## ORCAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | Serviços iniciais | [7 empty] | 3227.1006
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 5.63 | 224.41 | 69.21 | 293.62 | 1653.0806
1.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI | MES | 2 | 289.06 | 89.15 | 378.21 | 756.42
1.3 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SINAPI | M2 | 40 | 9.32 | 2.87 | 12.19 | 487.6
1.4 | 00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | M2 | 300 | 0.84 | 0.26 | 1.1 | 330
2 | Remoções | [7 empty] | 3107.6
2.1 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | SINAPI | M | 30 | 2.74 | 0.85 | 3.59 | 107.7
2.2 | 020102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP CIVIS | m2 | 300 | 2.36 | 0.73 | 3.09 | 927
2.3 | 020103 | SE VERIFICADA A NECESSIDADE, DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP CIVIS | m2 | 50 | 12.24 | 3.77 | 16.01 | 800.5
2.4 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 14.71 | 4.54 | 19.25 | 770
2.5 | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | H | 40 | 9.6 | 2.96 | 12.56 | 502.4
3 | Cobertura | [7 empty] | 23597.4
3.1 | COMP-229425 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS (m2) | PROPRIA | m2 | 300 | 35.32 | 10.89 | 46.21 | 13863
3.2 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | M2 | 300 | 4.32 | 1.33 | 5.65 | 1695
3.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 30 | 99 | 30.53 | 129.53 | 3885.9
3.4 | 92566 | SE VERIFICADA A NECESSIDADE, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 50 | 11.41 | 3.52 | 14.93 | 746.5
3.5 | S03754 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | ORSE | m2 | 20 | 130.2 | 40.15 | 170.35 | 3407
4 | Serviços Finais | [7 empty] | 819
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 300 | 2.09 | 0.64 | 2.73 | 819
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 23504.45
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 7246.65
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 30751.1

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS
1 | Serviços iniciais | [9 empty] | 2466.35
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 5.63 | 33.59 | 183.86 | 0 | 6.96 | 224.41 | 1263.43
1.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI | MES | 2 | 0 | 289.06 | 0 | 0 | 289.06 | 578.12
1.3 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SINAPI | M2 | 40 | 2.64 | 6.14 | 0 | 0.54 | 9.32 | 372.8
1.4 | 00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | M2 | 300 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 252
2 | Remoções | [9 empty] | 2374.6
2.1 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | SINAPI | M | 30 | 2.02 | 0.27 | 0 | 0.45 | 2.74 | 82.2
2.2 | 020102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP | m2 | 300 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 708
2.3 | 020103 | SE VERIFICADA A NECESSIDADE, DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP | m2 | 50 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 612
2.4 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 11.11 | 1.31 | 0 | 2.29 | 14.71 | 588.4
2.5 | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | H | 40 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 384
3 | Cobertura | [9 empty] | 18036.5
3.1 | COMP-229425 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS (m2) | PROPRIA | m2 | 300 | 2.52 | 32.25 | 0 | 0.55 | 35.32 | 10596
3.2 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | M2 | 300 | 2.02 | 1.85 | 0 | 0.45 | 4.32 | 1296
3.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 30 | 12.71 | 83.54 | 0 | 2.75 | 99 | 2970
3.4 | 92566 | SE VERIFICADA A NECESSIDADE, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 50 | 2.34 | 8.6 | 0 | 0.47 | 11.41 | 570.5
3.5 | S03754 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | ORSE | m2 | 20 | 29.4 | 99.62 | 0.12 | 1.06 | 130.2 | 2604
4 | Serviços Finais | [9 empty] | 627
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 300 | 1.43 | 0.34 | 0 | 0.32 | 2.09 | 627
[9 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 23504.45
[9 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 7246.65
[9 empty] | VALOR TOTAL: |  | 30751.1

## RESUMO
1 | Serviços iniciais |  | 3227.1 | 10.4943
2 | Remoções |  | 3107.6 | 10.1057
3 | Cobertura |  | 23597.4 | 76.7368
4 | Serviços Finais |  | 819 | 2.6633
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 23504.45 | 100
|  | VALOR BDI TOTAL: | 7246.65
|  | VALOR TOTAL: | 30751.1

## COMPOSICOES
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 3.24 | 3.24
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | SINAPI | M | 4 | 2.82 | 11.28
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 162.5 | 162.5
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 9.02 | 0.9922
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 178.0122
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.46 | 16.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 13.73 | 27.46
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 248.74 | 2.4874
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 46.4074
|  |  |  | VALOR: |  | 224.41
1.2. 73847/001 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (MES)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SINAPI | MES | 1 | 289.06 | 289.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 289.06
|  |  |  | VALOR: |  | 289.06
1.3. 73618 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | SINAPI | M2/ME | 1.03 | 5.66 | 5.8298
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.8298
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 16.46 | 1.3168
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16 | 13.73 | 2.1968
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.5136
|  |  |  | VALOR: |  | 9.32
1.4. 00003777 - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.84
2.1. 85383 - REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 13.73 | 2.746
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.746
|  |  |  | VALOR: |  | 2.74
2.2. 020102 - DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
0005 | SERVENTE | AGETOP CIVIS | h | 0.2 | 10.13 | 2.026
0004 | PEDREIRO | AGETOP CIVIS | h | 0.02 | 16.3 | 0.326
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.352
|  |  |  | VALOR: |  | 2.36
2.3. 020103 - SE VERIFICADA A NECESSIDADE, DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
0005 | SERVENTE | AGETOP CIVIS | h | 1.04 | 10.13 | 10.5352
0010 | CARPINTEIRO | AGETOP CIVIS | h | 0.104 | 16.3 | 1.6952
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.2304
|  |  |  | VALOR: |  | 12.24
2.4. 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADISTA | SINAPI | H | 1 | 11.06 | 11.06
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.06
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.32
|  |  |  | VALOR: |  | 14.71
2.5. 00006117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO (H)
|  |  |  | VALOR: |  | 9.6
3.1. COMP-229425 - COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS (m2) (m2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | SINAPI | M2 | 1.275 | 23.24 | 29.631
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 1.27 | 0.11 | 0.1397
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 1.27 | 1.71 | 2.1717
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.9424
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.113 | 14.71 | 1.6622
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.125 | 13.73 | 1.7163
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.3785
|  |  |  | VALOR: |  | 35.32
3.2. 55960 - IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | SINAPI | L | 0.1 | 15.87 | 1.587
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.587
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 13.73 | 2.746
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.746
|  |  |  | VALOR: |  | 4.32
3.3. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.161 | 29.19 | 4.6996
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.025 | 8.87 | 0.22175
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0049 | 48.36 | 0.23696
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.18 | 115.09 | 20.7162
00040871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | SINAPI | M | 1.05 | 53.45 | 56.1225
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 81.997
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 13.73 | 8.6911
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.539 | 14.71 | 7.9287
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 14.06 | 0.18559
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 13.31 | 0.24357
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17.0489
|  |  |  | VALOR: |  | 99
3.4. 92566 - SE VERIFICADA A NECESSIDADE, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.222 | 11.95 | 2.6529
00004430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.556 | 6.16 | 3.425
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.074 | 16.26 | 1.2032
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.12 | 9.02 | 1.0824
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.3635
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073 | 13.26 | 0.96798
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 16.46 | 1.9094
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0062 | 14.06 | 0.087172
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0091 | 13.31 | 0.12112
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.0856
|  |  |  | VALOR: |  | 11.41
3.5. S03754 - Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas | ORSE | h | 1.3 | 13.39 | 17.407
I06111S | Servente | ORSE | h | 1.3 | 9.23 | 11.999
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 29.406
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02956 | Forro de madeira de lei, angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura | ORSE | m2 | 1.05 | 73.9 | 77.595
I04460S | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | ORSE | m | 2.2 | 7.25 | 15.95
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | ORSE | kg | 0.12 | 8.67 | 1.0404
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 94.5854
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.3 | 2.38 | 3.094
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 1.3 | 2.37 | 3.081
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.175
|  |  |  | VALOR: |  | 130.2
4.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | L | 0.05 | 3.54 | 0.177
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.177
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 13.73 | 1.9222
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.9222
|  |  |  | VALOR: |  | 2.09

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-229425 - COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS (m2) (m2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | SINAPI | M2 | 1.275 | 23.24 | 29.631
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 1.27 | 0.11 | 0.1397
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 1.27 | 1.71 | 2.1717
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.9424
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.113 | 14.71 | 1.6622
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.125 | 13.73 | 1.7163
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.3785
|  |  |  | VALOR: |  | 35.32

## COMPOSICOES AUXILIARES
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1 | 12.8 | 12.8
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 16.46
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | SINAPI | UN | 0.0077395 | 7 | 0.054177
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | SINAPI | UN | 0.0006416 | 102.28 | 0.065623
00011359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | SINAPI | UN | 4.11e-05 | 588.25 | 0.024177
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.008755 | 5.58 | 0.048853
00025966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | SINAPI | L | 0.0014592 | 19.84 | 0.028951
00038382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | SINAPI | UN | 0.0026355 | 7.28 | 0.019186
00038390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | SINAPI | UN | 0.0014592 | 21.95 | 0.032029
00038393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | SINAPI | UN | 0.0014592 | 9.9 | 0.014446
00038396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | SINAPI | UN | 3.29e-05 | 508.13 | 0.016717
00038399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | SINAPI | UN | 0.0001644 | 126.39 | 0.020779
00038412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | SINAPI | UN | 2.88e-05 | 1176.19 | 0.033874
00038413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | SINAPI | UN | 4.26e-05 | 606.48 | 0.025836
00038476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | SINAPI | UN | 0.0001986 | 190.43 | 0.037819
00038477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | SINAPI | UN | 4.26e-05 | 539.29 | 0.022974
00038956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | SINAPI | UN | 3.29e-05 | 977.64 | 0.032164
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.47761
|  |  |  | VALOR: |  | 0.4
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | SINAPI | PAR | 0.013735 | 9.19 | 0.12622
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | SINAPI | PAR | 0.001601 | 49.05 | 0.078529
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | SINAPI | UN | 0.11149 | 1.14 | 0.1271
00036146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | SINAPI | UN | 0.0012403 | 173.74 | 0.21549
00036149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | SINAPI | UN | 0.00072 | 120.08 | 0.086458
00036150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | SINAPI | UN | 0.0026463 | 30.35 | 0.080315
00036153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | SINAPI | UN | 0.001075 | 136.69 | 0.14694
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.86105
|  |  |  | VALOR: |  | 0.82
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.0093 | 12.8 | 0.11904
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11904
|  |  |  | VALOR: |  | 0.11
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE | SINAPI | H | 1 | 10.01 | 10.01
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.17 | 0.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.39
|  |  |  | VALOR: |  | 13.73
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE | SINAPI | H | 0.0171 | 10.01 | 0.17117
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.17117
|  |  |  | VALOR: |  | 0.17
94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.859 | 57.5 | 49.3925
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 212.21 | 0.54 | 114.5934
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.579 | 45 | 26.055
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 190.0409
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.45 | 13.73 | 33.6385
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.55 | 15.42 | 23.901
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0.8 | 1.26 | 1.008
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0.75 | 0.25 | 0.1875
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 58.735
|  |  |  | VALOR: |  | 248.74
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 12.19 | 12.19
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.19
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.9
|  |  |  | VALOR: |  | 15.42
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0067 | 12.19 | 0.081673
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.081673
|  |  |  | VALOR: |  | 0.08
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.21 | 0.21
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.2 | 0.2
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.26
|  |  |  | VALOR: |  | 1.26
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 3341 | 0.21382
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.21382
|  |  |  | VALOR: |  | 0.21
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.44e-05 | 3341 | 0.04811
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.04811
|  |  |  | VALOR: |  | 0.04
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 3341 | 0.20046
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.20046
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25 | 0.65 | 0.8125
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.8125
|  |  |  | VALOR: |  | 0.81
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.21 | 0.21
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR: |  | 0.25
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADISTA | SINAPI | H | 0.0093 | 11.06 | 0.10286
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.10286
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADISTA | SINAPI | H | 1 | 11.06 | 11.06
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.06
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.32
|  |  |  | VALOR: |  | 14.71
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.98 | 12.98
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.27 | 0.27
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.25 | 0.25
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.06
|  |  |  | VALOR: |  | 14.06
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | SINAPI | H | 1 | 9.71 | 9.71
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.94
|  |  |  | VALOR: |  | 12.98
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | SINAPI | H | 0.0132 | 9.71 | 0.12817
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.12817
|  |  |  | VALOR: |  | 0.12
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 4283.81 | 0.27416
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.27416
|  |  |  | VALOR: |  | 0.27
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 1.44e-05 | 4283.81 | 0.061687
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.061687
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6e-05 | 4283.81 | 0.25703
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.25703
|  |  |  | VALOR: |  | 0.25
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.78 | 0.65 | 0.507
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.507
|  |  |  | VALOR: |  | 0.5
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.98 | 12.98
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.27 | 0.27
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.31
|  |  |  | VALOR: |  | 13.31
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.33
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | H | 1 | 9.6 | 9.6
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 13.26
95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | H | 0.0119 | 9.6 | 0.11424
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11424
|  |  |  | VALOR: |  | 0.11
S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 10 | 1.018
I00941 | Fardamento | ORSE | un | 0.0015 | 68.73 | 0.1031
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 5.5 | 0.0044
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0941 | 3.1 | 0.29171
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0.0003 | 8.02 | 0.002406
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0.0001 | 22.31 | 0.002231
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 100 | 0.45
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 3.2 | 0.0144
I10599 | Protetor solar fps 30 | ORSE | un | 0.0018 | 17.78 | 0.032004
I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0.0002 | 17.29 | 0.003458
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | ORSE | un | 0.0002 | 109 | 0.0218
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 7.3 | 0.01679
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 38.97 | 0.031176
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 10.55 | 0.00211
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 8.12 | 0.004872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.9985
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 5.65 | 0.025425
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 326 | 0.1304
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 2.5 | 0.2545
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.41032
|  |  |  | VALOR: |  | 2.38
S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11248 | Furadeira eletrica profissional | ORSE | un | 0.0001 | 300.3 | 0.03003
I11249 | Serra circular eletrica portatil | ORSE | un | 0.0001 | 689.4 | 0.06894
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.09897
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 10 | 1.018
I00941 | Fardamento | ORSE | un | 0.0015 | 68.73 | 0.1031
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0007 | 5.5 | 0.00385
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0654 | 3.1 | 0.20274
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 100 | 0.45
I10577 | Serrote 40cm | ORSE | un | 0.0001 | 29.79 | 0.002979
I10578 | Formão grande | ORSE | un | 0.0002 | 15.15 | 0.00303
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0.0002 | 15.45 | 0.00309
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 3.2 | 0.0144
I10599 | Protetor solar fps 30 | ORSE | un | 0.0018 | 17.78 | 0.032004
I11244 | Martelo com unha | ORSE | un | 0.0002 | 24.59 | 0.004918
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 7.3 | 0.01679
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0007 | 38.97 | 0.027279
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 10.55 | 0.00211
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 8.12 | 0.004872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.8892
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 5.65 | 0.025425
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 326 | 0.1304
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 2.5 | 0.2545
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.41032
|  |  |  | VALOR: |  | 2.37

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
COMP-229425 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS (m2) | PRÓPRIA | SERVICO | m2 | 300 | 35.32 | 10596 | 45.0808 | 45.0808 | A
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | SERVICO | M | 30 | 99 | 2970 | 12.6359 | 57.7167 | B
S03754 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | ORSE | SERVICO | m2 | 20 | 130.2 | 2604 | 11.0788 | 68.7955 | B
55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | SERVICO | M2 | 300 | 4.32 | 1296 | 5.5138 | 74.3093 | B
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | SERVICO | M2 | 5.63 | 224.41 | 1263.4283 | 5.3753 | 79.6846 | B
020102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP CIVIS | SERVICO | m2 | 300 | 2.36 | 708 | 3.0122 | 82.6968 | C
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | SERVICO | M2 | 300 | 2.09 | 627 | 2.6676 | 85.3644 | C
020103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | AGETOP CIVIS | SERVICO | m2 | 50 | 12.24 | 612 | 2.6038 | 87.9681 | C
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | SERVICO | H | 40 | 14.71 | 588.4 | 2.5034 | 90.4715 | C
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI | SERVICO | MES | 2 | 289.06 | 578.12 | 2.4596 | 92.9311 | C
92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | SERVICO | M2 | 50 | 11.41 | 570.5 | 2.4272 | 95.3583 | C
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 40 | 9.6 | 384 | 1.6337 | 96.9921 | C
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SINAPI | SERVICO | M2 | 40 | 9.32 | 372.8 | 1.5861 | 98.5781 | C
00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | MATERIAL | M2 | 300 | 0.84 | 252 | 1.0721 | 99.6503 | C
85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | SINAPI | SERVICO | M | 30 | 2.74 | 82.2 | 0.34972 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00%: |  | 23504.4483
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 23504.45

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | SINAPI | MATERIAL | M2 | 382.5 | 23.24 | 8889.3 | 37.8196 | 37.8196 | A
00006111 | SERVENTE | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 185.4051 | 10.01 | 1855.9046 | 7.896 | 45.7156 | A
00040871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MATERIAL | M | 31.5 | 53.45 | 1683.675 | 7.1632 | 52.8788 | B
I02956 | Forro de madeira de lei, angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura | ORSE | MATERIAL | m2 | 21 | 73.9 | 1551.9 | 6.6026 | 59.4814 | B
0005 | SERVENTE | AGETOP CIVIS | MAO DE OBRA | h | 112 | 10.13 | 1134.56 | 4.827 | 64.3084 | B
00012869 | TELHADISTA | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 90.9077 | 11.06 | 1005.4386 | 4.2777 | 68.5861 | B
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | MATERIAL | M2 | 5.63 | 162.5 | 914.875 | 3.8923 | 72.4784 | B
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | MATERIAL | UN | 381 | 1.71 | 651.51 | 2.7719 | 75.2503 | B
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | MATERIAL | KG | 5.4 | 115.09 | 621.486 | 2.6441 | 77.8944 | B
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SINAPI | MATERIAL | MES | 2 | 289.06 | 578.12 | 2.4596 | 80.354 | C
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | SINAPI | MATERIAL | L | 30 | 15.87 | 476.1 | 2.0256 | 82.3796 | C
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 40 | 9.6 | 384 | 1.6337 | 84.0133 | C
I01213S | Carpinteiro de formas | ORSE | MAO DE OBRA | h | 26 | 13.39 | 348.14 | 1.4812 | 85.4945 | C
I04460S | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | ORSE | MATERIAL | m | 44 | 7.25 | 319 | 1.3572 | 86.8517 | C
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 292.4352 | 1.01 | 295.3596 | 1.2566 | 88.1083 | C
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 292.4352 | 0.93 | 271.9647 | 1.1571 | 89.2654 | C
00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | MATERIAL | M2 | 300 | 0.84 | 252 | 1.0721 | 90.3375 | C
I06111S | Servente | ORSE | MAO DE OBRA | h | 26 | 9.23 | 239.98 | 1.021 | 91.3585 | C
00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | SINAPI | MATERIAL | M2/MES | 41.2 | 5.66 | 233.192 | 0.99212 | 92.3506 | C
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 14.7661 | 12.8 | 189.0056 | 0.80413 | 93.1547 | C
00004430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 27.8 | 6.16 | 171.248 | 0.72858 | 93.8833 | C
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | MATERIAL | 310ML | 4.83 | 29.19 | 140.9877 | 0.59983 | 94.4832 | C
00004425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 11.1 | 11.95 | 132.645 | 0.56434 | 95.0475 | C
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 292.4352 | 0.37 | 108.201 | 0.46034 | 95.5078 | C
0004 | PEDREIRO | AGETOP CIVIS | MAO DE OBRA | h | 6 | 16.3 | 97.8 | 0.41609 | 95.9239 | C
0010 | CARPINTEIRO | AGETOP CIVIS | MAO DE OBRA | h | 5.2 | 16.3 | 84.76 | 0.36061 | 96.2845 | C
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | SINAPI | MATERIAL | M | 22.52 | 2.82 | 63.5064 | 0.27019 | 96.5547 | C
00036146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.36271 | 173.74 | 63.0168 | 0.26811 | 96.8228 | C
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 3.7 | 16.26 | 60.162 | 0.25596 | 97.0788 | C
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | MATERIAL | KG | 6.6193 | 9.02 | 59.7061 | 0.25402 | 97.3328 | C
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | MATERIAL | L | 15 | 3.54 | 53.1 | 0.22591 | 97.5587 | C
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | MATERIAL | un | 5.2936 | 10 | 52.936 | 0.22522 | 97.784 | C
00036153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.31437 | 136.69 | 42.9709 | 0.18282 | 97.9668 | C
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | MATERIAL | CJ | 381 | 0.11 | 41.91 | 0.17831 | 98.1451 | C
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | SINAPI | MATERIAL | UN | 32.6028 | 1.14 | 37.1672 | 0.15813 | 98.3032 | C
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | SINAPI | MATERIAL | PAR | 4.0165 | 9.19 | 36.9115 | 0.15704 | 98.4602 | C
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 3.6934 | 9.6 | 35.457 | 0.15085 | 98.6111 | C
00036149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.21055 | 120.08 | 25.2832 | 0.10757 | 98.7187 | C
00036150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.77387 | 30.35 | 23.487 | 0.099926 | 98.8186 | C
I10492 | Cesta Básica | ORSE | MATERIAL | un | 0.234 | 100 | 23.4 | 0.099556 | 98.9181 | C
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | SINAPI | MATERIAL | PAR | 0.46819 | 49.05 | 22.9647 | 0.097703 | 99.0159 | C
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | ORSE | MATERIAL | kg | 2.4 | 8.67 | 20.808 | 0.088528 | 99.1044 | C
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.18647 | 102.28 | 19.0725 | 0.081144 | 99.1855 | C
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 5.63 | 3.24 | 18.2412 | 0.077607 | 99.2631 | C
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1.7326 | 9.71 | 16.8233 | 0.071575 | 99.3347 | C
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.2494 | 7 | 15.7457 | 0.06699 | 99.4017 | C
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.5445 | 5.58 | 14.1985 | 0.060408 | 99.4621 | C
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | SERVICO | un | 5.2936 | 2.5 | 13.234 | 0.056304 | 99.5184 | C
I02378 | Vale transporte | ORSE | MATERIAL | un | 4.147 | 3.1 | 12.8557 | 0.054695 | 99.5731 | C
00038476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.057721 | 190.43 | 10.9918 | 0.046765 | 99.6199 | C
00038412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.0083704 | 1176.19 | 9.8451 | 0.041886 | 99.6618 | C
00038956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.009562 | 977.64 | 9.3482 | 0.039772 | 99.7015 | C
00038390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.4241 | 21.95 | 9.309 | 0.039605 | 99.7411 | C
00025966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | SINAPI | MATERIAL | L | 0.4241 | 19.84 | 8.4141 | 0.035798 | 99.7769 | C
00038413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.012381 | 606.48 | 7.5089 | 0.031947 | 99.8089 | C
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.147 | 48.36 | 7.1089 | 0.030245 | 99.8391 | C
00011359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.011945 | 588.25 | 7.0268 | 0.029896 | 99.869 | C
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | SERVICO | cj | 0.0208 | 326 | 6.7808 | 0.028849 | 99.8979 | C
00038477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.012381 | 539.29 | 6.677 | 0.028408 | 99.9263 | C
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.75 | 8.87 | 6.6525 | 0.028303 | 99.9546 | C
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | MATERIAL | KG | 11.9474 | 0.54 | 6.4516 | 0.027448 | 99.982 | C
00038399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.047781 | 126.39 | 6.039 | 0.025693 | 100.0077 | C
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 292.4352 | 0.02 | 5.8487 | 0.024883 | 100.0326 | C
00038382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.76598 | 7.28 | 5.5763 | 0.023724 | 100.0563 | C
I00941 | Fardamento | ORSE | MATERIAL | un | 0.078 | 68.73 | 5.3609 | 0.022808 | 100.0791 | C
00038396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.009562 | 508.13 | 4.8587 | 0.020672 | 100.0998 | C
00038393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.4241 | 9.9 | 4.1986 | 0.017863 | 100.1177 | C
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.048362 | 57.5 | 2.7808 | 0.011831 | 100.1295 | C
I11249 | Serra circular eletrica portatil | ORSE | EQUIPAMENTO | un | 0.0026 | 689.4 | 1.7924 | 0.007626 | 100.1371 | C
I10599 | Protetor solar fps 30 | ORSE | MATERIAL | un | 0.0936 | 17.78 | 1.6642 | 0.0070804 | 100.1442 | C
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | MATERIAL | par | 0.039 | 38.97 | 1.5198 | 0.0064661 | 100.1507 | C
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.032598 | 45 | 1.4669 | 0.0062409 | 100.1569 | C
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | SERVICO | un | 0.234 | 5.65 | 1.3221 | 0.0056249 | 100.1625 | C
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 0.08785 | 12.19 | 1.0709 | 0.0045561 | 100.1671 | C
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | MATERIAL | par | 0.1196 | 7.3 | 0.87308 | 0.0037145 | 100.1708 | C
I11248 | Furadeira eletrica profissional | ORSE | EQUIPAMENTO | un | 0.0026 | 300.3 | 0.78078 | 0.0033218 | 100.1741 | C
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00017642 | 4283.81 | 0.75577 | 0.0032154 | 100.1773 | C
I10596 | Protetor auricular | ORSE | MATERIAL | un | 0.234 | 3.2 | 0.7488 | 0.0031858 | 100.1805 | C
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | ORSE | MATERIAL | un | 0.0052 | 109 | 0.5668 | 0.0024115 | 100.1829 | C
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | MATERIAL | KW/H | 0.60698 | 0.65 | 0.39454 | 0.0016786 | 100.1846 | C
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | MATERIAL | un | 0.0312 | 8.12 | 0.25334 | 0.0010779 | 100.1857 | C
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | MATERIAL | pr | 0.039 | 5.5 | 0.2145 | 0.00091259 | 100.1866 | C
I11244 | Martelo com unha | ORSE | MATERIAL | un | 0.0052 | 24.59 | 0.12787 | 0.00054402 | 100.1872 | C
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | MATERIAL | un | 0.0104 | 10.55 | 0.10972 | 0.00046681 | 100.1876 | C
I10788 | Pá quadrada | ORSE | MATERIAL | un | 0.0052 | 17.29 | 0.089908 | 0.00038251 | 100.188 | C
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | MATERIAL | un | 0.0052 | 15.45 | 0.08034 | 0.00034181 | 100.1883 | C
I10578 | Formão grande | ORSE | MATERIAL | un | 0.0052 | 15.15 | 0.07878 | 0.00033517 | 100.1887 | C
I10577 | Serrote 40cm | ORSE | MATERIAL | un | 0.0026 | 29.79 | 0.077454 | 0.00032953 | 100.189 | C
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | MATERIAL | un | 0.0078 | 8.02 | 0.062556 | 0.00026615 | 100.1893 | C
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | MATERIAL | un | 0.0026 | 22.31 | 0.058006 | 0.00024679 | 100.1895 | C
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | MATERIAL | UN | 9.544e-06 | 3341 | 0.031886 | 0.00013566 | 100.1897 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,19%: |  | 23549.0288
[6 empty] | Outros: |  | -44.58
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 23504.45

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | Total parcela
1 | Serviços iniciais | 3227.1 | 100 | 100
|  |  | 3227.1 | 3227.1
2 | Remoções | 3107.6 | 100 | 100
|  |  | 3107.6 | 3107.6
3 | Cobertura | 23597.4 | 100 | 100
|  |  | 23597.4 | 23597.4
4 | Serviços Finais | 819 | 100 | 100
|  |  | 819 | 819
|  | 30751.1 | 30751.1 | 30751.1
30751.1

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | TOTAL
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 15 | 15
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 2.2494 | 2.2494
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 4.83 | 4.83
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.048362 | 0.048362
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 14.7661 | 14.7661
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 11.9474 | 11.9474
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 381 | 381
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.60698 | 0.60698
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.18647 | 0.18647
00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 300 | 300
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | H | 1.7326 | 1.7326
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 381 | 381
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.63 | 5.63
00004425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 11.1 | 11.1
00004430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 27.8 | 27.8
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.7 | 3.7
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 22.52 | 22.52
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.032598 | 0.032598
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 5.63 | 5.63
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.75 | 0.75
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 6.6193 | 6.6193
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.147 | 0.147
00006111 | SERVENTE | H | 185.4051 | 185.4051
00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 43.6934 | 43.6934
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | 382.5 | 382.5
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 30 | 30
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 9.544e-06 | 9.544e-06
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 2 | 2
00011359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.011945 | 0.011945
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 2.5445 | 2.5445
00012869 | TELHADISTA | H | 90.9077 | 90.9077
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 4.0165 | 4.0165
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.46819 | 0.46819
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 5.4 | 5.4
00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | M2/MES | 41.2 | 41.2
00025966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.4241 | 0.4241
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 32.6028 | 32.6028
00036146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.36271 | 0.36271
00036149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.21055 | 0.21055
00036150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.77387 | 0.77387
00036153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.31437 | 0.31437
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 0.00017642 | 0.00017642
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 292.4352 | 292.4352
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 292.4352 | 292.4352
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 292.4352 | 292.4352
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 292.4352 | 292.4352
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 0.08785 | 0.08785
00038382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.76598 | 0.76598
00038390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.4241 | 0.4241
00038393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.4241 | 0.4241
00038396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.009562 | 0.009562
00038399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.047781 | 0.047781
00038412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | 0.0083704 | 0.0083704
00038413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.012381 | 0.012381
00038476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.057721 | 0.057721
00038477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.012381 | 0.012381
00038956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | UN | 0.009562 | 0.009562
0004 | PEDREIRO | h | 6 | 6
00040871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | M | 31.5 | 31.5
0005 | SERVENTE | h | 112 | 112
0010 | CARPINTEIRO | h | 5.2 | 5.2
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 5.2936 | 5.2936
I00941 | Fardamento | un | 0.078 | 0.078
I01213S | Carpinteiro de formas | h | 26 | 26
I01651 | Óculos branco proteção | pr | 0.039 | 0.039
I02378 | Vale transporte | un | 4.147 | 4.147
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0052 | 0.0052
I02956 | Forro de madeira de lei, angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura | m2 | 21 | 21
I04460S | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 44 | 44
I04728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0078 | 0.0078
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0026 | 0.0026
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 2.4 | 2.4
I06111S | Servente | h | 26 | 26
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.234 | 0.234
I10492 | Cesta Básica | un | 0.234 | 0.234
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0208 | 0.0208
I10577 | Serrote 40cm | un | 0.0026 | 0.0026
I10578 | Formão grande | un | 0.0052 | 0.0052
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0052 | 0.0052
I10596 | Protetor auricular | un | 0.234 | 0.234
I10599 | Protetor solar fps 30 | un | 0.0936 | 0.0936
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 5.2936 | 5.2936
I10788 | Pá quadrada | un | 0.0052 | 0.0052
I11244 | Martelo com unha | un | 0.0052 | 0.0052
I11248 | Furadeira eletrica profissional | un | 0.0026 | 0.0026
I11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0026 | 0.0026
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.1196 | 0.1196
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.039 | 0.039
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0104 | 0.0104
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0312 | 0.0312

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.57
L | Lucro | 8.75
| TOTAL | 9.32
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 7.5
DF | Despesas financeiras | 1
R | Riscos | 0.75
| TOTAL | 9.25
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 3
| PIS | 0.65
| INSS | 2
| TOTAL | 8.65
BDI = 30,84%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.09 | 6.24
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.33 | 15.99
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81 | 3.71
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.86 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.67 | 3.61
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 14.85 | 11.47
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.04
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43 | 0.33
| TOTAL | 17.19 | 6.37
Horista = 114,17% Mensalista = 71,63%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.89 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.36 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.54 | 7.3
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 45.81 | 17.05
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46 | 4.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.68 | 2.82
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53 | 3.47
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.26 | 10.92
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7 | 2.86
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 8.16 | 3.21
Horista = 85,03% Mensalista = 47,98%
A + B + C + D