## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO / UNITÁRIO R$	PREÇO / TOTAL R$
1	SERVIÇOS INICIAIS						16,491.10
1.1	010004	Placa da obra em chapa galvanizada	SEDOP	M2	2.00	525.11	1,050.22
1.2	S020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	IOPES	ms	3.00	710.00	2,130.00
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	132.00	100.84	13,310.88
2	FUNDAÇÕES						2,105.88
2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	32.00	44.64	1,428.48
2.2	03.40.70 (E)	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	SIURB	UN	60.00	11.29	677.40
3	ESTRUTURA EM H						35,185.23
3.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(VIGA)	SINAPI	KG	141.60	16.15	2,286.84
3.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGA)	SINAPI	KG	304.60	11.94	3,636.92
3.3	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	53.60	99.41	5,328.38
3.4	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5.06	592.97	3,000.43
3.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARES	SINAPI	KG	95.80	16.15	1,547.17
3.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	450.80	11.94	5,382.55
3.7	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60.00	72.53	4,351.80
3.8	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5.14	576.19	2,961.62
3.9	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	4.26	483.94
3.10	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	35.25	4,004.40
3.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	2.39	271.50
3.12	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	113.60	11.21	1,273.46
3.13	018506	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	SBC	UN	2.00	328.11	656.22
4	FECHAMENTO ALVENARIA						22,898.79
4.1	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	111.50	90.38	10,077.37
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	4.26	949.55
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	35.25	7,857.23
4.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	2.39	532.73
4.5	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	222.90	11.21	2,498.71
4.6	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	40.00	24.58	983.20
5	ARQUIBANCADA ALVENARIA - 2						43,558.84
5.1	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	138.00	109.37	15,093.06
5.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	256.00	17.05	4,364.80
5.3	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	7.50	592.97	4,447.28
5.4	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	68.00	79.51	5,406.68
5.5	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1.00	566.70	566.70
5.6	03.40.70 (E)	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	SIURB	UN	30.00	11.29	338.70
5.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	150.00	3.82	573.00
5.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	150.00	31.95	4,792.50
5.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	242.50	2.39	579.58
5.10	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	242.50	11.21	2,718.43
5.11	11333	Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade	DEINFRA-SC	M	116.00	21.47	2,490.52
5.12	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24.00	22.53	540.72
5.13	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16.00	19.84	317.44
5.14	102196	PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	40.60	5.60	227.36
5.15	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	40.60	16.12	654.47
5.16	00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	20.00	22.38	447.60
6	FECHAMENTO EM POLIPROPILENO						39,909.92
6.1	COMP-05	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²)	PRÓPRIA	M²	142.00	85.89	12,196.38
6.2	COMP-03	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)(TESOURAS + CANTONEIRAS))	PRÓPRIA	KG	273.80	19.31	5,287.08
6.3	COMP-03	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (MONTANTES + CANTONEIRA))	PRÓPRIA	KG	409.20	19.31	7,901.65
6.4	COMP-02	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (PERFIL V)	PRÓPRIA	KG	89.70	19.69	1,766.19
6.5	COMP-06	TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	PRÓPRIA	KG	405.00	19.69	7,974.45
6.6	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	142.24	9.44	1,342.75
6.7	00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	20.00	22.38	447.60
6.8	018506	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	SBC	UN	2.00	328.11	656.22
6.9	111301	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (VEDAÇÃO)	SBC	M	48.00	48.70	2,337.60
7	ALAMBRADO						891.50
7.1	42553	Retirada de alambrado de tela galv. - BDI = 25,00	DEINFRA-SC	M2	50.00	4.53	226.50
7.2	02.23.03	ALAMBRADO - INSTALAÇÃO	SUDECAP	M2	50.00	13.30	665.00
8	PINTURAS PILARES existentes						2,525.46
8.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	147.00	2.39	351.33
8.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	147.00	14.79	2,174.13
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA						19,102.66
9.1	SPDA E ATERRAMENTO QUADRA E VESTIÁRIO						16,780.64
9.1.1	020210	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE VALA PARA ATERRAMENTO	SBC	M	186.00	9.90	1,841.40
9.1.2	078200	CABO COBRE NU CORDOALHA PARA ATERRAMENTO 19 FIOS 1 AWG 35mm2 (incluindo descidas até conexão na caixa)	SBC	M	186.00	56.79	10,562.94
9.1.3	09.80.22 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 (subsistema de captação, conexão telha-cabo)	SIURB	UN	6.00	22.50	135.00
9.1.4	S160324	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	IOPES	und	1.00	216.45	216.45
9.1.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M (com tampa)	SINAPI	UN	6.00	55.34	332.04
9.1.6	09.17.27 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	SIURB	UN	7.00	125.21	876.47
9.1.7	09.17.26 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	SIURB	UN	2.00	102.95	205.90
9.1.8	02343	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1"	EMOP	UN	8.00	19.11	152.88
9.1.9	43448	Curva 180 PVC roscavel 1" - BDI = 25,00	DEINFRA-SC	UN	8.00	12.62	100.96
9.1.10	IT 25.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.	SCO	un	7.00	186.06	1,302.42
9.1.11	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² (junção conexão telha com estrutura metálica)	SP OBRAS	UN	6.00	19.90	119.40
9.1.12	S09901	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²	ORSE	un	1.00	153.54	153.54
9.1.13	170303	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS (passagem das descidas)	SBC	M	32.00	24.02	768.64
9.1.14	I11348	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	ORSE	un	18.00	0.70	12.60
9.2	ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA						2,322.02
9.2.1	S150614	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	IOPES	und	6.00	122.37	734.22
9.2.2	I06595	Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	ORSE	m	60.00	5.72	343.20
9.2.3	S12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	ORSE	un	2.00	80.44	160.88
9.2.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00	11.76	23.52
9.2.5	IT 24.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	SCO	un	6.00	176.70	1,060.20
10	DRENAGEM						14,785.93
10.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76.39	110.48	8,439.57
10.2	00012626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	UN	152.00	17.01	2,585.52
10.3	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	26.80	53.67	1,438.36
10.4	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	24.00	82.58	1,981.92
10.5	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.00	19.92	159.36
10.6	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.00	22.65	181.20
11	SERVIÇOS EXTRAS						4,374.25
11.1	02.06.030	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	SP OBRAS	UNMES	0.10	10,592.45	1,059.25
11.2	25180	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANEAGO	H	40.00	21.56	862.40
11.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40.00	22.79	911.60
11.4	Cotação 003	Papelão alcatroado 15 cm	SMOP EDIF	m	500.00	1.15	575.00
11.5	S03642	Lona plástica preta	ORSE	m2	200.00	4.83	966.00
12	SERVIÇOS FINAIS						540.45
12.1	210008	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	SBC	M2	3.00	180.15	540.45
					VALOR BDI TOTAL:		47,743.71
					VALOR ORÇAMENTO:		202,370.01
					VALOR TOTAL:		250,113.72

## CUSTO DIRETO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO / UNITÁRIO (R$)	PREÇO / TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS
1	SERVIÇOS INICIAIS					13,695.76	2,397.66	0.00	397.68		16,491.10
1.1	010004	Placa da obra em chapa galvanizada	SEDOP	M2	2.00	294.08	133.83	0.00	97.20	525.11	1,050.22
1.2	S020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	IOPES	ms	3.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	2,130.00
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	132.00	99.30	0.00	0.00	1.54	100.84	13,310.88
2	FUNDAÇÕES					988.60	411.52	525.76	180.00		2,105.88
2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	32.00	13.85	11.36	16.43	3.00	44.64	1,428.48
2.2	03.40.70 (E)	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	SIURB	UN	60.00	9.09	0.80	0.00	1.40	11.29	677.40
3	ESTRUTURA EM H					7,439.62	24,629.67	1,081.50	2,034.44		35,185.23
3.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(VIGA)	SINAPI	KG	141.60	2.71	12.67	0.00	0.77	16.15	2,286.84
3.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGA)	SINAPI	KG	304.60	0.89	10.81	0.00	0.24	11.94	3,636.92
3.3	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	53.60	26.47	65.98	0.00	6.96	99.41	5,328.38
3.4	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5.06	40.08	540.57	0.16	12.16	592.97	3,000.43
3.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARES	SINAPI	KG	95.80	2.71	12.67	0.00	0.77	16.15	1,547.17
3.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	450.80	0.89	10.81	0.00	0.24	11.94	5,382.55
3.7	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60.00	25.61	22.01	17.91	7.00	72.53	4,351.80
3.8	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5.14	26.90	540.57	0.08	8.64	576.19	2,961.62
3.9	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	1.99	1.67	0.00	0.60	4.26	483.94
3.10	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	15.21	15.57	0.05	4.42	35.25	4,004.40
3.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	113.60	0.88	1.20	0.00	0.31	2.39	271.50
3.12	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	113.60	4.27	5.48	0.00	1.46	11.21	1,273.46
3.13	018506	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	SBC	UN	2.00	144.27	183.84	0.00	0.00	328.11	656.22
4	FECHAMENTO ALVENARIA					8,312.91	12,096.58	14.18	2,475.11		22,898.79
4.1	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	111.50	25.80	57.08	0.02	7.48	90.38	10,077.37
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	1.99	1.67	0.00	0.60	4.26	949.55
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	15.21	15.57	0.05	4.42	35.25	7,857.23
4.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	222.90	0.88	1.20	0.00	0.31	2.39	532.73
4.5	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	222.90	4.27	5.48	0.00	1.46	11.21	2,498.71
4.6	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	40.00	11.36	10.01	0.02	3.19	24.58	983.20
5	ARQUIBANCADA ALVENARIA - 2					11,925.33	25,942.50	2,245.61	3,445.40		43,558.84
5.1	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	138.00	29.21	71.67	0.01	8.48	109.37	15,093.06
5.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	256.00	4.23	11.63	0.00	1.19	17.05	4,364.80
5.3	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	7.50	40.08	540.57	0.16	12.16	592.97	4,447.28
5.4	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	68.00	21.99	18.67	32.84	6.01	79.51	5,406.68
5.5	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1.00	63.15	483.56	0.91	19.08	566.70	566.70
5.6	03.40.70 (E)	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	SIURB	UN	30.00	9.09	0.80	0.00	1.40	11.29	338.70
5.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	150.00	1.67	1.69	0.00	0.46	3.82	573.00
5.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	150.00	13.93	14.12	0.06	3.84	31.95	4,792.50
5.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	242.50	0.88	1.20	0.00	0.31	2.39	579.58
5.10	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	242.50	4.27	5.48	0.00	1.46	11.21	2,718.43
5.11	11333	Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade	DEINFRA-SC	M	116.00	0.00	21.47	0.00	0.00	21.47	2,490.52

5.12	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24.00	17.75	0.00	0.00	4.78	22.53	540.72
5.13	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16.00	15.06	0.00	0.00	4.78	19.84	317.44
5.14	102196	PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	40.60	2.05	2.85	0.00	0.70	5.60	227.36
5.15	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	40.60	8.39	4.88	0.00	2.85	16.12	654.47
5.16	00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	20.00	0.00	22.38	0.00	0.00	22.38	447.60
6	FECHAMENTO EM POLIPROPILENO					4,446.10	33,382.71	1,660.56	420.56		39,909.92
6.1	COMP-05	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²)	PRÓPRIA	M²	142.00	14.88	71.00	0.00	0.01	85.89	12,196.38
6.2	COMP-03	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)(TESOURAS + CANTONEIRAS))	PRÓPRIA	KG	273.80	1.04	16.55	1.41	0.31	19.31	5,287.08
6.3	COMP-03	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (MONTANTES + CANTONEIRA))	PRÓPRIA	KG	409.20	1.04	16.55	1.41	0.31	19.31	7,901.65
6.4	COMP-02	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (PERFIL V)	PRÓPRIA	KG	89.70	1.04	16.93	1.41	0.31	19.69	1,766.19
6.5	COMP-06	TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	PRÓPRIA	KG	405.00	1.04	16.93	1.41	0.31	19.69	7,974.45
6.6	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	142.24	1.12	7.94	0.00	0.38	9.44	1,342.75
6.7	00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	20.00	0.00	22.38	0.00	0.00	22.38	447.60
6.8	018506	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	SBC	UN	2.00	144.27	183.84	0.00	0.00	328.11	656.22
6.9	111301	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (VEDAÇÃO)	SBC	M	48.00	13.76	34.94	0.00	0.00	48.70	2,337.60
7	ALAMBRADO					891.50	0.00	0.00	0.00		891.50
7.1	42553	Retirada de alambrado de tela galv. - BDI = 25,00	DEINFRA-SC	M2	50.00	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	226.50

7.2	02.23.03	ALAMBRADO - INSTALAÇÃO	SUDECAP	M2	50.00	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30	665.00
8	PINTURAS PILARES existentes					758.52	1,506.75	0.00	260.19		2,525.46
8.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	147.00	0.88	1.20	0.00	0.31	2.39	351.33
8.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	147.00	4.28	9.05	0.00	1.46	14.79	2,174.13
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA					7,203.15	11,881.74	2.10	15.67		19,102.66
9.1	SPDA E ATERRAMENTO QUADRA E VESTIÁRIO					6,320.05	10,447.68	0.00	12.91		16,780.64
9.1.1	020210	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE VALA PARA ATERRAMENTO	SBC	M	186.00	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	1,841.40
9.1.2	078200	CABO COBRE NU CORDOALHA PARA ATERRAMENTO 19 FIOS 1 AWG 35mm2 (incluindo descidas até conexão na caixa)	SBC	M	186.00	14.76	42.01	0.00	0.02	56.79	10,562.94
9.1.3	09.80.22 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 (subsistema de captação, conexão telha-cabo)	SIURB	UN	6.00	13.89	8.61	0.00	0.00	22.50	135.00
9.1.4	S160324	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	IOPES	und	1.00	24.67	191.77	0.00	0.01	216.45	216.45
9.1.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M (com tampa)	SINAPI	UN	6.00	5.16	48.65	0.00	1.53	55.34	332.04
9.1.6	09.17.27 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	SIURB	UN	7.00	26.73	98.48	0.00	0.00	125.21	876.47
9.1.7	09.17.26 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	SIURB	UN	2.00	26.73	76.22	0.00	0.00	102.95	205.90
9.1.8	02343	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1"	EMOP	UN	8.00	0.00	19.11	0.00	0.00	19.11	152.88
9.1.9	43448	Curva 180 PVC roscavel 1" - BDI = 25,00	DEINFRA-SC	UN	8.00	5.91	6.71	0.00	0.00	12.62	100.96

9.1.10	IT 25.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.	SCO	un	7.00	77.97	108.09	0.00	0.00	186.06	1,302.42
9.1.11	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² (junção conexão telha com estrutura metálica)	SP OBRAS	UN	6.00	6.30	13.60	0.00	0.00	19.90	119.40
9.1.12	S09901	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²	ORSE	un	1.00	0.00	153.54	0.00	0.00	153.54	153.54
9.1.13	170303	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS (passagem das descidas)	SBC	M	32.00	22.59	1.43	0.00	0.00	24.02	768.64
9.1.14	I11348	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	ORSE	un	18.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	12.60
9.2	ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA					883.10	1,434.06	2.10	2.76		2,322.02
9.2.1	S150614	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	IOPES	und	6.00	70.73	51.26	0.35	0.03	122.37	734.22
9.2.2	I06595	Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	ORSE	m	60.00	0.00	5.72	0.00	0.00	5.72	343.20
9.2.3	S12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	ORSE	un	2.00	15.78	63.84	0.00	0.82	80.44	160.88
9.2.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00	1.60	9.69	0.00	0.47	11.76	23.52
9.2.5	IT 24.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	SCO	un	6.00	70.66	106.04	0.00	0.00	176.70	1,060.20
10	DRENAGEM					1,254.23	13,160.95	0.00	370.75		14,785.93
10.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76.39	10.67	96.59	0.00	3.22	110.48	8,439.57
10.2	00012626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	UN	152.00	0.00	17.01	0.00	0.00	17.01	2,585.52
10.3	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	26.80	3.64	49.07	0.00	0.96	53.67	1,438.36
10.4	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	24.00	3.31	78.41	0.00	0.86	82.58	1,981.92
10.5	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.00	15.02	0.00	0.00	4.90	19.92	159.36
10.6	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.00	17.75	0.00	0.00	4.90	22.65	181.20
11	SERVIÇOS EXTRAS					2,157.19	655.20	762.86	799.00		4,374.25
11.1	02.06.030	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	SP OBRAS	UNMES	0.10	2,963.86	0.00	7,628.59	0.00	10,592.45	1,059.25
11.2	25180	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANEAGO	H	40.00	16.98	4.58	0.00	0.00	21.56	862.40
11.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40.00	17.89	0.00	0.00	4.90	22.79	911.60
11.4	Cotação 003	Papelão alcatroado 15 cm	SMOP EDIF	m	500.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	575.00
11.5	S03642	Lona plástica preta	ORSE	m2	200.00	2.33	2.36	0.00	0.14	4.83	966.00
12	SERVIÇOS FINAIS					442.17	98.28	0.00	0.00		540.45
12.1	210008	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	SBC	M2	3.00	147.39	32.76	0.00	0.00	180.15	540.45
						4.793,86	5.255,38	7.703,28	258,98
									VALOR BDI TOTAL:		47,743.71
									VALOR ORÇAMENTO:		202,370.01
									VALOR TOTAL:		250,113.72

## RESUMO
1	SERVIÇOS INICIAIS		16,491.10	6.59
2	FUNDAÇÕES		2,105.88	0.84
3	ESTRUTURA EM H		35,185.23	14.07
4	FECHAMENTO ALVENARIA		22,898.79	9.16
5	ARQUIBANCADA ALVENARIA - 2		43,558.84	17.42
6	FECHAMENTO EM POLIPROPILENO		39,909.92	15.96
7	ALAMBRADO		891.50	0.36
8	PINTURAS PILARES existentes		2,525.46	1.01
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		19,102.66	7.64
9.1	SPDA E ATERRAMENTO QUADRA E VESTIÁRIO		16,780.64	6.71
9.2	ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA		2,322.02	0.93
10	DRENAGEM		14,785.93	5.91
11	SERVIÇOS EXTRAS		4,374.25	1.75
12	SERVIÇOS FINAIS		540.45	0.22
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		47,743.71	19.09
		VALOR BDI TOTAL:	47,743.71	100.00
		VALOR ORÇAMENTO:	202,370.01
		VALOR TOTAL:	250,113.72

## COMPOSICOES
1.1. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca		SEDOP		Dz	0.16000000	152.00	24.32
D00082	Prego 2"x11		SEDOP		KG	0.10000000	18.40	1.84
D00019	Régua 3"x1" 4 m apar.		SEDOP		Dz	0.17000000	252.00	42.84
D00034	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)		SEDOP		Ch	0.50000000	106.04	53.02
P00019	Tinta esmalte		SEDOP		GL	0.06600000	106.90	7.06
P00017	Tinta anti-ferruginosa		SEDOP		GL	0.03300000	144.75	4.78
					TOTAL MATERIAL:		133.86
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDOP		H	3.00000000	21.52	64.56
280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDOP		H	8.95800000	23.85	213.65
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDOP		H	6.00000000	18.84	113.04
					TOTAL SERVICO:		391.25
					VALOR:		525.11

1.2. S020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (ms)
MATERIAIS					UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I071707	ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M				MS	1.00000000	710.00	710.00
					TOTAL MATERIAIS:		710.00
					Custo Direto Total:		710.00
					VALOR:		710.00

1.3. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.01	0.01
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.66	0.66
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		1.54
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR		SINAPI		H	1.00000000	98.13	98.13
					TOTAL MAO DE OBRA:		98.13
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	1.17	1.17
					TOTAL SERVICO:		1.17
					VALOR:		100.84

2.1. 96521 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI		CHP	0.20800000	150.52	31.30
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI		CHI	0.08500000	61.17	5.19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.22500000	22.79	5.12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.16100000	18.84	3.03
					TOTAL SERVICO:		44.64
					VALOR:		44.64

2.2. 03.40.70 (E) - ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI (UN)
GERAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94300	MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW		SIURB		H	0.021000	0.00	0.00
					TOTAL GERAL:		0.00
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02020	PEDREIRO (SGSP)		SIURB		H	0.207000	24.28	5.03
02099	SERVENTE (SGSP)		SIURB		H	0.207000	19.59	4.06
					TOTAL MAO DE OBRA:		9.09
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI		SIURB		Kg	0.011000	72.94	0.80
					TOTAL MATERIAL:		0.80
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI		SIURB		L	0.001000	37.06	0.04
95014	BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")		SIURB		Un	0.002505	321.71	0.81
					TOTAL SERVICO:		0.85
					VALOR:		11.29

3.1. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(VIGA) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN	0.97000000	0.16	0.15
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG	0.02500000	27.46	0.68
					TOTAL MATERIAL:		0.83
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01550000	18.86	0.29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.09470000	22.65	2.14
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		SINAPI		KG	1.00000000	12.89	12.89
					TOTAL SERVICO:		15.32
					VALOR:		16.15

3.2. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGA) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN	0.36700000	0.16	0.05
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG	0.02500000	27.46	0.68
					TOTAL MATERIAL:		0.73
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00630000	18.86	0.11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03860000	22.65	0.87
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		SINAPI		KG	1.00000000	10.23	10.23
					TOTAL SERVICO:		11.21
					VALOR:		11.94

3.3. 92477 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		SINAPI		L	0.00400000	6.24	0.02
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI		M	0.48500000	11.23	5.44
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		SINAPI		KG	0.04900000	26.11	1.27
					TOTAL MATERIAL:		6.73
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.16200000	19.84	3.21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.88200000	22.53	19.87
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		SINAPI		M2	0.10500000	193.29	20.29
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020		SINAPI		M	1.31800000	37.42	49.31
					TOTAL SERVICO:		92.68
					VALOR:		99.41

3.4. 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		SINAPI		M3	1.10300000	490.10	540.58
					TOTAL MATERIAL:		540.58
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.18600000	22.53	4.19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.11900000	22.79	25.50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.19200000	18.84	22.45
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHP	0.19400000	1.08	0.20
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHI	0.17900000	0.32	0.05
					TOTAL SERVICO:		52.39
					VALOR:		592.97

3.5. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARES (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN	0.97000000	0.16	0.15
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG	0.02500000	27.46	0.68
					TOTAL MATERIAL:		0.83
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01550000	18.86	0.29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.09470000	22.65	2.14
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		SINAPI		KG	1.00000000	12.89	12.89
					TOTAL SERVICO:		15.32
					VALOR:		16.15

3.6. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN	0.36700000	0.16	0.05
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG	0.02500000	27.46	0.68
					TOTAL MATERIAL:		0.73
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00630000	18.86	0.11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03860000	22.65	0.87
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		SINAPI		KG	1.00000000	10.23	10.23
					TOTAL SERVICO:		11.21
					VALOR:		11.94

3.7. 92433 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
EQUIPAMENTO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M		SINAPI		MES	0.19600000	16.25	3.18
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M		SINAPI		MES	0.39300000	25.00	9.82
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE		SINAPI		MES	0.78500000	6.25	4.90
					TOTAL EQUIPAMENTO:		17.90
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		SINAPI		L	0.00400000	6.24	0.02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		SINAPI		KG	0.01900000	26.11	0.49
					TOTAL MATERIAL:		0.51
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.19900000	19.84	3.94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.08800000	22.53	24.51
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		SINAPI		M2	0.10500000	244.52	25.67
					TOTAL SERVICO:		54.12
					VALOR:		72.53

3.8. 103672 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		SINAPI		M3	1.10300000	490.10	540.58
					TOTAL MATERIAL:		540.58
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.22400000	22.53	5.04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.22400000	22.79	5.10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.34500000	18.84	25.33
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHP	0.09400000	1.08	0.10
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHI	0.13000000	0.32	0.04
					TOTAL SERVICO:		35.61
					VALOR:		576.19

3.9. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.00420000	605.57	2.54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.07000000	22.79	1.59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00700000	18.84	0.13
					TOTAL SERVICO:		4.26
					VALOR:		4.26

3.10. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM		SINAPI		M2	0.15810000	28.92	4.57
					TOTAL MATERIAL:		4.57
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.02930000	479.35	14.04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.40000000	22.79	9.11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.40000000	18.84	7.53
					TOTAL SERVICO:		30.68
					VALOR:		35.25

3.11. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		SINAPI		L	0.16000000	7.50	1.20
					TOTAL MATERIAL:		1.20
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03900000	23.85	0.93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	18.84	0.26
					TOTAL SERVICO:		1.19
					VALOR:		2.39

3.12. 95623 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI		L	0.20000000	27.44	5.48
					TOTAL MATERIAL:		5.48
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.20100000	23.85	4.79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.05000000	18.84	0.94
					TOTAL SERVICO:		5.73
					VALOR:		11.21

3.13. 018506 - ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE		SBC		H	10.4340	13.83	144.27
					TOTAL MAO DE OBRA:		144.27
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I021257	ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m		SBC		M2/ME	6.0000	18.00	108.00
I021258	ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m		SBC		MES	6.0000	12.12	72.72
I021259	ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR		SBC		MES	1.0000	3.12	3.12
					TOTAL MATERIAL:		183.84
					VALOR:		328.11

4.1. 103326 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM		SINAPI		M	0.42000000	10.25	4.30
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)		SINAPI		CENTO	0.01000000	40.33	0.40
00037594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)		SINAPI		UN	13.60000000	3.47	47.19
					TOTAL MATERIAL:		51.89
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.01380000	479.35	6.61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.99000000	22.79	22.56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.49500000	18.84	9.32
					TOTAL SERVICO:		38.49
					VALOR:		90.38

4.2. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.00420000	605.57	2.54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.07000000	22.79	1.59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00700000	18.84	0.13
					TOTAL SERVICO:		4.26
					VALOR:		4.26

4.3. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM		SINAPI		M2	0.15810000	28.92	4.57
					TOTAL MATERIAL:		4.57
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.02930000	479.35	14.04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.40000000	22.79	9.11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.40000000	18.84	7.53
					TOTAL SERVICO:		30.68
					VALOR:		35.25

4.4. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		SINAPI		L	0.16000000	7.50	1.20
					TOTAL MATERIAL:		1.20
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03900000	23.85	0.93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	18.84	0.26
					TOTAL SERVICO:		1.19
					VALOR:		2.39

4.5. 95623 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI		L	0.20000000	27.44	5.48
					TOTAL MATERIAL:		5.48
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.20100000	23.85	4.79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.05000000	18.84	0.94
					TOTAL SERVICO:		5.73
					VALOR:		11.21

4.6. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)		SINAPI		UN	11.20000000	0.73	8.17
					TOTAL MATERIAL:		8.17
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.00520000	456.46	2.37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.52900000	22.79	12.05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.10600000	18.84	1.99
					TOTAL SERVICO:		16.41
					VALOR:		24.58

5.1. 103320 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000654	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		SINAPI		UN	13.60000000	4.57	62.15
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM		SINAPI		M	0.42000000	10.25	4.30
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)		SINAPI		CENTO	0.01000000	40.33	0.40
					TOTAL MATERIAL:		66.85
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.01280000	479.35	6.13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.13000000	22.79	25.75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.56500000	18.84	10.64
					TOTAL SERVICO:		42.52
					VALOR:		109.37

5.2. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN	2.11800000	0.16	0.33
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG	0.02500000	27.46	0.68
					TOTAL MATERIAL:		1.01
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.02530000	18.86	0.47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.15470000	22.65	3.50
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		SINAPI		KG	1.00000000	12.07	12.07
					TOTAL SERVICO:		16.04
					VALOR:		17.05

5.3. 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		SINAPI		M3	1.10300000	490.10	540.58
					TOTAL MATERIAL:		540.58
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.18600000	22.53	4.19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.11900000	22.79	25.50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.19200000	18.84	22.45
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHP	0.19400000	1.08	0.20
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI		CHI	0.17900000	0.32	0.05
					TOTAL SERVICO:		52.39
					VALOR:		592.97

5.4. 92480 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
EQUIPAMENTO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO		SINAPI		MES	1.18600000	11.45	13.57
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M		SINAPI		MES	0.35600000	25.00	8.90
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE		SINAPI		MES	0.47400000	6.25	2.96
00040339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA		SINAPI		MES	1.18600000	6.25	7.41
					TOTAL EQUIPAMENTO:		32.84
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		SINAPI		L	0.00400000	6.24	0.02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI		M	0.13200000	6.44	0.85
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		SINAPI		KG	0.03300000	26.11	0.86
					TOTAL MATERIAL:		1.73
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.17300000	19.84	3.43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.94200000	22.53	21.22
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		SINAPI		M2	0.10500000	193.29	20.29
					TOTAL SERVICO:		44.94
					VALOR:		79.51

5.5. 90284 - GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		SINAPI		L	1.08390000	6.68	7.24
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI		M3	0.58210000	90.67	52.77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI		KG	517.40010000	0.74	382.87
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		SINAPI		M3	0.56910000	71.48	40.67
					TOTAL MATERIAL:		483.55
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	2.45420000	18.84	46.23
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	1.55430000	22.27	34.61
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014		SINAPI		CHP	1.07730000	2.00	2.15
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014		SINAPI		CHI	0.47700000	0.35	0.16
					TOTAL SERVICO:		83.15
					VALOR:		566.70

5.6. 03.40.70 (E) - ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI (UN)
GERAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94300	MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW		SIURB		H	0.021000	0.00	0.00
					TOTAL GERAL:		0.00
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02020	PEDREIRO (SGSP)		SIURB		H	0.207000	24.28	5.03
02099	SERVENTE (SGSP)		SIURB		H	0.207000	19.59	4.06
					TOTAL MAO DE OBRA:		9.09
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI		SIURB		Kg	0.011000	72.94	0.80
					TOTAL MATERIAL:		0.80
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI		SIURB		L	0.001000	37.06	0.04
95014	BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")		SIURB		Un	0.002505	321.71	0.81
					TOTAL SERVICO:		0.85
					VALOR:		11.29

5.7. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.00420000	501.10	2.10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.07000000	22.79	1.59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00700000	18.84	0.13
					TOTAL SERVICO:		3.82
					VALOR:		3.82

5.8. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI		M3	0.03760000	479.35	18.02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.47000000	22.79	10.71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.17100000	18.84	3.22
					TOTAL SERVICO:		31.95
					VALOR:		31.95

5.9. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		SINAPI		L	0.16000000	7.50	1.20
					TOTAL MATERIAL:		1.20
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03900000	23.85	0.93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	18.84	0.26
					TOTAL SERVICO:		1.19
					VALOR:		2.39

5.10. 95623 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI		L	0.20000000	27.44	5.48
					TOTAL MATERIAL:		5.48
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.20100000	23.85	4.79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.05000000	18.84	0.94
					TOTAL SERVICO:		5.73
					VALOR:		11.21

5.11. 11333 - Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade (M)

					VALOR:		21.47

5.12. 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.45	0.45
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.26	1.26
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)		SINAPI		H	1.00000000	17.59	17.59
					TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	0.16	0.16
					TOTAL SERVICO:		0.16
					VALOR:		22.53

5.13. 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.45	0.45
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.26	1.26
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)		SINAPI		H	1.00000000	14.89	14.89
					TOTAL MAO DE OBRA:		14.89
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	0.17	0.17
					TOTAL SERVICO:		0.17
					VALOR:		19.84

5.14. 102196 - PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043934	DILUENTE PARA POLIURETANO		SINAPI		L	0.00000000	0.00	0.00
00043939	FUNDO NIVELADOR POLIURETANICO INCOLOR PARA MADEIRA, BICOMPONENTE (BASE E ENDURECEDOR)		SINAPI		L	0.00000000	0.00	0.00
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA		SINAPI		UN	2.02127662	1.41	2.85
					TOTAL MATERIAL:		2.85
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.11530402	23.85	2.75
					TOTAL SERVICO:		2.75
					VALOR:		5.60

5.15. 102215 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS		SINAPI		L	0.01330000	24.81	0.32
00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO		SINAPI		L	0.13280000	34.30	4.55
					TOTAL MATERIAL:		4.87
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.47180000	23.85	11.25
					TOTAL SERVICO:		11.25
					VALOR:		16.12

5.16. 00013279 - CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (KG)

					VALOR:		22.38

6.1. COMP-05 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²) (M²)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro		SP OBRAS		H	0.40000000	16.75	6.70
B.01.000.010111	Carpinteiro		SP OBRAS		H	0.40000000	20.36	8.14
					TOTAL MAO DE OBRA:		14.84
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.04.000.026505	Calço plástico para telha ondulada, 18 mm		SP OBRAS		UN	3.00000000	1.81	5.43
E.03.000.026504	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm		SP OBRAS		UN	3.00000000	3.53	10.59
E.19.000.025645	Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente		SP OBRAS		UN	0.43000000	127.87	54.98
					TOTAL MATERIAL:		71.00
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.00130000	23.42	0.03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.00090000	24.51	0.02
					TOTAL SERVICO:		0.05
					VALOR:		85.89

6.2. COMP-03 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)(TESOURAS + CANTONEIRAS)) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		SINAPI		KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM		SINAPI		KG	0.00150000	70.13	0.11
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM		SINAPI		KG	1.00000000	14.93	14.93
					TOTAL MATERIAL:		15.44
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020		SINAPI		M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P		SINAPI		M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01810000	27.35	0.50
					TOTAL SERVICO:		3.87
					VALOR:		19.31

6.3. COMP-03 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (MONTANTES + CANTONEIRA)) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		SINAPI		KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM		SINAPI		KG	0.00150000	70.13	0.11
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM		SINAPI		KG	1.00000000	14.93	14.93
					TOTAL MATERIAL:		15.44
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020		SINAPI		M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P		SINAPI		M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01810000	27.35	0.50
					TOTAL SERVICO:		3.87
					VALOR:		19.31

6.4. COMP-02 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (PERFIL V) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		SINAPI		KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM		SINAPI		KG	0.00150000	70.13	0.11
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM		SINAPI		KG	1.00000000	15.31	15.31
					TOTAL MATERIAL:		15.82
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020		SINAPI		M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P		SINAPI		M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01810000	27.35	0.50
					TOTAL SERVICO:		3.87
					VALOR:		19.69

6.5. COMP-06 - TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (KG)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		SINAPI		KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM		SINAPI		KG	0.00150000	70.13	0.11
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM		SINAPI		KG	1.00000000	15.31	15.31
					TOTAL MATERIAL:		15.82
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020		SINAPI		M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P		SINAPI		M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01810000	27.35	0.50
					TOTAL SERVICO:		3.87
					VALOR:		19.69

6.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS		SINAPI		L	0.05840000	24.81	1.44
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE		SINAPI		L	0.19450000	33.40	6.49
					TOTAL MATERIAL:		7.93
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.06350000	23.85	1.51
					TOTAL SERVICO:		1.51
					VALOR:		9.44

6.7. 00013279 - CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (KG)

					VALOR:		22.38

6.8. 018506 - ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE		SBC		H	10.4340	13.83	144.27
					TOTAL MAO DE OBRA:		144.27
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I021257	ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m		SBC		M2/ME	6.0000	18.00	108.00
I021258	ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m		SBC		MES	6.0000	12.12	72.72
I021259	ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR		SBC		MES	1.0000	3.12	3.12
					TOTAL MATERIAL:		183.84
					VALOR:		328.11

6.9. 111301 - CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (VEDAÇÃO) (M)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099230	SERRALHEIRO		SBC		H	0.4380	17.58	7.70
I099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO		SBC		H	0.4380	13.83	6.06
					TOTAL MAO DE OBRA:		13.76
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006325	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO		SBC		KG	1.5200	8.16	12.40
I013015	PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (1,50kg/m)		SBC		KG	1.5200	14.83	22.54
					TOTAL MATERIAL:		34.94
					VALOR:		48.70

7.1. 42553 - Retirada de alambrado de tela galv. (M2)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20001	Servente		DEINFRA-SC		H	0.3000000	15.10	4.53
					TOTAL MAO DE OBRA:		4.53
					VALOR:		4.53

7.2. 02.23.03 - ALAMBRADO - INSTALAÇÃO (M2)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.10.75	PEDREIRO		SUDECAP		H	0.25000000	22.11	5.53
55.10.88	SERVENTE		SUDECAP		H	0.50000000	15.53	7.77
					TOTAL MAO DE OBRA:		13.30
					VALOR:		13.30

8.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		SINAPI		L	0.16000000	7.50	1.20
					TOTAL MATERIAL:		1.20
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.03900000	23.85	0.93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.01400000	18.84	0.26
					TOTAL SERVICO:		1.19
					VALOR:		2.39

8.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI		L	0.33000000	27.44	9.05
					TOTAL MATERIAL:		9.05
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.18700000	23.85	4.45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.06900000	18.84	1.29
					TOTAL SERVICO:		5.74
					VALOR:		14.79

9.1.1. 020210 - ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE VALA PARA ATERRAMENTO (M)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099525	FEITOR/ENCARREGADO		SBC		H	0.0080	30.08	0.24
I099900	SERVENTE		SBC		H	0.6990	13.83	9.67
					TOTAL MAO DE OBRA:		9.91
					VALOR:		9.90

9.1.2. 078200 - CABO COBRE NU CORDOALHA PARA ATERRAMENTO 19 FIOS 1 AWG 35mm2 (incluindo descidas até conexão na caixa) (M)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099250	ELETRICISTA		SBC		H	0.4700	17.58	8.26
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SBC		H	0.4700	13.83	6.50
					TOTAL MAO DE OBRA:		14.76
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2		SBC		M	1.0500	40.01	42.01
					TOTAL MATERIAL:		42.01
					VALOR:		56.79

9.1.3. 09.80.22 (E) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 (subsistema de captação, conexão telha-cabo) (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02041	ELETRICISTA (SGSP)		SIURB		H	0.300000	26.73	8.02
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)		SIURB		H	0.300000	19.56	5.87
					TOTAL MAO DE OBRA:		13.89
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58008	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2		SIURB		Un	1.000000	8.61	8.61
					TOTAL MATERIAL:		8.61
					VALOR:		22.50

9.1.4. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)
MÃO DE OBRA					UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)				H	0.70000000	16.13	11.29
I010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)				H	0.70000000	19.12	13.38
					TOTAL MÃO DE OBRA:		24.67
					Custo Horário da Execução:		24.6700
					Produção da Equipe:		1.0000
					Custo Unitário da Execução:		24.6700
MATERIAIS					UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I047862	CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902				UN	1.00000000	191.77	191.77
					TOTAL MATERIAIS:		191.77
					Custo Direto Total:		216.44
					VALOR:		216.45

9.1.5. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M (com tampa) (UN)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM		SINAPI		UN	1.00000000	47.25	47.25
					TOTAL MATERIAL:		47.25
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.13840000	22.79	3.15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.10880000	18.84	2.04
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020		SINAPI		M3	0.01410000	205.88	2.90
					TOTAL SERVICO:		8.09
					VALOR:		55.34

9.1.6. 09.17.27 (E) - CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02041	ELETRICISTA (SGSP)		SIURB		H	1.000000	26.73	26.73
					TOTAL MAO DE OBRA:		26.73
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE		SIURB		Un	1.000000	95.70	95.70
61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA		SIURB		Un	0.020000	129.75	2.60
61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)		SIURB		Un	0.002000	89.82	0.18
					TOTAL MATERIAL:		98.48
					VALOR:		125.21

9.1.7. 09.17.26 (E) - CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02041	ELETRICISTA (SGSP)		SIURB		H	1.000000	26.73	26.73
					TOTAL MAO DE OBRA:		26.73
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
61069	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO		SIURB		Un	1.000000	74.39	74.39
61072	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA		SIURB		Un	0.020000	83.25	1.67
61074	ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)		SIURB		Un	0.002000	82.02	0.16
					TOTAL MATERIAL:		76.22
					VALOR:		102.95

9.1.8. 02343 - ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1" (UN)

					VALOR:		19.11

9.1.9. 43448 - Curva 180 PVC roscavel 1" (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21153	Ajudante de instalador eletrico		DEINFRA-SC		H	0.1500000	16.60	2.49
21453	Instalador eletrico		DEINFRA-SC		H	0.1500000	22.81	3.42
					TOTAL MAO DE OBRA:		5.91
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475	Curva 180 Eletroduto Roscavel 1"		DEINFRA-SC		UN	1.0000000	6.71	6.71
					TOTAL MATERIAL:		6.71
					VALOR:		12.62

9.1.10. IT 25.70.0103 (A) - Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao. (un)
Eventuais			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000050	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas - Percentual=3,0000%		SCO		%	1.00000000	0.00	2.27
					TOTAL Eventuais:		2.27
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOD000950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum		SCO		h	2.00000000	21.96	43.92
MOD002450	Servente		SCO		h	2.00000000	15.89	31.78
					TOTAL MAO DE OBRA:		75.70
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT066550	Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)		SCO		un	1.00000000	56.70	56.70
RSE003150	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.		SCO		m3	0.02400000	2,141.41	51.39
					TOTAL MATERIAL:		108.09
					VALOR:		186.06

9.1.11. 39.10.160 - Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² (junção conexão telha com estrutura metálica) (UN)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista		SP OBRAS		H	0.1500	25.24	3.79
B.01.000.010116	Ajudante eletricista		SP OBRAS		H	0.1500	16.75	2.51
					TOTAL MAO DE OBRA:		6.30
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.30.000.049432	Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG)		SP OBRAS		UN	1.0000	13.60	13.60
					TOTAL MATERIAL:		13.60
					VALOR:		19.90

9.1.12. S09901 - Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² (un)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10338	Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²		ORSE		un	1.00000000	153.54	153.54
					TOTAL MATERIAL:		153.54
					VALOR:		153.54

9.1.13. 170303 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS (passagem das descidas) (M)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO		SBC		H	0.6270	17.58	11.03
I099900	SERVENTE		SBC		H	0.8360	13.83	11.56
					TOTAL MAO DE OBRA:		22.59
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)		SBC		KG	1.8600	0.72	1.34
I000100	AREIA GROSSA LAVADA		SBC		M3	0.0010	86.11	0.09
					TOTAL MATERIAL:		1.43
					VALOR:		24.02

9.1.14. I11348 - Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos (un)

					VALOR:		0.70

9.2.1. S150614 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (und)
EQUIPAMENTOS		QUANT		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PROD	IMPR	PROD	IMPR
I080125	BETONEIRA 320 L (E301)	0.00928200		1.0000	0.0000	37.2000	14.0500	0.3453
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		0.3453
MÃO DE OBRA					UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)				H	0.07020000	16.13	1.13
I010111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)				H	0.03380000	19.12	0.65
I010121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)				H	0.03640000	19.12	0.70
I010139	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)				H	1.00100000	19.12	19.13
I010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)				H	3.46534000	14.18	49.12
					TOTAL MÃO DE OBRA:		70.73
					Custo Horário da Execução:		71.0753
					Produção da Equipe:		1.0000
					Custo Unitário da Execução:		71.0753
MATERIAIS					UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I020503	AREIA LAVADA MEDIA				M3	0.03896800	105.56	4.11
I020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III				KG	1.83000000	0.78	1.43
I020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40				KG	13.10936400	0.46	6.03
I020517	BRITA 1				M3	0.00341900	120.45	0.41
I020518	BRITA 2				M3	0.00799500	120.45	0.96
I020519	BRITA 3				M3	0.03000000	120.45	3.61
I020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM				M	0.01300000	9.19	0.12
I020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM				M	0.02600000	15.68	0.41
I021517	ACO CA-50 DE 8.0MM				KG	0.52325000	6.82	3.57
I022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO				UN	12.60480000	2.40	30.25
I026569	PREGO 18X27				KG	0.00390000	18.83	0.07
I027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG				KG	0.00910000	19.93	0.18
I028008	DESMOLDANTE PARA FORMAS				L	0.01040000	10.81	0.11
					TOTAL MATERIAIS:		51.26
					Custo Direto Total:		122.34
					VALOR:		122.37

9.2.2. I06595 - Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) (m)

					VALOR:		5.72

9.2.3. S12455 - Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar (un)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)		ORSE		h	0.60000000	14.66	8.80
I06111S	Servente de obras		ORSE		h	0.60000000	11.65	6.99
					TOTAL MAO DE OBRA:		15.79
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03687	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.		ORSE		un	1.00000000	60.30	60.30
					TOTAL MATERIAL:		60.30
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE		h	0.60000000	3.70	2.22
S10552	Encargos Complementares - Eletricista		ORSE		h	0.60000000	3.56	2.14
					TOTAL SERVICO:		4.36
					VALOR:		80.44

9.2.4. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		SINAPI		UN	1.00000000	1.05	1.05
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A		SINAPI		UN	1.00000000	8.64	8.64
					TOTAL MATERIAL:		9.69
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.04760000	20.42	0.97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.04760000	23.23	1.10
					TOTAL SERVICO:		2.07
					VALOR:		11.76

9.2.5. IT 24.70.0103 (A) - Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) (un)
Eventuais			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000050	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas - Percentual=3,0000%		SCO		%	1.00000000	0.00	2.06
					TOTAL Eventuais:		2.06
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOD900950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado)		SCO		h	2.00000000	19.90	39.80
MOD902450	Servente (desonerado)		SCO		h	2.00000000	14.40	28.80
					TOTAL MAO DE OBRA:		68.60
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT066550	Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)		SCO		un	1.00000000	56.70	56.70
RSE903150	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)		SCO		m3	0.02400000	2,055.77	49.34
					TOTAL MATERIAL:		106.04
					VALOR:		176.70

10.1. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		SINAPI		310ML	0.08100000	31.17	2.52
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		SINAPI		KG	0.01300000	20.80	0.27
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)		SINAPI		KG	0.00240000	87.07	0.20
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50		SINAPI		KG	0.09000000	341.28	30.71
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM		SINAPI		M	1.05000000	59.89	62.88
					TOTAL MATERIAL:		96.58
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.37100000	18.84	6.98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.27700000	22.32	6.18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHP	0.01320000	24.51	0.32
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI	0.01830000	23.42	0.42
					TOTAL SERVICO:		13.90
					VALOR:		110.48

10.2. 00012626 - SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL (UN)

					VALOR:		17.01

10.3. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		SINAPI		UN	0.00500000	76.94	0.38
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)		SINAPI		M	1.04000000	46.10	47.94
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		SINAPI		UN	0.00820000	87.17	0.71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		SINAPI		UN	0.02300000	2.28	0.05
					TOTAL MATERIAL:		49.08
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.11000000	19.53	2.14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.11000000	22.28	2.45
					TOTAL SERVICO:		4.59
					VALOR:		53.67

10.4. 95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)		SINAPI		UN	1.00000000	3.62	3.62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		SINAPI		UN	0.04600000	31.75	1.46
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS		SINAPI		UN	1.00000000	73.33	73.33
					TOTAL MATERIAL:		78.41
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.10000000	19.53	1.95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0.10000000	22.28	2.22
					TOTAL SERVICO:		4.17
					VALOR:		82.58

10.5. 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.09	1.09
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)		SINAPI		H	1.00000000	14.89	14.89
					TOTAL MAO DE OBRA:		14.89
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	0.13	0.13
					TOTAL SERVICO:		0.13
					VALOR:		19.92

10.6. 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.09	1.09
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)		SINAPI		H	1.00000000	17.59	17.59
					TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	0.16	0.16
					TOTAL SERVICO:		0.16
					VALOR:		22.65

11.1. 02.06.030 - Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica (UNMES)
EQUIPAMENTO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.05.000.080373	Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente		SP OBRAS		UNMES	1.0000	7,628.75	7,628.75
					TOTAL EQUIPAMENTO:		7,628.75
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010143	Operador		SP OBRAS		H	90.0000	32.93	2,964.02
					TOTAL MAO DE OBRA:		2,964.02
					VALOR:		10,592.45

11.2. 25180 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i48	SERRALHEIRO		SANEAGO		H	1.0000	16.85	16.85
i19196	CURSO DE CAPACITAÇÃO SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA) - CAIXA SINAPI		SANEAGO		H	1.0000	0.13	0.13
					TOTAL MAO DE OBRA:		16.98
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i12351	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*		SANEAGO		H	1.0000	0.55	0.55
i12352	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*		SANEAGO		H	1.0000	0.06	0.06
i12349	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*		SANEAGO		H	1.0000	1.62	1.62
i12350	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*		SANEAGO		H	1.0000	0.82	0.82
i43124	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SANEAGO		H	1.0000	0.95	0.95
i43135	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SANEAGO		H	1.0000	0.58	0.58
					TOTAL MATERIAL:		4.58
					VALOR:		21.56

11.3. 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI		H	1.00000000	1.09	1.09
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)		SINAPI		H	1.00000000	17.59	17.59
					TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI		H	1.00000000	0.30	0.30
					TOTAL SERVICO:		0.30
					VALOR:		22.79

11.4. Cotação 003 - Papelão alcatroado 15 cm (m)

					VALOR:		1.15

11.5. S03642 - Lona plástica preta (m2)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras		ORSE		h	0.20000000	11.65	2.33
					TOTAL MAO DE OBRA:		2.33
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03777S	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra		ORSE		m2	1.10000000	1.60	1.76
					TOTAL MATERIAL:		1.76
SERVICO			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE		h	0.20000000	3.70	0.74
					TOTAL SERVICO:		0.74
					VALOR:		4.83

12.1. 210008 - DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS (M2)
MAO DE OBRA			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO		SBC		H	0.3230	17.58	5.68
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR		SBC		H	0.3230	17.58	5.68
I099250	ELETRICISTA		SBC		H	0.3230	17.58	5.68
I099350	CARPINTEIRO DE FORMAS		SBC		H	0.3230	17.58	5.68
I099550	PINTOR		SBC		H	0.3230	17.58	5.68
I099900	SERVENTE		SBC		H	8.6060	13.83	119.00
					TOTAL MAO DE OBRA:		147.40
MATERIAL			FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000015	FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm		SBC		UN	0.1200	37.50	4.50
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS		SBC		UN	0.1200	9.09	1.09
I005264	ACIDO MURIATICO		SBC		L	0.0800	16.90	1.35
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)		SBC		L	0.8000	31.90	25.52
I006760	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA		SBC		UN	0.1200	2.49	0.30
					TOTAL MATERIAL:		32.76
					VALOR:		180.15

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-05 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²) (M²)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP OBRAS	H	0.40000000	16.75	6.70
B.01.000.010111	Carpinteiro	SP OBRAS	H	0.40000000	20.36	8.14
				TOTAL MAO DE OBRA:		14.84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.04.000.026505	Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	SP OBRAS	UN	3.00000000	1.81	5.43
E.03.000.026504	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	SP OBRAS	UN	3.00000000	3.53	10.59
E.19.000.025645	Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente	SP OBRAS	UN	0.43000000	127.87	54.98
				TOTAL MATERIAL:		71.00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00130000	23.42	0.03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00090000	24.51	0.02
				TOTAL SERVICO:		0.05
				VALOR:		85.89

COMP-03 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0.00150000	70.13	0.11
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	1.00000000	14.93	14.93
				TOTAL MATERIAL:		15.44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01810000	27.35	0.50
				TOTAL SERVICO:		3.87
				VALOR:		19.31

COMP-03 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0.00150000	70.13	0.11
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	1.00000000	14.93	14.93
				TOTAL MATERIAL:		15.44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01810000	27.35	0.50
				TOTAL SERVICO:		3.87
				VALOR:		19.31

COMP-02 - VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO ENRIJECIDO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0.00150000	70.13	0.11
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	1.00000000	15.31	15.31
				TOTAL MATERIAL:		15.82
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01810000	27.35	0.50
				TOTAL SERVICO:		3.87
				VALOR:		19.69

COMP-06 - TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0.02800000	14.18	0.40
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0.00150000	70.13	0.11
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	KG	1.00000000	15.31	15.31
				TOTAL MATERIAL:		15.82
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00440000	18.64	0.08
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.00370000	137.64	0.51
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.00400000	286.98	1.15
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0.03580000	27.04	0.97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01400000	22.01	0.31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0.03580000	9.80	0.35
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01810000	27.35	0.50
				TOTAL SERVICO:		3.87
				VALOR:		19.69

## COMPOSICOES AUXILIARES
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0.01200000	16.55	0.19
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.19
				VALOR:		0.19

280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26	1.26
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	16.55	16.55
				TOTAL MAO DE OBRA:		16.55
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.19	0.19
				TOTAL SERVICO:		0.19
				VALOR:		21.52

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.01200000	17.59	0.21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.21
				VALOR:		0.21

280024 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.48	1.48
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.50	1.50
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		6.05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.59	17.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.21	0.21
				TOTAL SERVICO:		0.21
				VALOR:		23.85

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0.01720000	13.83	0.23
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.23
				VALOR:		0.23

280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.15	1.15
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.56	0.56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1.00000000	13.83	13.83
				TOTAL MAO DE OBRA:		13.83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.23	0.23
				TOTAL SERVICO:		0.23
				VALOR:		18.84

95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0.01200000	98.13	1.17
				TOTAL MAO DE OBRA:		1.17
				VALOR:		1.17

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00007000	495,487.77	34.68
				TOTAL EQUIPAMENTO:		34.68
				VALOR:		34.68

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8.53000000	6.41	54.67
				TOTAL MATERIAL:		54.67
				VALOR:		54.67

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0.00940000	25.59	0.24
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.24
				VALOR:		0.24

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	1.00000000	25.59	25.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		25.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.24	0.24
				TOTAL SERVICO:		0.24
				VALOR:		29.67

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00005600	495,487.77	27.74
				TOTAL EQUIPAMENTO:		27.74
				VALOR:		27.74

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00000760	495,487.77	3.76
				TOTAL EQUIPAMENTO:		3.76
				VALOR:		3.76

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	34.68	34.68
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	54.67	54.67
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	29.67	29.67
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	27.74	27.74
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	3.76	3.76
				TOTAL SERVICO:		150.52
				VALOR:		150.52

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	29.67	29.67
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	27.74	27.74
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	3.76	3.76
				TOTAL SERVICO:		61.17
				VALOR:		61.17

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01720000	17.59	0.30
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.30
				VALOR:		0.30

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.09	1.09
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.59	17.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.30	0.30
				TOTAL SERVICO:		0.30
				VALOR:		22.79

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.56	0.56
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.15	1.15
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1.00000000	13.83	13.83
				TOTAL MAO DE OBRA:		13.83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.23	0.23
				TOTAL SERVICO:		0.23
				VALOR:		18.84

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	13.83	0.13
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.13
				VALOR:		0.13

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.09	1.09
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	13.83	13.83
				TOTAL MAO DE OBRA:		13.83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.13	0.13
				TOTAL SERVICO:		0.13
				VALOR:		18.86

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	17.59	0.16
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.16
				VALOR:		0.16

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.74	0.74
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.09	1.09
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.90
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.59	17.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.16	0.16
				TOTAL SERVICO:		0.16
				VALOR:		22.65

92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1.07000000	11.06	11.83
				TOTAL MATERIAL:		11.83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00590000	18.86	0.11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04200000	22.65	0.95
				TOTAL SERVICO:		1.06
				VALOR:		12.89

92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1.11000000	9.08	10.07
				TOTAL MATERIAL:		10.07
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00100000	18.86	0.01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00700000	22.65	0.15
				TOTAL SERVICO:		0.16
				VALOR:		10.23

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0.01200000	14.89	0.17
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.17
				VALOR:		0.17

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26	1.26
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	14.89	14.89
				TOTAL MAO DE OBRA:		14.89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.17	0.17
				TOTAL SERVICO:		0.17
				VALOR:		19.84

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	17.59	0.16
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.16
				VALOR:		0.16

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26	1.26
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.59	17.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.16	0.16
				TOTAL SERVICO:		0.16
				VALOR:		22.53

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0.00940000	21.50	0.20
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.20
				VALOR:		0.20

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1.00000000	21.50	21.50
				TOTAL MAO DE OBRA:		21.50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.20	0.20
				TOTAL SERVICO:		0.20
				VALOR:		25.54

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00007200	1,321.39	0.09
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.09
				VALOR:		0.09

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00000750	1,321.39	0.00
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.00
				VALOR:		0.00

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00005000	1,321.39	0.06
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.06
				VALOR:		0.06

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1.36000000	1.04	1.41
				TOTAL GERAL:		1.41
				VALOR:		1.41

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.54	25.54
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.09	0.09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.00	0.00
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	1.41	1.41
				TOTAL SERVICO:		27.10
				VALOR:		27.10

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.54	25.54
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.09	0.09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.00	0.00
				TOTAL SERVICO:		25.63
				VALOR:		25.63

92266 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1.14600000	123.29	141.29
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.16600000	6.44	1.06
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6.95200000	2.25	15.64
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.15900000	21.16	3.36
				TOTAL MATERIAL:		161.35
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20200000	19.84	4.00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.91100000	22.53	20.52
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.05000000	27.10	1.35
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.23700000	25.63	6.07
				TOTAL SERVICO:		31.94
				VALOR:		193.29

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0.13600000	123.29	16.76
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.34200000	6.44	15.08
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.01200000	21.16	0.25
				TOTAL MATERIAL:		32.09
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03200000	19.84	0.63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08300000	22.53	1.86
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.02200000	27.10	0.59
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.08800000	25.63	2.25
				TOTAL SERVICO:		5.33
				VALOR:		37.42

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0.00012800	2,280.39	0.29
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.29
				VALOR:		0.29

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0.00001510	2,280.39	0.03
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.03
				VALOR:		0.03

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0.00010000	2,280.39	0.22
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.22
				VALOR:		0.22

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0.52000000	1.04	0.54
				TOTAL GERAL:		0.54
				VALOR:		0.54

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.29	0.29
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.22	0.22
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.54	0.54
				TOTAL SERVICO:		1.08
				VALOR:		1.08

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.29	0.29
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
				TOTAL SERVICO:		0.32
				VALOR:		0.32

92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1.33600000	123.29	164.71
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.30800000	6.44	14.86
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9.23700000	2.25	20.78
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.20800000	21.16	4.40
				TOTAL MATERIAL:		204.75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25000000	19.84	4.96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.18000000	22.53	26.58
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.06300000	27.10	1.70
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.25500000	25.63	6.53
				TOTAL SERVICO:		39.77
				VALOR:		244.52

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.94000000	90.67	85.22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422.63000000	0.74	312.74
				TOTAL MATERIAL:		397.96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11.02000000	18.84	207.61
				TOTAL SERVICO:		207.61
				VALOR:		605.57

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0.00670000	18.31	0.12
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.12
				VALOR:		0.12

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1.00000000	18.31	18.31
				TOTAL MAO DE OBRA:		18.31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.12	0.12
				TOTAL SERVICO:		0.12
				VALOR:		22.27

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00006400	5,015.00	0.32
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.32
				VALOR:		0.32

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00000760	5,015.00	0.03
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.03
				VALOR:		0.03

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007000	5,015.00	0.35
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.35
				VALOR:		0.35

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1.25000000	1.04	1.30
				TOTAL GERAL:		1.30
				VALOR:		1.30

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.32	0.32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.35	0.35
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	1.30	1.30
				TOTAL SERVICO:		2.00
				VALOR:		2.00

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.32	0.32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
				TOTAL SERVICO:		0.35
				VALOR:		0.35

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.16000000	89.50	103.82
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174.10000000	0.73	127.09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195.86000000	0.74	144.93
				TOTAL MATERIAL:		375.84
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4.50000000	22.27	100.21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1.05000000	2.00	2.10
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3.45000000	0.35	1.20
				TOTAL SERVICO:		103.51
				VALOR:		479.35

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.48	1.48
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.50	1.50
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		6.05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.59	17.59
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.21	0.21
				TOTAL SERVICO:		0.21
				VALOR:		23.85

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00006400	20,399.99	1.30
				TOTAL EQUIPAMENTO:		1.30
				VALOR:		1.30

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00000760	20,399.99	0.15
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.15
				VALOR:		0.15

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007000	20,399.99	1.42
				TOTAL EQUIPAMENTO:		1.42
				VALOR:		1.42

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2.50000000	1.04	2.60
				TOTAL GERAL:		2.60
				VALOR:		2.60

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	1.30	1.30
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.15	0.15
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	1.42	1.42
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	2.60	2.60
				TOTAL SERVICO:		5.47
				VALOR:		5.47

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	1.30	1.30
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1.00000000	0.15	0.15
				TOTAL SERVICO:		1.45
				VALOR:		1.45

87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.18000000	89.50	105.61
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157.44000000	0.73	114.93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177.12000000	0.74	131.06
				TOTAL MATERIAL:		351.60
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.79000000	18.84	14.88
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.65000000	22.27	81.28
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0.85000000	5.47	4.64
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	2.80000000	1.45	4.06
				TOTAL SERVICO:		104.86
				VALOR:		456.46

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1.07000000	9.92	10.61
				TOTAL MATERIAL:		10.61
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00820000	18.86	0.15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05810000	22.65	1.31
				TOTAL SERVICO:		1.46
				VALOR:		12.07

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.95000000	90.67	86.13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426.49000000	0.74	315.60
				TOTAL MATERIAL:		401.73
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4.32000000	22.27	96.20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1.01000000	2.00	2.02
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3.31000000	0.35	1.15
				TOTAL SERVICO:		99.37
				VALOR:		501.10

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0.01330000	19.00	0.25
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.25
				VALOR:		0.25

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1.00000000	19.00	19.00
				TOTAL MAO DE OBRA:		19.00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.25	0.25
				TOTAL SERVICO:		0.25
				VALOR:		23.09

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00006400	4,798.04	0.30
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.30
				VALOR:		0.30

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00000760	4,798.04	0.03
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.03
				VALOR:		0.03

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	23.09	23.09
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.30	0.30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
				TOTAL SERVICO:		23.42
				VALOR:		23.42

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0.00006000	4,798.04	0.28
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.28
				VALOR:		0.28

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0.78000000	1.04	0.81
				TOTAL GERAL:		0.81
				VALOR:		0.81

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	23.09	23.09
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.30	0.30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.03	0.03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.28	0.28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
				TOTAL SERVICO:		24.51
				VALOR:		24.51

95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0.00940000	14.67	0.13
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.13
				VALOR:		0.13

88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	14.67	14.67
				TOTAL MAO DE OBRA:		14.67
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.13	0.13
				TOTAL SERVICO:		0.13
				VALOR:		18.64

95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0.01330000	21.79	0.28
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.28
				VALOR:		0.28

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	1.00000000	21.79	21.79
				TOTAL MAO DE OBRA:		21.79
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.28	0.28
				TOTAL SERVICO:		0.28
				VALOR:		25.91

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0.00004000	2,112,393.67	84.49
				TOTAL EQUIPAMENTO:		84.49
				VALOR:		84.49

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0.00000720	2,112,393.67	15.20
				TOTAL EQUIPAMENTO:		15.20
				VALOR:		15.20

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0.00000570	2,112,393.67	12.04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		12.04
				VALOR:		12.04

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.91	25.91
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	84.49	84.49
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	15.20	15.20
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	12.04	12.04
				TOTAL SERVICO:		137.64
				VALOR:		137.64

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0.00006430	2,112,393.67	135.82
				TOTAL EQUIPAMENTO:		135.82
				VALOR:		135.82

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13.00000000	1.04	13.52
				TOTAL GERAL:		13.52
				VALOR:		13.52

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.91	25.91
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	84.49	84.49
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	15.20	15.20
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	135.82	135.82
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	13.52	13.52
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	12.04	12.04
				TOTAL SERVICO:		286.98
				VALOR:		286.98

95368 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0.00940000	22.91	0.21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.21
				VALOR:		0.21

88306 - OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	1.00000000	22.91	22.91
				TOTAL MAO DE OBRA:		22.91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.21	0.21
				TOTAL SERVICO:		0.21
				VALOR:		26.96

93404 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0.00005330	73,793.06	3.93
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0.00005330	29,146.62	1.55
				TOTAL EQUIPAMENTO:		5.48
				VALOR:		5.48

93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0.00000740	73,793.06	0.54
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0.00000740	29,146.62	0.21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.75
				VALOR:		0.75

93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0.00006660	73,793.06	4.91
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0.00006660	29,146.62	1.94
				TOTAL EQUIPAMENTO:		6.85
				VALOR:		6.85

93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7.88000000	6.41	50.51
				TOTAL MATERIAL:		50.51
				VALOR:		50.51

93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	26.96	26.96
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	5.48	5.48
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.75	0.75
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	6.85	6.85
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	50.51	50.51
				TOTAL SERVICO:		90.55
				VALOR:		90.55

93409 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	26.96	26.96
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	5.48	5.48
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1.00000000	0.75	0.75
				TOTAL SERVICO:		33.19
				VALOR:		33.19

100716 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0.16000000	136.96	21.91
				TOTAL MATERIAL:		21.91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05390000	26.96	1.45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05350000	18.84	1.00
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.01570000	90.55	1.42
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.03820000	33.19	1.26
				TOTAL SERVICO:		5.13
				VALOR:		27.04

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0.00940000	18.01	0.16
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.16
				VALOR:		0.16

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.01	0.01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.76	0.76
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		3.84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	18.01	18.01
				TOTAL MAO DE OBRA:		18.01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.16	0.16
				TOTAL SERVICO:		0.16
				VALOR:		22.01

100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (M2)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0.05750000	24.81	1.42
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0.19080000	36.02	6.87
				TOTAL MATERIAL:		8.29
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06350000	23.85	1.51
				TOTAL SERVICO:		1.51
				VALOR:		9.80

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	21.43	0.20
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.20
				VALOR:		0.20

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.58	1.58
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		5.72
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	21.43	21.43
				TOTAL MAO DE OBRA:		21.43
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.20	0.20
				TOTAL SERVICO:		0.20
				VALOR:		27.35

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0.00005330	14,961.88	0.79
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.79
				VALOR:		0.79

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0.00000740	14,961.88	0.11
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.11
				VALOR:		0.11

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0.00006670	14,961.88	0.99
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0.99
				VALOR:		0.99

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1.03000000	6.88	7.08
				TOTAL MATERIAL:		7.08
				VALOR:		7.08

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.54	25.54
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.79	0.79
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.11	0.11
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.99	0.99
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	7.08	7.08
				TOTAL SERVICO:		34.51
				VALOR:		34.51

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	25.54	25.54
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.79	0.79
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	0.11	0.11
				TOTAL SERVICO:		26.44
				VALOR:		26.44

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.10000000	89.50	98.45
				TOTAL MATERIAL:		98.45
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.02190000	22.79	46.07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.03290000	18.84	57.13
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.07180000	34.51	2.47
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.06660000	26.44	1.76
				TOTAL SERVICO:		107.43
				VALOR:		205.88

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0.10180000	14.00	1.43
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0.00150000	168.50	0.25
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0.00080000	5.50	0.00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0.09410000	4.00	0.38
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0.00030000	13.85	0.00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0.00010000	28.80	0.00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0.00450000	165.00	0.74
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0.00450000	4.90	0.02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0.00180000	35.90	0.06
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0.00020000	36.90	0.01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0.00020000	194.00	0.04
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0.00230000	10.80	0.02
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0.00080000	57.60	0.05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0.00020000	15.60	0.00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0.00060000	12.00	0.01
				TOTAL MATERIAL:		3.01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0.00450000	12.54	0.06
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0.00040000	300.00	0.12
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0.10180000	5.00	0.51
				TOTAL SERVICO:		0.69
				VALOR:		3.70

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0.10180000	14.00	1.43
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0.00150000	168.50	0.25
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0.00080000	5.50	0.00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0.06540000	4.00	0.26
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0.00450000	165.00	0.74
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0.00020000	22.89	0.00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0.00450000	4.90	0.02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0.00180000	35.90	0.06
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0.00020000	43.90	0.01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0.00020000	160.00	0.03
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0.00010000	47.00	0.00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0.00230000	10.80	0.02
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0.00070000	57.60	0.04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0.00020000	15.60	0.00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0.00060000	12.00	0.01
				TOTAL MATERIAL:		2.87
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0.00450000	12.54	0.06
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0.00040000	300.00	0.12
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0.10180000	5.00	0.51
				TOTAL SERVICO:		0.69
				VALOR:		3.56

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0.03020000	15.05	0.45
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.45
				VALOR:		0.45

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.78	0.78
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	15.05	15.05
				TOTAL MAO DE OBRA:		15.05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
				TOTAL SERVICO:		0.45
				VALOR:		20.42

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0.03020000	17.78	0.53
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.53
				VALOR:		0.53

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.78	0.78
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.78	17.78
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.53	0.53
				TOTAL SERVICO:		0.53
				VALOR:		23.23

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	17.38	0.16
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.16
				VALOR:		0.16

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.45	0.45
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.26	1.26
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.38	17.38
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.16	0.16
				TOTAL SERVICO:		0.16
				VALOR:		22.32

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01460000	14.99	0.21
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.21
				VALOR:		0.21

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.32	0.32
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.94	0.94
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.33
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	14.99	14.99
				TOTAL MAO DE OBRA:		14.99
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.21	0.21
				TOTAL SERVICO:		0.21
				VALOR:		19.53

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01460000	17.70	0.25
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.25
				VALOR:		0.25

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.13	1.13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	1.07	1.07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.81	0.81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.06	0.06
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.32	0.32
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	0.94	0.94
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:		4.33
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	17.70	17.70
				TOTAL MAO DE OBRA:		17.70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	0.25	0.25
				TOTAL SERVICO:		0.25
				VALOR:		22.28

95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	14.89	0.13
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.13
				VALOR:		0.13

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0.00940000	17.59	0.16
				TOTAL MAO DE OBRA:		0.16
				VALOR:		0.16

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVICO	M2	138.00	109.37	15,093.06	7.46	7.46	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	132.00	100.84	13,310.88	6.58	14.04	A
COMP-03	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	PRÓPRIA	GERAL	KG	683.00	19.31	13,188.73	6.52	20.55	A
COMP-05	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²)	PRÓPRIA	GERAL	M²	142.00	85.89	12,196.38	6.03	26.58	A
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	336.50	35.25	11,861.63	5.86	32.44	A
078200	CABO COBRE NU CORDOALHA PARA ATERRAMENTO 19 FIOS 1 AWG 35mm2	SBC	SERVICO	M	186.00	56.79	10,562.94	5.22	37.66	A
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVICO	M2	111.50	90.38	10,077.37	4.98	42.64	A
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	755.40	11.94	9,019.48	4.46	47.10	A
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M	76.39	110.48	8,439.57	4.17	51.27	B
COMP-06	TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	PRÓPRIA	GERAL	KG	405.00	19.69	7,974.45	3.94	55.21	B
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVICO	M3	12.56	592.97	7,447.70	3.68	58.89	B
95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	SERVICO	M2	579.00	11.21	6,490.59	3.21	62.10	B
92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	68.00	79.51	5,406.68	2.67	64.77	B
92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	53.60	99.41	5,328.38	2.63	67.40	B
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	150.00	31.95	4,792.50	2.37	69.77	B
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	256.00	17.05	4,364.80	2.16	71.93	B
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	60.00	72.53	4,351.80	2.15	74.08	B
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	237.40	16.15	3,834.01	1.89	75.97	B
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVICO	M3	5.14	576.19	2,961.62	1.46	77.43	B
00012626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	152.00	17.01	2,585.52	1.28	78.71	B
11333	Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade	DEINFRA-SC	MATERIAL	M	116.00	21.47	2,490.52	1.23	79.94	B
111301	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8"	SBC	SERVICO	M	48.00	48.70	2,337.60	1.16	81.10	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	147.00	14.79	2,174.13	1.07	82.17	C
S020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	IOPES	SERVICO	ms	3.00	710.00	2,130.00	1.05	83.22	C
95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	24.00	82.58	1,981.92	0.98	84.20	C
020210	ABERTURA MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO-0,50x0,60m	SBC	SERVICO	M	186.00	9.90	1,841.40	0.91	85.11	C
COMP-02	VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO ENRIJECIDO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)	PRÓPRIA	GERAL	KG	89.70	19.69	1,766.19	0.87	85.99	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	726.00	2.39	1,735.14	0.86	86.84	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	26.80	53.67	1,438.36	0.71	87.55	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	336.50	4.26	1,433.49	0.71	88.26	C
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M3	32.00	44.64	1,428.48	0.71	88.97	C
100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	SERVICO	M2	142.24	9.44	1,342.75	0.66	89.63	C
018506	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	SBC	SERVICO	UN	4.00	328.11	1,312.44	0.65	90.28	C
IT 25.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.	SCO	SERVICO	un	7.00	186.06	1,302.42	0.64	90.92	C
IT 24.70.0103 (A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	SCO	SERVICO	un	6.00	176.70	1,060.20	0.52	91.45	C
02.06.030	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	SP OBRAS	SERVICO	UNMES	0.10	10,592.45	1,059.25	0.52	91.97	C
010004	Placa da obra em chapa galvanizada	SEDOP	SERVICO	M2	2.00	525.11	1,050.22	0.52	92.49	C
03.40.70 (E)	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	SIURB	ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO	UN	90.00	11.29	1,016.10	0.50	92.99	C
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	40.00	24.58	983.20	0.49	93.48	C
S03642	Lona plástica preta	ORSE	SERVICO	m2	200.00	4.83	966.00	0.48	93.96	C
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	40.00	22.79	911.60	0.45	94.41	C
00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	MATERIAL	KG	40.00	22.38	895.20	0.44	94.85	C
09.17.27 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	SIURB	ALTA TENSÃO	UN	7.00	125.21	876.47	0.43	95.28	C
25180	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANEAGO	SERVICO	H	40.00	21.56	862.40	0.43	95.71	C
170303	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	SBC	SERVICO	M	32.00	24.02	768.64	0.38	96.09	C
S150614	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	IOPES	SERVICO	und	6.00	122.37	734.22	0.36	96.45	C
02.23.03	ALAMBRADO	SUDECAP	SERVICO	M2	50.00	13.30	665.00	0.33	96.78	C
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	40.60	16.12	654.47	0.32	97.10	C
Cotação 003	Papelão alcatroado 15 cm	SMOP EDIF	COTACAO	m	500.00	1.15	575.00	0.28	97.39	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	150.00	3.82	573.00	0.28	97.67	C
90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	SERVICO	M3	1.00	566.70	566.70	0.28	97.95	C
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	24.00	22.53	540.72	0.27	98.22	C
210008	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	SBC	SERVICO	M2	3.00	180.15	540.45	0.27	98.48	C
I06595	Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	ORSE	MATERIAL	m	60.00	5.72	343.20	0.17	98.65	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVICO	UN	6.00	55.34	332.04	0.16	98.82	C
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	16.00	19.84	317.44	0.16	98.97	C
102196	PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	40.60	5.60	227.36	0.11	99.09	C
42553	Retirada de alambrado de tela galv.	DEINFRA-SC	SERVICO	M2	50.00	4.53	226.50	0.11	99.20	C
S160324	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	IOPES	SERVICO	und	1.00	216.45	216.45	0.11	99.31	C
09.17.26 (E)	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	SIURB	ALTA TENSÃO	UN	2.00	102.95	205.90	0.10	99.41	C
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	8.00	22.65	181.20	0.09	99.50	C
S12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	ORSE	SERVICO	un	2.00	80.44	160.88	0.08	99.58	C
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	8.00	19.92	159.36	0.08	99.66	C
S09901	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²	ORSE	SERVICO	un	1.00	153.54	153.54	0.08	99.73	C
02343	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1"	EMOP	MATERIAL	UN	8.00	19.11	152.88	0.08	99.81	C
09.80.22 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	SIURB	SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	UN	6.00	22.50	135.00	0.07	99.87	C
39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	SP OBRAS	SERVICO	UN	6.00	19.90	119.40	0.06	99.93	C
43448	Curva 180 PVC roscavel 1"	DEINFRA-SC	SERVICO	UN	8.00	12.62	100.96	0.05	99.98	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2.00	11.76	23.52	0.01	99.99	C
I11348	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	ORSE	MATERIAL	un	18.00	0.70	12.60	0.01	100.00	C

						Subtotal até 100,00%		202,370.00
						Outros:		47,743.72
						Valor total do Orçamento:		250,113.72

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	133.58	98.13	13,108.60	6.48	6.48	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	600.20	17.59	10,557.45	5.22	11.69	A
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	683.00	14.93	10,197.19	5.04	16.73	A
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	19.52	490.10	9,568.27	4.73	21.46	A
00000654	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,876.80	4.57	8,576.98	4.24	25.70	A
I012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	SBC	MATERIAL	M	195.30	40.01	7,813.95	3.86	29.56	A
E.19.000.025645	Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente	SP OBRAS	MATERIAL	UN	61.06	127.87	7,807.74	3.86	33.42	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	838.49	9.08	7,613.53	3.76	37.18	A
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	405.00	15.31	6,200.55	3.06	40.25	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	446.60	13.83	6,176.51	3.05	43.30	A
00037594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,516.40	3.47	5,261.91	2.60	45.90	A
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	MATERIAL	M	80.21	59.89	4,803.75	2.37	48.27	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	164.31	27.44	4,508.67	2.23	50.50	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	231.18	17.59	4,066.47	2.01	52.51	B
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	MATERIAL	M2	32.66	123.29	4,026.23	1.99	54.50	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	228.35	17.59	4,016.71	1.98	56.48	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	5,103.29	0.74	3,776.44	1.87	58.35	B
I099900	SERVENTE	SBC	MAO DE OBRA	H	224.32	13.83	3,101.67	1.53	59.88	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	254.02	11.06	2,809.44	1.39	61.27	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	273.92	9.92	2,717.29	1.34	62.61	B
00012626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	152.00	17.01	2,585.52	1.28	63.89	B
11333	Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade	DEINFRA-SC	MATERIAL	M	116.00	21.47	2,490.52	1.23	65.12	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3,306.62	0.73	2,413.83	1.19	66.31	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG	6.88	341.28	2,346.33	1.16	67.47	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	122.52	17.59	2,155.07	1.06	68.54	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,904.96	1.13	2,152.61	1.06	69.60	B
I071707	ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M	IOPES	MATERIAL	MS	3.00	710.00	2,130.00	1.05	70.65	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,904.96	1.07	2,038.31	1.01	71.66	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	22.15	89.50	1,982.58	0.98	72.64	B
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	MATERIAL	UN	24.00	73.33	1,759.92	0.87	73.51	B
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	2,112,393.67	1,653.20	0.82	74.33	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	90.26	18.31	1,652.59	0.82	75.14	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,036.96	0.81	1,649.94	0.82	75.96	B
I099250	ELETRICISTA	SBC	MAO DE OBRA	H	88.39	17.58	1,554.29	0.77	76.73	B
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	53.20	28.92	1,538.56	0.76	77.49	B
E.03.000.026504	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	SP OBRAS	MATERIAL	UN	426.00	3.53	1,503.78	0.74	78.23	B
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	89.70	15.31	1,373.31	0.68	78.91	B
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	27.87	46.10	1,284.90	0.63	79.54	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	191.09	6.44	1,230.59	0.61	80.15	C
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	MAO DE OBRA	H	87.42	13.83	1,208.76	0.60	80.75	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	47.79	25.00	1,194.70	0.59	81.34	C
B.01.000.010111	Carpinteiro	SP OBRAS	MAO DE OBRA	H	56.80	20.36	1,156.34	0.57	81.91	C
I013015	PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (1,50kg/m)	SBC	MATERIAL	KG	72.96	14.83	1,082.00	0.53	82.45	C
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	104.79	10.25	1,074.10	0.53	82.98	C
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP OBRAS	MAO DE OBRA	H	56.80	16.75	951.52	0.47	83.45	C
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	MATERIAL	L	27.67	33.40	924.03	0.46	83.90	C
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	MATERIAL	SC25KG	6.75	136.96	923.91	0.46	84.36	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	80.65	11.45	923.42	0.46	84.82	C
00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	MATERIAL	KG	40.00	22.38	895.20	0.44	85.26	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	116.16	7.50	871.20	0.43	85.69	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	31.22	27.46	857.30	0.42	86.11	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	55.46	14.89	825.79	0.41	86.52	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	746.59	1.09	813.79	0.40	86.92	C
F.04.000.026505	Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	SP OBRAS	MATERIAL	UN	426.00	1.81	771.06	0.38	87.30	C
A.05.000.080373	Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente	SP OBRAS	EQUIPAMENTO	UNMES	0.10	7,628.75	762.88	0.38	87.68	C
MAT066550	Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)	SCO	MATERIAL	un	13.00	56.70	737.10	0.36	88.05	C
i48	SERRALHEIRO	SANEAGO	MAO DE OBRA	H	40.00	16.85	674.00	0.33	88.38	C
61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	SIURB	MATERIAL	Un	7.00	95.70	669.90	0.33	88.71	C
I006325	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO	SBC	MATERIAL	KG	72.96	8.16	595.35	0.29	89.00	C
Cotação 003	Papelão alcatroado 15 cm	SMOP EDIF	COTACAO	m	500.00	1.15	575.00	0.28	89.29	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	746.59	0.74	552.48	0.27	89.56	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	495,487.77	526.32	0.26	89.82	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	439.05	1.15	504.91	0.25	90.07	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	80.65	6.25	504.05	0.25	90.32	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	79.33	6.25	495.83	0.25	90.56	C
I06111S	Servente de obras	ORSE	MAO DE OBRA	h	41.20	11.65	479.98	0.24	90.80	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	32.98	14.18	467.59	0.23	91.03	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	21.52	21.43	461.10	0.23	91.26	C
02020	PEDREIRO (SGSP)	SIURB	MAO DE OBRA	H	18.63	24.28	452.34	0.22	91.48	C
I021257	ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m	SBC	MATERIAL	M2/MES	24.00	18.00	432.00	0.21	91.70	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	61.99	6.41	397.37	0.20	91.89	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	310.99	1.26	391.85	0.19	92.09	C
55.10.88	SERVENTE	SUDECAP	MAO DE OBRA	H	25.00	15.53	388.25	0.19	92.28	C
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	21.36	17.38	371.22	0.18	92.46	C
I099050	PEDREIRO	SBC	MAO DE OBRA	H	21.03	17.58	369.86	0.18	92.65	C
I099230	SERRALHEIRO	SBC	MAO DE OBRA	H	21.02	17.58	369.70	0.18	92.83	C
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	MAO DE OBRA	H	18.63	19.59	364.96	0.18	93.01	C
RSE003150	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.	SCO	MATERIAL	m3	0.17	2,141.41	359.76	0.18	93.19	C
I03777S	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	ORSE	MATERIAL	m2	220.00	1.60	352.00	0.17	93.36	C
I06595	Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	ORSE	MATERIAL	m	60.00	5.72	343.20	0.17	93.53	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	225.64	1.50	338.47	0.17	93.70	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	225.64	1.48	333.95	0.17	93.86	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	146.96	2.25	330.65	0.16	94.03	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	448.00	0.73	327.04	0.16	94.19	C
MOD000950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum	SCO	MAO DE OBRA	h	14.00	21.96	307.44	0.15	94.34	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	16.64	18.01	299.74	0.15	94.49	C
B.01.000.010143	Operador	SP OBRAS	MAO DE OBRA	H	9.00	32.93	296.40	0.15	94.63	C
RSE903150	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)	SCO	MATERIAL	m3	0.14	2,055.77	296.03	0.15	94.78	C
I010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	20.79	14.18	294.74	0.15	94.93	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	26.00	11.23	291.94	0.14	95.07	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	13.58	21.50	291.90	0.14	95.21	C
I021258	ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m	SBC	MATERIAL	MES	24.00	12.12	290.88	0.14	95.36	C
I099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SBC	MAO DE OBRA	H	21.02	13.83	290.70	0.14	95.50	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	MATERIAL	L	8.04	36.02	289.76	0.14	95.65	C
02041	ELETRICISTA (SGSP)	SIURB	MAO DE OBRA	H	10.80	26.73	288.68	0.14	95.79	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	6.00	47.25	283.50	0.14	95.93	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	11.27	24.81	279.64	0.14	96.07	C
55.10.75	PEDREIRO	SUDECAP	MAO DE OBRA	H	12.50	22.11	276.38	0.14	96.20	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	19.35	13.83	267.62	0.13	96.33	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	439.05	0.56	245.87	0.12	96.46	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	9.46	25.59	242.19	0.12	96.58	C
MOD900950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado)	SCO	MAO DE OBRA	h	12.00	19.90	238.80	0.12	96.69	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	2.51	90.67	227.50	0.11	96.81	C
20001	Servente	DEINFRA-SC	MAO DE OBRA	H	15.00	15.10	226.50	0.11	96.92	C
MOD002450	Servente	SCO	MAO DE OBRA	h	14.00	15.89	222.46	0.11	97.03	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	MAO DE OBRA	H	9.19	21.79	200.23	0.10	97.13	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	6.19	31.17	192.87	0.10	97.22	C
I047862	CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902	IOPES	MATERIAL	UN	1.00	191.77	191.77	0.09	97.32	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	11.76	16.25	191.10	0.09	97.41	C
00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	L	5.39	34.30	184.93	0.09	97.50	C
I022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	IOPES	MATERIAL	UN	75.63	2.40	181.51	0.09	97.59	C
MOD902450	Servente (desonerado)	SCO	MAO DE OBRA	h	12.00	14.40	172.80	0.09	97.68	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,049.72	0.16	167.95	0.08	97.76	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	6.01	26.11	156.93	0.08	97.84	C
I10338	Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²	ORSE	MATERIAL	un	1.00	153.54	153.54	0.08	97.91	C
02343	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1"	EMOP	MATERIAL	UN	8.00	19.11	152.88	0.08	97.99	C
61069	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	SIURB	MATERIAL	Un	2.00	74.39	148.78	0.07	98.06	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	8.08	17.59	142.04	0.07	98.13	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	310.99	0.45	139.95	0.07	98.20	C
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	1.77	70.13	123.89	0.06	98.26	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,036.96	0.06	122.22	0.06	98.32	C
I03687	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	MATERIAL	un	2.00	60.30	120.60	0.06	98.38	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	8.08	14.89	120.24	0.06	98.44	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	UN	82.06	1.41	115.71	0.06	98.50	C
I010139	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	6.01	19.12	114.81	0.06	98.56	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150.48	0.76	114.37	0.06	98.61	C
D00034	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	SEDOP	MATERIAL	Ch	1.00	106.04	106.04	0.05	98.67	C
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.59	22.91	105.11	0.05	98.72	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	2.50	40.33	100.62	0.05	98.77	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	6.07	16.55	100.49	0.05	98.82	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	94.43	1.04	98.21	0.05	98.87	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	5.43	17.70	96.04	0.05	98.91	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	4.19	21.16	88.62	0.04	98.96	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132.00	0.66	87.12	0.04	99.00	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	24.00	3.62	86.88	0.04	99.04	C
D00019	Régua 3"x1" 4 m apar.	SEDOP	MATERIAL	Dz	0.34	252.00	85.68	0.04	99.09	C
P.30.000.049432	Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG)	SP OBRAS	MATERIAL	UN	6.00	13.60	81.60	0.04	99.13	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	5.43	14.99	81.34	0.04	99.17	C
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	5.23	14.67	76.73	0.04	99.20	C
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	SBC	MATERIAL	L	2.40	31.90	76.56	0.04	99.24	C
95014	BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")	SIURB	SERVICO	Un	0.23	321.71	72.53	0.04	99.28	C
39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	SIURB	MATERIAL	Kg	0.99	72.94	72.21	0.04	99.31	C
i12349	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	1.62	64.80	0.03	99.35	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	MATERIAL	un	4.32	14.00	60.43	0.03	99.38	C
12475	Curva 180 Eletroduto Roscavel 1"	DEINFRA-SC	MATERIAL	UN	8.00	6.71	53.68	0.03	99.40	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2.75	19.00	52.34	0.03	99.43	C
58008	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2	SIURB	MATERIAL	Un	6.00	8.61	51.66	0.03	99.45	C
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	MATERIAL	Dz	0.32	152.00	48.64	0.02	99.48	C
I099525	FEITOR/ENCARREGADO	SBC	MAO DE OBRA	H	1.49	30.08	44.76	0.02	99.50	C
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	MATERIAL	KG	59.52	0.72	42.85	0.02	99.52	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0.57	71.48	40.68	0.02	99.54	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.01	5,015.00	39.45	0.02	99.56	C
i43124	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	0.95	38.00	0.02	99.58	C
I020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	IOPES	MATERIAL	KG	78.66	0.46	36.18	0.02	99.60	C
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	SIURB	MAO DE OBRA	H	1.80	19.56	35.21	0.02	99.61	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	1.10	31.75	35.05	0.02	99.63	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.32	1.58	33.68	0.02	99.65	C
i12350	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	0.82	32.80	0.02	99.66	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	MATERIAL	un	0.19	165.00	31.48	0.02	99.68	C
21453	Instalador eletrico	DEINFRA-SC	MAO DE OBRA	H	1.20	22.81	27.37	0.01	99.69	C
I020503	AREIA LAVADA MEDIA	IOPES	MATERIAL	M3	0.23	105.56	24.68	0.01	99.71	C
i43135	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	0.58	23.20	0.01	99.72	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.32	1.07	22.81	0.01	99.73	C
B.01.000.010115	Eletricista	SP OBRAS	MAO DE OBRA	H	0.90	25.24	22.72	0.01	99.74	C
i12351	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	0.55	22.00	0.01	99.75	C
I020519	BRITA 3	IOPES	MATERIAL	M3	0.18	120.45	21.68	0.01	99.76	C
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	SERVICO	un	4.32	5.00	21.58	0.01	99.77	C
I021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	IOPES	MATERIAL	KG	3.14	6.82	21.41	0.01	99.78	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	0.99	20.80	20.66	0.01	99.79	C
21153	Ajudante de instalador eletrico	DEINFRA-SC	MAO DE OBRA	H	1.20	16.60	19.92	0.01	99.80	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	0.22	87.17	19.16	0.01	99.81	C
61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	SIURB	MATERIAL	Un	0.14	129.75	18.17	0.01	99.82	C
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	1.12	16.13	18.09	0.01	99.83	C
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	MAO DE OBRA	h	1.20	14.66	17.59	0.01	99.84	C
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	MATERIAL	UN	2.00	8.64	17.28	0.01	99.85	C
I099550	PINTOR	SBC	MAO DE OBRA	H	0.97	17.58	17.04	0.01	99.86	C
I099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	MAO DE OBRA	H	0.97	17.58	17.04	0.01	99.86	C
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	MAO DE OBRA	H	0.97	17.58	17.04	0.01	99.87	C
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG	0.18	87.07	15.96	0.01	99.88	C
I02378	Vale transporte	ORSE	MATERIAL	un	3.96	4.00	15.82	0.01	99.89	C
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP OBRAS	MAO DE OBRA	H	0.90	16.75	15.08	0.01	99.90	C
P00019	Tinta esmalte	SEDOP	MATERIAL	GL	0.13	106.90	14.11	0.01	99.90	C
I000015	FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm	SBC	MATERIAL	UN	0.36	37.50	13.50	0.01	99.91	C
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	73,793.06	13.43	0.01	99.92	C
I010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	0.70	19.12	13.38	0.01	99.92	C
I11348	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	ORSE	MATERIAL	un	18.00	0.70	12.60	0.01	99.93	C
I021259	ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR	SBC	MATERIAL	MES	4.00	3.12	12.48	0.01	99.94	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	MATERIAL	un	0.06	168.50	10.72	0.01	99.94	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0.13	76.94	10.31	0.01	99.95	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.70	0.94	10.05	0.00	99.95	C
P00017	Tinta anti-ferruginosa	SEDOP	MATERIAL	GL	0.07	144.75	9.55	0.00	99.96	C
I020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	IOPES	MATERIAL	KG	10.98	0.78	8.56	0.00	99.96	C
00000132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	1.08	6.68	7.24	0.00	99.96	C
I020518	BRITA 2	IOPES	MATERIAL	M3	0.05	120.45	5.78	0.00	99.97	C
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	29,146.62	5.31	0.00	99.97	C
i19196	CURSO DE CAPACITAÇÃO SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA) - CAIXA SINAPI	SANEAGO	MAO DE OBRA	H	40.00	0.13	5.20	0.00	99.97	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	SERVICO	cj	0.02	300.00	5.09	0.00	99.97	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0.73	6.24	4.53	0.00	99.98	C
I010121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	0.22	19.12	4.17	0.00	99.98	C
I005264	ACIDO MURIATICO	SBC	MATERIAL	L	0.24	16.90	4.06	0.00	99.98	C
I010111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	IOPES	MAO DE OBRA	H	0.20	19.12	3.88	0.00	99.98	C
D00082	Prego 2"x11	SEDOP	MATERIAL	KG	0.20	18.40	3.68	0.00	99.98	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.70	0.32	3.42	0.00	99.99	C
87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	SIURB	SERVICO	L	0.09	37.06	3.34	0.00	99.99	C
61072	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	SIURB	MATERIAL	Un	0.04	83.25	3.33	0.00	99.99	C
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	MATERIAL	UN	0.36	9.09	3.27	0.00	99.99	C
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	MATERIAL	M3	0.03	86.11	2.76	0.00	99.99	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	MATERIAL	un	0.08	35.90	2.74	0.00	99.99	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	2,280.39	2.57	0.00	99.99	C
I020517	BRITA 1	IOPES	MATERIAL	M3	0.02	120.45	2.47	0.00	100.00	C
I020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	IOPES	MATERIAL	M	0.16	15.68	2.45	0.00	100.00	C
i12352	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SANEAGO	MATERIAL	H	40.00	0.06	2.40	0.00	100.00	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	SERVICO	un	0.19	12.54	2.39	0.00	100.00	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	2.00	1.05	2.10	0.00	100.00	C
I080125	BETONEIRA 320 L (E301) (PRODUTIVO)	IOPES	EQUIPAMENTO	H	0.06	37.20	2.07	0.00	100.00	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	MATERIAL	par	0.03	57.60	1.95	0.00	100.00	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0.10	17.78	1.74	0.00	100.00	C
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	MATERIAL	un	0.01	194.00	1.60	0.00	100.00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	1,321.39	1.58	0.00	100.00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150.48	0.01	1.50	0.00	100.01	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0.10	15.05	1.48	0.00	100.01	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	0.62	2.28	1.41	0.00	100.01	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	20,399.99	1.36	0.00	100.01	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132.00	0.01	1.32	0.00	100.01	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	4,798.04	1.26	0.00	100.01	C
61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	SIURB	MATERIAL	Un	0.01	89.82	1.26	0.00	100.01	C
I027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	IOPES	MATERIAL	KG	0.05	19.93	1.09	0.00	100.01	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	MATERIAL	par	0.10	10.80	1.05	0.00	100.01	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	MATERIAL	un	0.19	4.90	0.93	0.00	100.01	C
I006760	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA	SBC	MATERIAL	UN	0.36	2.49	0.90	0.00	100.01	C
I020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	IOPES	MATERIAL	M	0.08	9.19	0.72	0.00	100.01	C
I028008	DESMOLDANTE PARA FORMAS	IOPES	MATERIAL	L	0.06	10.81	0.67	0.00	100.01	C
I026569	PREGO 18X27	IOPES	MATERIAL	KG	0.02	18.83	0.44	0.00	100.01	C
61074	ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	SIURB	MATERIAL	Un	0.00	82.02	0.33	0.00	100.01	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	MATERIAL	un	0.03	12.00	0.31	0.00	100.01	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	MATERIAL	un	0.01	36.90	0.30	0.00	100.01	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.19	1.07	0.20	0.00	100.01	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	MATERIAL	pr	0.03	5.50	0.19	0.00	100.01	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	MATERIAL	un	0.01	13.85	0.17	0.00	100.01	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.19	0.78	0.15	0.00	100.01	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	MATERIAL	un	0.01	15.60	0.13	0.00	100.01	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0.00	28.80	0.12	0.00	100.01	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	0.01	6.88	0.04	0.00	100.01	C
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	MATERIAL	un	0.00	160.00	0.04	0.00	100.01	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0.00	14,961.88	0.02	0.00	100.01	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	MATERIAL	un	0.00	43.90	0.01	0.00	100.01	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	MATERIAL	un	0.00	47.00	0.01	0.00	100.01	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	MATERIAL	un	0.00	22.89	0.01	0.00	100.01	C
EVE000050	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	SCO	Eventuais	%	13.00	0.00	0.00	0.00	100.01	C
94300	MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW	SIURB	GERAL	H	1.89	0.00	0.00	0.00	100.01	C
00043939	FUNDO NIVELADOR POLIURETANICO INCOLOR PARA MADEIRA, BICOMPONENTE (BASE E ENDURECEDOR)	SINAPI	MATERIAL	L	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	C
00043934	DILUENTE PARA POLIURETANO	SINAPI	MATERIAL	L	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	C

						Subtotal até 100,01%		202,396.22
						Outros:		47,717.50
						Valor total do Orçamento:		250,113.72

## CRONOGRAMA
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	16,491.10	34.00%	33.00%	33.00%	100.00' %'
			5,606.97	5,442.06	5,442.07	16,491.10
2	FUNDAÇÕES	2,105.88	100.00%			100.00' %'
			2,105.88			2,105.88
3	ESTRUTURA EM H	35,185.23	70.00%	20.00%	10.00%	100.00' %'
			24,629.66	7,037.04	3,518.53	35,185.23
4	FECHAMENTO ALVENARIA	22,898.79		90.00%	10.00%	100.00' %'
				20,608.92	2,289.87	22,898.79
5	ARQUIBANCADA ALVENARIA - 2	43,558.84	40.00%	50.00%	10.00%	100.00' %'
			17,423.53	21,779.43	4,355.88	43,558.84
6	FECHAMENTO EM POLIPROPILENO	39,909.92		10.00%	90.00%	100.00' %'
				3,991.01	35,918.91	39,909.92
7	ALAMBRADO	891.50	40.00%		60.00%	100.00' %'
			356.60		534.90	891.50
8	PINTURAS PILARES existentes	2,525.46			100.00%	100.00' %'
					2,525.46	2,525.46
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	19,102.66	33.00%	33.00%	34.00%	100.00' %'
			6,303.89	6,303.89	6,494.88	19,102.66
10	DRENAGEM	14,785.93	33.10%	33.15%	33.75%	100.00' %'
			4,893.74	4,900.99	4,991.20	14,785.93
11	SERVIÇOS EXTRAS	4,374.25			100.00%	100.00' %'
					4,374.25	4,374.25
12	SERVIÇOS FINAIS	540.45			100.00%	100.00' %'
					540.45	540.45
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47,743.71	30.30%	34.62%	35.08%	100.00' %'
			14,466.34	16,528.87	16,748.50	47,743.71
		250,113.72	75,786.61	86,592.21	87,734.90	250,113.72
			75,786.61	162,378.82	250,113.72

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000032		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	177.81000000	50.80000000	25.40000000	254.01000000
00000122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0.05000000	0.04000000	0.04000000	0.13000000
00000132		ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0.43000000	0.54000000	0.11000000	1.08000000
00000142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2.04000000	2.04000000	2.10000000	6.18000000
00000246		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1.82000000	1.82000000	1.79000000	5.43000000
00000247		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0.03000000	0.03000000	0.03000000	0.09000000
00000252		AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2.66000000	2.66000000	2.75000000	8.07000000
00000301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	7.92000000	8.16000000	7.92000000	24.00000000
00000367		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0.78000000	1.47000000	0.25000000	2.50000000
00000370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6.17000000	13.74000000	2.23000000	22.14000000
00000378		ARMADOR (HORISTA)	H	69.26000000	40.99000000	12.24000000	122.49000000
00000654		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	750.72000000	938.40000000	187.68000000	1,876.80000000
00001106		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	921.42000000	2,054.54000000	330.65000000	3,306.61000000
00001213		CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	132.77000000	75.28000000	23.12000000	231.17000000
00001214		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	2.06000000	2.00000000	2.00000000	6.06000000
00001345		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	M2	20.40000000	8.98000000	3.27000000	32.65000000
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,492.18000000	3,100.78000000	510.34000000	5,103.30000000
00001527		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	11.19000000	6.39000000	1.96000000	19.54000000
00001570		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	0.66000000	0.66000000	0.68000000	2.00000000
00002436		ELETRICISTA (HORISTA)	H	0.03000000	0.03000000	0.03000000	0.09000000
00002692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.43000000	0.23000000	0.07000000	0.73000000
00002696		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1.82000000	1.82000000	1.79000000	5.43000000
00002705		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	11.23000000	24.51000000	58.70000000	94.44000000
00002706		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	45.42000000	44.08000000	44.08000000	133.58000000
00003767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	32.83000000	41.03000000	8.21000000	82.07000000
00004221		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	56.78000000	0.52000000	4.69000000	61.99000000
00004222		GASOLINA COMUM	L				0.00000000
00004230		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	8.88000000	3.32000000	1.36000000	13.56000000
00004234		OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	9.46000000			9.46000000
00004251		OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H		0.46000000	4.12000000	4.58000000
00004253		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0.80000000	0.83000000	1.11000000	2.74000000
00004254		OPERADOR DE GUINDASTE	H		0.92000000	8.26000000	9.18000000
00004491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	130.71000000	41.27000000	19.11000000	191.09000000
00004517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	87.98000000	44.29000000	14.69000000	146.96000000
00004720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.23000000	0.28000000	0.06000000	0.57000000
00004750		PEDREIRO (HORISTA)	H	150.35000000	353.69000000	96.16000000	600.20000000
00004777		CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG		3.30000000	29.68000000	32.98000000
00004783		PINTOR (HORISTA)	H	58.69000000	102.91000000	66.75000000	228.35000000
00005061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0.33000000	0.33000000	0.34000000	1.00000000
00005068		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2.59000000	1.18000000	0.41000000	4.18000000
00005104		REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0.06000000	0.06000000	0.06000000	0.18000000
00005318		DILUENTE AGUARRAS	L	0.22000000	1.34000000	9.72000000	11.28000000
00006085		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	28.24000000	55.14000000	32.79000000	116.17000000
00006110		SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2.66000000	2.75000000	2.66000000	8.07000000
00006111		SERVENTE DE OBRAS	H	123.80000000	255.72000000	67.09000000	446.61000000
00006114		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	10.95000000	6.46000000	1.94000000	19.35000000
00006117		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	29.96000000	19.97000000	5.55000000	55.48000000
00006160		SOLDADOR (HORISTA)	H		2.15000000	19.36000000	21.51000000
00006193		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18.20000000	5.20000000	2.60000000	26.00000000
00007258		TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		403.20000000	44.80000000	448.00000000
00007292		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L		2.77000000	24.90000000	27.67000000
00007307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0.81000000	7.24000000	8.05000000
00007356		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	35.30000000	68.91000000	60.09000000	164.30000000
00009841		TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	9.48000000	9.20000000	9.20000000	27.88000000
00010478		VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	2.16000000	2.70000000	0.54000000	5.40000000
00010535		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN				0.00000000
00010749		LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	32.26000000	40.32000000	8.06000000	80.64000000
00010997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG		0.17000000	1.59000000	1.76000000
00012626		SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	50.16000000	50.16000000	51.68000000	152.00000000
00012869		TELHADOR (HORISTA)	H	7.05000000	7.05000000	7.26000000	21.36000000
00013279		CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	8.00000000	12.00000000	20.00000000	40.00000000
00013388		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	2.27000000	2.27000000	2.34000000	6.88000000
00013458		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN				0.00000000
00013896		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN				0.00000000
00014618		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN				0.00000000
00020078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0.36000000	0.38000000	0.36000000	1.10000000
00020083		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.07000000	0.07000000	0.07000000	0.21000000
00034548		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	23.18000000	71.13000000	10.48000000	104.79000000
00034643		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1.98000000	1.98000000	2.04000000	6.00000000
00034653		DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	0.66000000	0.66000000	0.68000000	2.00000000
00036397		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN				0.00000000
00036487		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN				0.00000000
00036522		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN				0.00000000
00036531		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN				0.00000000
00036785		GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG		0.67000000	6.07000000	6.74000000
00037370		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	630.51000000	925.05000000	349.32000000	1,904.88000000
00037371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	630.51000000	925.05000000	349.32000000	1,904.88000000
00037372		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	675.39000000	968.61000000	392.88000000	2,036.88000000
00037373		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	675.39000000	968.61000000	392.88000000	2,036.88000000
00037395		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.55000000	1.69000000	0.25000000	2.49000000
00037411		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	12.57000000	35.31000000	5.32000000	53.20000000
00037594		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UN		1,364.76000000	151.64000000	1,516.40000000
00037666		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	25.70000000	55.54000000	9.04000000	90.28000000
00038383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0.21000000	0.20000000	0.20000000	0.61000000
00038423		CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	7.92000000	8.16000000	7.92000000	24.00000000
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	572.14000000	372.61000000	104.97000000	1,049.72000000
00039813		MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN				0.00000000
00040271		LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	8.23000000	2.35000000	1.18000000	11.76000000
00040275		LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	26.19000000	16.82000000	4.78000000	47.79000000
00040287		LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	45.86000000	25.54000000	7.93000000	79.33000000
00040304		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	3.54000000	1.88000000	0.59000000	6.01000000
00040339		LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	MES	32.26000000	40.32000000	8.06000000	80.64000000
00040535		PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG		40.50000000	364.50000000	405.00000000
00040598		PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG		68.30000000	614.70000000	683.00000000
00040783		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	26.47000000	26.47000000	27.27000000	80.21000000
00043055		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	586.94000000	167.70000000	83.85000000	838.49000000
00043059		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	109.57000000	136.96000000	27.39000000	273.92000000
00043083		PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG		8.97000000	80.73000000	89.70000000
00043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	19.94000000	8.16000000	3.12000000	31.22000000
00043459		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	170.16000000	103.28000000	37.55000000	310.99000000
00043460		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0.06000000	0.06000000	0.06000000	0.18000000
00043461		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.58000000	3.58000000	3.53000000	10.69000000
00043462		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	44.88000000	43.56000000	43.56000000	132.00000000
00043464		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	44.48000000	62.81000000	43.16000000	150.45000000
00043465		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	232.56000000	400.10000000	113.95000000	746.61000000
00043466		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	57.98000000	101.69000000	65.95000000	225.62000000
00043467		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	121.72000000	251.40000000	65.97000000	439.09000000
00043468		FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		2.13000000	19.19000000	21.32000000
00043483		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	170.16000000	103.28000000	37.55000000	310.99000000
00043484		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0.06000000	0.06000000	0.06000000	0.18000000
00043485		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.58000000	3.58000000	3.53000000	10.69000000
00043486		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	44.88000000	43.56000000	43.56000000	132.00000000
00043488		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	44.48000000	62.81000000	43.16000000	150.45000000
00043489		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	232.56000000	400.10000000	113.95000000	746.61000000
00043490		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	57.98000000	101.69000000	65.95000000	225.62000000
00043491		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	121.72000000	251.40000000	65.97000000	439.09000000
00043492		EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		2.13000000	19.19000000	21.32000000
00043934		DILUENTE PARA POLIURETANO	L				0.00000000
00043939		FUNDO NIVELADOR POLIURETANICO INCOLOR PARA MADEIRA, BICOMPONENTE (BASE E ENDURECEDOR)	L				0.00000000
00044474		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN				0.00000000
00044497		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H		1.67000000	14.97000000	16.64000000
00044499		AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H		0.52000000	4.71000000	5.23000000
02020		PEDREIRO (SGSP)	H	14.90000000	3.11000000	0.62000000	18.63000000
02041		ELETRICISTA (SGSP)	H	3.56000000	3.56000000	3.67000000	10.79000000
02044		AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	0.59000000	0.59000000	0.61000000	1.79000000
02099		SERVENTE (SGSP)	H	14.90000000	3.11000000	0.62000000	18.63000000
02343		ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1"	UN	2.64000000	2.64000000	2.72000000	8.00000000
11333		Tabua Madeira 2,5 a 30cm -qualidade	M	46.40000000	58.00000000	11.60000000	116.00000000
12475		Curva 180 Eletroduto Roscavel 1"	UN	2.64000000	2.64000000	2.72000000	8.00000000
20001		Servente	H	6.00000000		9.00000000	15.00000000
21153		Ajudante de instalador eletrico	H	0.40000000	0.40000000	0.41000000	1.21000000
21453		Instalador eletrico	H	0.40000000	0.40000000	0.41000000	1.21000000
39055		ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	0.79000000	0.17000000	0.03000000	0.99000000
53786		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	6.66000000			6.66000000
55.10.75		PEDREIRO	H	5.00000000		7.50000000	12.50000000
55.10.88		SERVENTE	H	10.00000000		15.00000000	25.00000000
5664		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	6.66000000			6.66000000
58008		TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2	Un	1.98000000	1.98000000	2.04000000	6.00000000
61069		CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	Un	0.66000000	0.66000000	0.68000000	2.00000000
61070		CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	2.31000000	2.31000000	2.38000000	7.00000000
61072		MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.03000000
61073		MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	0.05000000	0.05000000	0.05000000	0.15000000
61074		ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un				0.00000000
61075		ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un				0.00000000
87050		SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	0.07000000	0.02000000		0.09000000
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.85000000	6.41000000	1.92000000	19.18000000
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29.60000000	19.72000000	5.48000000	54.80000000
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68.62000000	40.62000000	12.15000000	121.39000000
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	131.54000000	74.59000000	22.91000000	229.04000000
88294		OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.38000000			9.38000000
88295		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.79000000	0.82000000	1.10000000	2.71000000
88296		OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.91000000	8.17000000	9.08000000
88297		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.79000000	3.30000000	1.34000000	13.43000000
88306		OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.46000000	4.09000000	4.55000000
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	147.82000000	347.71000000	94.54000000	590.07000000
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51.89000000	95.78000000	60.04000000	207.71000000
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117.64000000	247.44000000	62.01000000	427.09000000
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.52000000	55.16000000	8.97000000	89.65000000
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	25.52000000	54.48000000	8.89000000	88.89000000
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	25.52000000	54.48000000	8.89000000	88.89000000
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	6.24000000	13.07000000	2.15000000	21.46000000
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	6.24000000	13.07000000	2.15000000	21.46000000
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	6.24000000	13.07000000	2.15000000	21.46000000
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	19.28000000	41.42000000	6.75000000	67.45000000
88857		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	9.38000000			9.38000000
88858		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	9.38000000			9.38000000
89221		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H		0.68000000	0.08000000	0.76000000
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H		0.68000000	0.08000000	0.76000000
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H		0.16000000	0.02000000	0.18000000
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H		0.16000000	0.02000000	0.18000000
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP		0.16000000	0.02000000	0.18000000
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI		0.52000000	0.06000000	0.58000000
90582		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	3.25000000	2.01000000	0.59000000	5.85000000
90583		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	3.25000000	2.01000000	0.59000000	5.85000000
90584		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.61000000	1.03000000	0.30000000	2.94000000
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.61000000	1.03000000	0.30000000	2.94000000
91529		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H				0.00000000
91530		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H				0.00000000
91531		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H				0.00000000
91532		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H				0.00000000
91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP				0.00000000
91534		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI				0.00000000
91688		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	8.79000000	3.30000000	1.34000000	13.43000000
91689		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	8.79000000	3.30000000	1.34000000	13.43000000
91690		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1.70000000	0.63000000	0.26000000	2.59000000
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1.70000000	0.63000000	0.26000000	2.59000000
91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1.70000000	0.63000000	0.26000000	2.59000000
91693		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	7.09000000	2.68000000	1.09000000	10.86000000
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0.79000000	0.82000000	1.10000000	2.71000000
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0.79000000	0.82000000	1.10000000	2.71000000
93279		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0.33000000	0.34000000	0.46000000	1.13000000
93280		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0.33000000	0.34000000	0.46000000	1.13000000
93283		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H		0.91000000	8.17000000	9.08000000
93284		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H		0.91000000	8.17000000	9.08000000
93285		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H		0.47000000	4.24000000	4.71000000
93286		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H		0.47000000	4.24000000	4.71000000
93296		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H		0.91000000	8.17000000	9.08000000
93404		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H		0.23000000	2.05000000	2.28000000
93405		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	H		0.23000000	2.05000000	2.28000000
93406		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H		0.07000000	0.60000000	0.67000000
93407		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H		0.07000000	0.60000000	0.67000000
93408		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0.07000000	0.60000000	0.67000000
93409		MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0.17000000	1.45000000	1.62000000
94300		MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW	H	1.51000000	0.32000000	0.06000000	1.89000000
95014		BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")	Un	0.18000000	0.04000000	0.01000000	0.23000000
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10.85000000	6.41000000	1.92000000	19.18000000
95309		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	29.60000000	19.72000000	5.48000000	54.80000000
95310		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		0.52000000	4.66000000	5.18000000
95314		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	68.62000000	40.62000000	12.15000000	121.39000000
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0.03000000	0.03000000	0.03000000	0.09000000
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1.79000000	1.79000000	1.76000000	5.34000000
95329		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2.04000000	1.98000000	1.98000000	6.00000000
95330		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	131.54000000	74.59000000	22.91000000	229.04000000
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0.03000000	0.03000000	0.03000000	0.09000000
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1.79000000	1.79000000	1.76000000	5.34000000
95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1.65000000	14.84000000	16.49000000
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	9.38000000			9.38000000
95358		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0.79000000	0.82000000	1.10000000	2.71000000
95359		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		0.91000000	8.17000000	9.08000000
95360		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	8.79000000	3.30000000	1.34000000	13.43000000
95368		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		0.46000000	4.09000000	4.55000000
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	147.82000000	347.71000000	94.54000000	590.07000000
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	57.98000000	101.69000000	65.95000000	225.62000000
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	121.72000000	251.40000000	65.97000000	439.09000000
95379		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		2.13000000	19.19000000	21.32000000
95385		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6.98000000	6.98000000	7.19000000	21.15000000
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	25.52000000	55.16000000	8.97000000	89.65000000
A.05.000.080373		Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente	UNMES			0.10000000	0.10000000
B.01.000.010111		Carpinteiro	H		5.68000000	51.12000000	56.80000000

B.01.000.010112		Ajudante de carpinteiro	H		5.68000000	51.12000000	56.80000000

B.01.000.010115		Eletricista	H	0.30000000	0.30000000	0.31000000	0.91000000

B.01.000.010116		Ajudante eletricista	H	0.30000000	0.30000000	0.31000000	0.91000000

B.01.000.010143		Operador	H			9.00000000	9.00000000

Cotação 003		Papelão alcatroado 15 cm	m			500.00000000	500.00000000
D00019		Régua 3"x1" 4 m apar.	Dz	0.12000000	0.11000000	0.11000000	0.34000000
D00034		Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Ch	0.34000000	0.33000000	0.33000000	1.00000000
D00082		Prego 2"x11	KG	0.07000000	0.07000000	0.07000000	0.21000000
D00281		Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Dz	0.11000000	0.11000000	0.11000000	0.33000000
E.03.000.026504		Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	UN		42.60000000	383.40000000	426.00000000

E.19.000.025645		Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente	UN		6.11000000	54.95000000	61.06000000

EVE000050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	4.29000000	4.29000000	4.42000000	13.00000000
F.04.000.026505		Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	UN		42.60000000	383.40000000	426.00000000

I000015		FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm	UN			0.36000000	0.36000000
I000050		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	19.64000000	19.64000000	20.24000000	59.52000000
I000100		AREIA GROSSA LAVADA	M3	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.03000000
I001500		ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	UN			0.36000000	0.36000000
I00158		Almoço (Participação do empregador)	un	0.08000000	0.08000000	4.15000000	4.31000000
I005264		ACIDO MURIATICO	L			0.24000000	0.24000000
I006325		PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO	KG		7.30000000	65.66000000	72.96000000
I006401		DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	L			2.40000000	2.40000000
I006760		FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA	UN			0.36000000	0.36000000
I00941		Fardamento com mangas curta	un			0.06000000	0.06000000
I010101		AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0.37000000	0.37000000	0.38000000	1.12000000
I010111		CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0.07000000	0.07000000	0.07000000	0.21000000
I010115		ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0.23000000	0.23000000	0.24000000	0.70000000
I010121		ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0.07000000	0.07000000	0.07000000	0.21000000
I010139		PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	1.98000000	1.98000000	2.04000000	6.00000000
I010146		SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	6.86000000	6.86000000	7.07000000	20.79000000
I012620		CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	64.45000000	64.45000000	66.40000000	195.30000000
I013015		PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (1,50kg/m)	KG		7.30000000	65.66000000	72.96000000
I01651		Óculos branco proteção	pr			0.03000000	0.03000000
I020503		AREIA LAVADA MEDIA	M3	0.08000000	0.08000000	0.08000000	0.24000000
I020505		CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	3.62000000	3.62000000	3.73000000	10.97000000
I020508		CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	25.96000000	25.96000000	26.74000000	78.66000000
I020517		BRITA 1	M3	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.03000000
I020518		BRITA 2	M3	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.06000000
I020519		BRITA 3	M3	0.06000000	0.06000000	0.06000000	0.18000000
I020985		SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	0.03000000	0.03000000	0.03000000	0.09000000
I020988		TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	0.05000000	0.05000000	0.05000000	0.15000000
I021257		ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m	M2/MES	8.40000000	3.60000000	12.00000000	24.00000000
I021258		ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m	MES	8.40000000	3.60000000	12.00000000	24.00000000
I021259		ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR	MES	1.40000000	0.60000000	2.00000000	4.00000000
I021517		ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	1.04000000	1.04000000	1.07000000	3.15000000
I022502		BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	UN	24.96000000	24.96000000	25.71000000	75.63000000
I02378		Vale transporte	un	0.06000000	0.06000000	3.83000000	3.95000000
I02436S		Eletricista (horista)	h	0.40000000	0.40000000	0.41000000	1.21000000
I026569		PREGO 18X27	KG	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.03000000
I027010		ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.06000000
I02711S		Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			0.01000000	0.01000000
I028008		DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.06000000
I03687		Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	0.66000000	0.66000000	0.68000000	2.00000000
I03777S		Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			220.00000000	220.00000000
I04728		Talhadeira chata 10"	un			0.01000000	0.01000000
I04729		Marreta 1 kg com cabo	un				0.00000000
I047862		CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902	UN	0.33000000	0.33000000	0.34000000	1.00000000
I06111S		Servente de obras	h	0.40000000	0.40000000	40.41000000	41.21000000
I06595		Eletroduto corrugado flexivel Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	m	19.80000000	19.80000000	20.40000000	60.00000000
I071707		ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M	MS	1.02000000	0.99000000	0.99000000	3.00000000
I080125		BETONEIRA 320 L (E301) (PRODUTIVO)	H	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.06000000
I099050		PEDREIRO	H	6.62000000	6.62000000	7.79000000	21.03000000
I099200		BOMBEIRO OU ENCANADOR	H			0.97000000	0.97000000
I099230		SERRALHEIRO	H		2.10000000	18.92000000	21.02000000
I099250		ELETRICISTA	H	28.85000000	28.85000000	30.69000000	88.39000000
I099350		CARPINTEIRO DE FORMAS	H			0.97000000	0.97000000
I099525		FEITOR/ENCARREGADO	H	0.49000000	0.49000000	0.51000000	1.49000000
I099550		PINTOR	H			0.97000000	0.97000000
I099662		AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H		2.10000000	18.92000000	21.02000000
I099806		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	28.85000000	28.85000000	29.72000000	87.42000000
I099900		SERVENTE	H	66.34000000	57.99000000	99.99000000	224.32000000
I10338		Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²	un	0.33000000	0.33000000	0.34000000	1.00000000
I10362		Seguro de vida e acidente em grupo	un			0.18000000	0.18000000
I10492		Cesta Básica	un			0.18000000	0.18000000
I10517		Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0.02000000	0.02000000
I10579		Chave de fenda chata 30 cm	un				0.00000000
I10596		Protetor auricular	un			0.18000000	0.18000000
I10599		Protetor solar fps 30 com 120ml	un			0.07000000	0.07000000
I10761		Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0.08000000	0.08000000	4.15000000	4.31000000
I10788		Pá quadrada	un			0.01000000	0.01000000
I11240		Alicate com isolamento	un				0.00000000
I11241		Alicate volt-amperimetro	un				0.00000000
I11242		Chave inglesa 12"	un				0.00000000
I11348		Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	un	5.94000000	5.94000000	6.12000000	18.00000000
I12892S		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			0.09000000	0.09000000
I12893S		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			0.03000000	0.03000000
I12894S		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0.01000000	0.01000000
I12895S		Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			0.02000000	0.02000000
MAT066550		Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)	un	4.29000000	4.29000000	4.42000000	13.00000000
MOD000950		Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum	h	4.62000000	4.62000000	4.76000000	14.00000000
MOD002450		Servente	h	4.62000000	4.62000000	4.76000000	14.00000000
MOD900950		Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado)	h	3.96000000	3.96000000	4.08000000	12.00000000
MOD902450		Servente (desonerado)	h	3.96000000	3.96000000	4.08000000	12.00000000
P.30.000.049432		Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG)	UN	1.98000000	1.98000000	2.04000000	6.00000000

P00017		Tinta anti-ferruginosa	GL	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.06000000
P00019		Tinta esmalte	GL	0.04000000	0.04000000	0.04000000	0.12000000
RSE003150		Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.	m3	0.06000000	0.06000000	0.06000000	0.18000000
RSE903150		Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)	m3	0.05000000	0.05000000	0.05000000	0.15000000
i12349		ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H			40.00000000	40.00000000
i12350		TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H			40.00000000	40.00000000
i12351		EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H			40.00000000	40.00000000
i12352		SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H			40.00000000	40.00000000
i19196		CURSO DE CAPACITAÇÃO SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA) - CAIXA SINAPI	H			40.00000000	40.00000000
i43124		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			40.00000000	40.00000000
i43135		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			40.00000000	40.00000000
i48		SERRALHEIRO	H			40.00000000	40.00000000

## BDI
COD	DESCRIÇÃO	%

	Benefício
L	Lucro	7.40
S + G	Garantia/seguros	0.85
	TOTAL	8.25

	Despesas Indiretas
R	Riscos	1.27
DF	Despesas financeiras	1.23
AC	Administração central	4.00
	TOTAL	6.50

I	Impostos
	COFINS	3.00
	PIS	0.65
	ISS	3.00
	TOTAL	6.65

	BDI = 23,59%
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

COD	DESCRIÇÃO	%

	Benefício
L	Lucro	5.00
S + G	Garantia/seguros	0.50
	TOTAL	5.50

	Despesas Indiretas
R	Riscos	1.15
DF	Despesas financeiras	1.23
AC	Administração central	3.90
	TOTAL	6.28

I	Impostos
	COFINS	3.10
	ISS	2.00
	PIS	0.65
	INSS	4.50
	TOTAL	10.25

	BDI = 25,00%
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	1.20	1.20
	TOTAL	38.00	38.00

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.76	0.00
B2	Feriados	3.68	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.90	0.69
B4	13º Salário	10.87	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.06	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.09
B9	Férias Gozadas	10.58	8.12
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03
	TOTAL	45.78	17.88

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	6.07	4.66
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.14	0.11
C3	Férias Indenizadas	2.73	2.09
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.63	2.78
C5	Indenização Adicional	0.51	0.39
	TOTAL	13.08	10.03

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.40	6.79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.54	0.41
	TOTAL	17.94	7.20

	Horista = 114,80% / Mensalista = 73,11%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	1.00	1.00
	TOTAL	37.80	37.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.94	0.00
B2	Feriados	3.98	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.93	0.71
B4	13º Salário	10.88	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.81	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.09
B9	Férias Gozadas	9.10	6.97
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	45.58	16.74

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.65	4.33
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13	0.10
C3	Férias Indenizadas	4.44	3.40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.92	3.77
C5	Indenização Adicional	0.48	0.36
	TOTAL	15.62	11.96

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.23	6.33
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.50	0.38
	TOTAL	17.73	6.71

	Horista = 116,73% / Mensalista = 73,21%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	Previdencia Social	20.00	20.00
A2	FGTS	8.00	8.00
A3	Salário Educaçao	2.50	2.50
A4	SESI	1.50	1.50
A5	SENAI	1.00	1.00
A6	SEBRAE	0.60	0.60
A7	INCRA	0.20	0.20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3.00	3.00
A9	SECONCI	1.00	1.00
	TOTAL	37.80	37.80

B	GRUPO B
B1	13º Salário	10.97	12.65
B2	Férias	0.00	16.87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0.73	0.84
B4	Aviso Prévio	0.00	1.04
B5	Auxílio Enfermidade	0.23	0.27
B6	Licença Paternidade	0.24	0.28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17.50	0.00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3.86	0.00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1.49	0.00
B10	Acidente de Trabalho	2.59	0.00
	TOTAL	37.61	31.95

C	GRUPO C
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5.50	5.36
C2	Férias indenizadas	14.62	0.00
C3	Aviso prévio indenizado	13.36	0.00
C4	Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84)	1.11	1.05
	TOTAL	34.59	6.41

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14.22	12.08
	TOTAL	14.22	12.08

E	GRUPO E
E1	Vale refeição	22.53	9.01
E2	Vale transporte	8.96	1.99
E3	Seguro de vida coletivo	1.16	0.46
E4	EPI's	0.93	0.00
	TOTAL	33.58	11.46

	Horista = 157,80% / Mensalista = 99,70%
	A + B + C + D + E

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.93	0.00
B2	Feriados	4.24	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85	0.66
B4	13º Salário	10.81	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.53	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10	0.08
B9	Férias Gozadas	8.14	6.28
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	44.42	15.99

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.50	3.47
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.08
C3	Férias Indenizadas	4.78	3.68
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.48	2.69
C5	Indenização Adicional	0.38	0.29
	TOTAL	13.25	10.21

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.35	5.88
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.40	0.31
	TOTAL	16.75	6.19

	Horista = 111,22% / Mensalista = 69,19%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.91	0.00
B2	Feriados	4.24	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.91	0.69
B4	13º Salário	10.89	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.08	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.36	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.12	0.09
B9	Férias Gozadas	9.59	7.34
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	45.86	17.09

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.21	3.99
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.35	0.27
C3	Férias Indenizadas	3.51	2.69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.31	3.30
C5	Indenização Adicional	0.44	0.34
	TOTAL	13.82	10.59

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.88	6.29
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.55	0.42
	TOTAL	17.43	6.71

	Horista = 113,91% / Mensalista = 71,19%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.84	0.00
B2	Feriados	3.71	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.87	0.67
B4	13º Salário	10.80	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.55	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.08
B9	Férias Gozadas	8.71	6.73
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03
	TOTAL	44.41	16.46

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.40	4.17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13	0.10
C3	Férias Indenizadas	4.85	3.75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.90	3.01
C5	Indenização Adicional	0.45	0.35
	TOTAL	14.73	11.38

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.34	6.06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.48	0.37
	TOTAL	16.82	6.43

	Horista = 112,76% / Mensalista = 71,07%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	0.00	0.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	16.80	16.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.12	0.00
B2	Feriados	4.15	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.87	0.66
B4	13º Salário	11.11	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.74	0.56
B7	Dias de Chuvas	2.72	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.08
B9	Férias Gozadas	11.24	8.43
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	49.16	18.14

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.75	4.32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.14	0.10
C3	Férias Indenizadas	3.10	2.32
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.31	2.49
C5	Indenização Adicional	0.48	0.36
	TOTAL	12.78	9.59

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.26	3.05
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.48	0.36
	TOTAL	8.74	3.41

	Horista = 87,48% / Mensalista = 47,94%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.93	0.00
B2	Feriados	4.24	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.87	0.67
B4	13º Salário	10.78	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.53	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.08
B9	Férias Gozadas	7.74	5.98
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03
	TOTAL	44.02	15.71

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.49	3.47
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.08
C3	Férias Indenizadas	5.05	3.90
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.65	2.82
C5	Indenização Adicional	0.38	0.29
	TOTAL	13.68	10.56

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.20	5.78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.40	0.31
	TOTAL	16.60	6.09

	Horista = 111,10% / Mensalista = 69,16%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	1.00	1.00
	TOTAL	37.80	37.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.83	0.00
B2	Feriados	3.71	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.93	0.71
B4	13º Salário	10.92	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.38	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.09
B9	Férias Gozadas	10.87	8.30
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	46.58	18.07

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	6.29	4.80
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.15	0.11
C3	Férias Indenizadas	2.83	2.16
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.60	3.51
C5	Indenização Adicional	0.53	0.40
	TOTAL	14.40	10.98

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.61	6.83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.56	0.43
	TOTAL	18.17	7.26

	Horista = 116,95% / Mensalista = 74,11%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.86	0.00
B2	Feriados	3.93	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85	0.66
B4	13º Salário	10.82	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.45	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10	0.08
B9	Férias Gozadas	9.01	6.94
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	44.84	16.65

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.76	3.67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.09
C3	Férias Indenizadas	4.35	3.35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.33	2.56
C5	Indenização Adicional	0.40	0.31
	TOTAL	12.95	9.98

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.50	6.13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.42	0.33
	TOTAL	16.92	6.46

	Horista = 111,51% / Mensalista = 69,89%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1	INSS	20.00	0.00
A2	SESI	1.50	0.00
A3	SENAI	1.00	0.00
A4	INCRA	0.20	0.00
A5	Salário Educação	2.50	0.00
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	0.00
A7	FGTS	8.00	0.00
A8	SECONCI (capital)	1.00	0.00
A9	SEBRAE	0.60	0.00
	TOTAL	37.80	0.00

B	GRUPO B
B1	Repouso semanal e feriados	22.90	0.00
B2	Auxilio Enfermidade	1.71	0.00
B3	13º Salario	10.57	0.00
B4	Licença Paternidade	1.71	0.00
B6	Diasdechuva/faltasjustificadas/acidentesdetrabalho/greves/faltaouatrasonaentregademateriaisouserviços na obra/outras dificuldades (*)	4.91	0.00
	TOTAL	41.80	0.00

C	GRUPO C
C1	Depósito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2xB))	4.54	0.00
C2	Aviso-prévio indenizado (*)	6.36	0.00
C3	Ferias Indenizadas	14.06	0.00
	TOTAL	24.96	0.00

D	GRUPO D
D1	Reincidência de A sobre B	15.80	0.00
D2	Reincidência de A2 sobre C2	0.51	0.00
	TOTAL	16.31	0.00

	Horista = 120,87% / Mensalista = 0,00%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.07	0.00
B2	Feriados	4.84	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.93	0.69
B4	13º Salário	11.20	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.09	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.75	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.65	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.13	0.09
B9	Férias Gozadas	13.12	9.77
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	50.81	19.52

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	8.57	6.38
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.46	0.34
C3	Férias Indenizadas	1.92	1.43
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5.32	3.96
C5	Indenização Adicional	0.72	0.54
	TOTAL	16.99	12.65

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18.70	7.18
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.85	0.64
	TOTAL	19.55	7.82

	Horista = 124,15% / Mensalista = 76,79%
	A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A
A1	INSS	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	36.80	36.80

B	GRUPO B
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.91	0.00
B2	Feriados	3.96	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.91	0.70
B4	13º Salário	10.91	8.33
B5	Licença PaternidadE	0.07	0.05
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.64	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.08
B9	Férias Gozadas	9.99	7.63
B10	Salário Maternidade	0.03	0.02
	TOTAL	46.26	17.37

C	GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado	6.50	4.97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.15	0.12
C3	Férias Indenizadas	3.65	2.79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5.17	3.95
C5	Indenização Adicional	0.55	0.42
	TOTAL	16.02	12.25

D	GRUPO D
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.02	6.39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.58	0.44
	TOTAL	17.60	6.83

	Horista = 116,68% / Mensalista = 73,25%
	A + B + C + D