## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2182.68 | 75 | 5 | 5 | 10 | 5 | 100
|  |  | 1637.01 | 109.13 | 109.13 | 218.27 | 109.14 | 2182.68
2 | Bloco A | 33515.04 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | 100
|  |  | 3351.5 | 10054.51 | 10054.51 | 10054.52 |  | 33515.04
3 | Bloco C | 15221.59 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | 100
|  |  | 1522.16 | 4566.48 | 4566.48 | 4566.47 |  | 15221.59
4 | Bloco B | 25734.69 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 100
|  |  | 2573.47 | 7720.41 | 7720.41 | 5146.94 | 2573.46 | 25734.69
5 | ALMOXARIFADO E GARAGEM | 11551.34 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 100
|  |  | 1155.13 | 3465.4 | 3465.4 | 2310.27 | 1155.14 | 11551.34
6 | Guarita | 510.96 |  |  |  | 50 | 50 | 100
[6 empty] | 255.48 | 255.48 | 510.96
7 | NAPNE | 7189.08 | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  | 7189.08 |  |  |  |  | 7189.08
8 | SPDA - BLOCO A | 32735.19 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 16367.6 | 16367.59 |  |  | 32735.19
9 | SPDA - BIBLIOTECA | 23813.29 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 11906.65 | 11906.64 |  |  | 23813.29
10 | SPDA - CONVIVÊNCIA | 23813.29 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 11906.65 | 11906.64 |  |  | 23813.29
11 | SPDA - RESERVATÓRIO | 9641.43 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 4820.72 | 4820.71 |  |  | 9641.43
12 | SPDA - ALMOXARIFADO E GARAGEM | 24081.56 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 12040.78 | 12040.78 |  |  | 24081.56
13 | SPDA - BLOCO B | 19729.47 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 9864.74 | 9864.73 |  |  | 19729.47
14 | SPDA - BLOCO C | 11926.11 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 5963.06 | 5963.05 |  |  | 11926.11
15 | Agoindústria e Caldeira | 1451.58 |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  |  | 1451.58 |  |  |  | 1451.58
16 | CONVIVÊNCIA | 5110.5 |  | 30 | 30 | 40 |  | 100
|  |  |  | 1533.15 | 1533.15 | 2044.2 |  | 5110.5
17 | BIBLIOTECA | 4457.01 |  | 30 | 30 | 40 |  | 100
|  |  |  | 1337.1 | 1337.1 | 1782.81 |  | 4457.01
18 | CAIXA D'ÁGUA | 12663.91 |  | 20 | 20 | 50 | 10 | 100
|  |  |  | 2532.78 | 2532.78 | 6331.96 | 1266.39 | 12663.91
19 | CTG E LAVANDERIA | 4911.87 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 2455.94 | 2455.93 |  |  | 4911.87
20 | CENTRAL DE GÁS | 7381.37 |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  |  |  | 3690.69 | 3690.68 |  |  | 7381.37
21 | Rede Hidrantes | 50253.7 | 10 | 25 | 25 | 30 | 10 | 100
|  |  | 5025.37 | 12563.43 | 12563.43 | 15076.11 | 5025.36 | 50253.7
22 | Escada Metálica 01 | 17951.92 |  |  | 50 | 50 |  | 100
[5 empty] | 8975.96 | 8975.96 |  | 17951.92
23 | Escada Metálica 02 | 16819.61 |  |  | 50 | 50 |  | 100
[5 empty] | 8409.81 | 8409.8 |  | 16819.61
24 | Escada Metálica Biblioteca | 18216.78 |  |  | 50 | 50 |  | 100
[5 empty] | 9108.39 | 9108.39 |  | 18216.78
25 | Escada Metálica Centro Social | 30370.61 |  |  | 50 | 50 |  | 100
[5 empty] | 15185.31 | 15185.3 |  | 30370.61
26 | SERVIÇOS FINAIS | 648 |  |  |  |  | 100 | 100
[7 empty] | 648 | 648
27 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 121398.02 | 5.45 | 30.19 | 39.96 | 21.73 | 2.67 | 100
|  |  | 6616.19 | 36650.06 | 48510.65 | 26379.79 | 3241.33 | 121398.02
|  | 533280.6 | 29069.91 | 161000.86 | 213089.26 | 115846.27 | 14274.3 | 533280.6
|  |  | 29069.91 | 190070.77 | 403160.03 | 519006.3 | 533280.6

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | QTD. MÊS 5 | TOTAL
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L |  |  |  |  | 15 | 15
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 1.6577 | 7.1305 | 9.6881 | 5.1303 | 0.98243 | 24.5891
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.18875 | 0.56624 | 0.56624 | 0.3775 | 0.18875 | 1.8875
00000118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UN | 0.0105 | 0.02625 | 0.02625 | 0.0315 | 0.0105 | 0.105
00000157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG |  |  | 6 | 6 |  | 12
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 19.7693 | 52.4125 | 52.4125 | 56.7653 | 19.5302 | 200.8898
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 11.9204 | 270.9499 | 270.9499 | 37.0006 | 5.2645 | 596.0854
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0062622 | 0.040837 | 0.040837 | 0.014288 | 0.0044982 | 0.10672
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.19696 | 13.4977 | 14.1785 | 1.167 | 0.16279 | 29.203
00000378 | ARMADOR | H | 0.0074777 | 0.022433 | 0.022433 | 0.014955 | 0.0074777 | 0.074777
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 33.633 | 113.886 | 113.886 | 102.231 | 15.984 | 379.62
00000400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 2
00000660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1.9224 | 5.7672 | 5.7672 | 3.8448 | 1.9224 | 19.224
00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M |  | 21.42 | 21.42 |  |  | 42.84
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M |  | 604.35 | 604.35 |  |  | 1208.7
00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M |  | 12.495 | 12.495 |  |  | 24.99
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.18417 | 0.55252 | 0.55252 | 0.36835 | 0.18417 | 1.8417
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.8542 | 32.8303 | 32.8303 | 2.4972 | 1.112 | 82.1239
00001333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG |  |  | 100.5 | 100.5 |  | 201
00001337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG |  |  | 1593.565 | 1593.565 |  | 3187.13
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 59.2864 | 5523.4405 | 5883.6297 | 509.8586 | 50.1577 | 12026.3728
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 15
00001654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 32.2 | 10.5 | 8.4 | 21 | 4.2 | 76.3
00002436 | ELETRICISTA | H | 11.9204 | 270.9499 | 270.9499 | 37.0006 | 5.2645 | 596.0854
00002633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 23 | 7.5 | 6 | 15 | 3 | 54.5
00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 52.9291 | 179.2251 | 179.2251 | 160.8834 | 25.1544 | 597.417
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M |  | 47.2905 | 47.2905 |  |  | 94.581
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 21.149 | 58.06 | 58.06 | 63.5239 | 19.4576 | 220.2505
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.20022 | 17.7057 | 19.6467 | 2.4138 | 0.16088 | 40.1273
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.13742 | 0.5911 | 0.80311 | 0.42529 | 0.08144 | 2.0384
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.151 | 0.435 | 0.435 | 0.338 | 0.151 | 1.51
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.05885 | 0.18912 | 0.18912 | 0.18255 | 0.05885 | 0.6785
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 2.142 | 7.176 | 94.3106 | 93.5606 | 1.8 | 198.9892
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 0.024942 | 0.062355 | 0.062355 | 0.074826 | 0.024942 | 0.24942
00004208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 1 | 13
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.50975 | 1.3101 | 1.3101 | 1.5267 | 0.5071 | 5.1638
00004222 | GASOLINA COMUM | L | 0.44618 | 1.1155 | 1.1155 | 1.3385 | 0.44618 | 4.4618
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 1.4708 | 3.6771 | 3.6771 | 4.4125 | 1.4708 | 14.7083
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H |  | 0.37792 | 0.37792 | 0.94479 | 0.18896 | 1.8896
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4.8 | 18.4 | 14.4 | 10.4 | 4 | 52
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.215 | 0.281 | 0.281 | 0.562 | 0.281 | 5.62
00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.3 | 35.125 | 35.125 | 0.9 | 0.3 | 71.75
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 17.985 | 1.199 | 1.199 | 2.398 | 1.199 | 23.98
00004509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 5
00004517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.24 | 28.1 | 28.1 | 0.72 | 0.24 | 57.4
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0028224 | 0.0084672 | 0.0084672 | 0.0056448 | 0.0028224 | 0.028224
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.10985 | 10.0057 | 10.5512 | 0.80515 | 0.087071 | 21.5589
00004750 | PEDREIRO | H | 1.8064 | 33.0525 | 38.4956 | 10.6839 | 1.7294 | 85.7679
00004766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG |  |  | 63.36 | 63.36 |  | 126.72
00004783 | PINTOR | H | 2.5169 | 12.0384 | 79.732 | 75.1838 | 1.5782 | 171.0492
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.215 | 0.281 | 0.281 | 0.562 | 0.281 | 5.62
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.1875 | 0.0125 | 0.0125 | 0.025 | 0.0125 | 0.25
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.46365 | 0.03091 | 0.03091 | 0.06182 | 0.03091 | 0.6182
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.2442 | 0.7926 | 9.4817 | 9.4217 | 0.21 | 20.1502
00005320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L |  |  | 1.0125 | 1.0125 |  | 2.0251
00006011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.3 | 3
00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.3 | 3
00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.064 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |  | 0.64
00006090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | L | 0.0608 | 0.9824 | 0.9824 | 0.1216 | 0.0608 | 2.208
00006110 | SERRALHEIRO | H | 46.4278 | 15.1395 | 12.1116 | 30.279 | 6.0558 | 110.0137
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 74.4069 | 171.7438 | 242.7011 | 162.0347 | 66.7866 | 717.6731
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0010504 | 0.0031513 | 0.0031513 | 0.0021009 | 0.0010504 | 0.010504
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 10.0558 | 0.67038 | 0.67038 | 1.3408 | 0.67038 | 13.4077
00006160 | SOLDADOR | H |  |  | 90.837 | 90.837 |  | 181.674
00006295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 59.8 | 19.5 | 15.6 | 39 | 7.8 | 141.7
00006299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 14
00006323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 6
00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 20.625 | 1.375 | 1.375 | 2.75 | 1.375 | 27.5
00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L |  |  | 4.0501 | 4.0501 |  | 8.1002
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.64416 | 2.4845 | 2.4845 | 1.9325 | 0.48 | 8.0256
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1472 | 1.1062 | 4.1438 | 3.4806 | 0.0104 | 8.8882
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L |  |  | 19.8608 | 19.8608 |  | 39.7216
00007345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.1254 | 2.0262 | 2.0262 | 0.2508 | 0.1254 | 4.554
00007543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN |  | 25 | 25 |  |  | 50
00007571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN |  | 28 | 28 |  |  | 56
00007694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 0.1039 | 0.25975 | 0.25975 | 0.3117 | 0.1039 | 1.039
00007700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 161.11 | 52.83 | 42.33 | 105.33 | 21 | 382.6
00007701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 25.975 | 64.9375 | 64.9375 | 77.925 | 25.975 | 259.75
00009886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2
00009889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 4
00010511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | 0.238 | 0.595 | 0.595 | 0.714 | 0.238 | 2.38
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 3.4164e-05 | 0.0030046 | 0.0030046 | 8.0611e-05 | 2.7495e-05 | 0.0061514
00010737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 0.595 | 1.4875 | 1.4875 | 1.785 | 0.595 | 5.95
00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10
00010962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG |  |  | 147.25 | 147.25 |  | 294.5
00010966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG |  |  | 390.81 | 390.81 |  | 781.62
00011359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.013998 | 0.060213 | 0.08181 | 0.043322 | 0.008296 | 0.20764
00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 1 | 13
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 10 | 39 | 39 | 38 | 4 | 130
00012010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 2 | 65
00012657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.3 | 3
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 1.8752 | 8.0661 | 10.9593 | 5.8035 | 1.1113 | 27.8154
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 2.8643 | 12.6461 | 17.0438 | 8.8883 | 1.7091 | 43.1515
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.33388 | 1.4741 | 1.9867 | 1.0361 | 0.19923 | 5.03
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.00014852 | 0.00037129 | 0.00037129 | 0.00044555 | 0.00014852 | 0.0014852
00013803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | 8.2819e-06 | 7.7935e-05 | 7.7935e-05 | 2.0811e-05 | 4.0348e-06 | 0.000189
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN |  |  | 0.00024057 | 0.00024057 |  | 0.00048113
00020963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10
00020964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1 | 15
00020971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1 | 15
00020972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1 | 15
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1.863 | 6.21 | 6.21 | 5.643 | 0.648 | 20.574
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H |  |  | 90.837 | 90.837 |  | 181.674
00025966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.31253 | 1.3443 | 1.8265 | 0.96723 | 0.18522 | 4.6358
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 5
00034742 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 | KG |  |  | 162.195 | 162.195 |  | 324.39
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 23.2499 | 102.6515 | 138.3487 | 72.1483 | 13.8734 | 350.2718
00036146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.25866 | 1.142 | 1.5391 | 0.80265 | 0.15434 | 3.8968
00036149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.15015 | 0.66294 | 0.89348 | 0.46594 | 0.089596 | 2.2621
00036150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.55187 | 2.4366 | 3.2839 | 1.7125 | 0.3293 | 8.3142
00036153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.22418 | 0.9898 | 1.334 | 0.69568 | 0.13377 | 3.3774
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 2.3775e-07 | 7.1324e-07 | 0.00012947 | 0.00012923 | 2.3775e-07 | 0.00025989
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 208.5678 | 920.8088 | 1240.9998 | 647.2192 | 124.4644 | 3142.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 208.5678 | 920.8088 | 1240.9998 | 647.2192 | 124.4644 | 3142.06
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 208.5678 | 920.8088 | 1240.9998 | 647.2192 | 124.4644 | 3142.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 208.5678 | 920.8088 | 1240.9998 | 647.2192 | 124.4644 | 3142.06
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 43.3 | 93 | 69 | 64.1 | 6.6 | 276
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 10.8 | 39.8 | 31.8 | 26.4 | 4.2 | 113
00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |  | 10
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.31733 | 27.5066 | 28.6921 | 1.9318 | 0.25594 | 58.7038
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.3267e-06 | 5.8167e-06 | 5.8167e-06 | 6.98e-06 | 2.3267e-06 | 2.3267e-05
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 2.3267e-06 | 5.8167e-06 | 5.8167e-06 | 6.98e-06 | 2.3267e-06 | 2.3267e-05
00038382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.56448 | 2.4281 | 3.299 | 1.747 | 0.33454 | 8.373
00038390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.31253 | 1.3443 | 1.8265 | 0.96723 | 0.18522 | 4.6358
00038393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.31253 | 1.3443 | 1.8265 | 0.96723 | 0.18522 | 4.6358
00038396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.011207 | 0.048206 | 0.065496 | 0.034683 | 0.0066417 | 0.16623
00038399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.055993 | 0.24085 | 0.32724 | 0.17329 | 0.033184 | 0.83056
00038413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0091186 | 0.039223 | 0.053291 | 0.02822 | 0.005404 | 0.13526
00038476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.042533 | 0.18295 | 0.24857 | 0.13163 | 0.025207 | 0.63089
00038477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0091186 | 0.039223 | 0.053291 | 0.02822 | 0.005404 | 0.13526
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 13.5 | 24.7 | 24.7 | 23.5 | 0.6 | 87
00039332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN |  | 30.5 | 30.5 |  |  | 61
00039346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR | UN | 5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 2 | 65
00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
00039475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN |  | 3 | 3 |  |  | 6
00039620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2
00039621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 4
00039624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1
00039828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | 6.7858e-06 | 6.3857e-05 | 6.3857e-05 | 1.7052e-05 | 3.3059e-06 | 0.00015486
0004 | PEDREIRO | h | 0.27518 | 2.5896 | 2.5896 | 0.69149 | 0.13406 | 6.2798
00040626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 2.5975 | 2.5975 | 3.117 | 1.039 | 10.39
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN |  | 3.8823e-05 | 3.8823e-05 | 9.7058e-05 | 1.9412e-05 | 0.00019412
0005 | SERVENTE | h | 0.35108 | 3.3037 | 3.3037 | 0.8822 | 0.17104 | 8.0118
0008 | AJUDANTE | h | 0.03288 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09864 |  | 2.2174
0012 | ELETRICISTA | h |  | 0.9443 | 0.9443 |  |  | 1.8886
0018 | PINTOR | h | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 1.2
0104 | AREIA MEDIA | m3 | 0.01989 | 0.18717 | 0.18717 | 0.04998 | 0.00969 | 0.4539
02013 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | 0.7 | 8.5865 | 8.5865 | 2.1 |  | 19.9731
02014 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) | H |  | 5.7866 | 5.7866 |  |  | 11.5731
02015 | FERREIRO (SGSP) | H |  | 2.9058 | 2.9058 |  |  | 5.8116
02016 | AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) | H |  | 2.9058 | 2.9058 |  |  | 5.8116
02020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 5.55 | 32.034 | 32.034 | 14.9 | 1.75 | 86.2681
02041 | ELETRICISTA (SGSP) | H |  | 8.25 | 8.25 |  |  | 16.5
02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | H |  | 8.25 | 8.25 |  |  | 16.5
02099 | SERVENTE (SGSP) | H | 5.55 | 40.9769 | 40.9769 | 14.9 | 1.75 | 104.1538
10504 | AREIA LAVADA GROSSA | M3 |  | 0.44138 | 0.44138 |  |  | 0.88276
10508 | CAL HIDRATADA - CH-III | Kg |  | 6.8887 | 6.8887 |  |  | 13.7775
10517 | CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 | Kg |  | 199.59 | 199.59 |  |  | 399.1801
10543 | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | M3 |  | 0.44589 | 0.44589 |  |  | 0.89178
10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 |  | 0.034569 | 0.034569 |  |  | 0.069138
11021 | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M | M2 |  | 0.8851 | 0.8851 |  |  | 1.7702
11046 | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | M |  | 8.016 | 8.016 |  |  | 16.032
11066 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO | M |  | 0.8016 | 0.8016 |  |  | 1.6032
11070 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | M |  | 1.5587 | 1.5587 |  |  | 3.1173
11511 | AÇO CA-50 - 6,3 MM - 1/4" - NERVURADO | Kg |  | 0.46373 | 0.46373 |  |  | 0.92745
11512 | AÇO CA-50 - 8,0 MM - 5/16" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11513 | AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11514 | AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11515 | AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11516 | AÇO CA-50 - 20,0 MM - 3/4" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11517 | AÇO CA-50 - 25,0 MM - 1" - NERVURADO | Kg |  | 1.409 | 1.409 |  |  | 2.818
11521 | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg |  | 5.4087 | 5.4087 |  |  | 10.8174
11522 | AÇO CA-60 - 5,0 MM | Kg |  | 5.4087 | 5.4087 |  |  | 10.8174
11523 | AÇO CA-60 - 6,0MM | Kg |  | 5.4087 | 5.4087 |  |  | 10.8174
11524 | AÇO CA-60 - 8,0MM | Kg |  | 5.4087 | 5.4087 |  |  | 10.8174
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | Kg | 5.9787 | 56.2611 | 56.2611 | 15.0234 | 2.9127 | 136.437
12532 | BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM | Un |  | 87.675 | 87.675 |  |  | 175.35
1674 | LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) | un | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.4
17515 | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Kg |  | 0.6179 | 0.6179 |  |  | 1.2358
17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg |  | 0.57615 | 0.57615 |  |  | 1.1523
2051 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.064 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |  | 0.64
3067 | BUCHA DE NYLON S-10 | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
31095 | BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA (COM ATÉ 1,00M) SEM CHAVE | Un | 1 | 4 | 4 | 3 |  | 12
3253 | CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" | un | 5.5 | 14.25 | 14.25 | 15.5 | 5.5 | 55
3771 | EXTINTOR CO2 6 KG CAP.EXTINTORA 5 BC C/PRESILHA/SETA E SUPORTE COLOCADO | un | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1
3816 | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
3948 | EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUP.COLOCADO | un | 4.3 | 17.4 | 15.4 | 12.4 | 3.5 | 53
54.05.10 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN |  | 8.64e-07 |  |  |  | 8.64e-07
55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H | 0.215 | 2.4465 | 2.4465 | 0.98 | 0.282 | 6.37
55.10.39 | BOMBEIRO | H | 0.215 | 0.5375 | 0.5375 | 0.645 | 0.215 | 2.15
55.10.55 | ELETRICISTA | H |  | 1.775 | 1.775 |  |  | 3.55
55.10.75 | PEDREIRO | H |  | 1 |  |  |  | 1
55.10.86 | SERRALHEIRO | H |  | 0.45 | 0.45 | 1.125 | 0.225 | 2.25
55.10.88 | SERVENTE | H |  | 1.0216 |  |  |  | 1.0216
57215 | CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC | Un |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 11
60.17.15 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | KG |  | 0.764 | 0.764 | 1.91 | 0.382 | 3.82
62.01.05 | CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG | KG |  | 1.62 |  |  |  | 1.62
63.05.05 | AREIA LAVADA COM FRETE | M3 |  | 0.00378 |  |  |  | 0.00378
66.05.05 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG |  | 0.79 | 0.79 | 1.975 | 0.395 | 3.95
73.52.16 | VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL FABRIMAR D= 1" OU EQUIVALENTE | UN | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
73.55.26 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO 75X30X25 CM | UN | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 |  | 4
73.55.32 | PRESSOSTATO DANFOS REGULAVEL 0 A 10 KGS OU EQUIVALENTE | UN | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.3 | 3
73.55.36 | CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA D= 150 MM | UN | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
74.51.22 | PARAFUSO FENDA T.5333 AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM OU EQUIVALENTE | UN |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
83.23.10 | KILOWATT/HORA COMERCIAL B3 CONVENCIONAL | KW/H |  | 0.0080568 |  |  |  | 0.0080568
COT-001 | Mangotinho p/ combate a incêndio 1" x 30m c/ esguicho de neblina | UNID. | 1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1 | 15
EVE000050 | 3% incidente sobre mao de obra com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 0.12 | 14.05 | 14.05 | 6.36 | 6.12 | 40.7
I00010S | Balde plastico capacidade *10* l | un | 0.00248 | 0.00692 | 0.46716 | 0.46768 | 0.00104 | 0.94528
I00036 | Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda | m2 |  | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 12
I00054 | Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: Jan/17 | h |  | 0.39444 | 0.39444 |  |  | 0.78889
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 14.0571 | 50.3845 | 52.9861 | 31.708 | 1.3082 | 150.4439
I002137 | BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"x1" | UN | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I00246S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.065943 | 0.16486 | 0.16486 | 0.19783 | 0.065943 | 0.65943
I00342S | Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) | kg |  |  | 2.88 | 2.88 |  | 5.76
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.25805 | 8.7051 | 8.7051 | 0.77415 | 0.25805 | 18.7005
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.0074225 | 0.018556 | 0.018556 | 0.022267 | 0.0074225 | 0.074225
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.045398 | 1.5197 | 1.5197 | 0.13619 | 0.045398 | 3.2663
I00400S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao | un | 42.9 | 87.3 | 87.3 | 76.2 | 0.3 | 294
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 2 | 20
I004636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.3192 | 0.798 | 0.798 | 0.9576 | 0.3192 | 3.192
I00552S | Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/4" (l x e), 1,89 kg/m | m |  | 27.776 | 27.776 | 69.44 | 13.888 | 138.88
I00559S | Barra de ferro retangular, barra chata, 2" x 1/4" (l x e), 2,53 kg/m | m |  | 48.849 | 48.849 | 4.285 | 0.857 | 102.84
I00560S | Barra de ferro retangular, barra chata, 2" x 5/16" (l x e),3,162 kg/m | m |  | 10.83 | 10.83 | 0.95 | 0.19 | 22.8
I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m | 257.4 | 523.8 | 523.8 | 457.2 | 1.8 | 1764
I00941 | Fardamento | un | 0.20713 | 0.7424 | 0.78074 | 0.46721 | 0.019276 | 2.2168
I010101 | AJUDANTE | H |  | 429 | 429 |  |  | 858
I010115 | ELETRICISTA | H |  | 429 | 429 |  |  | 858
I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0.0083016 | 0.024905 | 0.024905 | 0.020707 | 0.0041976 | 0.083016
I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0.015232 | 0.045696 | 0.045696 | 0.044324 | 0.001372 | 0.15232
I01096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 1.1109 | 2.7773 | 2.7773 | 3.3328 | 1.1109 | 11.1093
I0117 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | KG | 5.46 | 16.38 | 16.38 | 13.72 | 2.66 | 54.6
I01213S | Carpinteiro de formas | h | 0.36 | 1.38 | 21.828 | 21.408 | 0.12 | 45.096
I01333S | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2 | kg |  |  | 33.5 | 33.5 |  | 67
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 20.1192 | 639.0623 | 639.0623 | 60.3575 | 20.1192 | 1378.7203
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m |  |  | 22.5024 | 22.5024 |  | 45.0048
I01578S | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
I01651 | Óculos branco proteção | pr | 0.11043 | 0.39581 | 0.41421 | 0.24704 | 0.010268 | 1.1778
I01689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | cj |  | 6 | 6 |  |  | 12
I01734 | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m) | m |  | 13.566 | 13.566 | 1.19 | 0.238 | 28.56
I01784S | Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 2 1/2" | un | 1.2 | 3 | 3 | 3.6 | 1.2 | 12
I01879S | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | un | 5.5 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 2 | 62
I01891S | Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | un | 19.9 | 65.7 | 65.7 | 60.3 | 7.4 | 219
I0208 | BATENTE DE FERRO | M | 2.8825 | 8.6475 | 8.6475 | 7.19 | 1.4575 | 28.825
I02212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 8.064 | 20.16 | 20.16 | 24.192 | 8.064 | 80.64
I0229 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM | UN | 1.82 | 5.46 | 5.46 | 3.64 | 1.82 | 18.2
I02378 | Vale transporte | un | 10.8465 | 40.1197 | 41.9376 | 24.3759 | 1.0685 | 118.3482
I02436S | Eletricista | h | 73.747 | 212.811 | 212.811 | 134.039 | 1.222 | 634.63
I0246 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV | UN | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2
I02462 | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) (PRODUTIVO) | h |  | 11.8333 | 11.8333 |  |  | 23.6667
I02482 | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) (PRODUTIVO) | h |  | 3.9444 | 3.9444 |  |  | 7.8889
I02556S | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | un | 14.3 | 29.1 | 29.1 | 25.4 | 0.1 | 98
I02682 | Parafuso c/ bucha S-6 | un | 57.2 | 116.4 | 116.4 | 101.6 | 0.4 | 392
I026877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | UN |  | 1186.9 | 1186.9 |  |  | 2373.8
I026894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | UN |  | 1186.9 | 1186.9 |  |  | 2373.8
I02692S | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l |  |  | 0.384 | 0.384 |  | 0.768
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.65725 | 2.2488 | 2.2488 | 2.0517 | 0.56594 | 7.7725
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.01287 | 0.054619 | 0.095911 | 0.068835 | 0.0016804 | 0.23392
I03146S | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.02
I03250 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 | Un |  | 9 | 9 |  |  | 18
I03359 | Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) | kg |  | 7.84 | 7.84 | 19.6 | 3.92 | 39.2
I03672 | Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 | m2 |  | 0.1764 | 0.1764 | 0.441 | 0.0882 | 0.882
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.00010682 | 0.0016351 | 0.0016351 | 0.00044046 | 0.00013082 | 0.0039482
I04274S | Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas | un |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 3
I04350S | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | un | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 3
I04375S | Bucha de nylon sem aba s6 | un | 57.2 | 116.4 | 116.4 | 101.6 | 0.4 | 392
I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 2.8448 | 8.5343 | 8.5343 | 8.0428 | 0.49147 | 28.4477
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0024 | 0.006 | 0.006 | 0.0072 | 0.0024 | 0.024
I04722 | Colher de pedreiro | un | 8.5456e-05 | 0.001308 | 0.001308 | 0.00035237 | 0.00010466 | 0.0031586
I04728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.018979 | 0.08102 | 0.082552 | 0.04187 | 0.0023841 | 0.2268
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0063265 | 0.027007 | 0.027517 | 0.013957 | 0.0007947 | 0.075602
I04750S | Pedreiro | h | 0.21364 | 3.2701 | 3.2701 | 0.88092 | 0.26164 | 7.8964
I04759S | Calceteiro | h | 0.794 | 26.785 | 26.785 | 2.382 | 0.794 | 57.54
I048701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 | M |  | 715 | 715 |  |  | 1430
I05061S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 4.8
I06110S | Serralheiro | h |  | 5.6 | 5.6 | 14 | 2.8 | 28
I06111S | Servente de obras | h | 62.5625 | 243.552 | 248.6592 | 137.4577 | 7.153 | 699.3842
I06160S | Soldador | h |  |  | 58.065 | 58.065 |  | 116.1301
I067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 |  | 6
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m |  |  | 2.496 | 2.496 |  | 4.992
I07543S | Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" | un |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 11
I07572S | Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha | un |  | 9 | 9 |  |  | 18
I07696S | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | m |  | 9 | 9 |  |  | 18
I07880 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | h |  | 1.988 | 1.988 |  |  | 3.976
I07959 | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 4.6204 | 13.8612 | 13.8612 | 12.4719 | 1.3893 | 46.2039
I08359 | Central de alarme de incendio, 24V (até 40 setores) c/ 2 bateria - vr-40l- Verin ou similar | un | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2
I0873 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1'' | UN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10
I08853 | Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2 | m2 |  | 0.2912 | 0.2912 | 0.728 | 0.1456 | 1.456
I08854 | Chumbador parabolt 5/16" x 3" | un |  | 7 | 7 | 17.5 | 3.5 | 35
I08858 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) | kg |  | 17.78 | 17.78 | 44.45 | 8.89 | 88.9
I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 14.3 | 29.1 | 29.1 | 25.4 | 0.1 | 98
I09225 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | un |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
I09482 | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) | un |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 3
I09722 | Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar (SPDA) | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
I09723 | Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA) | un |  | 30.5 | 30.5 |  |  | 61
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | H | 0.0626 | 0.1565 | 0.1565 | 0.1878 | 0.0626 | 0.626
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | H | 0.0626 | 0.1565 | 0.1565 | 0.1878 | 0.0626 | 0.626
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 4.2728e-05 | 0.00065402 | 0.00065402 | 0.00017618 | 5.2328e-05 | 0.0015793
I10309 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 10 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora (obra:SERGIPETEC) | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 2.0523 | 6.157 | 6.157 | 5.1193 | 1.0377 | 20.5234
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.62139 | 2.2272 | 2.3422 | 1.4016 | 0.057828 | 6.6503
I10492 | Cesta Básica | un | 0.62139 | 2.2272 | 2.3422 | 1.4016 | 0.057828 | 6.6503
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.055234 | 0.19797 | 0.2082 | 0.12459 | 0.0051402 | 0.59114
I10567S | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada | m |  |  | 39.9936 | 39.9936 |  | 79.9872
I10577 | Serrote 40cm | un | 3.6e-05 | 0.000138 | 0.0021828 | 0.0021408 | 1.2e-05 | 0.0045096
I10578 | Formão grande | un | 7.2e-05 | 0.000276 | 0.0043656 | 0.0042816 | 2.4e-05 | 0.0090192
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.014821 | 0.042838 | 0.046928 | 0.031089 | 0.0002684 | 0.13595
I10585 | Arco de serra | un |  | 0.00112 | 0.00112 | 0.0028 | 0.00056 | 0.0056
I10586 | Torquesa | un |  | 0.00112 | 0.00112 | 0.0028 | 0.00056 | 0.0056
I10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 5e-05 | 0.000181 | 0.000181 | 0.000158 | 5e-05 | 0.00062
I10593 | Praio simples 30cm | un | 5e-05 | 0.000181 | 0.000181 | 0.000158 | 5e-05 | 0.00062
I10596 | Protetor auricular | un | 0.62139 | 2.2272 | 2.3422 | 1.4016 | 0.057828 | 6.6503
I10599 | Protetor solar fps 30 | un | 0.24855 | 0.89089 | 0.93689 | 0.56065 | 0.023131 | 2.6601
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 14.0571 | 50.3845 | 52.9861 | 31.708 | 1.3082 | 150.4439
I10788 | Pá quadrada | un | 0.012653 | 0.054013 | 0.055035 | 0.027913 | 0.0015894 | 0.1512
I10789 | Nível de bolha de madeira | un | 4.2728e-05 | 0.00065402 | 0.00065402 | 0.00017618 | 5.2328e-05 | 0.0015793
I10790 | Prumo de face | un | 2.1364e-05 | 0.00032701 | 0.00032701 | 8.8092e-05 | 2.6164e-05 | 0.00078964
I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | H | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 4
I10889S | Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc | un | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 3
I10899S | Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I10904S | Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I10912 | Tubo industrial, em aço, retangular, dim 100 x 50 mm, e=3,17mm(1/8"), 6,825kg/m | m |  |  | 28.1 | 28.1 |  | 56.2
I10997S | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg |  | 2.4192 | 2.4192 | 6.048 | 1.2096 | 12.096
I11082 | Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático | un | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |  | 5
I11108 | Tampa de ferro fundido (60x40cm) | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I11195 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | un |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1
I11240 | Alicate com isolamento | un | 0.014749 | 0.042562 | 0.042562 | 0.026808 | 0.0002444 | 0.12693
I11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.014749 | 0.042562 | 0.042562 | 0.026808 | 0.0002444 | 0.12693
I11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.0073747 | 0.021281 | 0.021281 | 0.013404 | 0.0001222 | 0.063463
I11243 | Martelo sem unha | un | 2.1364e-05 | 0.00032701 | 0.00032701 | 8.8092e-05 | 2.6164e-05 | 0.00078964
I11244 | Martelo com unha | un | 7.2e-05 | 0.000276 | 0.0043656 | 0.0042816 | 2.4e-05 | 0.0090192
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.00014955 | 0.0022891 | 0.0022891 | 0.00061664 | 0.00018315 | 0.0055275
I11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.00014955 | 0.0022891 | 0.0022891 | 0.00061664 | 0.00018315 | 0.0055275
I11247 | Serra mármore | un | 2.1364e-05 | 0.00032701 | 0.00032701 | 8.8092e-05 | 2.6164e-05 | 0.00078964
I11248 | Furadeira eletrica profissional | un | 3.6e-05 | 0.000138 | 0.0021828 | 0.0021408 | 1.2e-05 | 0.0045096
I11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 3.6e-05 | 0.000138 | 0.0021828 | 0.0021408 | 1.2e-05 | 0.0045096
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.00055 | 0.001991 | 0.001991 | 0.001738 | 0.00055 | 0.00682
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.00035 | 0.001267 | 0.001267 | 0.001106 | 0.00035 | 0.00434
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0003 | 0.001086 | 0.001086 | 0.000948 | 0.0003 | 0.00372
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0002 | 0.000724 | 0.000724 | 0.000632 | 0.0002 | 0.00248
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0002 | 0.000724 | 0.000724 | 0.000632 | 0.0002 | 0.00248
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 4.2728e-05 | 0.00065402 | 0.00065402 | 0.00017618 | 5.2328e-05 | 0.0015793
I11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 8.5456e-05 | 0.001308 | 0.001308 | 0.00035237 | 0.00010466 | 0.0031586
I11290 | Tê redução ferro galvanizado d=2 1/2 x 1" | un | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 1 | 13
I11359S | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | un | 3.1e-05 | 8.65e-05 | 0.0058395 | 0.005846 | 1.3e-05 | 0.011816
I1154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 0.68027 | 2.0408 | 2.0408 | 1.6968 | 0.34397 | 6.8027
I11898 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" | un |  | 35.5 | 35.5 |  |  | 71
I12017 | Bomba para incêndio jockey 2cv | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I12141 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un |  | 25.5 | 25.5 |  |  | 51
I12437 | Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parabolt, instalado | m |  | 2.8 | 2.8 | 7 | 1.4 | 14
I12664 | Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável | un | 1.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 19
I12665 | Sirene audio-visual 120 db para alarme de incêndio indereçável | un | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 1.2 | 27
I12732 | Guarda Corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço | m |  |  | 57.53 | 57.53 |  | 115.06
I12815S | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | un | 0.002821 | 0.0078715 | 0.53139 | 0.53199 | 0.001183 | 1.0753
I12851 | Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.32184 | 1.1502 | 1.9971 | 1.5173 | 0.031337 | 5.0178
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.10355 | 0.37591 | 0.48636 | 0.32717 | 0.010354 | 1.3034
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.027617 | 0.098987 | 0.1041 | 0.062295 | 0.0025701 | 0.29557
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.082851 | 0.29696 | 0.3123 | 0.18688 | 0.0077104 | 0.8867
I12899S | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de *63* mm, conexao de 1/4" | un | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1
I12983 | Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar | un | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 0.4 | 14
I1388 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2'' | UN | 4 | 10 | 10 | 12 | 4 | 40
I1704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | M2 | 1.153 | 3.459 | 3.459 | 2.876 | 0.583 | 11.53
I1878 | SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT | M |  |  | 115 | 115 |  | 230
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 2.145 | 4.365 | 4.365 | 3.81 | 0.015 | 14.7
I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 31.8 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |  | 318
I21012S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) | m |  | 2.8 | 2.8 | 7 | 1.4 | 14
I21128S | !em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm | m | 85.8 | 174.6 | 174.6 | 152.4 | 0.6 | 588
I2312 | ELETRICISTA | H |  | 5.68 | 5.68 |  |  | 11.36
I2320 | ENCANADOR | H | 2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 2 | 20
I2321 | ENERGIA ELETRICA | KWH | 0.015795 | 0.047385 | 0.047385 | 0.03969 | 0.007695 | 0.15795
I2391 | PEDREIRO | H | 2.2743 | 6.8229 | 6.8229 | 5.9036 | 0.9193 | 22.743
I2543 | SERVENTE | H | 3.5759 | 16.4077 | 16.4077 | 9.2028 | 1.5249 | 47.119
I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 0.002808 | 0.008424 | 0.008424 | 0.007056 | 0.001368 | 0.02808
I25966S | Redutor tipo thinner para acabamento | l | 0.000465 | 0.0012975 | 0.087593 | 0.08769 | 0.000195 | 0.17724
I2701 | DEPRECIAÇÃO | H | 0.0049583 | 0.014875 | 0.014875 | 0.012459 | 0.0024156 | 0.049583
I2702 | JUROS | H | 0.0018789 | 0.0056368 | 0.0056368 | 0.0047214 | 0.00091538 | 0.018789
I2703 | MANUTENÇÃO | H | 0.0026096 | 0.0078289 | 0.0078289 | 0.0065576 | 0.0012714 | 0.026096
I36144S | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | un | 0.034565 | 0.096447 | 6.511 | 6.5183 | 0.014495 | 13.1748
I36146S | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | un | 0.000372 | 0.001038 | 0.070074 | 0.070152 | 0.000156 | 0.14179
I36149S | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 0.000217 | 0.0006055 | 0.040877 | 0.040922 | 9.1e-05 | 0.082712
I36150S | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | un | 0.000806 | 0.002249 | 0.15183 | 0.152 | 0.000338 | 0.30722
I36153S | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia | un | 0.000341 | 0.0009515 | 0.064234 | 0.064306 | 0.000143 | 0.12998
I37370S | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.31 | 0.865 | 58.395 | 58.46 | 0.13 | 118.16
I37371S | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.31 | 0.865 | 58.395 | 58.46 | 0.13 | 118.16
I37372S | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.31 | 0.865 | 58.395 | 58.46 | 0.13 | 118.16
I37373S | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.31 | 0.865 | 58.395 | 58.46 | 0.13 | 118.16
I38382S | Linha de pedreiro lisa 100 m | un | 0.000837 | 0.0023355 | 0.15767 | 0.15784 | 0.000351 | 0.31903
I38390S | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | un | 0.000465 | 0.0012975 | 0.087593 | 0.08769 | 0.000195 | 0.17724
I38393S | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | un | 0.000465 | 0.0012975 | 0.087593 | 0.08769 | 0.000195 | 0.17724
I38396S | Selador horizontal para fita de aco 1 " | un | 3.1e-05 | 8.65e-05 | 0.0058395 | 0.005846 | 1.3e-05 | 0.011816
I38399S | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | un | 9.3e-05 | 0.0002595 | 0.017518 | 0.017538 | 3.9e-05 | 0.035448
I38413S | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | un | [5 empty] | 0
I38476S | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | un | 6.2e-05 | 0.000173 | 0.011679 | 0.011692 | 2.6e-05 | 0.023632
I38477S | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | un | [5 empty] | 0
I7377 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN |  | 71 | 71 |  |  | 142
I7378 | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN |  | 71 | 71 |  |  | 142
I7379 | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² | UN |  | 2.84 | 2.84 |  |  | 5.68
I8512 | TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA | UN |  | 8 | 8 |  |  | 16
INS-160720 | Cabo p/ alarme de Incêndio 2x0,75+2x1,5mm² - Blindado | m | 75.9 | 249.15 | 249.15 | 229.9 | 26.4 | 830.5
MAT033150 | Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de 96mm, diametro de 1/2" | un |  |  | 54 | 54 |  | 108
MAT039550 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 5/8" | un |  | 30 | 30 |  |  | 60
MOD002450 | Servente | h | 0.1632 | 19.108 | 19.108 | 0.4896 | 0.1632 | 39.032
MOI003200 | Tecnico em Eletronica ou Eletrotecnica | h |  |  |  | 6 | 6 | 12
PLEO-592600 | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM | M2 |  | 42.5 | 42.5 |  |  | 85