## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | DRENAGEM | 31767 |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
[6 empty] | 12706.8 | 15883.51 | 3176.69 | 31767
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44739.54 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 44739.54 | [5 empty] | 44739.54
3 | PAVIMENTAÇÃO | 67152.5 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 67152.5 | [5 empty] | 67152.5
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 19268.89 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 19268.89 | [5 empty] | 19268.89
5 | INFRAESTRUTURA | 72307.64 | 34.03% | 50% | 15.97% |  |  |  | 100%
|  |  | 25796.15 | 36153.81 | 10357.68 |  |  |  | 72307.64
6 | SUPRAESTRUTURA | 39079.23 |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
[5 empty] | 11723.78 | 11723.78 | 11723.78 | 3907.89 | 39079.23
7 | PISO DA QUADRA | 141967.69 |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 42590.31 | 56787.08 | 42590.3 |  |  | 141967.69
8 | PINTURA DOS PILARES | 6216.63 |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 1864.99 | 2486.65 | 1864.99 |  |  | 6216.63
9 | COBERTURA | 352048.54 |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
[6 empty] | 105614.56 | 105614.56 | 140819.42 | 352048.54
10 | EQUIPAMENTOS | 86462.23 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 43231.13 | 43231.1 | 86462.23
11 | MURO | 34564.02 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 17282.06 | 17281.96 |  |  |  |  | 34564.02
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 74169.1 | 10% | 20% | 40% | 15% | 15% |  | 100%
|  |  | 7416.93 | 14833.81 | 29667.65 | 11125.39 | 11125.32 |  | 74169.1
13 | SERVIÇOS FINAIS | 2660 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 2660 | 2660
|  | 972403.01 | 181656.07 | 112724.88 | 111022.84 | 185625.82 | 187578.3 | 193795.1 | 972403.01
|  |  | 181656.07 | 294380.95 | 405403.79 | 591029.61 | 778607.91 | 972403.01