## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 23649.09 | 50% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  | 11824.55 | 5912.28 | 5912.26 |  | 23649.09
2 | Fundações | 7426.1 | 75% | 25% |  |  | 100%
|  |  | 5569.58 | 1856.52 |  |  | 7426.1
3 | Pintura | 2482.1 |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  |  | 620.53 | 1241.05 | 620.52 | 2482.1
4 | Estrutura Metálica | 60620.29 | 10% | 50% | 40% |  | 100%
|  |  | 6062.04 | 30310.16 | 24248.09 |  | 60620.29
5 | Estrutura em Chapa Xadrez 1/8" | 43920.74 |  | 40% | 50% | 10% | 100%
|  |  |  | 17568.3 | 21960.37 | 4392.07 | 43920.74
6 | Corrimão e Guarda Corpo | 49864.46 | 20% | 10% | 10% | 60% | 100%
|  |  | 9972.89 | 4986.45 | 4986.45 | 29918.67 | 49864.46
7 | Remoção e Recolocação das Coberturas | 6967.73 | 50% |  |  | 50% | 100%
|  |  | 3483.87 |  |  | 3483.86 | 6967.73
8 | Pavimentação | 8468 | 20% |  |  | 80% | 100%
|  |  | 1693.6 |  |  | 6774.4 | 8468
9 | Serviços extras | 8763.05 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 4381.53 | 4381.52 | 8763.05
10 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 52891.88 | 18.2% | 28.87% | 29.57% | 23.36% | 100%
|  |  | 9626.32 | 15269.89 | 15640.13 | 12355.54 | 52891.88
|  | 265053.44 | 48232.85 | 76524.13 | 78369.88 | 61926.58 | 265053.44
|  |  | 48232.85 | 124756.98 | 203126.86 | 265053.44