## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 61529.5 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | 15382.39 | 9229.44 | 9229.44 | 9229.44 | 9229.44 | 9229.35 | 61529.5
2 | Demolições | 4820.41 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 2410.21 | 2410.2 |  |  |  |  | 4820.41
3 | Estrutura Metálica | 180674.59 | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 45168.65 | 45168.65 | 45168.65 | 18067.46 | 18067.46 | 9033.72 | 180674.59
4 | Estrutura em Chapa Xadrez 1/8" | 138852.93 | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 34713.23 | 34713.23 | 34713.23 | 13885.29 | 13885.29 | 6942.66 | 138852.93
5 | Fixação no prédio | 17983.88 | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 4495.98 | 4495.98 | 4495.98 | 1798.39 | 1798.39 | 899.16 | 17983.88
6 | PPCI | 25112.37 |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
[5 empty] | 10044.96 | 10044.96 | 5022.45 |  | 25112.37
7 | Corrimão e Guarda Corpo | 110670.53 |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 27667.64 | 27667.64 | 55335.25 |  | 110670.53
8 | Drenagem | 10696.27 | 50% | 25% | 10% | 10% | 5% |  | 100%
|  |  | 5348.14 | 2674.08 | 1069.63 | 1069.63 | 534.79 |  | 10696.27
9 | Alvenaria | 6505.59 |  |  | 10% | 60% | 30% |  | 100%
[5 empty] | 650.56 | 3903.36 | 1951.67 |  | 6505.59
10 | Serviços extras | 21275.8 |  | 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | 100%
|  |  |  | 2127.58 | 2127.58 | 10637.9 | 4255.16 | 2127.58 | 21275.8
11 | Linha de Vida (Projeto e Execução- 2 descidas) | 15261.48 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 15261.48 | [5 empty] | 15261.48
12 | Serviços Finais | 2150.4 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 1075.2 | 1075.2 | 2150.4
13 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 148466.56 | 20.62% | 16.93% | 22.7% | 16.17% | 18.66% | 4.92% | 100%
|  |  | 30613.8 | 25135.39 | 33701.91 | 24007.04 | 27703.86 | 7304.56 | 148466.56
|  | 744000.31 | 153393.88 | 125954.55 | 168869.58 | 120311.11 | 138858.96 | 36612.23 | 744000.31
|  |  | 153393.88 | 279348.43 | 448218.01 | 568529.12 | 707388.08 | 744000.31