## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 26212.09
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 376.01 | 752.02
1.2 | 20.004.0020-A | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE , INCLUSIVE ESPALHAMENTO | EMOP | M3 | 10 | 3.58 | 35.8
1.3 | 012223 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | SBC | M | 33 | 28.81 | 950.73
1.4 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 3 | 745.14 | 2235.42
1.5 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 3 | 1082.94 | 3248.82
1.6 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 33 | 137.1 | 4524.3
1.7 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 90 | 70.32 | 6328.8
1.8 | S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | m2 | 127.76 | 15.99 | 2042.88
1.9 | S010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | IOPES | m2 | 117.31 | 11.71 | 1373.7
1.10 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13.65 | 17.24 | 235.33
1.11 | 020147 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | GOINFRA CIVIL | m2 | 255.52 | 5.53 | 1413.03
1.12 | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | m³ | 23.08 | 133.07 | 3071.26
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 9192.26
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 115.65
2.1.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2.14 | 11.56 | 24.74
2.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2.14 | 42.48 | 90.91
2.2 | SAPATAS | [5 empty] | 1607.19
2.2.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 37.2 | 16.76 | 623.47
2.2.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 4.12 | 92.19 | 379.82
2.2.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0.6 | 810.42 | 486.25
2.2.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0.5 | 235.29 | 117.65
2.3 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 7469.42
2.3.1 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 104.96 | 20.35 | 2135.94
2.3.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 88.28 | 16.76 | 1479.57
2.3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 21.36 | 78.36 | 1673.77
2.3.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2.15 | 810.42 | 1742.4
2.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 7.12 | 61.48 | 437.74
3 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 3593.74
3.1 | PILARES E CINTAS | [5 empty] | 3593.74
3.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 34.69 | 17.83 | 618.52
3.1.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39.5 | 16.28 | 643.06
3.1.3 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 10.92 | 113.65 | 1241.06
3.1.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.4 | 779.36 | 1091.1
4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 11628.38
4.1 | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 14.6 | 110.6 | 1614.76
4.2 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 97.18 | 91.4 | 8882.25
4.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 35.6 | 31.78 | 1131.37
5 | SHAFT | [5 empty] | 1188.84
5.1 | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 6 | 134.29 | 805.74
5.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 14.55 | 87.3
5.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 4.45 | 26.7
5.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 15.93 | 95.58
5.5 | MATED-12466 | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m | SETOP | m | 36 | 4.82 | 173.52
6 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 5135.98
6.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 31.9 | 9.38 | 299.22
6.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 31.9 | 62.33 | 1988.33
6.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 85.41 | 5.26 | 449.26
6.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 85.41 | 28.09 | 2399.17
7 | PISO | [5 empty] | 56509.51
7.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 255.52 | 38.66 | 9878.4
7.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 255.52 | 167.28 | 42743.39
7.3 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) | SINAPI | M | 214.91 | 18.09 | 3887.72
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 377.04
8.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) | SINAPI | M | 0.8 | 120.46 | 96.37
8.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) | SINAPI | M | 2.33 | 120.46 | 280.67
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1076.4
9.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1 | 976.88 | 976.88
9.2 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 4 | 24.88 | 99.52
10 | PORTAS | [5 empty] | 22329.64
10.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1492.46 | 1492.46
10.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1492.46 | 1492.46
10.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10.73 | 24.88 | 266.96
10.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 13 | 1467.52 | 19077.76
11 | PINTURAS | [5 empty] | 18576.85
11.1 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 10951.08
11.1.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85.41 | 14.55 | 1242.72
11.1.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85.41 | 4.45 | 380.07
11.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 585.58 | 15.93 | 9328.29
11.2 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 4715.21
11.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 31.9 | 3.75 | 119.63
11.2.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 212.66 | 21.61 | 4595.58
11.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 2910.56
11.3.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 49.14 | 39.35 | 1933.66
11.3.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 49.14 | 19.88 | 976.9
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 13285.36
12.1 | INSTALAÇÕES AGUA FRIA | [5 empty] | 3649.69
12.1.1 | S142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | IOPES | m | 51 | 33.79 | 1723.29
12.1.2 | S91785S | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 35 | 55.04 | 1926.4
12.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 2904.98
12.2.1 | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto - BDI = 19,50 | SP Educação | UN | 1 | 641.97 | 641.97
12.2.2 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9 | 82.06 | 738.54
12.2.3 | S91795S | (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 16 | 86.87 | 1389.92
12.2.4 | S142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | IOPES | m | 9 | 14.95 | 134.55
12.3 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 6730.69
12.3.1 | S04765 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | ORSE | un | 3 | 590.88 | 1772.64
12.3.2 | S04766 | Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares | ORSE | un | 3 | 971.82 | 2915.46
12.3.3 | S12290 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 1 | 1270.54 | 1270.54
12.3.4 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 772.05 | 772.05
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 84617.06
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO | [5 empty] | 23385.7
13.1.1 | 10.90.13 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 60x60x70m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 10cm | EMBASA | UN | 4 | 488.23 | 1952.92
13.1.2 | I00485 | Caixa de passagem 30x30cm com tampa, em chapa de aço galvanizado p/elétrica fixação externa parede(saída bloco A e entrada Bloco D) | ORSE | un | 2 | 112.5 | 225
13.1.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 430 | 33.71 | 14495.3
13.1.4 | 15.034.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | EMOP | M | 9 | 93.83 | 844.47
13.1.5 | 00001807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | SINAPI | UN | 2 | 338.06 | 676.12
13.1.6 | S97669S | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica , lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 45 | 22.3 | 1003.5
13.1.7 | 65001665 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 3", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | M | 45 | 17.87 | 804.15
13.1.8 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos - mínimo 15 FCK (passagem sob a rua de acesso ao campus) | SP Educação | M | 18 | 19.91 | 358.38
13.1.9 | S11566 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70 mm² | ORSE | un | 1 | 782.91 | 782.91
13.1.10 | 00000864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 3 | 85.39 | 256.17
13.1.11 | S11730 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 70 mm² | ORSE | un | 4 | 44.6 | 178.4
13.1.12 | 35001508 | MOLDE GRAFITE P/SOLDA EXOTERMICA P/SOLDA HASTE-CABO T.LATERAL,HASTE 5/8" ,CABO DERIVACAO 50MM2. | COPASA | UN | 1 | 214.85 | 214.85
13.1.13 | 2070310 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A) E BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO SEPARADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CAERN | UN | 1 | 754.65 | 754.65
13.1.14 | S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (Substituir o geral de 125A do QGBT) | ORSE | un | 1 | 341.32 | 341.32
13.1.15 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | ORSE | un | 1 | 141.11 | 141.11
13.1.16 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 113.18 | 113.18
13.1.17 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 25.46 | 50.92
13.1.18 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 17.76 | 35.52
13.1.19 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 15.82 | 47.46
13.1.20 | S93653S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | ORSE | un | 3 | 14.53 | 43.59
13.1.21 | I03618 | Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | ORSE | un | 2 | 32.89 | 65.78
13.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS | [5 empty] | 44155.06
13.2.1 | S09516 | Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm com tampa | ORSE | un | 43 | 17.84 | 767.12
13.2.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 58 | 20.07 | 1164.06
13.2.3 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO | SETOP | un | 6 | 16.18 | 97.08
13.2.4 | 15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 30 | 97.76 | 2932.8
13.2.5 | 15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 57.62 | 57.62
13.2.6 | 15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 16.59 | 16.59
13.2.7 | M104801210 | CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100X50MM | EMBASA | UN | 1 | 51.17 | 51.17
13.2.8 | 74.04.01 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X50MM | SUDECAP | M | 3 | 14.06 | 42.18
13.2.9 | S00724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 21 | 10.76 | 225.96
13.2.10 | 00021136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM, COM CONEXÕES | SINAPI | M | 36 | 33.14 | 1193.04
13.2.11 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM ,COM CONEXÕES | SINAPI | M | 120 | 25.64 | 3076.8
13.2.12 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 162 | 18.81 | 3047.22
13.2.13 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 148 | 1.99 | 294.52
13.2.14 | I048458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | IOPES | UN | 34 | 1.93 | 65.62
13.2.15 | 00002617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | SINAPI | UN | 8 | 17.03 | 136.24
13.2.16 | S91924S | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 250 | 3.31 | 827.5
13.2.17 | S91926S | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 1200 | 4.79 | 5748
13.2.18 | S91928S | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 175 | 7.4 | 1295
13.2.19 | S91932S | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 50 | 18.38 | 919
13.2.20 | S91934S | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 90 | 26.56 | 2390.4
13.2.21 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 39.89 | 319.12
13.2.22 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 61.08 | 244.32
13.2.23 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 82.27 | 164.54
13.2.24 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 48.41 | 96.82
13.2.25 | 2070329 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X20W (INCLUSIVE LAMPADAS SEPARADAS 20W, mínimo 5000kº, 1850 ln ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | CAERN | UN | 58 | 200.64 | 11637.12
13.2.26 | DPO-EL0038 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 30 | 51.9 | 1557
13.2.27 | DPO-EL0039 | Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 24 | 49.96 | 1199.04
13.2.28 | 92016 | Tomada TRIPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | SINAPI | UN | 9 | 88.37 | 795.33
13.2.29 | S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 7 | 164.74 | 1153.18
13.2.30 | 00039469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 14 | 76.33 | 1068.62
13.2.31 | S93653S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | ORSE | un | 35 | 14.53 | 508.55
13.2.32 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 15.82 | 47.46
13.2.33 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 15.82 | 31.64
13.2.34 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 17.76 | 35.52
13.2.35 | COM-13232650 | Alarme Audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050), com fio, uma botoeira, e sirene audiovisual, incluindo ponto elétrico para instalação com tomada, eletroduto galvanizado (3 metros) e cabo elétrico - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | UN | 1 | 618.5 | 618.5
13.2.36 | S11148 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 1 | 330.38 | 330.38
13.3 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [5 empty] | 17076.3
13.3.1 | I00485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/elétrica, fixada na parede (entrada fibra ótica) | ORSE | un | 1 | 112.5 | 112.5
13.3.2 | 10.90.14 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | EMBASA | UN | 2 | 256.64 | 513.28
13.3.3 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 2 | 25.09 | 50.18
13.3.4 | 15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 39 | 85.58 | 3337.62
13.3.5 | 13884 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM | EMOP | UN | 1 | 18.5 | 18.5
13.3.6 | 072375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 36.62 | 36.62
13.3.7 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 110 | 25.64 | 2820.4
13.3.8 | 072374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 35.4 | 35.4
13.3.9 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 126 | 1.99 | 250.74
13.3.10 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 37.64 | 37.64
13.3.11 | ED-15752 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 24 | 48.36 | 1160.64
13.3.12 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 8 | 84.07 | 672.56
13.3.13 | I03975 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | ORSE | un | 1 | 303.62 | 303.62
13.3.14 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 10 | 20.74 | 207.4
13.3.15 | 65001664 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | M | 10 | 16.68 | 166.8
13.3.16 | CABEAMENTO E INFRA ENTRADA DA REDE | [5 empty] | 7352.4
13.3.16.1 | 00043972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | SINAPI | M | 800 | 5.1 | 4080
13.3.16.2 | MAT024200 | Cabo de fibra óptica, monomodo, metálico, geleado, de 18 fibras | SCO | m | 100 | 12.91 | 1291
13.3.16.3 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM COM CONEXÕES | SINAPI | M | 60 | 25.64 | 1538.4
13.3.16.4 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 60 | 1.99 | 119.4
13.3.16.5 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO | SETOP | un | 20 | 16.18 | 323.6
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 5491.01
14.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 4 | 25.68 | 102.72
14.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** | SINAPI | UN | 2 | 29.7 | 59.4
14.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 29.7 | 59.4
14.4 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 314.92 | 314.92
14.5 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 2 | 21.19 | 42.38
14.6 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 883.79 | 883.79
14.7 | S160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | IOPES | und | 2 | 298.5 | 597
14.8 | S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 10 | 343.14 | 3431.4
15 | COBERTURA | [5 empty] | 40570.08
15.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 58 | 120.7 | 7000.6
15.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 282.5 | 118.83 | 33569.48
16 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 8422.35
16.1 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2132.53 | 2132.53
16.2 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 765.04 | 3060.16
16.3 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 34 | 94.99 | 3229.66
17 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 15482.18
17.1 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 93 | 92.87 | 8636.91
17.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 46.5 | 26.91 | 1251.32
17.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPI | M | 93 | 60.15 | 5593.95
18 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 5545.27
18.1 | PISO INTERNO | [5 empty] | 3302.49
18.1.1 | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 | SINAPI | M | 37.35 | 88.42 | 3302.49
18.2 | PISO EXTERNO | [5 empty] | 2242.78
18.2.1 | S12039 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 16.1 | 126.98 | 2044.38
18.2.2 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 1 | 198.4 | 198.4
19 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1693.25
19.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 26.05 | 1693.25
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 60277.78
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 270649.51
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 330927.29

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO C/BDI (R$ |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 21436.53
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 36.54 | 339.21 | 376.01 | 615
1.2 | 20.004.0020-A | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE , INCLUSIVE ESPALHAMENTO | EMOP | M3 | 10 | 0.54 | 3.04 | 3.58 | 29.3
1.3 | 012223 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | INSDIPONÍVEL | M | 33 | 4.43 | 24.38 | 28.81 | 777.48
1.4 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 3 | 0 | 745.14 | 745.14 | 1828.11
1.5 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 3 | 0 | 1082.94 | 1082.94 | 2656.86
1.6 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 33 | 134.74 | 2.31 | 137.1 | 3699.96
1.7 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 90 | 67.28 | 2.98 | 70.32 | 5175.9
1.8 | S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | m2 | 127.76 | 12.44 | 3.48 | 15.99 | 1671.1
1.9 | S010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | IOPES | m2 | 117.31 | 11.71 | 0 | 11.71 | 1123.83
1.10 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13.65 | 17.24 | 0 | 17.24 | 192.47
1.11 | 020147 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | GOINFRA CIVIL | m2 | 255.52 | 5.53 | 0 | 5.53 | 1154.95
1.12 | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | m³ | 23.08 | 10.52 | 122.41 | 133.07 | 2511.57
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 7517.57
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 94.56
2.1.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2.14 | 4.41 | 7.12 | 11.56 | 20.22
2.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2.14 | 30.17 | 12.15 | 42.48 | 74.34
2.2 | SAPATAS | [7 empty] | 1314.49
2.2.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 37.2 | 2.96 | 13.79 | 16.76 | 510.01
2.2.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 4.12 | 48.02 | 43.86 | 92.19 | 310.61
2.2.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0.6 | 19.61 | 790.67 | 810.42 | 397.66
2.2.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0.5 | 106.19 | 128.42 | 235.29 | 96.21
2.3 | VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 6108.52
2.3.1 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 104.96 | 5.49 | 14.82 | 20.35 | 1746.53
2.3.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 88.28 | 2.96 | 13.79 | 16.76 | 1210.32
2.3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 21.36 | 38.93 | 39.18 | 78.36 | 1368.75
2.3.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2.15 | 19.61 | 790.67 | 810.42 | 1424.93
2.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 7.12 | 12.95 | 48.45 | 61.48 | 357.99
3 | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 2938.73
3.1 | PILARES E CINTAS | [7 empty] | 2938.73
3.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 34.69 | 4.55 | 13.25 | 17.83 | 505.78
3.1.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39.5 | 1.98 | 14.28 | 16.28 | 525.75
3.1.3 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 10.92 | 65.41 | 47.84 | 113.65 | 1014.9
3.1.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.4 | 37.3 | 741.79 | 779.36 | 892.3
4 | ALVENARIAS | [7 empty] | 9510.02
4.1 | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 14.6 | 35.53 | 74.84 | 110.6 | 1320.57
4.2 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 97.18 | 31.17 | 60.03 | 91.4 | 7264.21
4.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 35.6 | 15.79 | 15.89 | 31.78 | 925.24
5 | SHAFT | [7 empty] | 972.18
5.1 | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 6 | 17.47 | 116.73 | 134.29 | 658.92
5.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 7.65 | 6.83 | 14.55 | 71.4
5.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 2.05 | 2.38 | 4.45 | 21.84
5.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 6 | 5.07 | 10.82 | 15.93 | 78.18
5.5 | MATED-12466 | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m | SETOP | m | 36 | 0 | 4.82 | 4.82 | 141.84
6 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 4199.74
6.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 31.9 | 5.84 | 3.5 | 9.38 | 244.67
6.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 31.9 | 33.97 | 28.13 | 62.33 | 1625.94
6.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 85.41 | 2.62 | 2.62 | 5.26 | 367.26
6.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 85.41 | 13.81 | 14.19 | 28.09 | 1961.87
7 | PISO | [7 empty] | 46213.2
7.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 255.52 | 11.52 | 27.08 | 38.66 | 8079.54
7.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 255.52 | 16.07 | 151.1 | 167.28 | 34955.14
7.3 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) | SINAPI | M | 214.91 | 2.78 | 15.29 | 18.09 | 3178.52
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [7 empty] | 308.34
8.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) | SINAPI | M | 0.8 | 18.77 | 101.56 | 120.46 | 78.81
8.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) | SINAPI | M | 2.33 | 18.77 | 101.56 | 120.46 | 229.53
9 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 880.29
9.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1 | 58.98 | 917.52 | 976.88 | 798.89
9.2 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 4 | 5.23 | 19.61 | 24.88 | 81.4
10 | PORTAS | [7 empty] | 18261.11
10.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 22.49 | 1469.83 | 1492.46 | 1220.53
10.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 22.49 | 1469.83 | 1492.46 | 1220.53
10.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10.73 | 5.23 | 19.61 | 24.88 | 218.36
10.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 13 | 270.43 | 1195.27 | 1467.52 | 15601.69
11 | PINTURAS | [7 empty] | 15193.36
11.1 | PINTURA INTERNA | [7 empty] | 8957.38
11.1.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85.41 | 7.65 | 6.83 | 14.55 | 1016.38
11.1.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85.41 | 2.05 | 2.38 | 4.45 | 310.89
11.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 585.58 | 5.07 | 10.82 | 15.93 | 7630.11
11.2 | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 3855.63
11.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 31.9 | 1.59 | 2.15 | 3.75 | 97.93
11.2.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 212.66 | 10.14 | 11.39 | 21.61 | 3757.7
11.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2380.35
11.3.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 49.14 | 6.91 | 32.39 | 39.35 | 1581.33
11.3.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 49.14 | 9.37 | 10.44 | 19.88 | 799.02
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 10876.73
12.1 | INSTALAÇÕES AGUA FRIA | [7 empty] | 2984.48
12.1.1 | S142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | IOPES | m | 51 | 33.15 | 0.64 | 33.79 | 1409.13
12.1.2 | S91785S | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 35 | 27.32 | 27.41 | 55.04 | 1575.35
12.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 2387.92
12.2.1 | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto - BDI = 19,50 | SP Educação | UN | 1 | 409.12 | 232.86 | 641.97 | 537.22
12.2.2 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9 | 47.22 | 34.6 | 82.06 | 603.99
12.2.3 | S91795S | (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 16 | 25.15 | 61.43 | 86.87 | 1136.64
12.2.4 | S142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | IOPES | m | 9 | 14.88 | 0.07 | 14.95 | 110.07
12.3 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 5504.33
12.3.1 | S04765 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | ORSE | un | 3 | 94.4 | 495.96 | 590.88 | 1449.66
12.3.2 | S04766 | Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares | ORSE | un | 3 | 66.07 | 905.39 | 971.82 | 2384.25
12.3.3 | S12290 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 1 | 119.92 | 1149.99 | 1270.54 | 1039.04
12.3.4 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 43.25 | 728.57 | 772.05 | 631.38
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 69204.11
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO | [7 empty] | 19125.47
13.1.1 | 10.90.13 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 60x60x70m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 10cm | EMBASA | UN | 4 | 236.17 | 252.01 | 488.23 | 1597.08
13.1.2 | I00485 | Caixa de passagem 30x30cm com tampa, em chapa de aço galvanizado p/elétrica fixação externa parede(saída bloco A e entrada Bloco D) | ORSE | un | 2 | 0 | 112.5 | 112.5 | 184
13.1.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 430 | 3.01 | 30.69 | 33.71 | 11855.1
13.1.4 | 15.034.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | EMOP | M | 9 | 17.4 | 76.43 | 93.83 | 690.57
13.1.5 | 00001807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | SINAPI | UN | 2 | 0 | 338.06 | 338.06 | 552.92
13.1.6 | S97669S | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica , lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 45 | 5.96 | 16.28 | 22.3 | 820.8
13.1.7 | 65001665 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 3", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | M | 45 | 17.52 | 0.34 | 17.87 | 657.45
13.1.8 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos - mínimo 15 FCK (passagem sob a rua de acesso ao campus) | SP Educação | M | 18 | 14.55 | 5.36 | 19.91 | 293.04
13.1.9 | S11566 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70 mm² | ORSE | un | 1 | 56.63 | 725.97 | 782.91 | 640.26
13.1.10 | 00000864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 3 | 0 | 85.39 | 85.39 | 209.49
13.1.11 | S11730 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 70 mm² | ORSE | un | 4 | 0 | 44.6 | 44.6 | 145.88
13.1.12 | 35001508 | MOLDE GRAFITE P/SOLDA EXOTERMICA P/SOLDA HASTE-CABO T.LATERAL,HASTE 5/8" ,CABO DERIVACAO 50MM2. | COPASA | UN | 1 | 0 | 214.85 | 214.85 | 175.7
13.1.13 | 2070310 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A) E BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO SEPARADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CAERN | UN | 1 | 148.84 | 604.9 | 754.65 | 617.15
13.1.14 | S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (Substituir o geral de 125A do QGBT) | ORSE | un | 1 | 75.51 | 265.39 | 341.32 | 279.13
13.1.15 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | ORSE | un | 1 | 37.76 | 103.14 | 141.11 | 115.4
13.1.16 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 28.16 | 84.85 | 113.18 | 92.56
13.1.17 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 6.7 | 18.72 | 25.46 | 41.64
13.1.18 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 4.51 | 13.22 | 17.76 | 29.04
13.1.19 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 3.28 | 12.52 | 15.82 | 38.82
13.1.20 | S93653S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | ORSE | un | 3 | 1.38 | 13.13 | 14.53 | 35.64
13.1.21 | I03618 | Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | ORSE | un | 2 | 0 | 32.89 | 32.89 | 53.8
13.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS | [7 empty] | 36113.24
13.2.1 | S09516 | Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm com tampa | ORSE | un | 43 | 5.66 | 12.15 | 17.84 | 627.37
13.2.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 58 | 11.01 | 9 | 20.07 | 951.78
13.2.3 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO | SETOP | un | 6 | 0 | 16.18 | 16.18 | 79.38
13.2.4 | 15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 30 | 58.01 | 39.75 | 97.76 | 2398.5
13.2.5 | 15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 29 | 28.61 | 57.62 | 47.12
13.2.6 | 15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 11.6 | 4.99 | 16.59 | 13.57
13.2.7 | M104801210 | CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100X50MM | EMBASA | UN | 1 | 0 | 51.17 | 51.17 | 41.85
13.2.8 | 74.04.01 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X50MM | SUDECAP | M | 3 | 0 | 14.06 | 14.06 | 34.5
13.2.9 | S00724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 21 | 4.54 | 6.2 | 10.76 | 184.8
13.2.10 | 00021136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM, COM CONEXÕES | SINAPI | M | 36 | 0 | 33.14 | 33.14 | 975.6
13.2.11 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM ,COM CONEXÕES | SINAPI | M | 120 | 0 | 25.64 | 25.64 | 2516.4
13.2.12 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 162 | 7.32 | 11.44 | 18.81 | 2491.56
13.2.13 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 148 | 0 | 1.99 | 1.99 | 241.24
13.2.14 | I048458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | IOPES | UN | 34 | 0 | 1.93 | 1.93 | 53.72
13.2.15 | 00002617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | SINAPI | UN | 8 | 0 | 17.03 | 17.03 | 111.44
13.2.16 | S91924S | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 250 | 0.9 | 2.4 | 3.31 | 677.5
13.2.17 | S91926S | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 1200 | 1.14 | 3.64 | 4.79 | 4704
13.2.18 | S91928S | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 175 | 1.53 | 5.85 | 7.4 | 1058.75
13.2.19 | S91932S | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 50 | 3 | 15.35 | 18.38 | 751.5
13.2.20 | S91934S | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 90 | 4.49 | 22.02 | 26.56 | 1954.8
13.2.21 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 17.85 | 21.92 | 39.89 | 260.96
13.2.22 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 26.28 | 34.64 | 61.08 | 199.8
13.2.23 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 34.72 | 47.34 | 82.27 | 134.56
13.2.24 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 22.07 | 26.2 | 48.41 | 79.18
13.2.25 | 2070329 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X20W (INCLUSIVE LAMPADAS SEPARADAS 20W, mínimo 5000kº, 1850 ln ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | CAERN | UN | 58 | 17.11 | 183.43 | 200.64 | 9516.64
13.2.26 | DPO-EL0038 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 30 | 12.39 | 39.43 | 51.9 | 1273.2
13.2.27 | DPO-EL0039 | Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 24 | 16.37 | 33.49 | 49.96 | 980.64
13.2.28 | 92016 | Tomada TRIPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | SINAPI | UN | 9 | 36.11 | 52.04 | 88.37 | 650.43
13.2.29 | S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 7 | 54.05 | 110.42 | 164.74 | 943.04
13.2.30 | 00039469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 14 | 0 | 76.33 | 76.33 | 873.88
13.2.31 | S93653S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | ORSE | un | 35 | 1.38 | 13.13 | 14.53 | 415.8
13.2.32 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 3.28 | 12.52 | 15.82 | 38.82
13.2.33 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 3.28 | 12.52 | 15.82 | 25.88
13.2.34 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 4.51 | 13.22 | 17.76 | 29.04
13.2.35 | COM-13232650 | Alarme Audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050), com fio, uma botoeira, e sirene audiovisual, incluindo ponto elétrico para instalação com tomada, eletroduto galvanizado (3 metros) e cabo elétrico - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | UN | 1 | 86.45 | 531.53 | 618.5 | 505.81
13.2.36 | S11148 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 1 | 37.76 | 292.41 | 330.38 | 270.18
13.3 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [7 empty] | 13965.4
13.3.1 | I00485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/elétrica, fixada na parede (entrada fibra ótica) | ORSE | un | 1 | 0 | 112.5 | 112.5 | 92
13.3.2 | 10.90.14 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | EMBASA | UN | 2 | 123.61 | 132.99 | 256.64 | 419.76
13.3.3 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 2 | 13.77 | 11.32 | 25.09 | 41.04
13.3.4 | 15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 39 | 50.26 | 35.33 | 85.58 | 2729.61
13.3.5 | 13884 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM | EMOP | UN | 1 | 0 | 18.5 | 18.5 | 15.13
13.3.6 | 072375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 7.31 | 29.31 | 36.62 | 29.95
13.3.7 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 110 | 0 | 25.64 | 25.64 | 2306.7
13.3.8 | 072374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 7.31 | 28.09 | 35.4 | 28.95
13.3.9 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 126 | 0 | 1.99 | 1.99 | 205.38
13.3.10 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 19.19 | 18.33 | 37.64 | 30.78
13.3.11 | ED-15752 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 24 | 16.53 | 31.83 | 48.36 | 949.2
13.3.12 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 8 | 28.99 | 55.07 | 84.07 | 550
13.3.13 | I03975 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | ORSE | un | 1 | 0 | 303.62 | 303.62 | 248.3
13.3.14 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 10 | 4.68 | 16.02 | 20.74 | 169.6
13.3.15 | 65001664 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | M | 10 | 16.34 | 0.34 | 16.68 | 136.4
13.3.16 | CABEAMENTO E INFRA ENTRADA DA REDE | [7 empty] | 6012.6
13.3.16.1 | 00043972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | SINAPI | M | 800 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3336
13.3.16.2 | MAT024200 | Cabo de fibra óptica, monomodo, metálico, geleado, de 18 fibras | SCO | m | 100 | 0 | 12.91 | 12.91 | 1056
13.3.16.3 | 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM COM CONEXÕES | SINAPI | M | 60 | 0 | 25.64 | 25.64 | 1258.2
13.3.16.4 | I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 60 | 0 | 1.99 | 1.99 | 97.8
13.3.16.5 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO | SETOP | un | 20 | 0 | 16.18 | 16.18 | 264.6
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 4490.54
14.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 4 | 0 | 25.68 | 25.68 | 84
14.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** | SINAPI | UN | 2 | 0 | 29.7 | 29.7 | 48.58
14.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 0 | 29.7 | 29.7 | 48.58
14.4 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 23.31 | 291.49 | 314.92 | 257.54
14.5 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 2 | 0 | 21.19 | 21.19 | 34.66
14.6 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 23.31 | 860.36 | 883.79 | 722.76
14.7 | S160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | IOPES | und | 2 | 178.94 | 119.55 | 298.5 | 488.22
14.8 | S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 10 | 173.23 | 168.98 | 343.14 | 2806.2
15 | COBERTURA | [7 empty] | 33178.53
15.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 58 | 14.83 | 105.77 | 120.7 | 5725.18
15.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 282.5 | 13.55 | 105.22 | 118.83 | 27453.35
16 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 6887.69
16.1 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 702.95 | 1424.95 | 2132.53 | 1743.97
16.2 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 322.66 | 440.24 | 765.04 | 2502.6
16.3 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 34 | 26.01 | 68.85 | 94.99 | 2641.12
17 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 12661.49
17.1 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 93 | 8.6 | 84.21 | 92.87 | 7063.35
17.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 46.5 | 3.8 | 23.08 | 26.91 | 1023.47
17.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPI | M | 93 | 16.1 | 43.93 | 60.15 | 4574.67
18 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 4534.85
18.1 | PISO INTERNO | [7 empty] | 2700.78
18.1.1 | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 | SINAPI | M | 37.35 | 31.76 | 56.46 | 88.42 | 2700.78
18.2 | PISO EXTERNO | [7 empty] | 1834.07
18.2.1 | S12039 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 16.1 | 29.76 | 97.04 | 126.98 | 1671.82
18.2.2 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 1 | 115.93 | 82.46 | 198.4 | 162.25
19 | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 1384.5
19.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 19.5 | 6.39 | 26.05 | 1384.5
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 60277.78
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 270649.51
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 330927.29

## RESUMO
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 26212.09 | 7.9208
2 | INFRAESTRUTURA |  | 9192.26 | 2.7777
3 | SUPRAESTRUTURA |  | 3593.74 | 1.086
4 | ALVENARIAS |  | 11628.38 | 3.5139
5 | SHAFT |  | 1188.84 | 0.35925
6 | REVESTIMENTOS |  | 5135.98 | 1.552
7 | PISO |  | 56509.51 | 17.0761
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS |  | 377.04 | 0.11393
9 | ESQUADRIAS |  | 1076.4 | 0.32527
10 | PORTAS |  | 22329.64 | 6.7476
11 | PINTURAS |  | 18576.85 | 5.6136
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 13285.36 | 4.0146
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 84617.06 | 25.5697
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 5491.01 | 1.6593
15 | COBERTURA |  | 40570.08 | 12.2595
16 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 8422.35 | 2.5451
17 | PAVIMENTAÇÃO |  | 15482.18 | 4.6784
18 | ACESSIBILIDADE |  | 5545.27 | 1.6757
19 | LIMPEZA FINAL |  | 1693.25 | 0.51167
|  | VALOR BDI TOTAL: | 60277.78 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 270649.51
|  | VALOR TOTAL: | 330927.29

## COMPOSICOES
1.1. 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 250 | 250
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 32.51 | 0.37
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 17.42 | 0.23
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 3.57 | 11.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 262.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 25.43 | 9.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 21.3 | 23.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 24.34 | 12.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR: |  | 307.5
1.2. 20.004.0020-A - ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE , INCLUSIVE ESPALHAMENTO (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20.004.0033-B | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | EMOP | M3 | 1.1 | 2.66 | 2.93
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR: |  | 2.93
1.3. 012223 - TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I001350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | INSDIPONÍVEL | M | 0.7 | 8.68 | 6.076
I055110 | TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER | INSDIPONÍVEL | M2 | 1.2 | 11.55 | 13.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.94
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | INSDIPONÍVEL | H | 0.215 | 16.8301 | 3.6185
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.62
|  |  |  | VALOR: |  | 23.56
1.4. 00010776 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 609.37 | 609.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 609.37
|  |  |  | VALOR: |  | 609.37
1.5. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 885.62 | 885.62
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 885.62
|  |  |  | VALOR: |  | 885.62
1.6. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.71 | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.93
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 1 | 108.51 | 108.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 108.51
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.68
|  |  |  | VALOR: |  | 112.12
1.7. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 53.83 | 53.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 53.83
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.19
|  |  |  | VALOR: |  | 57.51
1.8. S00018 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.07 | 3.71 | 0.2597
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.7 | 3.81 | 2.667
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.93
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.07 | 18.16 | 1.2712
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.7 | 12.72 | 8.904
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.17
|  |  |  | VALOR: |  | 13.08
1.9. S010208 - Retirada de revestimento antigo em reboco (m2)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 0.05 | 22.7427 | 1.1371
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | H | 0.5 | 16.8769 | 8.4384
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 9.58
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 9.58
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 9.58
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 9.58
|  |  |  | VALOR: |  | 9.58
1.10. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.08 | 20.77 | 1.6616
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.8 | 15.55 | 12.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.1
|  |  |  | VALOR: |  | 14.1
1.11. 020147 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (m2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
0025 | OFICIAL B | GOINFRA CIVIL | h | 0.029 | 22.3 | 0.6467
0005 | SERVENTE | GOINFRA CIVIL | h | 0.29 | 13.34 | 3.8686
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.52
|  |  |  | VALOR: |  | 4.52
1.12. 020174 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) (m³)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00453 | Caixa Coletora | SEDOP | m³ | 1 | 95 | 95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.72 | 19.2 | 13.824
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.82
|  |  |  | VALOR: |  | 108.82
2.1.1. 102327 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0416 | 67.61 | 2.81
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0345 | 145.74 | 5.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0761 | 21.3 | 1.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.62
|  |  |  | VALOR: |  | 9.45
2.1.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 31.87 | 8.09
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 38.89 | 10.66
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 18.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.65 | 21.3 | 13.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 2.16 | 2.16
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.16
|  |  |  | VALOR: |  | 34.74
2.2.1. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 21.29 | 0.62
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 25.61 | 2.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.25
|  |  |  | VALOR: |  | 13.71
2.2.2. 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.014 | 30.93 | 0.43
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.018 | 32.14 | 0.58
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.01
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 7.41 | 0.13
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.625 | 7.05 | 4.41
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.011 | 19.15 | 0.21
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.044 | 21.09 | 0.93
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.924 | 2.46 | 2.27
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.059 | 16.39 | 17.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.589 | 22.4 | 13.19
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.413 | 25.43 | 35.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.12
|  |  |  | VALOR: |  | 75.39
2.2.3. 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.088 | 1.19 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.14
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.15 | 557.99 | 641.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 641.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 25.81 | 9.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.544 | 21.3 | 11.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.96
|  |  |  | VALOR: |  | 662.76
2.2.4. 96621 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.064 | 0.71 | 0.05
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.069 | 9.68 | 0.67
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.72
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.13 | 70.96 | 80.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 80.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.438 | 25.81 | 88.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.071 | 21.3 | 22.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 111.54
|  |  |  | VALOR: |  | 192.42
2.3.1. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.049 | 21.29 | 1.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 25.61 | 3.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.91
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 11.06 | 11.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.06
|  |  |  | VALOR: |  | 16.64
2.3.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 21.29 | 0.62
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 25.61 | 2.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.25
|  |  |  | VALOR: |  | 13.71
2.3.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.014 | 30.93 | 0.43
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.017 | 32.14 | 0.55
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.98
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 7.41 | 0.13
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.605 | 7.05 | 4.27
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.026 | 17.42 | 0.45
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 21.09 | 0.72
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.567 | 2.46 | 1.39
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.008 | 16.39 | 16.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.471 | 22.4 | 10.55
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.145 | 25.43 | 29.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 39.67
|  |  |  | VALOR: |  | 64.08
2.3.4. 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.088 | 1.19 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.14
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.15 | 557.99 | 641.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 641.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 25.81 | 9.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.544 | 21.3 | 11.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.96
|  |  |  | VALOR: |  | 662.76
2.3.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG | 1.5 | 24.61 | 36.92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 36.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.085 | 22.38 | 1.9
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.422 | 27.2 | 11.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.38
|  |  |  | VALOR: |  | 50.28
3.1.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 21.29 | 0.37
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 25.61 | 2.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.11
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.8 | 10.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.8
|  |  |  | VALOR: |  | 14.58
3.1.2. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0092 | 21.29 | 0.2
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0561 | 25.61 | 1.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 11.07 | 11.07
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.07
|  |  |  | VALOR: |  | 13.31
3.1.3. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 7.41 | 0.13
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.027 | 21.09 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.376 | 22.4 | 8.42
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.052 | 25.43 | 52.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 60.6
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.275 | 115.13 | 31.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 31.66
|  |  |  | VALOR: |  | 92.94
3.1.4. 103672 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.13 | 0.44 | 0.06
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.094 | 1.19 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.17
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 541.34 | 597.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 597.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 25.43 | 5.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 25.81 | 5.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.345 | 21.3 | 28.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 40.13
|  |  |  | VALOR: |  | 637.36
4.1. 103370 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044465 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 14.15 | 3.23 | 45.7
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 38.74 | 0.39
00034548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 6.27 | 2.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 48.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.99 | 25.81 | 25.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.495 | 21.3 | 10.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0107 | 527.02 | 5.64
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.64
|  |  |  | VALOR: |  | 90.45
4.2. 103324 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | SINAPI | UN | 13.6 | 2.59 | 35.22
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 38.74 | 0.39
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.82 | 1.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.86 | 25.81 | 22.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43 | 21.3 | 9.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0118 | 527.02 | 6.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.22
|  |  |  | VALOR: |  | 74.75
4.3. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 11.2 | 0.67 | 7.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.529 | 25.81 | 13.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.106 | 21.3 | 2.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.91
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0052 | 498.78 | 2.59
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.59
|  |  |  | VALOR: |  | 25.99
5.1. 96358 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.5027 | 0.36 | 0.9
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 0.7407 | 3.25 | 2.41
00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1.0978 | 4.07 | 4.47
00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.12 | 2.42
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.4803 | 0.28 | 0.13
00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 0.7624 | 10.39 | 7.92
00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 2.0006 | 11.79 | 23.59
00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0248 | 45.05 | 1.12
00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 2.106 | 23.47 | 49.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 92.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.522 | 26.53 | 13.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.171 | 21.3 | 3.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.49
|  |  |  | VALOR: |  | 109.82
5.2. 88495 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0401 | 1.61 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 0.7288 | 4.76 | 3.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 27.02 | 6.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.082 | 21.3 | 1.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.39
|  |  |  | VALOR: |  | 11.9
5.3. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 8.33 | 1.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 27.02 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 21.3 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.27
|  |  |  | VALOR: |  | 3.64
5.4. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 32.76 | 7.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 27.02 | 4.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 21.3 | 1.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.57
|  |  |  | VALOR: |  | 13.03
5.5. MATED-12466 - CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-12466 | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m | SETOP | m | 1 | 3.94 | 3.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.94
|  |  |  | VALOR: |  | 3.94
6.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1724 | 25.81 | 4.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0575 | 21.3 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 545.85 | 2.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.02
|  |  |  | VALOR: |  | 7.67
6.2. 87775 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1388 | 17.71 | 2.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.679 | 25.81 | 17.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.679 | 21.3 | 14.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.98
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0314 | 527.02 | 16.55
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR: |  | 50.97
6.3. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 25.81 | 1.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 21.3 | 0.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 545.85 | 2.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.02
|  |  |  | VALOR: |  | 4.3
6.4. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 25.81 | 9.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 21.3 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0213 | 527.02 | 11.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.23
|  |  |  | VALOR: |  | 22.97
7.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 19.93 | 4.19
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.81 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.214 | 25.81 | 5.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 21.3 | 2.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.031 | 621.22 | 19.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.26
|  |  |  | VALOR: |  | 31.62
7.2. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.21 | 20.18
00038195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.069 | 92.74 | 99.14
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 4.22 | 0.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 119.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5203 | 25.67 | 13.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1674 | 21.3 | 3.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.93
|  |  |  | VALOR: |  | 136.8
7.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 0.6392 | 0.72 | 0.46
00001292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 0.1875 | 58.91 | 11.05
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.089 | 4.22 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0871 | 25.67 | 2.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0326 | 21.3 | 0.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR: |  | 14.79
8.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1.29 | 2.21 | 2.85
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1 | 75.84 | 75.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.547 | 25.62 | 14.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 21.3 | 5.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.82
|  |  |  | VALOR: |  | 98.51
8.2. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1.29 | 2.21 | 2.85
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1 | 75.84 | 75.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.547 | 25.62 | 14.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 21.3 | 5.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.82
|  |  |  | VALOR: |  | 98.51
9.1. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 2.0833 | 336.54 | 701.11
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 24.4 | 0.21 | 5.12
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 1.2467 | 24.43 | 30.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 736.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.707 | 25.81 | 44.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.853 | 21.3 | 18.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 62.23
|  |  |  | VALOR: |  | 798.89
9.2. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2.695 | 0.43 | 1.16
00043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | SINAPI | M | 1 | 8.79 | 8.79
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.2 | 24.43 | 4.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 25.81 | 3.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 21.3 | 1.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.54
|  |  |  | VALOR: |  | 20.35
10.1. 94805 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 8.8 | 1.29 | 11.35
00039024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1 | 1125.83 | 1125.83
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 1.613 | 36.97 | 59.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1196.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.651 | 25.81 | 16.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.325 | 21.3 | 6.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.72
|  |  |  | VALOR: |  | 1220.53
10.2. 94805 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 8.8 | 1.29 | 11.35
00039024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1 | 1125.83 | 1125.83
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 1.613 | 36.97 | 59.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1196.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.651 | 25.81 | 16.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.325 | 21.3 | 6.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.72
|  |  |  | VALOR: |  | 1220.53
10.3. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2.695 | 0.43 | 1.16
00043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | SINAPI | M | 1 | 8.79 | 8.79
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.2 | 24.43 | 4.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 25.81 | 3.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 21.3 | 1.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.54
|  |  |  | VALOR: |  | 20.35
10.4. 91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10.2 | 11.3 | 115.26
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 403.09 | 403.09
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 111.41 | 111.41
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 570.37 | 570.37
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1200.13
|  |  |  | VALOR: |  | 1200.13
11.1.1. 88495 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0401 | 1.61 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 0.7288 | 4.76 | 3.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 27.02 | 6.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.082 | 21.3 | 1.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.39
|  |  |  | VALOR: |  | 11.9
11.1.2. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 8.33 | 1.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 27.02 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 21.3 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.27
|  |  |  | VALOR: |  | 3.64
11.1.3. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 32.76 | 7.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 27.02 | 4.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 21.3 | 1.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.57
|  |  |  | VALOR: |  | 13.03
11.2.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 8.33 | 1.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.054 | 27.02 | 1.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 21.3 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.76
|  |  |  | VALOR: |  | 3.07
11.2.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2 | 32.76 | 6.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.344 | 27.02 | 9.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.086 | 21.3 | 1.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.12
|  |  |  | VALOR: |  | 17.67
11.3.1. 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0276 | 26.98 | 0.74
00043653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | SINAPI | L | 0.49608 | 46.82 | 23.23
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.4 | 1.61 | 0.64
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2806 | 27.02 | 7.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.58
|  |  |  | VALOR: |  | 32.18
11.3.2. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.014 | 26.98 | 0.38
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.1403 | 40.02 | 5.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3805 | 27.02 | 10.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.28
|  |  |  | VALOR: |  | 16.26
12.1.1. S142203 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" (m)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | H | 0.6 | 19.1923 | 11.5154
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 0.2 | 22.7427 | 4.5485
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 0.33 | 22.7427 | 7.5051
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | H | 0.21 | 16.8769 | 3.5441
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 27.12
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 27.12
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 27.12
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  | M3 | 0.0015 | 146.22 | 0.21933
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  | KG | 0.22 | 0.89 | 0.1958
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  | KG | 0.18 | 0.58 | 0.1044
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 0.52
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 27.64
|  |  |  | VALOR: |  | 27.63
12.1.2. S91785S - (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S89383S | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.6522 | 6.38 | 4.161
S90466S | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | ORSE | m | 0.2006 | 13.54 | 2.7161
S91190S | Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_05/2015 | ORSE | un | 0.0083 | 5.23 | 0.043409
S91185S | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 | ORSE | m | 0.0092 | 7.37 | 0.067804
S90436S | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | ORSE | un | 0.0083 | 14.7 | 0.12201
S89366S | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.1694 | 16.55 | 2.8036
S89481S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.067 | 5.15 | 0.34505
S89408S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0076 | 8.32 | 0.063232
S89362S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.6543 | 9.1 | 5.9541
S89532S | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0461 | 7.09 | 0.32685
S89528S | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0135 | 4.13 | 0.055755
S89424S | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0135 | 6.26 | 0.08451
S89378S | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0773 | 6.79 | 0.52487
S90453S | Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. af_05/2015 | ORSE | un | 0.0071 | 3.09 | 0.021939
S90443S | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | ORSE | m | 0.2006 | 13.35 | 2.678
S89396S | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0168 | 20.74 | 0.34843
S89622S | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0385 | 14.15 | 0.54478
S89445S | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0034 | 18.72 | 0.063648
S89400S | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0115 | 19.84 | 0.22816
S89627S | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0031 | 20.2 | 0.06262
S89440S | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.0017 | 11.55 | 0.019635
S89395S | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 0.3037 | 12.58 | 3.8205
S89446S | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 0.128 | 5.73 | 0.73344
S89402S | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 0.078 | 12.44 | 0.97032
S89356S | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 0.794 | 23.13 | 18.3652
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 45.11
|  |  |  | VALOR: |  | 45.01
12.2.1. 16.08.028 - Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.15.25 | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | SP Educação | KG | 2 | 7.6 | 15.2
2.70.10 | ARAME RECOZIDO N.18 | SP Educação | KG | 0.03 | 15.71 | 0.4713
2.05.03 | AREIA | SP Educação | M3 | 0.132 | 149.67 | 19.7564
2.05.05 | CAL HIDRATADA | SP Educação | KG | 10.92 | 0.89 | 9.7188
2.05.08 | CIMENTO | SP Educação | KG | 47.92 | 0.62 | 29.7104
2.05.36 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA | SP Educação | M3 | 0.03 | 451.16 | 13.5348
2.40.69 | IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO | SP Educação | KG | 0.86 | 6.45 | 5.547
2.05.18 | PEDRA BRITADA 2 | SP Educação | M3 | 0.04 | 130.28 | 5.2112
2.67.60 | PREGO | SP Educação | KG | 0.15 | 13.86 | 2.079
2.10.12 | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M | 1.54 | 4.22 | 6.4988
2.10.20 | TABUA 30X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M2 | 0.39 | 56.02 | 21.8478
2.25.15 | TIJOLO COMUM MACICO | SP Educação | UN | 128 | 0.51 | 65.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 194.86
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.12 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SP Educação | H | 0.85 | 15.3972 | 13.0876
1.01.22 | AJUDANTE DE FERREIRO | SP Educação | H | 0.17 | 15.3972 | 2.6175
1.01.11 | CARPINTEIRO | SP Educação | H | 0.85 | 18.7198 | 15.9118
1.01.21 | FERREIRO | SP Educação | H | 0.17 | 18.7198 | 3.1824
1.01.39 | PEDREIRO | SP Educação | H | 6.93 | 18.7198 | 129.7282
1.01.46 | SERVENTE | SP Educação | H | 11.55 | 15.3972 | 177.8377
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 342.37
|  |  |  | VALOR: |  | 537.22
12.2.2. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 14 | 3.65
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 5.42 | 1.41
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.8022 | 7.66 | 6.14
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 15.37 | 3.99
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 0.7691 | 11.08 | 8.52
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 0.8584 | 10.83 | 9.3
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 0.3116 | 15.83 | 4.93
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 0.2924 | 8.1 | 2.37
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2222 | 3.18 | 0.71
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 13.96 | 3.64
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1 | 22.49 | 22.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 67.15
|  |  |  | VALOR: |  | 67.11
12.2.3. S91795S - (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S91192S | Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. af_05/2015 | ORSE | un | 0.0995 | 6.13 | 0.60994
S89748S | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.2122 | 43.47 | 9.2243
S91187S | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 | ORSE | m | 0.1239 | 6.9 | 0.85491
S90438S | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | ORSE | un | 0.09995 | 51.19 | 5.1164
S89810S | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0085 | 29.82 | 0.25347
S89746S | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0653 | 28.65 | 1.8708
S89851S | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0178 | 32.68 | 0.5817
S89834S | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0311 | 53.77 | 1.6722
S89797S | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.1086 | 52.21 | 5.67
S89861S | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0008 | 57.59 | 0.046072
S89821S | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | ORSE | un | 0.2392 | 18.03 | 4.3128
S89778S | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0982 | 17.25 | 1.694
S89856S | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.1267 | 19.94 | 2.5264
S90455S | Passante tipo tubo de diâmetro maior que 75 mm, fixado em laje. af_05/2015 | ORSE | un | 0.2323 | 6.82 | 1.5843
S89833S | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0598 | 45.38 | 2.7137
S89796S | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | un | 0.0478 | 43.82 | 2.0946
S89800S | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | ORSE | m | 0.561 | 28.99 | 16.2634
S89714S | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | m | 0.1846 | 37.64 | 6.9483
S89848S | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | m | 0.2544 | 27.86 | 7.0876
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 71.1
|  |  |  | VALOR: |  | 71.04
12.2.4. S142201 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" (m)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | H | 0.25 | 19.1923 | 4.7981
I010118 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 0.1 | 22.7427 | 2.2743
I010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 0.15 | 22.7427 | 3.4114
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  | H | 0.1 | 16.8769 | 1.6877
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 12.17
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 12.17
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 12.17
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  | M3 | 0.0002 | 146.22 | 0.029244
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  | KG | 0.036 | 0.89 | 0.03204
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  | KG | 0.003 | 0.58 | 0.00174
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 0.06
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 12.23
|  |  |  | VALOR: |  | 12.23
12.3.1. S04765 - Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 2.5 | 3.74 | 9.35
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2.5 | 3.81 | 9.525
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 18.88
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06138S | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | ORSE | un | 1 | 9.52 | 9.52
I00377S | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | ORSE | un | 1 | 38 | 38
I06141S | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | ORSE | un | 1 | 5.31 | 5.31
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 0.6 | 0.22 | 0.132
I00669 | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | ORSE | cj | 1 | 26.55 | 26.55
I04472 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar | ORSE | un | 1 | 307.7 | 307.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 387.21
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 2.5 | 18.16 | 45.4
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2.5 | 12.72 | 31.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 77.2
|  |  |  | VALOR: |  | 483.22
12.3.2. S04766 - Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 1.75 | 3.74 | 6.545
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.75 | 3.81 | 6.6675
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 13.22
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11683S | Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm | ORSE | un | 1 | 31.64 | 31.64
I00982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | ORSE | cj | 1 | 12.66 | 12.66
I04473 | Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELITE ou similar | ORSE | un | 1 | 118.39 | 118.39
I06136S | Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | ORSE | un | 1 | 138 | 138
I03351 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | ORSE | Un | 1 | 374.17 | 374.17
I02384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | ORSE | un | 1 | 52.68 | 52.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 727.54
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1.75 | 18.16 | 31.78
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1.75 | 12.72 | 22.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 54.04
|  |  |  | VALOR: |  | 794.75
12.3.3. S12290 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 2 | 3.74 | 7.48
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 2 | 3.71 | 7.42
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.81 | 7.62
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 22.52
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00718 | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | ORSE | un | 1 | 72.9 | 72.9
I11683S | Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm | ORSE | un | 1 | 31.64 | 31.64
I12057 | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | ORSE | un | 1 | 18.95 | 18.95
I09964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | ORSE | m | 1.2 | 17.97 | 21.564
I12056 | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba | ORSE | un | 1 | 126.36 | 126.36
I07479 | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | ORSE | m | 0.8 | 61.09 | 48.872
I06136S | Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | ORSE | un | 1 | 138 | 138
I02585 | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 0.48 | 491.94 | 236.1312
I12051 | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | ORSE | m | 2 | 37.26 | 74.52
I02257 | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | ORSE | un | 1 | 96.88 | 96.88
I02384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | ORSE | un | 1 | 52.68 | 52.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 918.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 2 | 18.16 | 36.32
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 2 | 18.16 | 36.32
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2 | 12.72 | 25.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 98.08
|  |  |  | VALOR: |  | 1039.04
12.3.4. 86923 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 25.76 | 25.76
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 510.27 | 510.27
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 84.61 | 84.61
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 10.74 | 10.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 631.38
|  |  |  | VALOR: |  | 631.38
13.1.1. 10.90.13 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 60x60x70m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 10cm (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000011 | BRITA 0 - (GRAVILHAO/PEDRISCO) | EMBASA | M3 | 0.05 | 114.09 | 5.7045
K010000001 | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | EMBASA | M3 | 0.05 | 45.54 | 2.277
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.98
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.5 | 16.5 | 8.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.25
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
15.04.11 | (REVISADA) - MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) | EMBASA | M2 | 3.12 | 24.84 | 77.5008
05.04.01 | (REVISADA) EXEC. DE ATERRO MANUAL EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO | EMBASA | M3 | 0.22 | 22.75 | 5.005
15.01.19 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm | EMBASA | M2 | 1.56 | 93.54 | 145.9224
50.52.03 | BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ ESPALHAMENTO) | EMBASA | M3 | 0.292 | 36.57 | 10.6784
15.04.01 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | EMBASA | M2 | 3.12 | 7.13 | 22.2456
05.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | EMBASA | M3 | 0.512 | 29.7 | 15.2064
50.31.16 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | EMBASA | M2 | 0.64 | 166.4 | 106.496
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 383.07
|  |  |  | VALOR: |  | 399.27
13.1.2. I00485 - Caixa de passagem 30x30cm com tampa, em chapa de aço galvanizado p/elétrica fixação externa parede(saída bloco A e entrada Bloco D) (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica | ORSE | un | 1 | 92 | 92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 92
|  |  |  | VALOR: |  | 92
13.1.3. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 24.06 | 24.42
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.05 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 24.12 | 1.47
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 27.47 | 1.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.14
|  |  |  | VALOR: |  | 27.57
13.1.4. 15.034.0026-0 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
04002 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO,GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRASDE 3M, DE 3" - Percentual=10,0000% | EMOP | UN | 0.35 | 162.33 | 62.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 62.5
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.3 | 26.73 | 8.26
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.3 | 19.33 | 5.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.23
|  |  |  | VALOR: |  | 76.73
13.1.5. 00001807 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | SINAPI | UN | 1 | 276.46 | 276.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 276.46
|  |  |  | VALOR: |  | 276.46
13.1.6. S97669S - Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica , lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02442S | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | ORSE | m | 1.1 | 9.79 | 10.769
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.1511 | 22.07 | 3.3348
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.1511 | 27.52 | 4.1583
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.49
|  |  |  | VALOR: |  | 18.24
13.1.7. 65001665 - ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 3", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO (M)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000043 | AUXILIAR DE OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES | COPASA | H | 0.2 | 19.34 | 3.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.87
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | COPASA | M3 | 0.15 | 19.36 | 2.9
65000152 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | COPASA | M3 | 0.15 | 52.29 | 7.84
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.74
|  |  |  | VALOR: |  | 14.61
13.1.8. 08.04.060 - Envelope de concreto para dutos - mínimo 15 FCK (passagem sob a rua de acesso ao campus) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.05.03 | AREIA | SP Educação | M3 | 0.009 | 149.67 | 1.347
2.05.08 | CIMENTO | SP Educação | KG | 3.24 | 0.62 | 2.0088
2.05.18 | PEDRA BRITADA 2 | SP Educação | M3 | 0.0078 | 130.28 | 1.0162
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.38
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.39 | PEDREIRO | SP Educação | H | 0.2 | 18.7198 | 3.744
1.01.46 | SERVENTE | SP Educação | H | 0.53 | 15.3972 | 8.1605
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.9
|  |  |  | VALOR: |  | 16.28
13.1.9. S11566 - Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70 mm² (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1.5 | 3.66 | 5.49
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.5 | 3.81 | 5.715
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.21
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00406 | Cabo cobre rígido, unipolar, 95mm2 - 0,6/1kv / 70º | ORSE | m | 6 | 79.83 | 478.98
I00664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | ORSE | un | 3 | 5 | 15
I01096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | ORSE | un | 3 | 29.6 | 88.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 582.78
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1.5 | 18.16 | 27.24
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1.5 | 12.72 | 19.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.32
|  |  |  | VALOR: |  | 640.26
13.1.10. 00000864 - CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1 | 69.83 | 69.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 69.83
|  |  |  | VALOR: |  | 69.83
13.1.11. S11730 - Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 70 mm² (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12350 | Cartucho p/ solda exotermica nr115 | ORSE | un | 1 | 36.47 | 36.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 36.47
|  |  |  | VALOR: |  | 36.47
13.1.12. 35001508 - MOLDE GRAFITE P/SOLDA EXOTERMICA P/SOLDA HASTE-CABO T.LATERAL,HASTE 5/8" ,CABO DERIVACAO 50MM2. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35001508 | MOLDE GRAFITE P/SOLDA EXOTERMICA P/SOLDA HASTE-CABO T.LATERAL,HASTE 5/8" ,CABO DERIVACAO 50MM2. | COPASA | UN | 1 | 175.7 | 175.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 175.7
|  |  |  | VALOR: |  | 175.7
13.1.13. 2070310 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A) E BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO SEPARADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 462.38 | 462.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 462.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 24.12 | 72.36
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 27.47 | 82.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 154.77
|  |  |  | VALOR: |  | 617.15
13.1.14. S08420 - Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (Substituir o geral de 125A do QGBT) (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 2 | 3.66 | 7.32
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.81 | 7.62
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 14.94
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03750 | Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN ( linha brança ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | ORSE | un | 1 | 202.49 | 202.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 202.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 2 | 18.16 | 36.32
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2 | 12.72 | 25.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 61.76
|  |  |  | VALOR: |  | 279.13
13.1.15. S00452 - Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1 | 3.66 | 3.66
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.81 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.47
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00828 | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 1 | 77.07 | 77.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 77.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 12.72 | 12.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.88
|  |  |  | VALOR: |  | 115.4
13.1.16. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 56.23 | 56.23
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 2.35 | 7.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 63.28
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 24.12 | 13.69
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 27.47 | 15.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.28
|  |  |  | VALOR: |  | 92.56
13.1.17. 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 11.87 | 11.87
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.98 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1352 | 24.12 | 3.26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1352 | 27.47 | 3.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.82
13.1.18. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 24.12 | 2.2
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 27.47 | 2.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.7
|  |  |  | VALOR: |  | 14.52
13.1.19. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.53 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 24.12 | 1.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 27.47 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR: |  | 12.94
13.1.20. S93653S - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I34653S | Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a | ORSE | un | 1 | 9.19 | 9.19
I01570S | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | ORSE | un | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.0352 | 22.07 | 0.77686
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.0352 | 27.52 | 0.9687
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.75
|  |  |  | VALOR: |  | 11.88
13.1.21. I03618 - Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03618 | Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | ORSE | un | 1 | 26.9 | 26.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.9
|  |  |  | VALOR: |  | 26.9
13.2.1. S09516 - Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm com tampa (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.15 | 3.66 | 0.549
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.15 | 3.81 | 0.5715
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.12
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09701 | Caixa 100X100X80mm | ORSE | un | 1 | 8.84 | 8.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.84
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.15 | 18.16 | 2.724
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.15 | 12.72 | 1.908
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.63
|  |  |  | VALOR: |  | 14.59
13.2.2. 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 4.97 | 4.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.97
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 24.12 | 5.35
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 27.47 | 6.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.45
|  |  |  | VALOR: |  | 16.41
13.2.3. ED-2923 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-17870 | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) un |  | un | 1 | 7.79 | 7.79
MATED-17875 | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC ¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4" [20MM]) un |  | un | 3 | 0.26 | 0.78
MATED-17880 | UNIDUT PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦ DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ PARAFUSOS: INCLUSOS) un |  | un | 2 | 2.33 | 4.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 13.23
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 13.23
|  |  |  | VALOR: |  | 13.23
13.2.4. 15.018.0467-0 - ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07641 | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 2.66 | 0.09 | 0.29
11944 | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.33 | 42.3 | 16.75
05565 | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.0133 | 47.68 | 0.76
05568 | PORCA ALTA, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 2.66 | 0.08 | 0.26
07639 | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 1.33 | 2.06 | 3.29
13874 | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.666 | 2.84 | 2.27
07637 | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.666 | 11.12 | 8.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 32.51
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1 | 26.73 | 27.53
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1 | 19.33 | 19.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 47.44
|  |  |  | VALOR: |  | 79.95
13.2.5. 15.018.0730-0 - CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12106 | CURVA DE INVERSAO 90°, PARA ELETROCALHAPERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | EMOP | UN | 1 | 23.4 | 23.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.4
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 26.73 | 13.77
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 19.33 | 9.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.72
|  |  |  | VALOR: |  | 47.12
13.2.6. 15.018.0980-0 - ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12707 | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHAPERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | EMOP | UN | 1 | 4.08 | 4.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.08
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 26.73 | 5.51
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 19.33 | 3.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 13.57
13.2.7. M104801210 - CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100X50MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M104801210 | CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100X50MM | EMBASA | UN | 1 | 41.85 | 41.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41.85
|  |  |  | VALOR: |  | 41.85
13.2.8. 74.04.01 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X50MM (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
74.04.01 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X50MM | SUDECAP | M | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.5
|  |  |  | VALOR: |  | 11.5
13.2.9. S00724 - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.12 | 3.66 | 0.4392
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.12 | 3.81 | 0.4572
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.9
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02001 | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 1 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.2
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.12 | 18.16 | 2.1792
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.12 | 12.72 | 1.5264
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.71
|  |  |  | VALOR: |  | 8.8
13.2.10. 00021136 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM, COM CONEXÕES (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 1 | 27.1 | 27.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 27.1
|  |  |  | VALOR: |  | 27.1
13.2.11. 00021128 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM ,COM CONEXÕES (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 1 | 20.97 | 20.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.97
13.2.12. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.1 | 5.96 | 6.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 24.12 | 2.53
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 27.47 | 2.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1 | 3.42 | 3.42
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR: |  | 15.38
13.2.13. I39128S - Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.63
|  |  |  | VALOR: |  | 1.63
13.2.14. I048458 - ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I048458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | IOPES | UN | 1 | 1.58 | 1.58
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.58
|  |  |  | VALOR: |  | 1.58
13.2.15. 00002617 - CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | SINAPI | UN | 1 | 13.93 | 13.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.93
|  |  |  | VALOR: |  | 13.93
13.2.16. S91924S - Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01013S | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2 | ORSE | m | 1.2434 | 1.25 | 1.5542
I21127S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | ORSE | un | 0.0094 | 3.66 | 0.034404
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.023 | 22.07 | 0.50761
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.023 | 27.52 | 0.63296
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.14
|  |  |  | VALOR: |  | 2.71
13.2.17. S91926S - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01014S | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 | ORSE | m | 1.2434 | 1.98 | 2.4619
I21127S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | ORSE | un | 0.0094 | 3.66 | 0.034404
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.029 | 22.07 | 0.64003
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.029 | 27.52 | 0.79808
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.44
|  |  |  | VALOR: |  | 3.92
13.2.18. S91928S - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981S | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2 | ORSE | m | 1.2434 | 3.29 | 4.0908
I21127S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | ORSE | un | 0.0094 | 3.66 | 0.034404
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.039 | 22.07 | 0.86073
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.039 | 27.52 | 1.0733
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.93
|  |  |  | VALOR: |  | 6.05
13.2.19. S91932S - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00980S | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2 | ORSE | m | 1.2434 | 9.04 | 11.2403
I21127S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | ORSE | un | 0.0094 | 3.66 | 0.034404
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.076 | 22.07 | 1.6773
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.076 | 27.52 | 2.0915
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.77
|  |  |  | VALOR: |  | 15.03
13.2.20. S91934S - Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00979S | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2 | ORSE | m | 1.2434 | 12.91 | 16.0523
I21127S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | ORSE | un | 0.0094 | 3.66 | 0.034404
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.114 | 22.07 | 2.516
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.114 | 27.52 | 3.1373
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.66
|  |  |  | VALOR: |  | 21.72
13.2.21. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 20.52 | 20.52
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 32.62
|  |  |  | VALOR: |  | 32.62
13.2.22. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 37.85 | 37.85
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 49.95
|  |  |  | VALOR: |  | 49.95
13.2.23. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 55.18 | 55.18
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 67.28
|  |  |  | VALOR: |  | 67.28
13.2.24. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 27.49 | 27.49
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 39.59
|  |  |  | VALOR: |  | 39.59
13.2.25. 2070329 - LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X20W (INCLUSIVE LAMPADAS SEPARADAS 20W, mínimo 5000kº, 1850 ln ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
EL 414 | LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR PARA ATÉ DUAS LÂMPADAS | CAERN | UN | 1 | 112 | 112
EL 416 | SOQUETE G13 PARA TUBULAR T8 | CAERN | UN | 4 | 1.99 | 7.96
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 119.96
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | SINAPI | UN | 2 | 13.23 | 26.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1963 | 24.12 | 4.73
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.471 | 27.47 | 12.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.67
|  |  |  | VALOR: |  | 164.08
13.2.26. DPO-EL0038 - Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 2 | 0.21 | 0.42
00002565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 0.8 | 10.86 | 8.69
00004356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.3 | 0.6
00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 19.83 | 19.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.12 | 6.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 27.47 | 6.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.9
|  |  |  | VALOR: |  | 42.44
13.2.27. DPO-EL0039 - Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 2 | 0.21 | 0.42
00002565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 10.86 | 10.86
00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 0.05 | 8.09 | 0.4
00004356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.3 | 0.6
I12191 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc | ORSE | Un | 1 | 11.55 | 11.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 24.12 | 7.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 27.47 | 9.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.03
|  |  |  | VALOR: |  | 40.86
13.2.28. 92016 - Tomada TRIPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 60.17 | 60.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 72.27
|  |  |  | VALOR: |  | 72.27
13.2.29. S12222 - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1.6 | 3.66 | 5.856
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.4 | 3.71 | 1.484
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.6 | 3.81 | 2.286
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.63
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10386 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | ORSE | un | 1 | 79.14 | 79.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 79.14
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1.6 | 18.16 | 29.056
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.4 | 18.16 | 7.264
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.6 | 12.72 | 7.632
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S87296S | Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 | ORSE | m3 | 0.004 | 515.43 | 2.0617
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.06
|  |  |  | VALOR: |  | 134.72
13.2.30. 00039469 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 62.42 | 62.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 62.42
|  |  |  | VALOR: |  | 62.42
13.2.31. S93653S - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I34653S | Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a | ORSE | un | 1 | 9.19 | 9.19
I01570S | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | ORSE | un | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.0352 | 22.07 | 0.77686
S88264S | Eletricista com encargos complementares | ORSE | h | 0.0352 | 27.52 | 0.9687
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.75
|  |  |  | VALOR: |  | 11.88
13.2.32. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.53 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 24.12 | 1.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 27.47 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR: |  | 12.94
13.2.33. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.53 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 24.12 | 1.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 27.47 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR: |  | 12.94
13.2.34. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 24.12 | 2.2
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 27.47 | 2.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.7
|  |  |  | VALOR: |  | 14.52
13.2.35. COM-13232650 - Alarme Audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050), com fio, uma botoeira, e sirene audiovisual, incluindo ponto elétrico para instalação com tomada, eletroduto galvanizado (3 metros) e cabo elétrico - Fornecimento e instalação. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-03031311 | Kit alarme audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050) incluindo botoeira anti-pânico ligação com fio a sirene, acompanha adesivo de sinalização | Composições | UN | 1 | 346.66 | 346.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 346.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.12 | 6.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 27.47 | 6.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
104480 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 1 | 146.25 | 146.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 146.25
|  |  |  | VALOR: |  | 505.81
13.2.36. S11148 - Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1 | 3.66 | 3.66
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.81 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.47
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11981 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar | ORSE | un | 1 | 231.85 | 231.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 231.85
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 12.72 | 12.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.88
|  |  |  | VALOR: |  | 270.18
13.3.1. I00485 - Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/elétrica, fixada na parede (entrada fibra ótica) (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica | ORSE | un | 1 | 92 | 92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 92
|  |  |  | VALOR: |  | 92
13.3.2. 10.90.14 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000011 | BRITA 0 - (GRAVILHAO/PEDRISCO) | EMBASA | M3 | 0.03 | 114.09 | 3.4227
K010000001 | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | EMBASA | M3 | 0.03 | 45.54 | 1.3662
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.79
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.3 | 16.5 | 4.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
15.04.11 | (REVISADA) - MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) | EMBASA | M2 | 1.6 | 24.84 | 39.744
05.04.01 | (REVISADA) EXEC. DE ATERRO MANUAL EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO | EMBASA | M3 | 0.12 | 22.75 | 2.73
15.01.19 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm | EMBASA | M2 | 0.8 | 93.54 | 74.832
50.52.03 | BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ ESPALHAMENTO) | EMBASA | M3 | 0.12 | 36.57 | 4.3884
15.04.01 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | EMBASA | M2 | 1.6 | 7.13 | 11.408
05.03.01 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | EMBASA | M3 | 0.24 | 29.7 | 7.128
50.31.16 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | EMBASA | M2 | 0.36 | 166.4 | 59.904
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 200.13
|  |  |  | VALOR: |  | 209.88
13.3.3. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0839 | CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 1 | 9.26 | 9.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.26
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.3 | 16.77 | 5.031
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.26
|  |  |  | VALOR: |  | 20.52
13.3.4. 15.018.0466-A - ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07641 | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 2.66 | 0.09 | 0.29
13845 | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.33 | 34.09 | 13.5
05565 | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.0133 | 47.68 | 0.76
05568 | PORCA ALTA, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 2.66 | 0.08 | 0.26
07639 | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 1.33 | 2.06 | 3.29
13873 | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA) - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.666 | 2.38 | 1.9
07637 | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM - Percentual=20,0000% | EMOP | UN | 0.666 | 11.12 | 8.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.89
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1 | 23.16 | 23.85
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1 | 16.75 | 17.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 41.1
|  |  |  | VALOR: |  | 69.99
13.3.5. 13884 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13884 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM | EMOP | UN | 1 | 15.13 | 15.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.13
|  |  |  | VALOR: |  | 15.13
13.3.6. 072375 - TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3793 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 23.97 | 23.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.97
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
0008 | AJUDANTE | GOINFRA CIVIL | h | 0.16 | 15.06 | 2.4096
0012 | ELETRICISTA | GOINFRA CIVIL | h | 0.16 | 22.3 | 3.568
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.98
|  |  |  | VALOR: |  | 29.95
13.3.7. 00021128 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 1 | 20.97 | 20.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.97
13.3.8. 072374 - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3794 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 22.97 | 22.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.97
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
0008 | AJUDANTE | GOINFRA CIVIL | h | 0.16 | 15.06 | 2.4096
0012 | ELETRICISTA | GOINFRA CIVIL | h | 0.16 | 22.3 | 3.568
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.98
|  |  |  | VALOR: |  | 28.95
13.3.9. I39128S - Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.63
|  |  |  | VALOR: |  | 1.63
13.3.10. 93020 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1 | 10.83 | 10.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3869 | 24.12 | 9.33
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3869 | 27.47 | 10.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.96
|  |  |  | VALOR: |  | 30.78
13.3.11. ED-15752 - CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (un)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-5631 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  | un | 1 | 28.52 | 28.52
ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  | un | 1 | 5.41 | 5.41
ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO |  | un | 1 | 5.62 | 5.62
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 39.55
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 39.55
|  |  |  | VALOR: |  | 39.55
13.3.12. ED-15762 - CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (un)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-5631 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  | un | 2 | 28.52 | 57.04
ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  | un | 1 | 6.09 | 6.09
ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO |  | un | 1 | 5.62 | 5.62
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 68.75
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 68.75
|  |  |  | VALOR: |  | 68.75
13.3.13. I03975 - Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03975 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | ORSE | un | 1 | 248.3 | 248.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 248.3
|  |  |  | VALOR: |  | 248.3
13.3.14. 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 11 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 24.12 | 2.28
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 27.47 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.88
|  |  |  | VALOR: |  | 16.96
13.3.15. 65001664 - ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO (M)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000043 | AUXILIAR DE OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES | COPASA | H | 0.15 | 19.34 | 2.9
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | COPASA | M3 | 0.15 | 19.36 | 2.9
65000152 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | COPASA | M3 | 0.15 | 52.29 | 7.84
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.74
|  |  |  | VALOR: |  | 13.64
13.3.16.1. 00043972 - CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | SINAPI | M | 1 | 4.17 | 4.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.17
|  |  |  | VALOR: |  | 4.17
13.3.16.2. MAT024200 - Cabo de fibra óptica, monomodo, metálico, geleado, de 18 fibras (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT024200 | Cabo de fibra óptica, monomodo, metálico, geleado, de 18 fibras | SCO | m | 1 | 10.56 | 10.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.56
|  |  |  | VALOR: |  | 10.56
13.3.16.3. 00021128 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM COM CONEXÕES (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M | 1 | 20.97 | 20.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.97
13.3.16.4. I39128S - Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | un | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.63
|  |  |  | VALOR: |  | 1.63
13.3.16.5. ED-2923 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-17870 | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) un |  | un | 1 | 7.79 | 7.79
MATED-17875 | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC ¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4" [20MM]) un |  | un | 3 | 0.26 | 0.78
MATED-17880 | UNIDUT PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦ DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ PARAFUSOS: INCLUSOS) un |  | un | 2 | 2.33 | 4.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 13.23
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 13.23
|  |  |  | VALOR: |  | 13.23
14.1. 00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 21 | 21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21
|  |  |  | VALOR: |  | 21
14.2. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 24.29 | 24.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.29
|  |  |  | VALOR: |  | 24.29
14.3. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 24.29 | 24.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.29
|  |  |  | VALOR: |  | 24.29
14.4. 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.73 | 1.46
00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 232.61 | 232.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 234.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 23.95 | 10.95
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 27.39 | 12.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.48
|  |  |  | VALOR: |  | 257.54
14.5. 00038774 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 17.33 | 17.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.33
|  |  |  | VALOR: |  | 17.33
14.6. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.73 | 1.46
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 697.83 | 697.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 699.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 23.95 | 10.95
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 27.39 | 12.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.48
|  |  |  | VALOR: |  | 722.76
14.7. S160613 - Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal (und)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | H | 3.49 | 19.1923 | 66.9811
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | H | 3.49 | 22.7427 | 79.372
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 146.35
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 146.35
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 146.35
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
I046636 | BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS |  | UN | 1 | 35.48 | 35.48
I048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE |  | UN | 2 | 1.11 | 2.22
I043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º |  | M | 12.24 | 2.79 | 34.1496
I045104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE |  | UN | 1 | 2.78 | 2.78
I042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA |  | M | 5.5 | 3.96 | 21.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 97.77
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 244.12
|  |  |  | VALOR: |  | 244.11
14.8. S03300 - Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 5 | 3.66 | 18.3
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 4 | 3.81 | 15.24
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 33.54
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00400S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao | ORSE | un | 3 | 1.59 | 4.77
I04375S | Bucha de nylon sem aba s6 | ORSE | un | 4 | 0.07 | 0.28
I02556S | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | ORSE | un | 1 | 1.69 | 1.69
I21128S | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm | ORSE | m | 6 | 8.02 | 48.12
I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | ORSE | m | 18 | 2.21 | 39.78
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0.15 | 9.68 | 1.452
I02682 | Parafuso c/ bucha S-6 | ORSE | un | 4 | 0.14 | 0.56
I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE | un | 1 | 8.87 | 8.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 105.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 5 | 18.16 | 90.8
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 4 | 12.72 | 50.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 141.68
|  |  |  | VALOR: |  | 280.62
15.1. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 28.13 | 0.51
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 29.02 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.89
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 1.05 | 52.12 | 54.73
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.013 | 16.8 | 0.22
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0024 | 87.07 | 0.21
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.081 | 36.97 | 2.99
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.09 | 276.02 | 24.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 82.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.371 | 21.3 | 7.9
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.277 | 25.16 | 6.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.87
|  |  |  | VALOR: |  | 98.71
15.2. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0426 | 24.48 | 1.04
00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.0956 | 42.74 | 46.83
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 2.1912 | 0.28 | 0.61
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0132 | 31.43 | 0.41
00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.0333 | 53.89 | 1.79
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.3265 | 2.88 | 3.82
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.8499 | 7.65 | 29.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4994 | 26.53 | 13.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.25
|  |  |  | VALOR: |  | 97.18
16.1. 101802 - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.138 | 67.61 | 9.33
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0677 | 145.74 | 9.87
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.2
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN | 62.7938 | 6.25 | 392.46
00000660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 25.2 | 3.88 | 97.78
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0095 | 7.41 | 0.07
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2072 | 7.05 | 1.46
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0218 | 17.42 | 0.38
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2464 | 2.46 | 0.61
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.7728 | 11.23 | 8.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 501.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 12.6595 | 25.81 | 326.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9.9468 | 21.3 | 211.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 538.61
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.3131 | 576.63 | 180.54
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0525 | 493.46 | 25.91
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 2.9616 | 10.95 | 32.43
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.2279 | 451.25 | 102.84
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.0738 | 963.89 | 71.14
97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.1677 | 1559.91 | 261.6
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 1.69 | 6.14 | 10.38
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 684.84
|  |  |  | VALOR: |  | 1743.97
16.2. 97907 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0276 | 67.61 | 1.87
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0136 | 145.74 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.85
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 26.4945 | 3.5 | 92.73
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0068 | 7.41 | 0.05
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.148 | 7.05 | 1.04
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0156 | 17.42 | 0.27
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.176 | 2.46 | 0.43
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.552 | 11.23 | 6.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 100.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8665 | 25.81 | 125.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.8237 | 21.3 | 81.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 207.04
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.1039 | 738.29 | 76.71
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0196 | 493.46 | 9.67
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.1163 | 451.25 | 52.48
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.07 | 2397.12 | 167.8
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 1.21 | 6.14 | 7.43
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 314.09
|  |  |  | VALOR: |  | 625.65
16.3. 91796 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1715 | 61.92 | 10.62
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0896 | 6.37 | 0.57
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0896 | 53.52 | 4.8
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 0.0111 | 115.66 | 1.28
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1 | 60.43 | 60.43
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 77.7
|  |  |  | VALOR: |  | 77.68
17.1. 92404 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1027 | 0.93 | 0.1
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.24 | 0.04
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.101 | 0.71 | 0.07
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 9.68 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.26
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 85 | 4.83
00036170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.004 | 60.65 | 60.89
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0098 | 66.67 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 66.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2129 | 22.65 | 4.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2129 | 21.3 | 4.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.35
|  |  |  | VALOR: |  | 75.95
17.2. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 17.85 | 17.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0391 | 21.32 | 0.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1564 | 21.3 | 3.33
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.16
|  |  |  | VALOR: |  | 22.01
17.3. 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 85 | 0.6
00041679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | UN | 1.005 | 30.84 | 30.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 31.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 25.81 | 9.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 21.3 | 7.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.96
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.001 | 664.68 | 0.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.66
|  |  |  | VALOR: |  | 49.19
18.1.1. 101095 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044225 | PISO TATIL/ PODOTATIL, ALERTA (BOLINHAS)OU DIRECIONAL (FAIXAS), ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS EM PVC REVESTIDOS EM ACO INOX - MODELO FRISADO | SINAPI | M2 | 0.25 | 139.98 | 35
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.103 | 36.97 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.919 | 25.81 | 23.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.459 | 21.3 | 9.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.5
|  |  |  | VALOR: |  | 72.31
18.2.1. S12039 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.5 | 3.71 | 1.855
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.2 | 3.81 | 4.572
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.43
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | ORSE | kg | 4 | 1.49 | 5.96
I36178S | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm | ORSE | un | 6.56 | 10.06 | 65.9936
I02540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | ORSE | kg | 0.33 | 3.5 | 1.155
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 73.11
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.5 | 18.16 | 9.08
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1.2 | 12.72 | 15.264
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.34
|  |  |  | VALOR: |  | 103.84
18.2.2. C4620 - GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 22.3108 | 0.089243
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.09
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 0.45 | 9.5 | 4.275
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.004 | 10.05 | 0.0402
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.0142 | 74.72 | 1.061
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0256 | 67.5 | 1.728
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.0062 | 76.19 | 0.47238
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3.7632 | 1.1 | 4.1395
I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0.2 | 23.81 | 4.762
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 28.8212 | 0.56 | 16.1399
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.0206 | 73.9 | 1.5223
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.004 | 15.54 | 0.06216
I1856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0.114 | 13.32 | 1.5185
I2535 | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM | SEINFRA | JG | 0.0001 | 613 | 0.0613
I2079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0.186 | 7.63 | 1.4192
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 3.75 | 0.68 | 2.55
I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 47.7 | 0.58 | 27.666
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 67.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.12 | 16.77 | 2.0124
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.16 | 20.77 | 3.3232
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.14 | 20.77 | 2.9078
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.53 | 20.77 | 31.7781
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.18 | 20.77 | 3.7386
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3.2784 | 15.55 | 50.9791
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 94.74
|  |  |  | VALOR: |  | 162.25
19.1. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.25 | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 15.61 | 15.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.61
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 21.3

## COMPOSICOES PROPRIAS
DPO-EL0038 - Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 2 | 0.21 | 0.42
00002565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 0.8 | 10.86 | 8.69
00004356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.3 | 0.6
00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 19.83 | 19.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.12 | 6.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 27.47 | 6.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.9
|  |  |  | VALOR: |  | 42.44
DPO-EL0039 - Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 2 | 0.21 | 0.42
00002565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 10.86 | 10.86
00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 0.05 | 8.09 | 0.4
00004356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.3 | 0.6
I12191 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc | ORSE | Un | 1 | 11.55 | 11.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 24.12 | 7.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 27.47 | 9.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.03
|  |  |  | VALOR: |  | 40.86
COM-13232650 - Alarme Audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050), com fio, uma botoeira, e sirene audiovisual, incluindo ponto elétrico para instalação com tomada, eletroduto galvanizado (3 metros) e cabo elétrico - Fornecimento e instalação. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-03031311 | Kit alarme audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050) incluindo botoeira anti-pânico ligação com fio a sirene, acompanha adesivo de sinalização | Composições | UN | 1 | 346.66 | 346.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 346.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.12 | 6.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 27.47 | 6.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
104480 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 1 | 146.25 | 146.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 146.25
|  |  |  | VALOR: |  | 505.81

## COMPOSICOES AUXILIARES
53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 8.53 | 5.06 | 43.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.16
|  |  |  | VALOR: |  | 43.16
S89796S - Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 3 | 3.5 | 10.5
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.1725 | 25.4 | 4.3815
I07091S | Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 16.72 | 16.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 31.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2568 | 21.14 | 5.4288
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2568 | 26.48 | 6.8001
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.23
|  |  |  | VALOR: |  | 43.82
91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 11.15 | 11.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 24.12 | 7.65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 27.47 | 8.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.36
|  |  |  | VALOR: |  | 27.49
S89810S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 2 | 3.5 | 7
I03528S | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 9.56 | 9.56
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.115 | 25.4 | 2.921
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2172 | 21.14 | 4.5916
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2172 | 26.48 | 5.7515
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.34
|  |  |  | VALOR: |  | 29.82
S89856S - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0245 | 61.55 | 1.508
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0077 | 2.74 | 0.021098
I03899S | Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 6.85 | 6.85
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.04 | 69.74 | 2.7896
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1849 | 21.14 | 3.9088
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1849 | 26.48 | 4.8962
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.81
|  |  |  | VALOR: |  | 19.94
S89833S - Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 3 | 3.5 | 10.5
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.1725 | 25.4 | 4.3815
I07091S | Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 16.72 | 16.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 31.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2896 | 21.14 | 6.1221
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2896 | 26.48 | 7.6686
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR: |  | 45.38
88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1 | 26.17 | 26.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.17
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 30.82
S89528S - Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0108 | 2.74 | 0.029592
I03904S | Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.9 | 0.9
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0471 | 21.14 | 0.99569
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0471 | 26.48 | 1.2472
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.25
|  |  |  | VALOR: |  | 4.13
65000987 - CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000834 | CHASSI DE CAMINHAO TOCO, PBT 16,8 T, MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA DE 162 CV | COPASA | UN | 0.000145 | 379900 | 55.09
35000122 | OLEO DIESEL | COPASA | L | 18.15 | 5.05 | 91.66
35000841 | TANQUE DE ACO P/ LIQUIDO, CAPACIDADE PARA 10000 L, INSTALADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO, COMPLETO INCLUSIVE BOMBA. | COPASA | UN | 0.00017 | 73776.8 | 12.54
35000839 | TRUCAGEM PARA CAMINHAO, INCLUSIVE MONTAGEM E PNEUS | COPASA | UN | 0.000126 | 50900 | 6.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 165.7
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000048 | MOTORISTA - VEICULO PESADO, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES | COPASA | H | 1 | 24.42 | 24.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.42
|  |  |  | VALOR: |  | 190.12
91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3 | 8.56 | 25.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.68
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.572 | 24.12 | 13.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.572 | 27.47 | 15.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.51
|  |  |  | VALOR: |  | 55.18
91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0018 | 21.08 | 0.04
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.1 | 5.31 | 5.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071 | 24.12 | 1.71
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071 | 27.47 | 1.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.66
|  |  |  | VALOR: |  | 9.53
88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.49 | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.68 | 18.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.68
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 24.3
92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.56 | 10.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0026 | 21.29 | 0.06
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0162 | 25.61 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.47
|  |  |  | VALOR: |  | 11.07
295378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MO611100 | SERVENTE | SEDOP | H | 0.0223 | 11.69 | 0.26069
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.01718 | 23.14 | 0.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR: |  | 0.39
90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.4931 | 0.33 | 0.16
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.1138 | 1.73 | 1.93
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.09
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.6302 | 86.11 | 54.27
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 15.1255 | 0.84 | 12.71
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 420.1527 | 0.81 | 340.32
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5882 | 81.49 | 47.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 455.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6069 | 26.8 | 43.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5492 | 21.3 | 54.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 97.36
|  |  |  | VALOR: |  | 554.64
S89445S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0124 | 61.55 | 0.76322
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0511 | 2.74 | 0.14001
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0143 | 69.74 | 0.99728
I07136S | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial | ORSE | un | 1 | 7.37 | 7.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1987 | 21.14 | 4.2005
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1987 | 26.48 | 5.2616
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.46
|  |  |  | VALOR: |  | 18.72
86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 4.5 | 0.15
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 6.41 | 6.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1232 | 27.39 | 3.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0388 | 21.3 | 0.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR: |  | 10.74
104480 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 10.6357 | 4.28 | 45.52
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 18.37 | 18.37
91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1.38 | 9.53 | 13.15
91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1.9357 | 12.31 | 23.83
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 4.49 | 4.49
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 40.9 | 40.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 146.26
|  |  |  | VALOR: |  | 146.25
87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3.45 | 0.33 | 1.14
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.05 | 1.73 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.96
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.16 | 85 | 98.6
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 174.1 | 0.84 | 146.24
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 195.86 | 0.81 | 158.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 403.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.5 | 26.8 | 120.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 120.6
|  |  |  | VALOR: |  | 527.02
ED-5224 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
MOED-20142 | ELETRICISTA |  | h | 0.03916 | 21.35 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 0.84
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 0.84
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 0.84
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 0.84
|  |  |  | VALOR: |  | 0.84
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 7e-05 | 4997.17 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.34
S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 62.11 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 16.82 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 12.94 | 0.01
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 175 | 0.79
I04722 | Colher de pedreiro | ORSE | un | 0.0004 | 18.8 | 0.01
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | ORSE | un | 0.0005 | 10.8 | 0.01
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | ORSE | un | 0.0007 | 11.6 | 0.01
I11246 | Escala métrica de bambú | ORSE | Un | 0.0007 | 10.22 | 0.01
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 184.14 | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.64 | 0.03
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | ORSE | un | 0.0002 | 13.52 | 0
I11265 | Martelo de borracha com cabo | ORSE | un | 0.0004 | 20 | 0.01
I11243 | Martelo sem unha | ORSE | un | 0.0001 | 27.5 | 0
I10789 | Nível de bolha de madeira | ORSE | un | 0.0002 | 18.92 | 0
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.35 | 0.01
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 13 | 0.02
I10790 | Prumo de face | ORSE | un | 0.0001 | 25.95 | 0
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | ORSE | un | 0.0002 | 40.8 | 0.01
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I11247 | Serra mármore | ORSE | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.71
|  |  |  | VALOR: |  | 3.71
ED-50373 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
MOED-20142 | ELETRICISTA |  | h | 1 | 21.35 | 21.35
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.35
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 21.35
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 21.35
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-13096 | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.69 | 1.69
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.07 | 0.07
MATED-13097 | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 3.62
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-5224 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | hora | 1 | 0.84 | 0.84
ED-14650 | EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
ED-14686 | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 2.84
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 27.81
|  |  |  | VALOR: |  | 27.81
95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.00534 | 15.72 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: |  | 0.08
S89532S - Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0082 | 61.55 | 0.50471
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.012 | 2.74 | 0.03288
I03869S | Luva de reducao soldavel, pvc, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 3.42 | 3.42
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0095 | 69.74 | 0.66253
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0524 | 21.14 | 1.1077
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0524 | 26.48 | 1.3876
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR: |  | 7.09
S89746S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 2 | 3.5 | 7
I03528S | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 9.56 | 9.56
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.115 | 25.4 | 2.921
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1926 | 21.14 | 4.0716
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1926 | 26.48 | 5.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.17
|  |  |  | VALOR: |  | 28.65
95606 - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 71.05 | 0.21
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 294.79 | 1.77
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.98
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.009 | 21.3 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 2.16
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.000128 | 3139.8 | 0.4
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR: |  | 0.4
S89821S - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0245 | 61.55 | 1.508
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0054 | 2.74 | 0.014796
I03899S | Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 6.85 | 6.85
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.04 | 69.74 | 2.7896
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1448 | 21.14 | 3.0611
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1448 | 26.48 | 3.8343
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.89
|  |  |  | VALOR: |  | 18.03
88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.8 | 19.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR: |  | 25.62
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.49 | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.85 | 19.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 25.43
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 22.14 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.42
|  |  |  | VALOR: |  | 0.41
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.65 | 2.02 | 1.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 23.95 | 0.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 27.39 | 1.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.13
|  |  |  | VALOR: |  | 3.42
95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.00534 | 20.36 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
S91190S - Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_05/2015 (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.022 | 21.14 | 0.46508
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.155 | 26.48 | 4.1044
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88629S | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | ORSE | m3 | 0.001 | 677.44 | 0.67744
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.68
|  |  |  | VALOR: |  | 5.23
S95316S - Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00247S | Ajudante de eletricista (horista) | ORSE | h | 0.03916 | 12.93 | 0.50634
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.51
|  |  |  | VALOR: |  | 0.5
09.06.01 - ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D040000004 | ACO CA-50 | EMBASA | KG | 1.05 | 8.36 | 8.778
D040000031 | ARAME RECOZIDO N-18 (1,25 MM - 9,6 GR/M) | EMBASA | KG | 0.03 | 23.7 | 0.711
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000037 | ARMADOR | EMBASA | H | 0.082 | 25.51 | 2.0918
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.082 | 16.5 | 1.353
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.44
|  |  |  | VALOR: |  | 12.94
S89362S - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I03529S | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.8 | 0.8
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0338 | 2.74 | 0.092612
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.152 | 21.14 | 3.2133
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.152 | 26.48 | 4.025
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.23
|  |  |  | VALOR: |  | 9.1
102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | SINAPI | L | 0.3257 | 37.21 | 12.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4529 | 27.02 | 12.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.24
|  |  |  | VALOR: |  | 24.34
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 1.51e-05 | 3139.8 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR: |  | 0.04
20.004.0033-B - ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.002857 | 16.75 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.05
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.004.0020-C | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | EMOP | H | 0.004 | 188.67 | 0.75
19.004.0020-E | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | EMOP | H | 0.001714 | 63.79 | 0.11
19.005.0012-C | MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.002857 | 336.04 | 0.96
19.006.0009-C | ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.005714 | 29.36 | 0.17
19.005.0016-C | TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.005714 | 109.08 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.61
|  |  |  | VALOR: |  | 2.66
S89226S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023 (chi)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S89221S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 1.48 | 1.48
S89222S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR: |  | 1.72
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.2512 | 0.85 | 1.06
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 1.06
|  |  |  | VALOR: |  | 1.06
ED-50362 - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
MOED-20130 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | h | 1 | 16.09 | 16.09
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 16.09
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 16.09
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 16.09
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-13096 | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.69 | 1.69
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.07 | 0.07
MATED-13097 | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 3.62
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-5225 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | hora | 1 | 0.63 | 0.63
ED-14646 | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
ED-14682 | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 2.63
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 22.34
|  |  |  | VALOR: |  | 22.34
92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 9.51 | 10.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0051 | 21.29 | 0.11
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.031 | 25.61 | 0.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.9
|  |  |  | VALOR: |  | 11.06
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.49 | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.8 | 16.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 22.4
S91187S - Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04350S | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | ORSE | un | 0.759 | 0.71 | 0.53889
I14153S | Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | ORSE | un | 0.005 | 53.3 | 0.2665
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.029 | 21.14 | 0.61306
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.208 | 26.48 | 5.5078
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.12
|  |  |  | VALOR: |  | 6.9
50.52.03 - BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ ESPALHAMENTO) (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
06.02.04 | (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE KM | EMBASA | M3X | 12.5 | 2.65 | 33.125
06.01.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | EMBASA | M3 | 1 | 2.42 | 2.42
06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | EMBASA | M3 | 1 | 0.99 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 36.54
|  |  |  | VALOR: |  | 36.57
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 3867.33 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR: |  | 0.02
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1 | 23.14 | 23.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.39 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR: |  | 27.87
91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 12778.7 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.09
89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 75.4 | 0.75
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.89 | 0.02
00003897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.73 | 1.73
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 85.43 | 1.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0846 | 23.95 | 2.03
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0846 | 27.39 | 2.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.35
|  |  |  | VALOR: |  | 8.1
S89446S - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0045 | 2.74 | 0.01233
I09868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE | m | 1.0493 | 4.58 | 4.8058
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0195 | 21.14 | 0.41223
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0195 | 26.48 | 0.51636
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.93
|  |  |  | VALOR: |  | 5.73
15.04.01 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000091 | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | EMBASA | H | 0.1 | 25.65 | 2.565
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.1 | 16.5 | 1.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.22
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50.10.19 | (REVISADA) - ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA | M3 | 0.005 | 585.36 | 2.9268
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR: |  | 7.13
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 3867.33 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | KG | 0.2 | 17.07 | 3.41
00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.1671 | 15.68 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.552 | 24.3 | 13.41
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.362 | 25.81 | 35.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.957 | 21.3 | 20.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 68.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0223 | 664.68 | 14.82
91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 313.3 | 313.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 328.12
|  |  |  | VALOR: |  | 403.09
S88316S - Servente com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43491S | Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 1.25 | 1.25
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43467S | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.59 | 0.59
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 12.72 | 12.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95378S | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 21.48
50.10.64 - (REVISADA) - ARGAMASSA MISTA (CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA GROSSA) TR. 1:2:8 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA | EMBASA | M3 | 1.216 | 105.86 | 128.7258
D010000003 | CAL HIDRATADA | EMBASA | KG | 182 | 1.25 | 227.5
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA | KG | 182 | 0.77 | 140.14
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA | M3 | 1.216 | 60 | 72.96
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 569.33
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 8 | 16.5 | 132
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 132
|  |  |  | VALOR: |  | 701.34
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
EC373700 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 3.18 | 3.18
EC434910 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.25 | 1.25
EC373720 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.14 | 1.14
EC434670 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.59 | 0.59
EC373730 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.07 | 0.07
EC373710 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.02 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.25
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MO611100 | SERVENTE | SEDOP | H | 1 | 11.69 | 11.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.69
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
295378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 19.2
15.01.19 - ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D080000073 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20 CM | EMBASA | UN | 83 | 0.56 | 46.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 46.48
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000091 | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | EMBASA | H | 0.9 | 25.65 | 23.085
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.9 | 16.5 | 14.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50.10.64 | (REVISADA) - ARGAMASSA MISTA (CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA GROSSA) TR. 1:2:8 | EMBASA | M3 | 0.013 | 701.34 | 9.1174
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.12
|  |  |  | VALOR: |  | 93.54
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0001 | 3139.8 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.31
S89400S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0124 | 61.55 | 0.76322
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0572 | 2.74 | 0.15673
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0143 | 69.74 | 0.99728
I07136S | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial | ORSE | un | 1 | 7.37 | 7.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2221 | 21.14 | 4.6952
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2221 | 26.48 | 5.8812
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.58
|  |  |  | VALOR: |  | 19.84
S88377S - Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43488S | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.82 | 0.82
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43464S | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.01 | 0.01
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.48
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37666S | Operador de betoneira estacionaria / misturador | ORSE | h | 1 | 16.49 | 16.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95389S | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR: |  | 24.1
S95389S - Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37666S | Operador de betoneira estacionaria / misturador | ORSE | h | 0.00872 | 16.49 | 0.14379
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR: |  | 0.14
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 4997.17 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR: |  | 0.29
87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2.8 | 1.41 | 3.95
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.85 | 4.95 | 4.21
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.16
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.18 | 85 | 100.3
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 157.44 | 0.84 | 132.25
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 177.12 | 0.81 | 143.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 376.02
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.65 | 26.8 | 97.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.79 | 21.3 | 16.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 114.65
|  |  |  | VALOR: |  | 498.78
92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 8.53 | 9.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0152 | 21.29 | 0.32
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0933 | 25.61 | 2.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.71
|  |  |  | VALOR: |  | 11.82
S89408S - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I03529S | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.8 | 0.8
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0302 | 2.74 | 0.082748
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1359 | 21.14 | 2.8729
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1359 | 26.48 | 3.5986
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.47
|  |  |  | VALOR: |  | 8.32
05.03.01 - ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 1.8 | 16.5 | 29.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.7
|  |  |  | VALOR: |  | 29.7
19.004.0020-E - CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01597 | CAMINHAO TANQUE, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 6000 LITROS - Percentual=25,3400% | EMOP | UN | 8e-05 | 405159.38 | 40.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.63
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | H | 1 | 23.16 | 23.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.16
|  |  |  | VALOR: |  | 63.79
88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004759 | CALCETEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.93 | 16.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.93
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 22.65
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03916 | 21.14 | 0.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.83
|  |  |  | VALOR: |  | 0.82
95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 0.01211 | 21.93 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.01211 | 31.14 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.38
|  |  |  | VALOR: |  | 0.37
92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.02 | 10.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0014 | 21.29 | 0.03
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0088 | 25.61 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 10.25
89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.4148 | 25.81 | 191.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.9432 | 21.3 | 105.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 296.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1.203 | 554.64 | 667.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 667.23
|  |  |  | VALOR: |  | 963.89
91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN | 8e-05 | 12778.7 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.02
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | SINAPI | UN | 8e-05 | 589.52 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR: |  | 1.06
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0.52 | 0.85 | 0.44
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.44
06.01.04 - CARGA E DESCARGA DE SOLO (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020000504 | CAMINHAO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL) | EMBASA | H | 0.003 | 176.87 | 0.53061
H020000558 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL) | EMBASA | H | 0.008 | 220.23 | 1.7618
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2.29
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.008 | 16.5 | 0.132
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 2.42
S95317S - Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00246S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.01887 | 12.93 | 0.24399
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.02225 | 12.72 | 0.28302
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 0.28
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1e-05 | 4997.17 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR: |  | 0.04
S95332S - Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.03916 | 18.16 | 0.71115
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.71
|  |  |  | VALOR: |  | 0.71
50.10.19 - (REVISADA) - ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA | EMBASA | M3 | 0.95 | 105.86 | 100.567
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA | KG | 427 | 0.77 | 328.79
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA | M3 | 0.95 | 60 | 57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 486.36
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 6 | 16.5 | 99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 99
|  |  |  | VALOR: |  | 585.36
ED-5225 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
MOED-20130 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | h | 0.03916 | 16.09 | 0.63
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 0.63
|  |  |  | Custo Horário da Execução: |  | 0.63
|  |  |  | Produção da Equipe: |  | 1
|  |  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 0.63
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 0.63
|  |  |  | VALOR: |  | 0.63
5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 859808.99 | 55.29
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 6.89e-05 | 83450 | 5.75
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 61.04
|  |  |  | VALOR: |  | 61.02
5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 35.85 | 35.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 27.97 | 27.97
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 3.79 | 3.79
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 34.97 | 34.97
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 43.16 | 43.16
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 109.89
|  |  |  | VALOR: |  | 145.74
S88267S - Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43485S | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 1.01 | 1.01
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43461S | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.32 | 0.32
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.98
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.16
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95335S | Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 26.48
06.02.04 - (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE KM (M3X)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020000504 | CAMINHAO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL) | EMBASA | H | 0.015 | 176.87 | 2.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2.65
|  |  |  | VALOR: |  | 2.65
91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 12778.7 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.82
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 589.52 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR: |  | 0.84
95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 19.8 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.3
S90455S - Passante tipo tubo de diâmetro maior que 75 mm, fixado em laje. af_05/2015 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE | kg | 0.005 | 25.4 | 0.127
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE | m | 0.15 | 15.58 | 2.337
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.023 | 21.14 | 0.48622
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.147 | 26.48 | 3.8926
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.38
|  |  |  | VALOR: |  | 6.82
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.00872 | 22.27 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 0.19
S89424S - Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0302 | 2.74 | 0.082748
I03904S | Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.9 | 0.9
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.98
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0906 | 21.14 | 1.9153
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0906 | 26.48 | 2.3991
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.32
|  |  |  | VALOR: |  | 6.26
87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3.31 | 0.33 | 1.09
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.01 | 1.73 | 1.75
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.84
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.95 | 86.11 | 81.8
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 426.49 | 0.81 | 345.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 427.26
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.32 | 26.8 | 115.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 115.78
|  |  |  | VALOR: |  | 545.85
89855 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 2 | 10.45 | 20.9
00037952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 70.82 | 70.82
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.175 | 31.12 | 5.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 97.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3605 | 23.95 | 8.63
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3605 | 27.39 | 9.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.5
|  |  |  | VALOR: |  | 115.66
87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3.72 | 0.33 | 1.23
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.13 | 1.73 | 1.95
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.18
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.36 | 85 | 115.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 459.85 | 0.81 | 372.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 488.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.85 | 26.8 | 129.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 129.98
|  |  |  | VALOR: |  | 621.22
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 20327.47 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.22
|  |  |  | VALOR: |  | 1.21
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5e-05 | 1391.79 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.6018 | 1.41 | 0.85
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.6382 | 4.95 | 3.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 4.01
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7119 | 85 | 60.51
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 391.1663 | 0.81 | 316.84
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5927 | 70.58 | 41.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 419.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.24 | 26.8 | 33.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9633 | 21.3 | 41.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 75.05
|  |  |  | VALOR: |  | 498.21
5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 35.85 | 35.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 27.97 | 27.97
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 3.79 | 3.79
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 31.76
|  |  |  | VALOR: |  | 67.61
88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 1 | 21.93 | 21.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.93
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 26.53
19.004.0020-C - CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01597 | CAMINHAO TANQUE, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 6000 LITROS - Percentual=15,0000% | EMOP | UN | 0.00016 | 405159.38 | 74.55
14919 | CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | EMOP | UN | 0.0006 | 10840.62 | 6.5
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.132 | 11.07 | 1.46
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 15 | 4.9 | 73.5
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.264 | 24 | 9.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 165.51
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | H | 1 | 23.16 | 23.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.16
|  |  |  | VALOR: |  | 188.67
S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 62.11 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 16.82 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 12.94 | 0.01
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | ORSE | un | 0.0002 | 198.5 | 0.04
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 175 | 0.79
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 184.14 | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.64 | 0.03
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0.0001 | 31.5 | 0
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.35 | 0.01
I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0.0002 | 36.9 | 0.01
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 13 | 0.02
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0.0003 | 18.58 | 0.01
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.81
|  |  |  | VALOR: |  | 3.81
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 19.85 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.02225 | 15.61 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.34
S91192S - Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. af_05/2015 (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.026 | 21.14 | 0.54964
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.186 | 26.48 | 4.9253
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88629S | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | ORSE | m3 | 0.001 | 677.44 | 0.67744
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.68
|  |  |  | VALOR: |  | 6.13
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 27.87 | 27.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.87
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.24 | 0.24
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 28.13
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 1e-05 | 20327.47 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
ED-14646 - EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14632 | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.14
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 1.14
|  |  |  | VALOR: |  | 1.14
89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 2.89 | 0.05
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 7.04 | 7.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 23.95 | 7.02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 27.39 | 8.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.05
|  |  |  | VALOR: |  | 22.49
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.8 | 24.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 34.08 | 34.08
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 5.38 | 5.38
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 6.79 | 6.79
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 61.02 | 61.02
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 162.72 | 162.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 269.99
|  |  |  | VALOR: |  | 294.79
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.36 | 0.85 | 1.16
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 1.16
|  |  |  | VALOR: |  | 1.15
91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022 | 23.95 | 0.53
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.155 | 27.39 | 4.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.78
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.001 | 664.68 | 0.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.66
|  |  |  | VALOR: |  | 5.42
90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.269 | 23.95 | 6.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.719 | 27.39 | 47.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 53.52
|  |  |  | VALOR: |  | 53.52
5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 7e-05 | 499634.11 | 34.97
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 34.97
|  |  |  | VALOR: |  | 34.97
91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.017 | 5.31 | 5.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 24.12 | 3.23
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 27.47 | 3.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.91
|  |  |  | VALOR: |  | 12.31
91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.78 | 2.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 24.12 | 7.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 27.47 | 7.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 664.68 | 0.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.6
|  |  |  | VALOR: |  | 18.37
91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 8.56 | 8.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.232 | 24.12 | 5.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.232 | 27.47 | 6.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.52
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.25 | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 15.61 | 15.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.61
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 21.3
S89778S - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0245 | 61.55 | 1.508
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0054 | 2.74 | 0.014796
I03899S | Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 6.85 | 6.85
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.04 | 69.74 | 2.7896
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1284 | 21.14 | 2.7144
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1284 | 26.48 | 3.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.11
|  |  |  | VALOR: |  | 17.25
S89440S - Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0106 | 61.55 | 0.65243
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0453 | 2.74 | 0.12412
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.012 | 69.74 | 0.83688
I07139S | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | ORSE | un | 1 | 1.33 | 1.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1812 | 21.14 | 3.8306
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1812 | 26.48 | 4.7982
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.63
|  |  |  | VALOR: |  | 11.55
87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3.56 | 0.33 | 1.17
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.08 | 1.73 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.04
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.02 | 86.11 | 87.83
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 343.52 | 0.81 | 278.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 366.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.64 | 26.8 | 124.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 124.35
|  |  |  | VALOR: |  | 493.46
I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1 | 18.74 | 18.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.74
|  |  |  | VALOR: |  | 18.74
S88629S - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 (m3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | m3 | 1.07 | 100 | 107
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | kg | 482.96 | 0.8 | 386.368
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 493.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88316S | Servente com encargos complementares | ORSE | h | 8.57 | 21.48 | 184.0836
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 184.08
|  |  |  | VALOR: |  | 677.44
S89402S - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.037 | 2.74 | 0.10138
I09868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE | m | 1.0493 | 4.58 | 4.8058
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1586 | 21.14 | 3.3528
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1586 | 26.48 | 4.1997
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.55
|  |  |  | VALOR: |  | 12.44
89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1 | 9.02 | 9.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.02
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0325 | 21.29 | 0.69
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0488 | 25.61 | 1.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.94
|  |  |  | VALOR: |  | 10.95
06.01.25 - ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020000610 | TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL) | EMBASA | HP | 0.0053 | 159.76 | 0.84673
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.85
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.009 | 16.5 | 0.1485
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR: |  | 0.99
95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 15.59 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 0.18
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.82 | 30.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 1.15 | 1.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.32
|  |  |  | VALOR: |  | 32.14
ED-5614 - SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-15597 | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦ PARAFUSOS: INCLUÍDOS) un |  | un | 1 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.9
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.16667 | 22.34 | 3.72
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3.72
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 5.62
|  |  |  | VALOR: |  | 5.62
92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 8.53 | 9.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0095 | 21.29 | 0.2
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0581 | 25.61 | 1.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.69
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 5.33e-05 | 17474.83 | 0.93
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.93
|  |  |  | VALOR: |  | 0.93
94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.6197 | 1.41 | 0.87
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.6572 | 4.95 | 3.25
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 4.12
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7609 | 85 | 64.68
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 325.1589 | 0.81 | 263.38
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5912 | 70.58 | 41.73
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 369.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2768 | 26.8 | 34.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.0267 | 21.3 | 43.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 77.39
|  |  |  | VALOR: |  | 451.25
S89221S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023 (h)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I36397S | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | ORSE | un | 6e-05 | 24793.22 | 1.49
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.49
|  |  |  | VALOR: |  | 1.48
65000152 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000044 | SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES | COPASA | H | 3 | 17.43 | 52.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 52.29
|  |  |  | VALOR: |  | 52.29
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.51
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 21.14 | 21.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR: |  | 27.47
91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.026 | 23.95 | 0.62
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.186 | 27.39 | 5.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.71
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.001 | 664.68 | 0.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.66
|  |  |  | VALOR: |  | 6.37
S89622S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0124 | 61.55 | 0.76322
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0185 | 2.74 | 0.05069
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0143 | 69.74 | 0.99728
I07136S | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial | ORSE | un | 1 | 7.37 | 7.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1047 | 21.14 | 2.2134
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1047 | 26.48 | 2.7725
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.98
|  |  |  | VALOR: |  | 14.15
95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 16.8 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.82 | 30.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 30.93
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.85 | 19.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 25.61
53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 32.16 | 5.06 | 162.73
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 162.73
|  |  |  | VALOR: |  | 162.72
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.29 | 0.29
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 0.33
S89378S - Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0338 | 2.74 | 0.092612
I03904S | Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.9 | 0.9
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1013 | 21.14 | 2.1415
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1013 | 26.48 | 2.6824
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.82
|  |  |  | VALOR: |  | 6.79
91287 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | JG | 1 | 216.77 | 216.77
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0.011 | 22.52 | 0.25
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.024 | 17.09 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 217.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.741 | 24.3 | 66.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.375 | 21.3 | 29.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 95.9
|  |  |  | VALOR: |  | 313.3
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.24 | 2.79
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 3.05 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 24.12 | 0.7
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 27.47 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.5
|  |  |  | VALOR: |  | 4.28
S90453S - Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. af_05/2015 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE | kg | 0.005 | 25.4 | 0.127
I09835S | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | ORSE | m | 0.15 | 6.81 | 1.0215
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.01 | 21.14 | 0.2114
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.066 | 26.48 | 1.7477
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.96
|  |  |  | VALOR: |  | 3.09
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 19.59 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 0.23
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.82 | 30.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.05
|  |  |  | VALOR: |  | 31.87
ED-14682 - FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14620 | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 0.86
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 0.86
|  |  |  | VALOR: |  | 0.86
86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 4.5 | 0.19
00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 20.97 | 20.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1356 | 27.39 | 3.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0427 | 21.3 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.62
|  |  |  | VALOR: |  | 25.76
91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 1 | 76.4 | 76.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 76.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.002 | 24.3 | 24.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 21.3 | 10.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.02
|  |  |  | VALOR: |  | 111.41
05.04.01 - (REVISADA) EXEC. DE ATERRO MANUAL EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H020000511 | CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP | EMBASA | H | 0.0025 | 55.97 | 0.13992
H020000512 | CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP | EMBASA | HI | 0.01 | 19.53 | 0.1953
H020000524 | COMPACTADOR A PERCUSSÃO (TIPO SAPO), A COMBUSTÍVEL | EMBASA | H | 0.528 | 3.3 | 1.7424
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2.08
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
F030000307 | GASOLINA | EMBASA | L | 0.2822 | 5.98 | 1.6876
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.69
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 1.15 | 16.5 | 18.975
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.98
|  |  |  | VALOR: |  | 22.75
ED-5620 - PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-15612 | PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO¦MATERIAL: PLÁSTICO¦SUPORTE: NÃO INCLUSO) un |  | un | 1 | 4.67 | 4.67
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 4.67
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.033333 | 22.34 | 0.74
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 0.74
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 5.41
|  |  |  | VALOR: |  | 5.41
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 1.21 | 1.21
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.2 | 0.2
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 1.42 | 1.42
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 2.12 | 2.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.95
|  |  |  | VALOR: |  | 4.95
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 11838.94 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 0.08
92014 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3 | 9.74 | 29.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 24.12 | 14.47
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 27.47 | 16.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.95
|  |  |  | VALOR: |  | 60.17
91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 12.46 | 12.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 24.12 | 7.65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 27.47 | 8.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.36
|  |  |  | VALOR: |  | 28.8
19.005.0016-C - TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00423 | CONJUNTO DE 02 PNEUS DIANTEIROS DIAGONAIS DE 7.50X16 ACRESCIDO DE 02 TRASEIROS DE 14.9/13X28 | EMOP | UN | 0.0006 | 6893.31 | 4.14
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.061 | 11.07 | 0.68
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 8.5 | 4.9 | 41.65
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.122 | 24 | 4.39
01596 | TRATOR DE PNEUS, PRECO SEM PNEUS, COM MOTOR DIESEL DE 61CV | EMOP | UN | 0.00014 | 230106.69 | 32.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 83.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20111 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | H | 1 | 26.01 | 26.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.01
|  |  |  | VALOR: |  | 109.08
S89848S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0133 | 2.74 | 0.036442
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE | m | 1.0549 | 15.58 | 16.4353
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2396 | 21.14 | 5.0651
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2396 | 26.48 | 6.3446
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.41
|  |  |  | VALOR: |  | 27.86
91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 859808.99 | 6.19
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.3e-06 | 83450 | 0.61
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 6.8
|  |  |  | VALOR: |  | 6.79
S89366S - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0059 | 61.55 | 0.36314
I03524S | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 8.89 | 8.89
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0338 | 2.74 | 0.092612
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.007 | 69.74 | 0.48818
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1416 | 21.14 | 2.9934
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1416 | 26.48 | 3.7496
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.74
|  |  |  | VALOR: |  | 16.55
91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1.44 | 5.69 | 8.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.19
|  |  |  | VALOR: |  | 8.19
89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0173 | 2.89 | 0.05
00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 42.11 | 44.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 44.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 23.95 | 7.46
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 27.39 | 8.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.99
|  |  |  | VALOR: |  | 60.43
S87296S - Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 (m3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S89226S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023 | ORSE | chi | 2.43 | 1.72 | 4.1796
S89225S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023 | ORSE | chp | 0.74 | 5.45 | 4.033
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.21
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | m3 | 1.21 | 100 | 121
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas | ORSE | kg | 181.19 | 1.02 | 184.8138
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | kg | 135.89 | 0.8 | 108.712
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 414.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88377S | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | ORSE | h | 3.17 | 24.1 | 76.397
S88316S | Servente com encargos complementares | ORSE | h | 0.76 | 21.48 | 16.3248
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.72
|  |  |  | VALOR: |  | 515.43
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 1.21 | 1.21
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.41
|  |  |  | VALOR: |  | 1.41
ED-5631 - MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-15606 | MÓDULO PARA DADOS/ TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6¦QUANTIDADE DE VIAS: 8¦MATERIAL: PLÁSTICO¦ PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) un |  | un | 1 | 15.39 | 15.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 15.39
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.2619 | 22.34 | 5.85
ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.2619 | 27.81 | 7.28
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 13.13
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 28.52
|  |  |  | VALOR: |  | 28.52
S95335S - Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.01887 | 18.16 | 0.34268
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 0.34
89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 75.4 | 1.12
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.09 | 4.09
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0107 | 2.89 | 0.03
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 85.43 | 1.92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 23.95 | 4.05
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 27.39 | 4.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.69
|  |  |  | VALOR: |  | 15.83
91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN | 6.67e-05 | 11838.94 | 0.79
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.79
|  |  |  | VALOR: |  | 0.78
91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 859808.99 | 29.49
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 5.51e-05 | 83450 | 4.6
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 34.09
|  |  |  | VALOR: |  | 34.08
88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 5.6e-05 | 499634.11 | 27.98
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 27.98
|  |  |  | VALOR: |  | 27.97
S89222S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023 (h)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I36397S | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | ORSE | un | 1e-05 | 24793.22 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.118 | 0.14 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0136 | 21.29 | 0.29
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0836 | 25.61 | 2.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.8 | 10.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.8
|  |  |  | VALOR: |  | 14.03
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.84
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 22.14 | 22.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR: |  | 27.39
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.25 | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.83 | 16.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.83
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 22.38
50.21.13 - (REVISADA) - PREPARO DE CONCRETO FCK = 15,00 MPA, BRITAS 1 E 2 (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H029600042 | BETONEIRA ELETRICA 400L | EMBASA | H | 1.25 | 1.75 | 2.1875
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2.19
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA | EMBASA | M3 | 0.75 | 105.86 | 79.395
D020000012 | BRITA 1 | EMBASA | M3 | 0.455 | 97.78 | 44.4899
D020000013 | BRITA 2 | EMBASA | M3 | 0.455 | 98.31 | 44.7311
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA | KG | 275 | 0.77 | 211.75
K010000001 | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | EMBASA | M3 | 0.91 | 45.54 | 41.4414
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA | M3 | 0.75 | 60 | 45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 466.81
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000116 | OPERADOR DE BETONEIRA | EMBASA | H | 1.25 | 24.29 | 30.3625
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 2 | 16.5 | 33
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 63.36
|  |  |  | VALOR: |  | 532.36
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 19.85 | 0.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.44
91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 8.19 | 8.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.68
|  |  |  | VALOR: |  | 9.68
91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 5.7e-06 | 859808.99 | 4.9
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 5.8e-06 | 83450 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 5.38
|  |  |  | VALOR: |  | 5.38
65000173 - ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000044 | SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES | COPASA | H | 1 | 17.43 | 17.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
65000987 | CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA | COPASA | H | 0.001 | 190.12 | 0.19
65000943 | COMPACTADOR MANUAL DE SOLOS, MOTOR A GASOLINA POTENCIA MINIMA DE 4 HP, SEM OPERADOR - H. PRODUTIVA | COPASA | H | 0.25 | 6.97 | 1.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.93
|  |  |  | VALOR: |  | 19.36
S89356S - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0886 | 2.74 | 0.24276
I09868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE | m | 1.0493 | 4.58 | 4.8058
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.38 | 21.14 | 8.0332
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.38 | 26.48 | 10.0624
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.09
|  |  |  | VALOR: |  | 23.13
S89851S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 2 | 3.5 | 7
I03528S | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 9.56 | 9.56
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.115 | 25.4 | 2.921
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2774 | 21.14 | 5.8642
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2774 | 26.48 | 7.3456
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.21
|  |  |  | VALOR: |  | 32.68
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 53.83 | 1.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.2
|  |  |  | VALOR: |  | 1.19
101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 31.87 | 0.11
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 38.89 | 0.14
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 25.81 | 2.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 21.3 | 3.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.89
|  |  |  | VALOR: |  | 6.14
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03916 | 17.91 | 0.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR: |  | 0.7
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 7e-05 | 20327.47 | 1.42
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.42
|  |  |  | VALOR: |  | 1.42
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 75.4 | 0.75
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | UN | 1 | 2.28 | 2.28
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.89 | 0.02
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 85.43 | 1.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 23.95 | 3.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 27.39 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR: |  | 10.83
95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004759 | CALCETEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 16.93 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.21
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 27.87 | 27.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.87
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.24 | 0.24
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.23 | 0.23
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.66 | 0.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.15
|  |  |  | VALOR: |  | 29.02
09.01.13 - (REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H029599984 | VIBRADOR ELÉTRICO DE IMERSAO 35MM | EMBASA | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000091 | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | EMBASA | H | 2 | 25.65 | 51.3
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 6 | 16.5 | 99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 150.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50.21.13 | (REVISADA) - PREPARO DE CONCRETO FCK = 15,00 MPA, BRITAS 1 E 2 | EMBASA | M3 | 1.05 | 532.36 | 558.978
E029600001 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | EMBASA | M3 | 1 | 28.82 | 28.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 587.8
|  |  |  | VALOR: |  | 739.1
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.85 | 19.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.44 | 0.44
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 25.81
S88264S - Eletricista com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43484S | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43460S | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.86 | 0.86
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.65
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.16
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95332S | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.71
|  |  |  | VALOR: |  | 27.52
91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.1 | 12.1
91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 28.8 | 28.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 40.9
|  |  |  | VALOR: |  | 40.9
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1 | 22.27 | 22.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 26.8
88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.85 | 19.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR: |  | 25.67
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.29 | 0.29
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 1.06 | 1.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.73
|  |  |  | VALOR: |  | 1.73
95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.01211 | 26.17 | 0.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR: |  | 0.31
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 19.85 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.3
S90443S - Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.07 | 21.14 | 1.4798
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.449 | 26.48 | 11.8895
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.37
|  |  |  | VALOR: |  | 13.35
89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 75.4 | 0.75
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.53 | 2.53
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.89 | 0.02
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 85.43 | 1.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 23.95 | 3.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 27.39 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR: |  | 11.08
91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.71
|  |  |  | VALOR: |  | 0.71
S90466S - Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.055 | 21.14 | 1.1627
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.391 | 26.48 | 10.3537
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.51
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88629S | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | ORSE | m3 | 0.003 | 677.44 | 2.0323
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.03
|  |  |  | VALOR: |  | 13.54
86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 4.5 | 0.09
00007604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | SINAPI | UN | 1 | 79.33 | 79.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 79.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1525 | 27.39 | 4.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0481 | 21.3 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.2
|  |  |  | VALOR: |  | 84.61
95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 0.01549 | 108.51 | 1.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.68
|  |  |  | VALOR: |  | 1.68
90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.077 | 23.95 | 1.84
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.494 | 27.39 | 13.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.37
|  |  |  | VALOR: |  | 15.37
ED-5621 - PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-15617 | PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦ QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦SUPORTE: NÃO INCLUSO) un |  | un | 1 | 5.35 | 5.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 5.35
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.033333 | 22.34 | 0.74
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 0.74
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 6.09
|  |  |  | VALOR: |  | 6.09
97736 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0971 | 30.93 | 3
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0894 | 32.14 | 2.87
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 2.386 | 0.44 | 1.05
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.8677 | 1.19 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.95
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.7583 | 81.88 | 62.09
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0334 | 7.41 | 0.25
00039995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | SINAPI | M3 | 0.1854 | 766.65 | 142.14
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0601 | 18.92 | 1.14
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.8316 | 2.46 | 6.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 212.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1865 | 22.4 | 4.18
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9326 | 24.3 | 22.66
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.748 | 25.81 | 174.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.748 | 21.3 | 143.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 344.74
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 31.7318 | 14.03 | 445.2
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.103 | 498.21 | 549.53
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 994.73
|  |  |  | VALOR: |  | 1559.91
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 18.76 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.35
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 18.68 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
|  |  |  | VALOR: |  | 0.28
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 2.5024 | 0.85 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 2.13
|  |  |  | VALOR: |  | 2.12
92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.201 | 30.93 | 6.22
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.05 | 32.14 | 1.61
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.83
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.086 | 17.09 | 1.47
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.432 | 2.46 | 10.9
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 6.53 | 11.69 | 76.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 88.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 22.4 | 3.2
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.607 | 25.43 | 15.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.64
|  |  |  | VALOR: |  | 115.13
S89223S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 (h)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I36397S | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | ORSE | un | 7e-05 | 24793.22 | 1.74
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR: |  | 1.73
100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2.88 | 0.33 | 0.95
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.87 | 1.73 | 1.51
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.46
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 19.44 | 7.71 | 149.88
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.08 | 85 | 91.8
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 486 | 0.81 | 393.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 635.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.75 | 26.8 | 100.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 100.5
|  |  |  | VALOR: |  | 738.29
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0.78 | 0.85 | 0.66
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 0.66
|  |  |  | VALOR: |  | 0.66
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.8 | 24.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 34.08 | 34.08
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 5.38 | 5.38
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 6.79 | 6.79
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 46.25
|  |  |  | VALOR: |  | 71.05
S88248S - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43485S | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 1.01 | 1.01
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43461S | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.32 | 0.32
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.98
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00246S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1 | 12.93 | 12.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.93
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95317S | Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 21.14
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.68 | 1.68
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.68 | 1.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.87
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.85 | 19.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR: |  | 27.02
S89481S - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0071 | 61.55 | 0.437
I03529S | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 0.8 | 0.8
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0108 | 2.74 | 0.029592
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.008 | 69.74 | 0.55792
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0706 | 21.14 | 1.4925
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0706 | 26.48 | 1.8695
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.36
|  |  |  | VALOR: |  | 5.15
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 17474.83 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 0.12
ED-14686 - FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14620 | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 0.86
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 0.86
|  |  |  | VALOR: |  | 0.86
ED-14650 - EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-14632 | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora |  | hora | 1 | 1.14 | 1.14
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.14
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 1.14
|  |  |  | VALOR: |  | 1.14
86874 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 4 | 19.18 | 76.72
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.039 | 89.04 | 3.47
00010423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | SINAPI | UN | 1 | 400.22 | 400.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 480.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8226 | 27.39 | 22.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3446 | 21.3 | 7.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.87
|  |  |  | VALOR: |  | 510.27
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.63 | 3.63
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.88 | 1.88
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 24.12 | 3.09
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 27.47 | 3.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.61
|  |  |  | VALOR: |  | 12.1
65000943 - COMPACTADOR MANUAL DE SOLOS, MOTOR A GASOLINA POTENCIA MINIMA DE 4 HP, SEM OPERADOR - H. PRODUTIVA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35000781 | COMPACTADOR MANUAL DE SOLOS, MOTOR A GASOLINA 4 HP, 4 TEMPOS. (SOQUETE) | COPASA | UN | 0.000265 | 9200 | 2.44
35000121 | GASOLINA TIPO A - COMUM | COPASA | L | 0.9 | 5.03 | 4.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.97
|  |  |  | VALOR: |  | 6.97
91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2 | 8.56 | 17.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.402 | 24.12 | 9.7
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.402 | 27.47 | 11.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.74
|  |  |  | VALOR: |  | 37.85
S90436S - Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.077 | 21.14 | 1.6278
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.494 | 26.48 | 13.0811
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.71
|  |  |  | VALOR: |  | 14.7
97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.4226 | 30.93 | 13.07
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.313 | 32.14 | 10.06
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 13.0715 | 0.44 | 5.75
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 4.7533 | 1.19 | 5.66
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 34.54
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.3112 | 81.88 | 107.36
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0567 | 7.41 | 0.42
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.2619 | 18.92 | 4.96
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.477 | 2.46 | 11.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 123.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7356 | 22.4 | 16.48
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.678 | 24.3 | 89.38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22.8884 | 25.81 | 590.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22.8884 | 21.3 | 487.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1184.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 28.9369 | 15.79 | 456.91
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.2 | 498.21 | 597.85
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1054.76
|  |  |  | VALOR: |  | 2397.12
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 19.85 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
S89861S - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 3 | 3.5 | 10.5
I03670S | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 25.11 | 25.11
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.1725 | 25.4 | 4.3815
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.3698 | 21.14 | 7.8176
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.3698 | 26.48 | 9.7923
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.61
|  |  |  | VALOR: |  | 57.59
91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1.45 | 5.69 | 8.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.25
|  |  |  | VALOR: |  | 8.25
95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 21.21 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.47
|  |  |  | VALOR: |  | 0.47
15.04.11 - (REVISADA) - MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA | EMBASA | M3 | 0.01 | 105.86 | 1.0586
D020000006 | ARENOSO | EMBASA | M3 | 0.01 | 78.27 | 0.7827
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA | KG | 7 | 0.77 | 5.39
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA | M3 | 0.02 | 60 | 1.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.43
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000091 | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | EMBASA | H | 0.35 | 25.65 | 8.9775
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0.45 | 16.5 | 7.425
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.41
|  |  |  | VALOR: |  | 24.84
91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1.3 | 0.73 | 0.95
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 53.3 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 23.95 | 0.69
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.211 | 27.39 | 5.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.47
|  |  |  | VALOR: |  | 7.66
90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 21.08 | 0.11
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 7.04 | 1.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 23.95 | 0.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 27.39 | 1.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.05
|  |  |  | VALOR: |  | 3.18
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.44 | 0.44
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.19
|  |  |  | VALOR: |  | 1.19
50.31.16 - TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
09.01.13 | (REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO | EMBASA | M3 | 0.1 | 739.1 | 73.91
09.09.01 | (REVISADA) FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | EMBASA | M2 | 0.4 | 101.85 | 40.74
09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | EMBASA | KG | 4 | 12.94 | 51.76
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 166.41
|  |  |  | VALOR: |  | 166.4
S89395S - Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0106 | 61.55 | 0.65243
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0507 | 2.74 | 0.13892
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.012 | 69.74 | 0.83688
I07139S | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | ORSE | un | 1 | 1.33 | 1.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2026 | 21.14 | 4.283
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2026 | 26.48 | 5.3648
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
|  |  |  | VALOR: |  | 12.58
S89714S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0247 | 2.74 | 0.067678
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE | m | 1.0549 | 15.58 | 16.4353
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.4444 | 21.14 | 9.3946
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.4444 | 26.48 | 11.7677
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.16
|  |  |  | VALOR: |  | 37.64
I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1 | 18.74 | 18.74
I2701 | DEPRECIAÇÃO | SEINFRA | H | 2.2654 | 1 | 2.2654
I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0.113 | 1 | 0.113
I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1.1923 | 1 | 1.1923
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.31
|  |  |  | VALOR: |  | 22.31
100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.163 | 7.59 | 8.83
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.006 | 19.21 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 24.3 | 1.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.034 | 21.3 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.37
|  |  |  | VALOR: |  | 11.3
S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 62.11 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 16.82 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 12.94 | 0.01
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 175 | 0.79
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 184.14 | 0.28
I10592 | Lima chata 12" | ORSE | un | 0.0001 | 36.36 | 0
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.64 | 0.03
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.35 | 0.01
I10593 | Praio simples 30cm | ORSE | un | 0.0001 | 19.57 | 0
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 13 | 0.02
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | ORSE | un | 0.0004 | 60 | 0.02
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | ORSE | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | ORSE | un | 0.0006 | 63 | 0.04
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | ORSE | un | 0.0011 | 25.5 | 0.03
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | ORSE | un | 0.0007 | 22.8 | 0.02
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.74
|  |  |  | VALOR: |  | 3.74
19.006.0009-C - ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 | 11.07 | 1.11
13516 | ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO C/2 TAMBORES, TRACAO NECESSARIA 65CV, REF.CMV | EMOP | UN | 0.0001083 | 260904 | 28.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.37
|  |  |  | VALOR: |  | 29.36
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.49 | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.59 | 19.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.59
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.23 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 25.16
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 7.2e-05 | 1391.79 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.59 | 15.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.59
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR: |  | 21.29
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 20.36 | 20.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 24.8
S89748S - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 2 | 3.5 | 7
I01966S | Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 24.38 | 24.38
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.115 | 25.4 | 2.921
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 34.3
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1926 | 21.14 | 4.0716
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1926 | 26.48 | 5.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.17
|  |  |  | VALOR: |  | 43.47
88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 21.21 | 21.21
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.47
|  |  |  | VALOR: |  | 27.2
19.005.0012-C - MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14916 | CONJUNTO DE 6 PNEUS DIAGONAIS, 14X24-12LONAS | EMOP | UN | 0.0006 | 15109.91 | 9.07
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.125 | 11.07 | 1.38
01301 | MOTONIVELADORA, PRECO SEM PNEUS, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, COM MOTORDIESEL EM TORNO DE 125CV | EMOP | UN | 0.00016 | 1264890.09 | 202.38
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 18 | 4.9 | 88.2
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.25 | 24 | 9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 310.03
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20111 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | H | 1 | 26.01 | 26.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.01
|  |  |  | VALOR: |  | 336.04
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 6.67e-05 | 17474.83 | 1.17
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1.17
|  |  |  | VALOR: |  | 1.16
S89800S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0146 | 2.74 | 0.040004
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE | m | 1.0549 | 15.58 | 16.4353
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2632 | 21.14 | 5.564
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2632 | 26.48 | 6.9695
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.53
|  |  |  | VALOR: |  | 28.99
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6e-05 | 3867.33 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 0.23
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.34
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1 | 31.14 | 31.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.37 | 0.37
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.37
|  |  |  | VALOR: |  | 35.85
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.4 | 0.4
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.44
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055 | 23.95 | 1.32
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.391 | 27.39 | 10.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.03
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.003 | 664.68 | 1.99
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.99
|  |  |  | VALOR: |  | 14
91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09
91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 1.06 | 1.06
91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 8.25 | 8.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.24
|  |  |  | VALOR: |  | 10.24
S89383S - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00065S | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | ORSE | un | 1 | 0.98 | 0.98
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0059 | 61.55 | 0.36314
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0315 | 2.74 | 0.08631
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.007 | 69.74 | 0.48818
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0944 | 21.14 | 1.9956
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.0944 | 26.48 | 2.4997
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.5
|  |  |  | VALOR: |  | 6.38
S89627S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0176 | 61.55 | 1.0833
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0244 | 2.74 | 0.066856
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0225 | 69.74 | 1.5692
I07129S | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, paraagua fria predial | ORSE | un | 1 | 11.23 | 11.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1318 | 21.14 | 2.7863
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1318 | 26.48 | 3.4901
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.28
|  |  |  | VALOR: |  | 20.2
S89224S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023 (h)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02705S | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | ORSE | kwh | 2.5024 | 0.8 | 2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2
|  |  |  | VALOR: |  | 2
S89797S - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 3 | 3.5 | 10.5
I03670S | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 25.11 | 25.11
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.1725 | 25.4 | 4.3815
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2568 | 21.14 | 5.4288
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2568 | 26.48 | 6.8001
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.23
|  |  |  | VALOR: |  | 52.21
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1e-05 | 1391.79 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR: |  | 0.01
S88247S - Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 4.66 | 4.66
I43484S | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 1.14 | 1.14
I43460S | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1 | 0.86 | 0.86
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.07 | 0.07
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.65
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00247S | Ajudante de eletricista (horista) | ORSE | h | 1 | 12.93 | 12.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.93
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S95316S | Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR: |  | 22.07
88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.72 | 15.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: |  | 21.32
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.51
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 17.91 | 17.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.91
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR: |  | 24.12
S91185S - Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04350S | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | ORSE | un | 1.3 | 0.71 | 0.923
I14153S | Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | ORSE | un | 0.005 | 53.3 | 0.2665
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.029 | 21.14 | 0.61306
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.211 | 26.48 | 5.5873
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.2
|  |  |  | VALOR: |  | 7.37
S89834S - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE | un | 3 | 3.5 | 10.5
I03670S | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 25.11 | 25.11
I20078S | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | ORSE | un | 0.1725 | 25.4 | 4.3815
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2896 | 21.14 | 6.1221
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.2896 | 26.48 | 7.6686
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR: |  | 53.77
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1.03 | 5.69 | 5.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.86
|  |  |  | VALOR: |  | 5.86
95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 19.85 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.3
S89396S - Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00122S | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | ORSE | un | 0.0088 | 61.55 | 0.54164
I38383S | Lixa d'agua em folha, grao 100 | ORSE | un | 0.0484 | 2.74 | 0.13262
I20083S | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | ORSE | un | 0.0105 | 69.74 | 0.73227
I07137S | Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 11.03 | 11.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1748 | 21.14 | 3.6953
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.1748 | 26.48 | 4.6287
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.33
|  |  |  | VALOR: |  | 20.74
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 23.95 | 1.68
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.449 | 27.39 | 12.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.98
|  |  |  | VALOR: |  | 13.96
09.09.01 - (REVISADA) FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D050000001 | BARROTE AGRESTE 3 x 3" | EMBASA | M | 2 | 8.19 | 16.38
D220000049 | DESMOL | EMBASA | L | 0.1 | 4.53 | 0.453
D070000075 | PREGO 2 1/2 x 10 | EMBASA | KG | 0.12 | 19 | 2.28
D050000070 | RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") | EMBASA | M | 0.14 | 2.38 | 0.3332
D050000091 | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") | EMBASA | M | 1.6 | 14.89 | 23.824
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.26
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000052 | CARPINTEIRO | EMBASA | H | 1.4 | 25.35 | 35.49
B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 1.4 | 16.5 | 23.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 58.59
|  |  |  | VALOR: |  | 101.85
88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 499634.11 | 3.8
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 3.8
|  |  |  | VALOR: |  | 3.79
88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2.62 | 0.33 | 0.86
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.8 | 1.73 | 1.38
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.24
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 85 | 90.95
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 483.7 | 0.81 | 391.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 482.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.42 | 26.8 | 91.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 91.66
|  |  |  | VALOR: |  | 576.63
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11240 | Alicate com isolamento | ORSE | un | 0.0002 | 47.69 | 0.01
I11241 | Alicate volt-amperimetro | ORSE | un | 0.0002 | 141 | 0.03
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0007 | 62.11 | 0.04
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 16.82 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 12.94 | 0.01
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 175 | 0.79
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0.0002 | 26.89 | 0.01
I11242 | Chave inglesa 12" | ORSE | un | 0.0001 | 37 | 0
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 184.14 | 0.28
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.64 | 0.03
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.35 | 0.01
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 13 | 0.02
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.66
|  |  |  | VALOR: |  | 3.66
90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 31.88 | 95.64
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19.8 | 0.08 | 1.58
00010556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 414.51 | 414.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 511.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.678 | 24.3 | 40.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.839 | 21.3 | 17.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 58.65
|  |  |  | VALOR: |  | 570.37
92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.08 | 0.53
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.816 | 0.14 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0172 | 21.29 | 0.37
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1055 | 25.61 | 2.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.07
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 11.82 | 11.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.82
|  |  |  | VALOR: |  | 15.79
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.84
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.76 | 18.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 23.95
91189 - CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | SINAPI | M2 | 0.20328 | 101.59 | 20.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.95 | 2.4
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.716 | 27.39 | 19.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029 | 664.68 | 19.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.28
|  |  |  | VALOR: |  | 61.92
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.82 | 30.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.12 | 0.12
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 1.16 | 1.16
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 5.86 | 5.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.07
|  |  |  | VALOR: |  | 38.89
95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 16.83 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
S90438S - Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88248S | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 0.269 | 21.14 | 5.6867
S88267S | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | ORSE | h | 1.719 | 26.48 | 45.5191
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.21
|  |  |  | VALOR: |  | 51.19
90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.023 | 23.95 | 0.55
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.144 | 27.39 | 3.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.49
|  |  |  | VALOR: |  | 4.49
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN | 5.33e-05 | 11838.94 | 0.63
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.63
|  |  |  | VALOR: |  | 0.63
91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.93
|  |  |  | VALOR: |  | 0.93
S89225S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023 (chp)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S89221S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 1.48 | 1.48
S89222S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 0.24 | 0.24
S89223S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 1.73 | 1.73
S89224S | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023 | ORSE | h | 1 | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.45
|  |  |  | VALOR: |  | 5.45
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 85 | 90.95
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 482.96 | 0.81 | 391.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 482.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.57 | 21.3 | 182.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 182.54
|  |  |  | VALOR: |  | 664.68

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 255.52 | 167.28 | 42743.3856 | 12.9162 | 12.9162 | A
96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 282.5 | 118.83 | 33569.475 | 10.1441 | 23.0603 | A
91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 13 | 1467.52 | 19077.76 | 5.7649 | 28.8253 | A
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | M | 430 | 33.71 | 14495.3 | 4.3802 | 33.2055 | A
2070329 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X20W (INCLUSIVE LAMPADAS SEPARADAS 20W, mínimo 5000kº, 1850 ln ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | CAERN | Serviço | UN | 58 | 200.64 | 11637.12 | 3.5165 | 36.722 | A
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 255.52 | 38.66 | 9878.4032 | 2.9851 | 39.707 | A
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 591.58 | 15.93 | 9423.8694 | 2.8477 | 42.5548 | A
103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 97.18 | 91.4 | 8882.252 | 2.684 | 45.2388 | A
92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 93 | 92.87 | 8636.91 | 2.6099 | 47.8487 | A
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 58 | 120.7 | 7000.6 | 2.1154 | 49.9642 | A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 90 | 70.32 | 6328.8 | 1.9124 | 51.8766 | B
S91926S | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 1200 | 4.79 | 5748 | 1.7369 | 53.6136 | B
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 93 | 60.15 | 5593.95 | 1.6904 | 55.3039 | B
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 212.66 | 21.61 | 4595.5826 | 1.3887 | 56.6926 | B
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 33 | 137.1 | 4524.3 | 1.3672 | 58.0598 | B
00043972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | SINAPI | Material | M | 800 | 5.1 | 4080 | 1.2329 | 59.2927 | B
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) | SINAPI | Serviço | M | 214.91 | 18.09 | 3887.7219 | 1.1748 | 60.4675 | B
S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | Serviço | pt | 10 | 343.14 | 3431.4 | 1.0369 | 61.5044 | B
15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 39 | 85.58 | 3337.62 | 1.0086 | 62.513 | B
101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 | SINAPI | Serviço | M | 37.35 | 88.42 | 3302.487 | 0.99795 | 63.5109 | B
00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 3 | 1082.94 | 3248.82 | 0.98173 | 64.4926 | B
91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 34 | 94.99 | 3229.66 | 0.97594 | 65.4686 | B
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM ,COM CONEXÕES | SINAPI | Material | M | 120 | 25.64 | 3076.8 | 0.92975 | 66.3983 | B
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | Serviço | m³ | 23.08 | 133.07 | 3071.2556 | 0.92808 | 67.3264 | B
97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 4 | 765.04 | 3060.16 | 0.92472 | 68.2511 | B
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | M | 162 | 18.81 | 3047.22 | 0.92081 | 69.172 | B
15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 30 | 97.76 | 2932.8 | 0.88624 | 70.0582 | B
S04766 | Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares | ORSE | Serviço | un | 3 | 971.82 | 2915.46 | 0.881 | 70.9392 | B
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | Material | M | 110 | 25.64 | 2820.4 | 0.85227 | 71.7915 | B
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) | SINAPI | Serviço | M2 | 85.41 | 28.09 | 2399.1669 | 0.72498 | 72.5164 | B
S91934S | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 90 | 26.56 | 2390.4 | 0.72233 | 73.2388 | B
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 3 | 745.14 | 2235.42 | 0.6755 | 73.9143 | B
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 2.75 | 810.42 | 2228.655 | 0.67346 | 74.5877 | B
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 104.96 | 20.35 | 2135.936 | 0.64544 | 75.2332 | B
101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 2132.53 | 2132.53 | 0.64441 | 75.8776 | B
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 125.48 | 16.76 | 2103.0448 | 0.6355 | 76.5131 | B
S12039 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | Serviço | m2 | 16.1 | 126.98 | 2044.378 | 0.61777 | 77.1309 | B
S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | Serviço | m2 | 127.76 | 15.99 | 2042.8824 | 0.61732 | 77.7482 | B
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) | SINAPI | Serviço | M2 | 31.9 | 62.33 | 1988.327 | 0.60084 | 78.349 | B
10.90.13 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 60x60x70m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 10cm | EMBASA | Serviço | UN | 4 | 488.23 | 1952.92 | 0.59014 | 78.9392 | B
102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 49.14 | 39.35 | 1933.659 | 0.58432 | 79.5235 | B
S91785S | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | ORSE | Serviço | m | 35 | 55.04 | 1926.4 | 0.58212 | 80.1056 | C
S04765 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | ORSE | Serviço | un | 3 | 590.88 | 1772.64 | 0.53566 | 80.6412 | C
S142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | IOPES | Serviço | m | 51 | 33.79 | 1723.29 | 0.52075 | 81.162 | C
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | H | 65 | 26.05 | 1693.25 | 0.51167 | 81.6737 | C
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 21.36 | 78.36 | 1673.7696 | 0.50578 | 82.1794 | C
103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 14.6 | 110.6 | 1614.76 | 0.48795 | 82.6674 | C
DPO-EL0038 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Serviço | Un | 30 | 51.9 | 1557 | 0.4705 | 83.1379 | C
00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM COM CONEXÕES | SINAPI | Material | M | 60 | 25.64 | 1538.4 | 0.46488 | 83.6028 | C
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1492.46 | 1492.46 | 0.45099 | 84.0538 | C
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1492.46 | 1492.46 | 0.45099 | 84.5048 | C
020147 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | GOINFRA CIVIL | Serviço | m2 | 255.52 | 5.53 | 1413.0256 | 0.42699 | 84.9317 | C
S91795S | (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 | ORSE | Serviço | m | 16 | 86.87 | 1389.92 | 0.42001 | 85.3517 | C
S010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | IOPES | Serviço | m2 | 117.31 | 11.71 | 1373.7001 | 0.41511 | 85.7669 | C
88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 91.41 | 14.55 | 1330.0155 | 0.40191 | 86.1688 | C
S91928S | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 175 | 7.4 | 1295 | 0.39132 | 86.5601 | C
MAT024200 | Cabo de fibra óptica, monomodo, metálico, geleado, de 18 fibras | SCO | Material | m | 100 | 12.91 | 1291 | 0.39012 | 86.9502 | C
S12290 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | Serviço | un | 1 | 1270.54 | 1270.54 | 0.38393 | 87.3341 | C
98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 46.5 | 26.91 | 1251.315 | 0.37812 | 87.7123 | C
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 10.92 | 113.65 | 1241.058 | 0.37502 | 88.0873 | C
DPO-EL0039 | Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Geral | Un | 24 | 49.96 | 1199.04 | 0.36233 | 88.4496 | C
00021136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM, COM CONEXÕES | SINAPI | Material | M | 36 | 33.14 | 1193.04 | 0.36051 | 88.8101 | C
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 58 | 20.07 | 1164.06 | 0.35176 | 89.1619 | C
ED-15752 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | Serviço | un | 24 | 48.36 | 1160.64 | 0.35072 | 89.5126 | C
S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | Serviço | un | 7 | 164.74 | 1153.18 | 0.34847 | 89.8611 | C
93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 35.6 | 31.78 | 1131.368 | 0.34188 | 90.203 | C
103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | Serviço | M3 | 1.4 | 779.36 | 1091.104 | 0.32971 | 90.5327 | C
00039469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | Material | UN | 14 | 76.33 | 1068.62 | 0.32292 | 90.8556 | C
S97669S | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica , lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 45 | 22.3 | 1003.5 | 0.30324 | 91.1588 | C
102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 49.14 | 19.88 | 976.9032 | 0.2952 | 91.454 | C
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 1 | 976.88 | 976.88 | 0.29519 | 91.7492 | C
012223 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | INSDIPONÍVEL | Serviço | M | 33 | 28.81 | 950.73 | 0.28729 | 92.0365 | C
S91932S | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 50 | 18.38 | 919 | 0.2777 | 92.3142 | C
101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 883.79 | 883.79 | 0.26706 | 92.5813 | C
15.034.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | EMOP | Serviço | M | 9 | 93.83 | 844.47 | 0.25518 | 92.8365 | C
S91924S | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | m | 250 | 3.31 | 827.5 | 0.25005 | 93.0865 | C
96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 6 | 134.29 | 805.74 | 0.24348 | 93.33 | C
65001665 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 3", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | Serviço | M | 45 | 17.87 | 804.15 | 0.243 | 93.573 | C
92016 | Tomada TRIPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | SINAPI | Serviço | UN | 9 | 88.37 | 795.33 | 0.24033 | 93.8133 | C
S11566 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70 mm² | ORSE | Serviço | un | 1 | 782.91 | 782.91 | 0.23658 | 94.0499 | C
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 772.05 | 772.05 | 0.2333 | 94.2832 | C
S09516 | Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm com tampa | ORSE | Serviço | un | 43 | 17.84 | 767.12 | 0.23181 | 94.515 | C
2070310 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A) E BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO SEPARADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CAERN | Serviço | UN | 1 | 754.65 | 754.65 | 0.22804 | 94.7431 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 2 | 376.01 | 752.02 | 0.22725 | 94.9703 | C
91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 9 | 82.06 | 738.54 | 0.22317 | 95.1935 | C
00001807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | SINAPI | Material | UN | 2 | 338.06 | 676.12 | 0.20431 | 95.3978 | C
ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | Serviço | un | 8 | 84.07 | 672.56 | 0.20323 | 95.601 | C
I39128S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | ORSE | Material | un | 334 | 1.99 | 664.66 | 0.20085 | 95.8019 | C
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 39.5 | 16.28 | 643.06 | 0.19432 | 95.9962 | C
16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | SP Educação | Serviço | UN | 1 | 641.97 | 641.97 | 0.19399 | 96.1902 | C
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 34.69 | 17.83 | 618.5227 | 0.18691 | 96.3771 | C
COM-13232650 | Alarme Audiovisual para banheiro PNE (NBR 9050), com fio, uma botoeira, e sirene audiovisual, incluindo ponto elétrico para instalação com tomada, eletroduto galvanizado (3 metros) e cabo elétrico - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | Serviço | UN | 1 | 618.5 | 618.5 | 0.1869 | 96.564 | C
S160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | IOPES | Serviço | und | 2 | 298.5 | 597 | 0.1804 | 96.7444 | C
S93653S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | ORSE | Serviço | un | 38 | 14.53 | 552.14 | 0.16685 | 96.9112 | C
10.90.14 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | EMBASA | Serviço | UN | 2 | 256.64 | 513.28 | 0.1551 | 97.0663 | C
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | Serviço | M2 | 85.41 | 5.26 | 449.2566 | 0.13576 | 97.2021 | C
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 7.12 | 61.48 | 437.7376 | 0.13228 | 97.3344 | C
ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/ 4" (20MM) - FORNECIMENTO | SETOP | Serviço | un | 26 | 16.18 | 420.68 | 0.12712 | 97.4615 | C
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 91.41 | 4.45 | 406.7745 | 0.12292 | 97.5844 | C
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 4.12 | 92.19 | 379.8228 | 0.11478 | 97.6992 | C
94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M | 14.73 | 24.88 | 366.4824 | 0.11074 | 97.8099 | C
08.04.060 | Envelope de concreto para dutos - mínimo 15 FCK (passagem sob a rua de acesso ao campus) | SP Educação | Serviço | M | 18 | 19.91 | 358.38 | 0.1083 | 97.9182 | C
S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (Substituir o geral de 125A do QGBT) | ORSE | Serviço | un | 1 | 341.32 | 341.32 | 0.10314 | 98.0214 | C
S11148 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | Serviço | un | 1 | 330.38 | 330.38 | 0.099835 | 98.1212 | C
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 39.89 | 319.12 | 0.096432 | 98.2176 | C
101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 314.92 | 314.92 | 0.095163 | 98.3128 | C
I03975 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | ORSE | Material | un | 1 | 303.62 | 303.62 | 0.091748 | 98.4045 | C
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) | SINAPI | Serviço | M2 | 31.9 | 9.38 | 299.222 | 0.090419 | 98.495 | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) | SINAPI | Serviço | M | 2.33 | 120.46 | 280.6718 | 0.084814 | 98.5798 | C
00000864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | Material | M | 3 | 85.39 | 256.17 | 0.07741 | 98.6572 | C
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 4 | 61.08 | 244.32 | 0.073829 | 98.731 | C
C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | Serviço | M2 | 13.65 | 17.24 | 235.326 | 0.071111 | 98.8021 | C
S00724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | Serviço | un | 21 | 10.76 | 225.96 | 0.068281 | 98.8704 | C
I00485 | Caixa de passagem 30x30cm com tampa, em chapa de aço galvanizado p/elétrica fixação externa parede(saída bloco A e entrada Bloco D) | ORSE | Material | un | 2 | 112.5 | 225 | 0.067991 | 98.9384 | C
35001508 | MOLDE GRAFITE P/SOLDA EXOTERMICA P/SOLDA HASTE-CABO T.LATERAL,HASTE 5/8" ,CABO DERIVACAO 50MM2. | COPASA | Material | UN | 1 | 214.85 | 214.85 | 0.064924 | 99.0033 | C
97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | M | 10 | 20.74 | 207.4 | 0.062672 | 99.066 | C
C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | Serviço | M | 1 | 198.4 | 198.4 | 0.059953 | 99.1259 | C
S11730 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 70 mm² | ORSE | Serviço | un | 4 | 44.6 | 178.4 | 0.053909 | 99.1799 | C
MATED-12466 | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m | SETOP | Material | m | 36 | 4.82 | 173.52 | 0.052434 | 99.2323 | C
65001664 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | COPASA | Serviço | M | 10 | 16.68 | 166.8 | 0.050404 | 99.2827 | C
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 82.27 | 164.54 | 0.049721 | 99.3324 | C
S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | ORSE | Serviço | un | 1 | 141.11 | 141.11 | 0.042641 | 99.3751 | C
00002617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | SINAPI | Material | UN | 8 | 17.03 | 136.24 | 0.041169 | 99.4162 | C
S142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | IOPES | Serviço | m | 9 | 14.95 | 134.55 | 0.040658 | 99.4569 | C
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 31.9 | 3.75 | 119.625 | 0.036148 | 99.493 | C
96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 0.5 | 235.29 | 117.645 | 0.03555 | 99.5286 | C
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 113.18 | 113.18 | 0.034201 | 99.5628 | C
I00485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/elétrica, fixada na parede (entrada fibra ótica) | ORSE | Material | un | 1 | 112.5 | 112.5 | 0.033995 | 99.5968 | C
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | Material | UN | 4 | 25.68 | 102.72 | 0.03104 | 99.6278 | C
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 48.41 | 96.82 | 0.029257 | 99.6571 | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) | SINAPI | Serviço | M | 0.8 | 120.46 | 96.368 | 0.029121 | 99.6862 | C
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 2.14 | 42.48 | 90.9072 | 0.02747 | 99.7137 | C
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 4 | 17.76 | 71.04 | 0.021467 | 99.7351 | C
I03618 | Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | ORSE | Material | un | 2 | 32.89 | 65.78 | 0.019877 | 99.755 | C
I048458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | IOPES | Material | UN | 34 | 1.93 | 65.62 | 0.019829 | 99.7748 | C
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | Material | UN | 2 | 29.7 | 59.4 | 0.01795 | 99.7928 | C
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** | SINAPI | Material | UN | 2 | 29.7 | 59.4 | 0.01795 | 99.8107 | C
15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 1 | 57.62 | 57.62 | 0.017412 | 99.8282 | C
M104801210 | CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100X50MM | EMBASA | Material | UN | 1 | 51.17 | 51.17 | 0.015463 | 99.8436 | C
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 25.46 | 50.92 | 0.015387 | 99.859 | C
C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | Serviço | UN | 2 | 25.09 | 50.18 | 0.015163 | 99.8742 | C
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 15.82 | 47.46 | 0.014342 | 99.8885 | C
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 15.82 | 47.46 | 0.014342 | 99.9029 | C
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | Material | UN | 2 | 21.19 | 42.38 | 0.012806 | 99.9157 | C
74.04.01 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X50MM | SUDECAP | Material | M | 3 | 14.06 | 42.18 | 0.012746 | 99.9284 | C
93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 37.64 | 37.64 | 0.011374 | 99.9398 | C
072375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Serviço | Un | 1 | 36.62 | 36.62 | 0.011066 | 99.9508 | C
20.004.0020-A | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE , INCLUSIVE ESPALHAMENTO | EMOP | Serviço | M3 | 10 | 3.58 | 35.8 | 0.010818 | 99.9617 | C
072374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Serviço | Un | 1 | 35.4 | 35.4 | 0.010697 | 99.9724 | C
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 15.82 | 31.64 | 0.009561 | 99.9819 | C
102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 2.14 | 11.56 | 24.7384 | 0.0074755 | 99.9894 | C
13884 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM | EMOP | Material | UN | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.0055904 | 99.995 | C
15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 1 | 16.59 | 16.59 | 0.0050132 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 330927.3
[6 empty] | Outros: |  | -0.01
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 330927.29

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 26212.09 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 5242.42 | 5242.42 | 2621.21 | 2621.21 | 2621.21 | 2621.21 | 2621.21 | 1310.6 | 1310.6 | 26212.09
2 | INFRAESTRUTURA | 9192.26 | 50% | 35% | 15% | [6 empty] | 100%
|  |  | 4596.13 | 3217.29 | 1378.84 | [6 empty] | 9192.26
3 | SUPRAESTRUTURA | 3593.74 | 15% | 50% | 20% | 15% | [5 empty] | 100%
|  |  | 539.06 | 1796.87 | 718.75 | 539.06 | [5 empty] | 3593.74
4 | ALVENARIAS | 11628.38 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 5814.19 | 5814.19 | [5 empty] | 11628.38
5 | SHAFT | 1188.84 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 1188.84 |  |  | 1188.84
6 | REVESTIMENTOS | 5135.98 |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2567.99 | 2567.99 |  |  |  |  | 5135.98
7 | PISO | 56509.51 |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 28254.76 | 28254.75 |  |  |  |  | 56509.51
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 377.04 |  |  |  | 25% | 75% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 94.26 | 282.78 |  |  |  |  | 377.04
9 | ESQUADRIAS | 1076.4 |  |  |  |  | 70% | 20% | 10% |  |  | 100%
[7 empty] | 753.48 | 215.28 | 107.64 |  |  | 1076.4
10 | PORTAS | 22329.64 |  |  |  |  | 25% | 75% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 5582.41 | 16747.23 |  |  |  | 22329.64
11 | PINTURAS | 18576.85 | [7 empty] | 60% | 40% | 100%
[10 empty] | 11146.11 | 7430.74 | 18576.85
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13285.36 | 20% | 10% | 20% | 15% | 20% | 15% |  |  |  | 100%
|  |  | 2657.07 | 1328.54 | 2657.07 | 1992.8 | 2657.07 | 1992.81 |  |  |  | 13285.36
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 84617.06 | 11.05% | 11.05% | 5.53% | 6.05% | 2.02% | 23.9% | 24.91% | 12.45% | 3.04% | 100%
|  |  | 9354.28 | 9354.28 | 4677.14 | 5122.89 | 1707.63 | 20223.47 | 21077.28 | 10538.65 | 2561.44 | 84617.06
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 5491.01 | [6 empty] | 80% |  | 20% | 100%
[9 empty] | 4392.81 |  | 1098.2 | 5491.01
15 | COBERTURA | 40570.08 |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 20285.04 | 20285.04 |  |  |  | 40570.08
16 | DRENAGEM PLUVIAL | 8422.35 | [6 empty] | 60% | 20% | 20% | 100%
[9 empty] | 5053.41 | 1684.47 | 1684.47 | 8422.35
17 | PAVIMENTAÇÃO | 15482.18 | [6 empty] | 25% | 25% | 50% | 100%
[9 empty] | 3870.55 | 3870.55 | 7741.08 | 15482.18
18 | ACESSIBILIDADE | 5545.27 |  |  |  |  | 10% | 90% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 554.53 | 4990.74 |  |  |  | 5545.27
19 | LIMPEZA FINAL | 1693.25 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 1693.25 |  |  |  | 1693.25
|  | 330927.29 | 22388.96 | 20939.4 | 17867.2 | 47007.16 | 65266.89 | 68769.03 | 38311.74 | 28550.38 | 21826.53 | 330927.29
|  |  | 22388.96 | 43328.36 | 61195.56 | 108202.72 | 173469.61 | 242238.64 | 280550.38 | 309100.76 | 330927.29

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
L | Lucro | 7.4
S + G | Garantia/seguros | 0.85
| TOTAL | 8.25
Despesas Indiretas
R | Riscos | 1.27
DF | Despesas financeiras | 1.23
AC | Administração central | 4
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| PIS | 0.65
| ISS | 2
| TOTAL | 5.65
BDI = 22,28%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 1.2
| TOTAL | 38
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77
B2 | Feriados | 3.68
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.88
B4 | 13º Salário | 11.1
B5 | Licença Paternidade | 0.07
B6 | Faltas Justificadas | 0.74
B7 | Dias de Chuvas | 1.09
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11
B9 | Férias Gozadas | 14.35
B10 | Salário Maternidade | 0.04
| TOTAL | 49.83
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.99
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.7
C5 | Indenização Adicional | 0.5
| TOTAL | 9.33
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.94
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53
| TOTAL | 19.47
| A + B + C + D = | 116.63
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.89 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.23 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.75 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.17 | 9.77
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 51.3 | 19.48
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.82 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.82 | 1.35
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.49 | 0.36
| TOTAL | 11.16 | 8.27
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.62 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.36
| TOTAL | 9.11 | 3.63
| A + B + C + D = | 88.37 | 48.18
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.96 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.51 | 7.99
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 47 | 17.7
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.47
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.43 | 2.61
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77 | 2.11
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 11.26 | 8.56
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3 | 6.51
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 17.71 | 6.82
| A + B + C + D = | 112.77 | 69.88
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.86 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.45 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 45.54 | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.78 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.99 | 3.06
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.4
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.41 | 9.53
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.3
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 17.18 | 6.63
| A + B + C + D = | 111.93 | 70.07
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
| TOTAL | 38 | 38
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77 | 0
B2 | Feriados | 3.68 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.88 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.09 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 14.35 | 10.77
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 49.83 | 20.48
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.99 | 4.5
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.7 | 2.03
C5 | Indenização Adicional | 0.5 | 0.38
| TOTAL | 9.33 | 7.02
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.94 | 7.78
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 19.47 | 8.18
| A + B + C + D = | 116.63 | 73.68
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
| A + B + C + D = | 83.85 | 47.76
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20
A2 | SESI | 1.5
A3 | SENAI | 1
A4 | INCRA | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
A8 | FGTS | 8
A9 | SECONCI | 0
| TOTAL | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06
B2 | Feriados | 4.33
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9
B4 | 13º Salário | 10.83
B5 | Licença PaternidadE | 0.07
B6 | Faltas Justificadas | 0.72
B7 | Dias de Chuvas | 2.18
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11
B9 | Férias Gozadas | 7.26
B10 | Salário Maternidade | 0.03
| TOTAL | 44.49
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.43
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 5.97
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.85
C5 | Indenização Adicional | 0.37
| TOTAL | 14.72
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.37
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39
| TOTAL | 16.76
| A + B + C + D = | 112.77
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
C | ABONO E 13o
| Abono constitucional de férias | 2.93 | 2.79
| 13o Salário | 9.28 | 9.36
| TOTAL | 12.21 | 12.15
E | APROVISIONAMENTO DE CASOS ESPECIAIS
| Licença maternidade | 0.05 | 0.17
| Auxílio acidente de trabalho > 15 dias | 0.01 | 0
| Incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.64 | 0.13
| Incidência de FGTS sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário | 0.05 | 0.01
| Abono pecuniário | 0.52 | 1.23
| TOTAL | 1.27 | 1.54
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| Previdência social | 0 | 0
| FGTS | 8 | 8
| SESI | 1.5 | 1.5
| SENAI | 1 | 1
| SEBRAE | 0.6 | 0.6
| INCRA | 0.2 | 0.2
| Salário educação | 2.5 | 2.5
| Seguro contra riscos e acidentes | 3 | 3
| SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8
F | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| Grupo A x (Grupo B + Grupo C) | 8.45 | 4.37
| TOTAL | 8.45 | 4.37
D | INDENIZAÇÕES
| Indenização compensatória por demissão sem justa causa | 4.94 | 0.98
| Contribuição social (art.1o da Lei Complementar 110/01) | 1.24 | 0.24
| Aviso prévio indenizado | 7.94 | 1.63
| Reflexo do aviso prévio indenizado sobre férias e 13o salário | 1.54 | 0.32
| Indenização adicional | 0.77 | 0.74
| TOTAL | 16.43 | 3.91
B | TEMPO NÃO TRABALHADO
| Repouso semanal | 19.37 | 0
| Feriados | 4.46 | 0
| Férias sem abono | 8.79 | 8.37
| Auxílio-enfermidade (≤ 15 dias) | 1.22 | 2.73
| Faltas legais | 0.65 | 0.91
| Licença-paternidade | 0.07 | 0.08
| Auxílio-acidente (≤ 15 dias) | 0.22 | 0.23
| Aviso prévio trabalhado | 0.48 | 0.09
| TOTAL | 35.26 | 12.41
| null = | 91.42 | 52.18
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| Previdência social | 20 | 20
| FGTS | 8 | 8
| SESI | 1.5 | 1.5
| SENAI | 1 | 1
| SEBRAE | 0.6 | 0.6
| INCRA | 0.2 | 0.2
| Salário educação | 2.5 | 2.5
| Seguro contra riscos e acidentes | 3 | 3
| SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | TEMPO NÃO TRABALHADO
| Repouso semanal | 19.37 | 0
| Feriados | 4.46 | 0
| Férias sem abono | 8.79 | 8.37
| Auxílio-enfermidade (≤ 15 dias) | 1.22 | 2.73
| Faltas legais | 0.65 | 0.91
| Licença-paternidade | 0.07 | 0.08
| Auxílio-acidente (≤ 15 dias) | 0.22 | 0.23
| Aviso prévio trabalhado | 0.48 | 0.09
| TOTAL | 35.26 | 12.41
C | ABONO E 13o
| Abono constitucional de férias | 2.93 | 2.79
| 13o Salário | 9.28 | 9.36
| TOTAL | 12.21 | 12.15
D | INDENIZAÇÕES
| Indenização compensatória por demissão sem justa causa | 4.94 | 0.98
| Contribuição social (art.1o da Lei Complementar 110/01) | 1.24 | 0.24
| Aviso prévio indenizado | 7.94 | 1.63
| Reflexo do aviso prévio indenizado sobre férias e 13o salário | 1.54 | 0.32
| Indenização adicional | 0.77 | 0.74
| TOTAL | 16.43 | 3.91
E | APROVISIONAMENTO DE CASOS ESPECIAIS
| Licença maternidade | 0.05 | 0.17
| Auxílio acidente de trabalho > 15 dias | 0.01 | 0
| Incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.64 | 0.13
| Incidência de FGTS sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário | 0.05 | 0.01
| Abono pecuniário | 0.52 | 1.23
| TOTAL | 1.27 | 1.54
F | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| Grupo A x (Grupo B + Grupo C) | 17.94 | 9.28
| TOTAL | 17.94 | 9.28
| null = | 120.91 | 77.09