## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 76205.72 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | 100% | bar: MÊS 6 to MÊS 7; MÊS 9 to MÊS 12
|  |  | 22861.72 | 7620.58 | 7620.58 | 7620.58 | 7620.58 | 3810.3 | 3810.3 |  | 3810.3 | 3810.3 | 3810.3 | 3810.18 | 76205.72
2 | ALVENARIAS | 6212.71 | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | 621.28 | 621.28 | 1863.82 | 1863.82 | 1242.51 | [7 empty] | 6212.71
3 | REVESTIMENTOS | 21953.54 | 50% | 30% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 10976.78 | 6586.06 | 4390.7 | [9 empty] | 21953.54
4 | PISO E AZULEJO | 81456.43 | 10% | 50% | 40% | [9 empty] | 100%
|  |  | 8145.65 | 40728.22 | 32582.56 | [9 empty] | 81456.43
5 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 4247.79 |  | 60% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 2548.67 | 849.56 | 849.56 | [8 empty] | 4247.79
6 | ESQUADRIAS | 165692.36 | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
[8 empty] | 16569.25 | 33138.47 | 33138.47 | 66276.94 | 16569.23 |  |  | 165692.36
7 | PORTAS | 45217.15 | [7 empty] | 25% | 15% | 40% | 10% | 10% | 100%
[10 empty] | 11304.3 | 6782.56 | 18086.86 | 4521.71 | 4521.72 | 45217.15
8 | AREA TECNICA | 16152.42 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 4038.11 | MÊS 6: 4038.11; MÊS 7: 4038.11; MÊS 8: 4038.09 | 16152.42
9 | FORRO DE GESSO | 12492.62 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 6246.31 | 6246.31 | [8 empty] | 12492.62
10 | PINTURAS | 159289.53 | [6 empty] | 4.39% | 11.63% | 28.72% | 29.85% | 17.07% | 8.34% | 100%
[9 empty] | 6991.77 | 18522.11 | 45740.12 | 47546.4 | 27192.04 | 13297.09 | 159289.53
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 321385.97 | 2.34% | 3.12% | 8.55% | 14.25% | 24.12% | 14.11% | 8.17% | 10.4% | 6.15% | 7.59% | 1.2% |  | 100%
|  |  | 7528.14 | 10037.52 | 27490.99 | 45804.08 | 77524.27 | 45357.39 | 26272.17 | 33417.05 | 19779.53 | 24386.99 | 3787.84 |  | 321385.97
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 60299.23 |  |  |  | 8.86% | 8.88% | 26.67% | 17.79% | 17.71% | 10.41% | 2.68% | 4.84% | 2.16% | 100%
[6 empty] | 5340.46 | 5352.17 | 16080.02 | 10727.73 | 10680.89 | 6279.33 | 1616.6 | 2919.33 | 1302.7 | 60299.23
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA | 24308.61 | [5 empty] | 10% |  |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 100%
[8 empty] | 2430.88 |  |  | 7292.6 | 7292.6 | 4861.71 | 2430.82 | 24308.61
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 272102.7 |  |  |  | 0.57% | 1.14% | 1.98% | 5.38% | 13.69% | 16.42% | 19.63% | 32.9% | 8.29% | 100%
[6 empty] | 1545.69 | 3091.38 | 5391.79 | 14629.62 | 37244.09 | 44687.13 | 53421.63 | 89523.13 | 22568.24 | 272102.7
15 | ACESSIBILIDADE | 20133.49 | [5 empty] | MÊS 10: 40%; MÊS 11: 50%; MÊS 12: 10% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 8053.4; MÊS 11: 10066.75; MÊS 12: 2013.34 | 20133.49
16 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 70762.54 | [5 empty] | MÊS 10: 10%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 7076.25; MÊS 11: 28305.02; MÊS 12: 35381.27 | 70762.54
17 | SERVIÇOS EXTRAS | 161484.22 |  |  |  | 20% | 20% | MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10% | 100%
[6 empty] | 32296.84 | 32296.84 | MÊS 6: 48445.28; MÊS 7: 16148.44; MÊS 11: 16148.44; MÊS 12: 16148.38 | 161484.22
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5613.03 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 5613.03 | 5613.03
|  | 1525010.06 | 50133.57 | 68142.33 | 81044.52 | 101567.34 | 131165.86 | 142123.02 | 115756.61 | 148345 | 200648.51 | 187860.26 | 191136.27 | 107086.77 | 1525010.06
|  |  | 50133.57 | 118275.9 | 199320.42 | 300887.76 | 432053.62 | 574176.64 | 689933.25 | 838278.25 | 1038926.76 | 1226787.02 | 1417923.29 | 1525010.06