## PLANILHA ORCAMENTARIA_Rolante
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1697768.38
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL com DESCONTO R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 91133.76 | 0% | 91133.76
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 581.35 | 1162.7 | 0% | 1162.7
1.2 | AD 19.20.0050 (/) | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | SCO | un | 1 | 2517.1 | 2517.1 | 0% | 2517.1
1.3 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | SUDECAP | UN | 1 | 336.87 | 336.87 | 0% | 336.87
1.4 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 12 | 1434.02 | 17208.24 | 0% | 17208.24
1.5 | 010005 | Barracão de madeira / Almoxarifado | SEDOP | m² | 10 | 583.52 | 5835.2 | 0% | 5835.2
1.6 | 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 180 | 146.66 | 26398.8 | 0% | 26398.8
1.7 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 350 | 76.37 | 26729.5 | 0% | 26729.5
1.8 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 89.8 | 72.26 | 6488.95 | 0% | 6488.95
1.9 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 89.8 | 34.08 | 3060.38 | 0% | 3060.38
1.10 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 89.8 | 3.92 | 352.02 | 0% | 352.02
1.11 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1200 | 0.87 | 1044 | 0% | 1044
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 31425.52 | 0% | 31425.52
2.1 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 2969.83 | 2969.83 | 0% | 2969.83
2.2 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 97.33 | 12.3 | 1197.16 | 0% | 1197.16
2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 56.1 | 37.11 | 2081.87 | 0% | 2081.87
2.4 | 5502970 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | SICRO NOVO | m³ | 50 | 64.65 | 3232.5 | 0% | 3232.5
2.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1000 | 1.28 | 1280 | 0% | 1280
2.6 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 176 | 117.41 | 20664.16 | 0% | 20664.16
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 37359.18 | 0% | 37359.18
3.1 | SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 37359.18 | 0% | 37359.18
3.1.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.53 | 259.24 | 655.88 | 0% | 655.88
3.1.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 82.36 | 93.9 | 7733.6 | 0% | 7733.6
3.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 16.3 | 974.87 | 15890.38 | 0% | 15890.38
3.1.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 54.5 | 21.81 | 1188.65 | 0% | 1188.65
3.1.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 343.5 | 16.84 | 5784.54 | 0% | 5784.54
3.1.6 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 428.2 | 14.26 | 6106.13 | 0% | 6106.13
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 344698.01 | 0% | 344698.01
4.1 | VIGAS | [5 empty] | 193947.74 | 0% | 193947.74
4.1.1 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 82260.44 | 0% | 82260.44
4.1.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 236.21 | 81.21 | 19182.61 | 0% | 19182.61
4.1.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 21.94 | 932.61 | 20461.46 | 0% | 20461.46
4.1.1.3 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 295.2 | 21.81 | 6438.31 | 0% | 6438.31
4.1.1.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 12.8 | 18.86 | 241.41 | 0% | 241.41
4.1.1.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1949.2 | 14.26 | 27795.59 | 0% | 27795.59
4.1.1.6 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 231.28 | 35.2 | 8141.06 | 0% | 8141.06
4.1.2 | NÍVEL 02 | [5 empty] | 111687.3 | 0% | 111687.3
4.1.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 363.28 | 172.26 | 62578.61 | 0% | 62578.61
4.1.2.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 22.51 | 867.76 | 19533.28 | 0% | 19533.28
4.1.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 572.4 | 18.4 | 10532.16 | 0% | 10532.16
4.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 76.3 | 16.38 | 1249.79 | 0% | 1249.79
4.1.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1447.8 | 12.29 | 17793.46 | 0% | 17793.46
4.2 | LAJES | [5 empty] | 104479.53 | 0% | 104479.53
4.2.1 | TÉRREO | [5 empty] | 92777.88 | 0% | 92777.88
4.2.1.1 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 7.52 | 252.44 | 1898.35 | 0% | 1898.35
4.2.1.2 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm - BDI = 19,50 | SP Educação | M2 | 339.11 | 12.58 | 4266 | 0% | 4266
4.2.1.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 40.69 | 807.4 | 32853.11 | 0% | 32853.11
4.2.1.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1278 | 17.64 | 22543.92 | 0% | 22543.92
4.2.1.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1982 | 15.75 | 31216.5 | 0% | 31216.5
4.2.2 | NÍVEL 02 | [5 empty] | 11701.65 | 0% | 11701.65
4.2.2.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 23.15 | 56.78 | 1314.46 | 0% | 1314.46
4.2.2.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 2.12 | 867.76 | 1839.65 | 0% | 1839.65
4.2.2.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 75.1 | 17.64 | 1324.76 | 0% | 1324.76
4.2.2.4 | 101955 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | SINAPI | M2 | 33.34 | 216.64 | 7222.78 | 0% | 7222.78
4.3 | PILARES | [5 empty] | 29045.49 | 0% | 29045.49
4.3.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 126.6 | 85.29 | 10797.71 | 0% | 10797.71
4.3.2 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 10.72 | 867.62 | 9300.89 | 0% | 9300.89
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 164.7 | 18.4 | 3030.48 | 0% | 3030.48
4.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 481.4 | 12.29 | 5916.41 | 0% | 5916.41
4.4 | PLATIBANDAS | [5 empty] | 17225.25 | 0% | 17225.25
4.4.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 55.92 | 172.26 | 9632.78 | 0% | 9632.78
4.4.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 3.85 | 867.76 | 3340.88 | 0% | 3340.88
4.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 68.6 | 18.4 | 1262.24 | 0% | 1262.24
4.4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 182.5 | 16.38 | 2989.35 | 0% | 2989.35
5 | ALVENARIAS | [5 empty] | 64217.02 | 0% | 64217.02
5.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 212.53 | 36.26 | 7706.34 | 0% | 7706.34
5.2 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 200.24 | 106.29 | 21283.51 | 0% | 21283.51
5.3 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 284.4 | 117.7 | 33473.88 | 0% | 33473.88
5.4 | 96371 | [SHAFTS] PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 16.6 | 105.62 | 1753.29 | 0% | 1753.29
6 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 81713.09 | 0% | 81713.09
6.1 | DIVISÓRIAS DE GESSO | [5 empty] | 14657.7 | 0% | 14657.7
6.1.1 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 96.84 | 151.36 | 14657.7 | 0% | 14657.7
6.2 | DIVISÓRIAS DE VIDRO | [5 empty] | 67055.39 | 0% | 67055.39
6.2.1 | 14.30.842 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado | SP Obras | M2 | 58.77 | 1140.98 | 67055.39 | 0% | 67055.39
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 201767.21 | 0% | 201767.21
7.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 42830.86 | 0% | 42830.86
7.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 446.2 | 6.01 | 2681.66 | 0% | 2681.66
7.1.2 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 349.15 | 46.23 | 16141.2 | 0% | 16141.2
7.1.3 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 97.05 | 41.92 | 4068.34 | 0% | 4068.34
7.1.4 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 97.05 | 178.68 | 17340.89 | 0% | 17340.89
7.1.5 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 34.06 | 20.74 | 706.4 | 0% | 706.4
7.1.6 | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 34.06 | 55.56 | 1892.37 | 0% | 1892.37
7.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 158936.35 | 0% | 158936.35
7.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 654.21 | 6.01 | 3931.8 | 0% | 3931.8
7.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 654.21 | 70.87 | 46363.86 | 0% | 46363.86
7.2.3 | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 290.49 | 354.57 | 102999.04 | 0% | 102999.04
7.2.4 | AL 05.30.0200 (/) | Parede de elementos vazados (cobogó), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. | SCO | m2 | 13.5 | 417.9 | 5641.65 | 0% | 5641.65
8 | PISO E AZULEJO | [5 empty] | 101916.4 | 0% | 101916.4
8.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 374.97 | 68.05 | 25516.71 | 0% | 25516.71
8.2 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 374.97 | 178.68 | 66999.64 | 0% | 66999.64
8.3 | 13.331.0051-A | RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2 | EMOP | M | 165.66 | 50 | 8283 | 0% | 8283
8.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 17.85 | 62.58 | 1117.05 | 0% | 1117.05
9 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 8341.06 | 0% | 8341.06
9.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 6.25 | 148.24 | 926.5 | 0% | 926.5
9.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 41.85 | 177.17 | 7414.56 | 0% | 7414.56
10 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 97742.9 | 0% | 97742.9
10.1 | JANELAS | [5 empty] | 52056.68 | 0% | 52056.68
10.1.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 70.2 | 44.22 | 3104.24 | 0% | 3104.24
10.1.2 | 94569 | [JA-01] JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2.54 | 1053.96 | 2677.06 | 0% | 2677.06
10.1.3 | 94569 | [JA-02] JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 13.09 | 1053.96 | 13796.34 | 0% | 13796.34
10.1.4 | 02.01.08.101.117 | [JA-03] Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (alumínio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm | CPTM | m² | 21.78 | 1333.26 | 29038.4 | 0% | 29038.4
10.1.5 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 112 | 30.72 | 3440.64 | 0% | 3440.64
10.2 | PORTAS | [5 empty] | 35596.32 | 0% | 35596.32
10.2.1 | PORTA DE ACESSO | [5 empty] | 2503.8 | 0% | 2503.8
10.2.1.1 | 102181 | [PF01] INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 3.78 | 524.64 | 1983.14 | 0% | 1983.14
10.2.1.2 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6 | 44.22 | 265.32 | 0% | 265.32
10.2.1.3 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 255.34 | 255.34 | 0% | 255.34
10.2.2 | PORTA PNE | [5 empty] | 5719.28 | 0% | 5719.28
10.2.2.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 1567.93 | 3135.86 | 0% | 3135.86
10.2.2.2 | 2.66.40 | CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM | SP Educação | M2 | 1.44 | 250.96 | 361.38 | 0% | 361.38
10.2.2.3 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 555.51 | 2222.04 | 0% | 2222.04
10.2.3 | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 22266.65 | 0% | 22266.65
10.2.3.1 | 90843 | [PM-01] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 7 | 1773.49 | 12414.43 | 0% | 12414.43
10.2.3.2 | 90844 | [PM-02] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 1915.29 | 3830.58 | 0% | 3830.58
10.2.3.3 | 102181 | [PV01] INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 3.78 | 524.64 | 1983.14 | 0% | 1983.14
10.2.3.4 | 102181 | [PV02] INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 2.94 | 524.64 | 1542.44 | 0% | 1542.44
10.2.3.5 | 102181 | [PV03] INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 1.89 | 524.64 | 991.57 | 0% | 991.57
10.2.3.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 255.34 | 766.02 | 0% | 766.02
10.2.3.7 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 16.7 | 44.22 | 738.47 | 0% | 738.47
10.2.4 | PORTAS DIVISÓRIAS DE GRANITO | [5 empty] | 5106.59 | 0% | 5106.59
10.2.4.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 5.12 | 997.38 | 5106.59 | 0% | 5106.59
10.3 | VIDROS | [5 empty] | 10089.9 | 0% | 10089.9
10.3.1 | 100674 | [SALAS DE ESTUDO] JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 6.6 | 1152.71 | 7607.89 | 0% | 7607.89
10.3.2 | 100674 | [PROCESSAMENTO] JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.5 | 1152.71 | 1729.07 | 0% | 1729.07
10.3.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 28.2 | 26.7 | 752.94 | 0% | 752.94
11 | COBERTURA | [5 empty] | 155145.73 | 0% | 155145.73
11.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 397.44 | 14.22 | 5651.6 | 0% | 5651.6
11.2 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E PONTALETES PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | SINAPI | KG | 1330.56 | 18.92 | 25174.2 | 0% | 25174.2
11.3 | 00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | SINAPI | KG | 23.84 | 12.34 | 294.19 | 0% | 294.19
11.4 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 397.44 | 229.93 | 91383.38 | 0% | 91383.38
11.5 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,66 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 6 | 3609.84 | 21659.04 | 0% | 21659.04
11.6 | F.14.000.025529 | Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente | SP Obras | M | 27 | 64.49 | 1741.23 | 0% | 1741.23
11.7 | 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 19.16 | 10.85 | 207.89 | 0% | 207.89
11.8 | 78878 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM | SIURB | M | 54 | 167.3 | 9034.2 | 0% | 9034.2
12 | FORRO | [5 empty] | 37169.42 | 0% | 37169.42
12.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 340.91 | 109.03 | 37169.42 | 0% | 37169.42
13 | PINTURAS | [5 empty] | 46734.86 | 0% | 46734.86
13.1 | TETO | [5 empty] | 20255.88 | 0% | 20255.88
13.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 374.97 | 27.6 | 10349.17 | 0% | 10349.17
13.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 374.97 | 5.96 | 2234.82 | 0% | 2234.82
13.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 374.97 | 20.46 | 7671.89 | 0% | 7671.89
13.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 13148.99 | 0% | 13148.99
13.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 349.15 | 4.74 | 1654.97 | 0% | 1654.97
13.2.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 349.15 | 15.45 | 5394.37 | 0% | 5394.37
13.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 349.15 | 17.47 | 6099.65 | 0% | 6099.65
13.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 12491.89 | 0% | 12491.89
13.3.1 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (2 equipamentos simultaneos / 2 meses) | SINAPI | MES | 2 | 907.78 | 1815.56 | 0% | 1815.56
13.3.2 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 363.73 | 5.13 | 1865.93 | 0% | 1865.93
13.3.3 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 363.73 | 19.84 | 7216.4 | 0% | 7216.4
13.3.4 | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 44.55 | 6.58 | 293.14 | 0% | 293.14
13.3.5 | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 44.55 | 29.2 | 1300.86 | 0% | 1300.86
13.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 838.1 | 0% | 838.1
13.4.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 38.64 | 21.69 | 838.1 | 0% | 838.1
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 208392.4 | 0% | 208392.4
14.1 | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 66932.08 | 0% | 66932.08
14.1.1 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (FASES + NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 300 | 120.39 | 36117 | 0% | 36117
14.1.2 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEUTRO+TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 200 | 67.33 | 13466 | 0% | 13466
14.1.3 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (2X4" PARALELOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 200 | 37.71 | 7542 | 0% | 7542
14.1.4 | S09240 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXÍVEL - DIAM 4", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS | ORSE | m | 100 | 26.91 | 2691 | 0% | 2691
14.1.5 | S08343 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m com TAMPA de concreto | ORSE | un | 8 | 781.66 | 6253.28 | 0% | 6253.28
14.1.6 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos | SP Educação | M | 40 | 21.57 | 862.8 | 0% | 862.8
14.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 105090.8 | 0% | 105090.8
14.2.1 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | [5 empty] | 31744.63 | 0% | 31744.63
QGBT | [7 empty] | 0% | 0
14.2.1.1 | S08343 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | ORSE | un | 1 | 781.66 | 781.66 | 0% | 781.66
14.2.1.2 | 15.036.0077-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E E EMENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ( Entrada ramal de energia - caixa passagem externa até entrada QGBT) | EMOP | M | 14 | 61.24 | 857.36 | 0% | 857.36
14.2.1.3 | S09530 | Painel - QD-REF - tipo armário para ao menos 50 espaços para disjuntores, barramento trifásico de 160A, barramento de neutro e de terra separados, incluindo acessórios, proteção de acrílico para os barramentos e porta com chave, medidas sugeridas 800x600x150 mm. | ORSE | un | 1 | 3755.18 | 3755.18 | 0% | 3755.18
14.2.1.4 | 00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 355.02 | 355.02 | 0% | 355.02
14.2.1.5 | COM-44224486 | Medidor de Energia Trifásico 220/380v Medição Direta até 100A | Composições Próprias | UN | 1 | 734.8 | 734.8 | 0% | 734.8
14.2.1.6 | S09034 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA (DISJUNTOR SUBESTAÇÃO) | ORSE | un | 1 | 689.89 | 689.89 | 0% | 689.89
14.2.1.7 | S09688 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA, fornecimento e instalação (GERAL QGBT) | ORSE | un | 2 | 715.15 | 1430.3 | 0% | 1430.3
14.2.1.8 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 12 | 13.74 | 164.88 | 0% | 164.88
14.2.1.9 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 14.59 | 87.54 | 0% | 87.54
14.2.1.10 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 16.29 | 81.45 | 0% | 81.45
14.2.1.11 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (proteção dps) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 16.29 | 65.16 | 0% | 65.16
14.2.1.12 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (1X16A e 1x32A) | SEINFRA | UN | 2 | 202.26 | 404.52 | 0% | 404.52
14.2.1.13 | S07931 | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 8 | 28.63 | 229.04 | 0% | 229.04
14.2.1.14 | 00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 114.39 | 457.56 | 0% | 457.56
14.2.1.15 | S07924 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 8 | 11.32 | 90.56 | 0% | 90.56
14.2.1.16 | S07929 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 | 9.56 | 19.12 | 0% | 19.12
14.2.1.17 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 6 | 2.72 | 16.32 | 0% | 16.32
14.2.1.18 | S07925 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 3.01 | 36.12 | 0% | 36.12
14.2.1.19 | S07927 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 3 | 3.52 | 10.56 | 0% | 10.56
14.2.1.20 | S12889 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | ORSE | un | 2 | 22.61 | 45.22 | 0% | 45.22
QD 2 | [7 empty] | 0% | 0
14.2.1.21 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (FASES+NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 220 | 42.84 | 9424.8 | 0% | 9424.8
14.2.1.22 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TERRA). | SINAPI | M | 60 | 30.35 | 1821 | 0% | 1821
14.2.1.23 | S09530 | Quadro de distribuição para pelo menos 50 espaços para disjuntores, barramento trifásico de 160A, barramento de neutro e de terra separados, incluindo acessórios, proteção de acrílico para os barramentos e porta com chave, medidas sugeridas 800x600x150 mm. | ORSE | un | 1 | 3755.18 | 3755.18 | 0% | 3755.18
14.2.1.24 | 00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 114.39 | 457.56 | 0% | 457.56
14.2.1.25 | I03607 | Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar. | ORSE | un | 1 | 402.39 | 402.39 | 0% | 402.39
14.2.1.26 | S13457 | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 1 | 378.47 | 378.47 | 0% | 378.47
14.2.1.27 | S08001 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | ORSE | un | 1 | 140.71 | 140.71 | 0% | 140.71
14.2.1.28 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (proteção dps) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 18.35 | 73.4 | 0% | 73.4
14.2.1.29 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 13.74 | 109.92 | 0% | 109.92
14.2.1.30 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 14.59 | 29.18 | 0% | 29.18
14.2.1.31 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 16.29 | 48.87 | 0% | 48.87
14.2.1.32 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 13 | 202.26 | 2629.38 | 0% | 2629.38
14.2.1.33 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 30 | 2.72 | 81.6 | 0% | 81.6
14.2.1.34 | S07925 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 3.01 | 36.12 | 0% | 36.12
14.2.1.35 | S07926 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 8 | 3.14 | 25.12 | 0% | 25.12
14.2.1.36 | S07922 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 | 4.67 | 9.34 | 0% | 9.34
14.2.1.37 | S07928 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 8 | 5.32 | 42.56 | 0% | 42.56
QD Bomba | [7 empty] | 0% | 0
14.2.1.38 | 09.05.083 | Quadro comando para conjunto motor bomba de 1 1/2 a 2 hp | SP Educação | UN | 1 | 1966.77 | 1966.77 | 0% | 1966.77
14.2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS/EXTERNAS | [5 empty] | 73346.17 | 0% | 73346.17
14.2.2.1 | 15.018.0270-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 112.82 | 225.64 | 0% | 225.64
14.2.2.2 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4", SOBREPOR, TIPOS B - C - E - LL - LR - X (NA COR CINZA) | SEINFRA | UN | 50 | 30.19 | 1509.5 | 0% | 1509.5
14.2.2.3 | C0855 | CONDULETE DE PVC DE 1", SOBREPOR, TIPOS B - C - E - LL - LR - X (NA COR CINZA) | SEINFRA | UN | 8 | 37.92 | 303.36 | 0% | 303.36
14.2.2.4 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 400 | 4.45 | 1780 | 0% | 1780
14.2.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1600 | 5.36 | 8576 | 0% | 8576
14.2.2.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 600 | 8.23 | 4938 | 0% | 4938
14.2.2.7 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 325 | 11.51 | 3740.75 | 0% | 3740.75
14.2.2.8 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 275 | 20.54 | 5648.5 | 0% | 5648.5
14.2.2.9 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 125 | 29.71 | 3713.75 | 0% | 3713.75
14.2.2.10 | 00002633 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | SINAPI | UN | 30 | 6.47 | 194.1 | 0% | 194.1
14.2.2.11 | COMP_ELE_002 | Eletroduto de PVC rígido na cor CINZA, 3/4" (25mm) incluindo curvas conexões e fixação - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 256 | 28.95 | 7411.2 | 0% | 7411.2
14.2.2.12 | COMP_ELE_003 | Eletroduto de PVC rígido na cor CINZA, 1" (25mm) incluindo curvas conexões e fixação - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 88 | 36.65 | 3225.2 | 0% | 3225.2
14.2.2.13 | S00357 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") (na cor cinza ou pintado de cinza) | ORSE | m | 16 | 37.66 | 602.56 | 0% | 602.56
14.2.2.14 | S00366 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | ORSE | un | 2 | 27.1 | 54.2 | 0% | 54.2
14.2.2.15 | S00762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | ORSE | m | 30 | 37.22 | 1116.6 | 0% | 1116.6
14.2.2.16 | S08359 | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | ORSE | m | 12 | 45.43 | 545.16 | 0% | 545.16
14.2.2.17 | S09522 | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | ORSE | un | 24 | 13.59 | 326.16 | 0% | 326.16
14.2.2.18 | S08443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | ORSE | un | 4 | 28.49 | 113.96 | 0% | 113.96
14.2.2.19 | S08318 | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 2 | 20.75 | 41.5 | 0% | 41.5
14.2.2.20 | I09704 | Tala plana perfurada 100mm | ORSE | un | 12 | 6.06 | 72.72 | 0% | 72.72
14.2.2.21 | I07551 | Barra roscada zincada ø 1/4" (suporte perfilado e eletrocalha) | ORSE | m | 98 | 6.08 | 595.84 | 0% | 595.84
14.2.2.22 | S12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar (fixação barra roscada para perfilado e eletrocalha) | ORSE | un | 98 | 8.66 | 848.68 | 0% | 848.68
14.2.2.23 | S13606 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | ORSE | m | 116 | 39.75 | 4611 | 0% | 4611
14.2.2.24 | I12393 | Gancho curto 38x38mm para luminária | ORSE | un | 28 | 3.57 | 99.96 | 0% | 99.96
14.2.2.25 | S09526 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | ORSE | un | 78 | 13.1 | 1021.8 | 0% | 1021.8
14.2.2.26 | S09668 | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | ORSE | un | 10 | 16.62 | 166.2 | 0% | 166.2
14.2.2.27 | I10044 | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | ORSE | un | 20 | 2.97 | 59.4 | 0% | 59.4
14.2.2.28 | S00723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (perfilados e eletrocalha) | ORSE | un | 22 | 8.71 | 191.62 | 0% | 191.62
14.2.2.29 | S09667 | Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar | ORSE | un | 9 | 14.16 | 127.44 | 0% | 127.44
14.2.2.30 | S12368 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | ORSE | un | 30 | 287.46 | 8623.8 | 0% | 8623.8
14.2.2.31 | 18.027.0488-A | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas T5 tubled de 9 W | EMOP | UN | 18 | 249.85 | 4497.3 | 0% | 4497.3
14.2.2.32 | I12386 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x18w/20w, IP65 (cozinha, apoio e câmara fria) | ORSE | Un | 15 | 224.25 | 3363.75 | 0% | 3363.75
14.2.2.33 | 00012128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | SINAPI | UN | 14 | 14.26 | 199.64 | 0% | 199.64
14.2.2.34 | 00038068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | UN | 4 | 21.89 | 87.56 | 0% | 87.56
14.2.2.35 | 00038071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | UN | 1 | 26.17 | 26.17 | 0% | 26.17
14.2.2.36 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 50.41 | 100.82 | 0% | 100.82
14.2.2.37 | 00039396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | SINAPI | UN | 4 | 91.47 | 365.88 | 0% | 365.88
14.2.2.38 | DPO-EL0061 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, PVC, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho em PVC, condulete também de PVC 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 68 | 52.12 | 3544.16 | 0% | 3544.16
14.2.2.39 | DPO-EL0060 | Tomada DUPLA de SOBREPOR, PVC, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho em PVC, condulete também de PVC 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 6 | 62.2 | 373.2 | 0% | 373.2
14.2.2.40 | I09703 | Tomada trifásica com placa de embutir 32A STECK ou similar | ORSE | un | 1 | 48.25 | 48.25 | 0% | 48.25
14.2.2.41 | S12807 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 4 | 63.71 | 254.84 | 0% | 254.84
14.3 | SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA | [5 empty] | 21613.33 | 0% | 21613.33
14.3.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | ORSE | m | 200 | 19.55 | 3910 | 0% | 3910
14.3.2 | 00041426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | SINAPI | UN | 16 | 17.62 | 281.92 | 0% | 281.92
14.3.3 | 00034359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"x1/8"x300 MM | SINAPI | UN | 16 | 14.68 | 234.88 | 0% | 234.88
14.3.4 | I02866 | Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml | ORSE | l | 1 | 201.61 | 201.61 | 0% | 201.61
14.3.5 | S02850 | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg (272 Kg/km) - fornecimento (50 metros) | ORSE | kg | 14 | 67.42 | 943.88 | 0% | 943.88
14.3.6 | ED-51062 | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 | SETOP | un | 16 | 48.81 | 780.96 | 0% | 780.96
14.3.7 | S10093 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | ORSE | un | 92 | 0.08 | 7.36 | 0% | 7.36
14.3.8 | S91872S | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 24 | 20.07 | 481.68 | 0% | 481.68
14.3.9 | S10728 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) - Instalada em parede | ORSE | un | 8 | 108.07 | 864.56 | 0% | 864.56
14.3.10 | I11897 | Terminal a pressão 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixação (caixas inspeção paredes e conexões cabo alumínio com barra chata) | ORSE | un | 24 | 12.88 | 309.12 | 0% | 309.12
14.3.11 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 144.17 | 1153.36 | 0% | 1153.36
14.3.12 | I09326 | Caixa de equalização p/aterramento - B.E.P - 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raios) | ORSE | un | 1 | 441.72 | 441.72 | 0% | 441.72
14.3.13 | S09902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | ORSE | un | 1 | 270.4 | 270.4 | 0% | 270.4
14.3.14 | PLEO-170433 | CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 | Composições Próprias | UN | 8 | 20.41 | 163.28 | 0% | 163.28
14.3.15 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 150 | 69.31 | 10396.5 | 0% | 10396.5
14.3.16 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (VERDE - LIGAÇÃO BEP ao QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 10 | 67.33 | 673.3 | 0% | 673.3
14.3.17 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | SINAPI | UN | 8 | 62.35 | 498.8 | 0% | 498.8
14.4 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 14756.19 | 0% | 14756.19
14.4.1 | S06386 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) com tampa | ORSE | un | 5 | 402.68 | 2013.4 | 0% | 2013.4
14.4.2 | 00020253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | SINAPI | UN | 2 | 97.97 | 195.94 | 0% | 195.94
14.4.3 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4", SOBREPOR, TIPOS C - E - LL - LR (COZ CINZA) | SEINFRA | UN | 12 | 30.19 | 362.28 | 0% | 362.28
14.4.4 | 00043973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | SINAPI | M | 130 | 5.71 | 742.3 | 0% | 742.3
14.4.5 | ST 60.40.0800 (/) | Cabo de fibra ótico, monomodo, geleado, para instalação subterrânea em dutos. Fornecimento. | SCO | m | 60 | 13.4 | 804 | 0% | 804
14.4.6 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 50 | 19.74 | 987 | 0% | 987
14.4.7 | S09240 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXÍVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS | ORSE | m | 50 | 26.91 | 1345.5 | 0% | 1345.5
14.4.8 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 24 | 48.89 | 1173.36 | 0% | 1173.36
14.4.9 | S12579 | Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | ORSE | un | 1 | 50.77 | 50.77 | 0% | 50.77
14.4.10 | COMP_ELE_002 | Eletroduto de PVC rígido na cor CINZA, 3/4" (25mm) incluindo curvas conexões e fixação - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 40 | 28.95 | 1158 | 0% | 1158
14.4.11 | MAT051000 | Eletroduto de aço galvanizado, eletrolítico, em varas de 3m, diâmetro nominal de 1 1/2" | SCO | vara | 1 | 99.65 | 99.65 | 0% | 99.65
14.4.12 | 00002632 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | SINAPI | UN | 1 | 24.4 | 24.4 | 0% | 24.4
14.4.13 | I08891 | Mini Rack de parede 19" x 4u x 470mm | ORSE | un | 1 | 524.15 | 524.15 | 0% | 524.15
14.4.14 | 3001 | Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo categoria 6 (ref.: Furukawa 1864, Sohoplus patch panel CAT.6, Nexans N500.206-B ou equivalente) | CPTM | un | 1 | 907.33 | 907.33 | 0% | 907.33
14.4.15 | I12167 | Distribuidor interno óptico - D.I.O ((modelo deve ser consultado junto a T.I do campus) | ORSE | un | 1 | 1285.56 | 1285.56 | 0% | 1285.56
14.4.16 | S07866 | Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento | ORSE | un | 1 | 290.49 | 290.49 | 0% | 290.49
14.4.17 | 00012147 | TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) para ligação rack | SINAPI | UN | 1 | 21.18 | 21.18 | 0% | 21.18
14.4.18 | 00039606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | SINAPI | UN | 8 | 35.14 | 281.12 | 0% | 281.12
14.4.19 | I_10171_IFRS | GUIA DE CABOS FECHADO - 1U | Composições Próprias | UNID. | 1 | 117.13 | 117.13 | 0% | 117.13
14.4.20 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 68.04 | 408.24 | 0% | 408.24
14.4.21 | S07817 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", sobrepor, completa, ref.0605, Fame ou similar | ORSE | un | 1 | 89.5 | 89.5 | 0% | 89.5
14.4.22 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 144.71 | 144.71 | 0% | 144.71
14.4.23 | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 50 | 5.53 | 276.5 | 0% | 276.5
14.4.24 | 88264 | INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Fusão de fibra óptica (até 04 pontos) , montagem interna do rack, inicialização de equipamentos e rede) | SINAPI | H | 20 | 36.56 | 731.2 | 0% | 731.2
14.4.25 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | ORSE | un | 8 | 29.91 | 239.28 | 0% | 239.28
14.4.26 | I00049 | Cabista para instalação telefônica (passagem fibra óptica) | ORSE | h | 20 | 24.16 | 483.2 | 0% | 483.2
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 11217.4 | 0% | 11217.4
15.1 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1101.86 | 0% | 1101.86
15.1.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S1 À DIREITA *** | SINAPI | UN | 3 | 18.44 | 55.32 | 0% | 55.32
15.1.2 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S2 À ESQUERDA *** | SINAPI | UN | 3 | 18.44 | 55.32 | 0% | 55.32
15.1.3 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S12 *** | SINAPI | UN | 10 | 18.44 | 184.4 | 0% | 184.4
15.1.4 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** EXTINTOR E5 *** | SINAPI | UN | 5 | 21.32 | 106.6 | 0% | 106.6
15.1.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA S18 BARRA ANTIPÂNICO *** | SINAPI | UN | 2 | 18.44 | 36.88 | 0% | 36.88
15.1.6 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA A2 CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO *** | SINAPI | UN | 1 | 36.3 | 36.3 | 0% | 36.3
15.1.7 | 00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA P1 PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 4 | 11.01 | 44.04 | 0% | 44.04
15.1.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 20 | 29.15 | 583 | 0% | 583
15.2 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 3642.52 | 0% | 3642.52
15.2.1 | 00039621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | PAR | 2 | 1821.26 | 3642.52 | 0% | 3642.52
15.3 | EXTINTOR | [5 empty] | 2312.09 | 0% | 2312.09
15.3.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 4 | 285.16 | 1140.64 | 0% | 1140.64
15.3.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 859.96 | 859.96 | 0% | 859.96
15.3.3 | 18.032.0042-0 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25)CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCLUSIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 311.49 | 311.49 | 0% | 311.49
15.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 4160.93 | 0% | 4160.93
15.4.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 5 | 24.59 | 122.95 | 0% | 122.95
15.4.2 | I13642 | Iluminação de balizamento face única *** SAÍDA S12 *** | ORSE | un | 2 | 125.93 | 251.86 | 0% | 251.86
15.4.3 | S11866 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | ORSE | un | 2 | 289.57 | 579.14 | 0% | 579.14
15.4.4 | S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 9 | 354.71 | 3192.39 | 0% | 3192.39
15.4.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 14.59 | 14.59 | 0% | 14.59
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 97771.52 | 0% | 97771.52
16.1 | IMPLANTAÇÃO REDES | [5 empty] | 16213.02 | 0% | 16213.02
16.1.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 21 | 8.06 | 169.26 | 0% | 169.26
16.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 21 | 37.11 | 779.31 | 0% | 779.31
16.1.3 | S180304 | Bomba centrifuga trifásica 2CV - BDI = 30,90 | IOPES | und | 1 | 2290.03 | 2290.03 | 0% | 2290.03
16.1.4 | MATED-11731 | AUTOMÁTICO DE CHAVE DE BOIA (APLICAÇÃO: REGULADOR DE NÍVEL¦CAPACIDADE ELÉTRICA: 2CV EM 220V OU 1CV EM 110V¦CORRENTE: 25A¦COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M) | SETOP | un | 1 | 57.87 | 57.87 | 0% | 57.87
16.1.5 | 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 8 | 50.61 | 404.88 | 0% | 404.88
16.1.6 | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 1 | 5810.62 | 5810.62 | 0% | 5810.62
16.1.7 | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 1 | 6701.05 | 6701.05 | 0% | 6701.05
16.2 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 12730.53 | 0% | 12730.53
16.2.1 | 00043977 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2 | 2735.83 | 5471.66 | 0% | 5471.66
16.2.2 | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 380.05 | 380.05 | 0% | 380.05
16.2.3 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 52.07 | 208.28 | 0% | 208.28
16.2.4 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 34.66 | 69.32 | 0% | 69.32
16.2.5 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 47.43 | 47.43 | 0% | 47.43
16.2.6 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 48 | 34.57 | 1659.36 | 0% | 1659.36
16.2.7 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 23.26 | 232.6 | 0% | 232.6
16.2.8 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 106.27 | 425.08 | 0% | 425.08
16.2.9 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 33.25 | 399 | 0% | 399
16.2.10 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 18 | 31.44 | 565.92 | 0% | 565.92
16.2.11 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 95.66 | 382.64 | 0% | 382.64
16.2.12 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 254.03 | 1016.12 | 0% | 1016.12
16.2.13 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 42 | 25.21 | 1058.82 | 0% | 1058.82
16.2.14 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 17.4 | 174 | 0% | 174
16.2.15 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 15.71 | 157.1 | 0% | 157.1
16.2.16 | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 32.21 | 483.15 | 0% | 483.15
16.3 | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 18610.16 | 0% | 18610.16
16.3.1 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 14.74 | 117.92 | 0% | 117.92
16.3.2 | S01572 | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | ORSE | un | 6 | 31.17 | 187.02 | 0% | 187.02
16.3.3 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 67.28 | 336.4 | 0% | 336.4
16.3.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 | 20.5 | 205 | 0% | 205
16.3.5 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 | 56.03 | 1008.54 | 0% | 1008.54
16.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 18 | 50.72 | 912.96 | 0% | 912.96
16.3.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 15 | 28.76 | 431.4 | 0% | 431.4
16.3.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 36 | 36.42 | 1311.12 | 0% | 1311.12
16.3.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 61.36 | 490.88 | 0% | 490.88
16.3.10 | 00011735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 8 | 10.82 | 86.56 | 0% | 86.56
16.3.11 | H400 | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | GOINFRA CIVIL | un | 8 | 12.4 | 99.2 | 0% | 99.2
16.3.12 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 840.36 | 840.36 | 0% | 840.36
16.3.13 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 838.4 | 3353.6 | 0% | 3353.6
16.3.14 | S06415 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | ORSE | un | 25 | 133.8 | 3345 | 0% | 3345
16.3.15 | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 5 | 1002.32 | 5011.6 | 0% | 5011.6
16.3.16 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 | 36 | 648 | 0% | 648
16.3.17 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 56.15 | 224.6 | 0% | 224.6
16.4 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 29111.93 | 0% | 29111.93
16.4.1 | 00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 4 | 102.1 | 408.4 | 0% | 408.4
16.4.2 | 100403 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO (INCLUSO INSTALAÇÃO) | GOINFRA CIVIL | Un | 2 | 1060.92 | 2121.84 | 0% | 2121.84
16.4.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 68.82 | 275.28 | 0% | 275.28
16.4.4 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2.5 | 768.33 | 1920.83 | 0% | 1920.83
16.4.5 | S050206 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado - BDI = 30,90 | IOPES | m2 | 9.72 | 707.44 | 6876.32 | 0% | 6876.32
16.4.6 | 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 2 | 362.05 | 724.1 | 0% | 724.1
16.4.7 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 707.43 | 2829.72 | 0% | 2829.72
16.4.8 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 979.19 | 1958.38 | 0% | 1958.38
16.4.9 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 316.75 | 1267 | 0% | 1267
16.4.10 | 00036796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | SINAPI | UN | 4 | 296.49 | 1185.96 | 0% | 1185.96
16.4.11 | 00007602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | SINAPI | UN | 1 | 92.12 | 92.12 | 0% | 92.12
16.4.12 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 52.45 | 314.7 | 0% | 314.7
16.4.13 | S170612 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | IOPES | und | 2 | 1687.12 | 3374.24 | 0% | 3374.24
16.4.14 | 14524 | TORNEIRA P/LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUALE FECHAMENTO AUTOMATICO,CROMADA,PNE,CONFORME ABNT NBR 9050 | EMOP | UN | 2 | 195.01 | 390.02 | 0% | 390.02
16.4.15 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 174.82 | 174.82 | 0% | 174.82
16.4.16 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 555.51 | 2222.04 | 0% | 2222.04
16.4.17 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 991.39 | 1982.78 | 0% | 1982.78
16.4.18 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 496.69 | 993.38 | 0% | 993.38
16.5 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 21105.88 | 0% | 21105.88
16.5.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 40 | 90.83 | 3633.2 | 0% | 3633.2
16.5.2 | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 204.9 | 1639.2 | 0% | 1639.2
16.5.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 40 | 43.95 | 1758 | 0% | 1758
16.5.4 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 78.92 | 631.36 | 0% | 631.36
16.5.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 54 | 242 | 13068 | 0% | 13068
16.5.6 | 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 8 | 8.74 | 69.92 | 0% | 69.92
16.5.7 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 20 | 15.31 | 306.2 | 0% | 306.2
17 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 4064.7 | 0% | 4064.7
17.1 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 10 | 213.08 | 2130.8 | 0% | 2130.8
17.2 | S08759 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | ORSE | m | 5 | 386.78 | 1933.9 | 0% | 1933.9
18 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 64156.34 | 0% | 64156.34
18.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 168.34 | 103.3 | 17389.52 | 0% | 17389.52
18.2 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 88.6 | 60.97 | 5401.94 | 0% | 5401.94
18.3 | 101090 | PISO EM PEDRA BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 126.68 | 268.85 | 34057.92 | 0% | 34057.92
18.4 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 40.21 | 181.72 | 7306.96 | 0% | 7306.96
19 | SERVIÇOS EXTRAS | [5 empty] | 10617.86 | 0% | 10617.86
19.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 100 | 26.91 | 2691 | 0% | 2691
19.2 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - BDI = 19,50 | SINAPI | UN | 20 | 51.41 | 1028.2 | 0% | 1028.2
19.3 | 3.14.25 | FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO Ø 60 CM FR6040 - BDI = 19,50 | SP Educação | UN | 2 | 340.16 | 680.32 | 0% | 680.32
19.4 | 09.006.0030-0 | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | EMOP | M3 | 5 | 433.97 | 2169.85 | 0% | 2169.85
19.5 | 00010849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SINAPI | UN | 1 | 2424.97 | 2424.97 | 0% | 2424.97
19.6 | 00038639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | SINAPI | UN | 8 | 202.94 | 1623.52 | 0% | 1623.52
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2184 | 0% | 2184
20.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 | GOINFRA RODOV | m2 | 416 | 3.99 | 1659.84 | 0% | 1659.84
20.2 | I07325 | As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. | ORSE | m² | 416 | 1.26 | 524.16 | 0% | 524.16
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 353415.46 | 0% | 353415.46
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1344352.92 | 0% | 1344352.92
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1697768.38 | 0% | 1697768.38
[8 empty] | 0% | 0
[8 empty] | 0% | 0

## CRONOGRAMA_Rolante
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 91133.76 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 27340.13 | 9113.38 | 9113.38 | 9113.38 | 9113.38 |  | 4556.69 | 4556.69 |  | 4556.69 | 4556.69 | 4556.69 | 4556.66 | 91133.76
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 31425.52 | 60% | 40% | [11 empty] | 100%
|  |  | 18855.31 | 12570.21 | [11 empty] | 31425.52
3 | INFRAESTRUTURA | 37359.18 | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
|  |  | 18679.59 | 18679.59 | [11 empty] | 37359.18
4 | SUPERESTRUTURA | 344698.01 |  | 30% | 40% | 30% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 103409.4 | 137879.2 | 103409.41 | [9 empty] | 344698.01
5 | ALVENARIAS | 64217.02 |  |  | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 12843.4 | 25686.81 | 25686.81 | [8 empty] | 64217.02
6 | DIVISÓRIAS | 81713.09 | [8 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[11 empty] | 40856.55 | 40856.54 |  |  |  | 81713.09
7 | REVESTIMENTOS | 201767.21 |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 30% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 40353.44 |  | 100883.61 | 60530.16 | [5 empty] | 201767.21
8 | PISO E AZULEJO | 101916.4 |  |  |  |  | 20% |  | 40% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 20383.28 |  | 40766.56 | 40766.56 | [5 empty] | 101916.4
9 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 8341.06 |  |  |  |  | 30% |  | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 2502.32 |  | 2502.32 | 3336.42 | [5 empty] | 8341.06
10 | ESQUADRIAS | 97742.9 | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
[9 empty] | 9774.29 | 19548.58 | 19548.58 | 39097.16 | 9774.29 |  |  | 97742.9
11 | COBERTURA | 155145.73 |  |  | 70% | 30% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 108602.01 | 46543.72 | [9 empty] | 155145.73
12 | FORRO | 37169.42 |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 18584.71 | 18584.71 | [9 empty] | 37169.42
13 | PINTURAS | 46734.86 | [7 empty] | 2.81% | 9.96% | 25.27% | 33.98% | 19.06% | 8.92% | 100%
[10 empty] | 1314.9 | 4655.39 | 11809.16 | 15880.71 | 8908.08 | 4166.62 | 46734.86
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 208392.4 | 3.21% | 3.21% |  |  | 4.82% |  | 15.61% | 15.13% | 17.2% | 23.92% | 13.73% | 2.45% | 0.72% | 100%
|  |  | 6693.21 | 6693.21 |  |  | 10039.81 |  | 32533.59 | 31527.24 | 35849.91 | 49847.31 | 28619.95 | 5112.56 | 1475.61 | 208392.4
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 11217.4 | [12 empty] | 100% | 100%
[15 empty] | 11217.4 | 11217.4
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 97771.52 | 3.82% |  | 4.32% | 1.3% | 2.6% |  | 3.21% | 8.31% | 11.27% | 18.46% | 18.25% | 22.5% | 5.96% | 100%
|  |  | 3731.89 |  | 4221.18 | 1273.05 | 2546.11 |  | 3134.07 | 8129.16 | 11023.51 | 18051.76 | 17838.75 | 21999.65 | 5822.39 | 97771.52
17 | ACESSIBILIDADE | 4064.7 | [10 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
[13 empty] | 1625.88 | 2032.35 | 406.47 | 4064.7
18 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 64156.34 | [10 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
[13 empty] | 6415.63 | 25662.54 | 32078.17 | 64156.34
19 | SERVIÇOS EXTRAS | 10617.86 |  |  |  | 20% | 20% |  | 30% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 2123.57 | 2123.57 |  | 3185.36 | 1061.79 |  |  |  | 1061.79 | 1061.78 | 10617.86
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2184 | [12 empty] | 100% | 100%
[15 empty] | 2184 | 2184
|  | 1697768.38 | 75300.13 | 150465.79 | 291243.88 | 206734.65 | 112748.72 |  | 197336.49 | 170771.5 | 111933.94 | 164218.62 | 84711.9 | 69333.66 | 62969.1 | 1697768.38
|  |  | 75300.13 | 225765.92 | 517009.8 | 723744.45 | 836493.17 |  | 1033829.66 | 1204601.16 | 1316535.1 | 1480753.72 | 1565465.62 | 1634799.28 | 1697768.38
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [14 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 91133.76 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 27340.13 | 9113.38 | 9113.38 | 9113.38 | 9113.38 | 0 | 4556.69 | 4556.69 |  | 4556.69 | 4556.69 | 4556.69 | 4556.66 | 91133.76
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 31425.52 | 60% | 40% | [11 empty] | 100%
|  |  | 18855.31 | 12570.21 | [11 empty] | 31425.52
3 | INFRAESTRUTURA | 37359.18 | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
|  |  | 18679.59 | 18679.59 | [11 empty] | 37359.18
4 | SUPERESTRUTURA | 344698.01 |  | 30% | 40% | 30% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 103409.4 | 137879.2 | 103409.41 | [9 empty] | 344698.01
5 | ALVENARIAS | 64217.02 |  |  | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 12843.4 | 25686.81 | 25686.81 | 0 | [7 empty] | 64217.02
6 | REVESTIMENTOS | 81713.09 | [8 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[11 empty] | 40856.55 | 40856.54 |  |  |  | 81713.09
7 | PISO E AZULEJO | 201767.21 |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 30% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 40353.44 | 0 | 100883.61 | 60530.16 | [5 empty] | 201767.21
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 101916.4 |  |  |  |  | 20% |  | 40% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 20383.28 | 0 | 40766.56 | 40766.56 | [5 empty] | 101916.4
9 | ESQUADRIAS | 8341.06 |  |  |  |  | 30% |  | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 2502.32 | 0 | 2502.32 | 3336.42 | [5 empty] | 8341.06
10 | COBERTURA | 97742.9 | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
[9 empty] | 9774.29 | 19548.58 | 19548.58 | 39097.16 | 9774.29 |  |  | 97742.9
11 | FORRO | 155145.73 |  |  | 70% | 30% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 108602.01 | 46543.72 | [9 empty] | 155145.73
12 | PINTURAS | 37169.42 |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 18584.71 | 18584.71 | [9 empty] | 37169.42
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46734.86 | [7 empty] | 2.81% | 9.96% | 25.27% | 33.98% | 19.06% | 8.92% | 100%
[10 empty] | 1314.9 | 4655.39 | 11809.16 | 15880.71 | 8908.08 | 4166.62 | 46734.86
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 208392.4 | 3.21% | 3.21% |  |  | 4.82% |  | 15.61% | 15.13% | 17.2% | 23.92% | 13.73% | 2.45% | 0.72% | 100%
|  |  | 6693.21 | 6693.21 |  |  | 10039.81 | 0 | 32533.59 | 31527.24 | 35849.91 | 49847.31 | 28619.95 | 5112.56 | 1475.61 | 208392.4
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11217.4 | [12 empty] | 100% | 100%
[15 empty] | 11217.4 | 11217.4
16 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 97771.52 | 3.82% |  | 4.32% | 1.3% | 2.6% |  | 3.21% | 8.31% | 11.27% | 18.46% | 18.25% | 22.5% | 5.96% | 100%
|  |  | 3731.89 |  | 4221.18 | 1273.05 | 2546.11 | 0 | 3134.07 | 8129.16 | 11023.51 | 18051.76 | 17838.75 | 21999.65 | 5822.39 | 97771.52
17 | ACESSIBILIDADE | 4064.7 | [10 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
[13 empty] | 1625.88 | 2032.35 | 406.47 | 4064.7
18 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 64156.34 | [10 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
[13 empty] | 6415.63 | 25662.54 | 32078.17 | 64156.34
19 | SERVIÇOS EXTRAS | 10617.86 |  |  |  | 20% | 20% |  | 30% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 2123.57 | 2123.57 | 0 | 3185.36 | 1061.79 |  |  |  | 1061.79 | 1061.78 | 10617.86
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2184 | [12 empty] | 100% | 100%
[15 empty] | 2184 | 2184
|  | 1697768.38 | 75300.13 | 150465.79 | 291243.88 | 206734.65 | 112748.72 |  | 197336.49 | 170771.5 | 111933.94 | 164218.62 | 84711.9 | 69333.66 | 62969.1 | 1697768.38
|  |  | 75300.13 | 225765.92 | 517009.8 | 723744.45 | 836493.17 |  | 1033829.66 | 1204601.16 | 1316535.1 | 1480753.72 | 1565465.62 | 1634799.28 | 1697768.38