## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 413576.49
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL com DESCONTO R$
1 | FECHAMENTO E SISTEMAS DE GÁS E EXAUSTÃO NA COZINHA | [5 empty] | 7302.34 | 0% | 7302.34
1.1 | S02346 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira | ORSE | pt | 2 | 122.73 | 245.46 | 0% | 245.46
1.2 | 15.001.0056-A | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | EMOP | UN | 1 | 1683.09 | 1683.09 | 0% | 1683.09
1.3 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2 | 16.7 | 33.4 | 0% | 33.4
1.4 | C0046 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | SEINFRA | M2 | 2 | 72 | 144 | 0% | 144
1.5 | S87368S | Argamassa traço 1:1,5:7,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019 | ORSE | m3 | 5 | 687.39 | 3436.95 | 0% | 3436.95
1.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 5 | 3.71 | 18.55 | 0% | 18.55
1.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 5 | 13.69 | 68.45 | 0% | 68.45
1.8 | C1354 | EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM | SEINFRA | UN | 1 | 1238.5 | 1238.5 | 0% | 1238.5
1.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0.5 | 58.76 | 29.38 | 0% | 29.38
1.10 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 27.06 | 216.48 | 0% | 216.48
1.11 | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 23.51 | 188.08 | 0% | 188.08
2 | REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO NO ATENDIMENTO | [5 empty] | 1608.06 | 0% | 1608.06
2.1 | C1084 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 3 | 77.08 | 231.24 | 0% | 231.24
2.2 | 09.007.060 (E) | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | SIURB | UN | 9 | 152.98 | 1376.82 | 0% | 1376.82
3 | PASSA-PRATOS DA COZINHA PARA O SALÃO | [5 empty] | 3069.97 | 0% | 3069.97
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 2.2 | 58.76 | 129.27 | 0% | 129.27
3.2 | 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0.03 | 2677.27 | 80.32 | 0% | 80.32
3.3 | 180121 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | GOINFRA CIVIL | m2 | 2.16 | 1048.35 | 2264.44 | 0% | 2264.44
3.4 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 1 | 139.18 | 139.18 | 0% | 139.18
3.5 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 27.06 | 216.48 | 0% | 216.48
3.6 | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 23.51 | 188.08 | 0% | 188.08
3.7 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 3 | 3.71 | 11.13 | 0% | 11.13
3.8 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 3 | 13.69 | 41.07 | 0% | 41.07
4 | FORRO E LUMINÁRIAS EMBUTIDAS NO REFEITÓRIO | [5 empty] | 42117.85 | 0% | 42117.85
4.1 | ED-48468 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 30 | 9.73 | 291.9 | 0% | 291.9
4.2 | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 30 | 5.68 | 170.4 | 0% | 170.4
4.3 | 02.01.02.310.24 | DEM.87_Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | CPTM | m² | 355.35 | 13.81 | 4907.38 | 0% | 4907.38
4.4 | L.01.000.034024 | Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado - instalado | SP Obras | M2 | 355.35 | 88.71 | 31523.1 | 0% | 31523.1
4.5 | 02.03.11.100.149 | Luminária aberta de embutir com 2 lâmpadas LED tubular de 20W, bivolt. IP20. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática branca; driver incluso; dim. aprox. 1240x150x45mm | CPTM | un | 15 | 221.94 | 3329.1 | 0% | 3329.1
4.6 | S13670 | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | ORSE | un | 15 | 55.09 | 826.35 | 0% | 826.35
4.7 | PLEO-73071 | RODAFORRO(MOLDURA) DE GESSO | Composições Próprias | M | 109.48 | 9.77 | 1069.62 | 0% | 1069.62
5 | PISO CERâMICO EM ÁREAS DO REFEITÓRIO | [5 empty] | 88864.92 | 0% | 88864.92
5.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 429.3 | 23.52 | 10097.14 | 0% | 10097.14
5.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 429.3 | 32.52 | 13960.84 | 0% | 13960.84
5.3 | 13.002.040 (E) | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | SIURB | M2 | 429.3 | 149.34 | 64111.66 | 0% | 64111.66
5.4 | PLEO-31403 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | Composições Próprias | M3 | 8 | 41.95 | 335.6 | 0% | 335.6
5.5 | PLEO-231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | Composições Próprias | M3 | 8 | 44.96 | 359.68 | 0% | 359.68
6 | RETIRADA DE BASCULANTES E ABERTURA DE PORTA DO PPCI | [5 empty] | 11003.1 | 0% | 11003.1
6.1 | 17.060.097 (E) | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | SIURB | M2 | 7.56 | 71.88 | 543.41 | 0% | 543.41
6.2 | 8006008050SI102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | CAESB | un | 2 | 3614.58 | 7229.16 | 0% | 7229.16
6.3 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 3 | 16.7 | 50.1 | 0% | 50.1
6.4 | S97622S | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | ORSE | m3 | 2 | 54.08 | 108.16 | 0% | 108.16
6.5 | C1958 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | M2 | 3.78 | 387.07 | 1463.12 | 0% | 1463.12
6.6 | S12154 | Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar | ORSE | Un | 1 | 309.72 | 309.72 | 0% | 309.72
6.7 | ED-50931 | ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO BASCULANTE OU FIXA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | SETOP | m2 | 0.9 | 76.92 | 69.23 | 0% | 69.23
6.8 | 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | SP Obras | CJ | 1 | 1230.2 | 1230.2 | 0% | 1230.2
7 | PINTURA DO REFEITÓRIO | [5 empty] | 10515.61 | 0% | 10515.61
7.1 | 17.04.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 | SUDECAP | M2 | 405.07 | 2.76 | 1117.99 | 0% | 1117.99
7.2 | 15.07.07 | PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | EMBASA | M2 | 405.07 | 23.2 | 9397.62 | 0% | 9397.62
8 | ACESSO E REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS | [5 empty] | 91398.64 | 0% | 91398.64
8.1 | 42724 | Estrutura metalica de cobertura em arco c/tratamento vão acima 15m colocada, até 25kg/m² | DEINFRA-SC | M2 | 112.12 | 248.55 | 27867.43 | 0% | 27867.43
8.2 | 43715 | Cobertura com chapa de policarbonato | DEINFRA-SC | M2 | 112.12 | 131.27 | 14717.99 | 0% | 14717.99
8.3 | ED-48463 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 123.4 | 5.07 | 625.64 | 0% | 625.64
8.4 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | SP Obras | M2 | 123.4 | 88.71 | 10946.81 | 0% | 10946.81
8.5 | 02.03.11.100.149 | Luminária aberta de embutir com 2 lâmpadas LED tubular de 20W, bivolt. IP20. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática branca; driver incluso; dim. aprox. 1240x150x45mm | CPTM | un | 6 | 221.94 | 1331.64 | 0% | 1331.64
8.6 | S12334 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | ORSE | m2 | 21 | 370.91 | 7789.11 | 0% | 7789.11
8.7 | 8006008010SI102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | CAESB | m² | 39.31 | 715.34 | 28120.02 | 0% | 28120.02
9 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA | [5 empty] | 75166.09 | 0% | 75166.09
9.1 | ED-8955 | ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, DIMENSÃO (27X14)CM, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E PLANTIO DE GRAMA | SETOP | m2 | 231.02 | 65.28 | 15080.99 | 0% | 15080.99
9.2 | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | SINAPI | M2 | 220.1 | 165.45 | 36415.55 | 0% | 36415.55
9.3 | 05505 | TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA DE POLIESTER OU POLICARBONATO, C/1,10M DE LARG. X 1,53M DE COMPRIMENTO | EMOP | M2 | 220.1 | 107.54 | 23669.55 | 0% | 23669.55
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 82529.91 | 0% | 82529.91
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 331046.58 | 0% | 331046.58
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 413576.49 | 0% | 413576.49

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | FECHAMENTO E SISTEMAS DE GÁS E EXAUSTÃO NA COZINHA | 7302.34 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 3651.17 | 3651.17 | [8 empty] | 7302.34
2 | REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO NO ATENDIMENTO | 1608.06 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 1608.06 | [9 empty] | 1608.06
3 | PASSA-PRATOS DA COZINHA PARA O SALÃO | 3069.97 | 80% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 2455.98 | 613.99 | [8 empty] | 3069.97
4 | FORRO E LUMINÁRIAS EMBUTIDAS NO REFEITÓRIO | 42117.85 | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% | 10% |  |  | 100%
|  |  | 8423.57 | 4211.79 | 4211.79 | 4211.79 | 8423.57 |  | 8423.57 | 4211.77 |  |  | 42117.85
5 | PISO CERâMICO EM ÁREAS DO REFEITÓRIO | 88864.92 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 |  | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 17773 | 88864.92
6 | RETIRADA DE BASCULANTES E ABERTURA DE PORTA DO PPCI | 11003.1 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 5501.55 | 5501.55 | [8 empty] | 11003.1
7 | PINTURA DO REFEITÓRIO | 10515.61 | [7 empty] | 30% | 20% | 50% | 100%
[10 empty] | 3154.68 | 2103.12 | 5257.81 | 10515.61
8 | ACESSO E REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS | 91398.64 |  | 10% | 20% | 20% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | 9139.86 | 18279.73 | 18279.73 | 9139.86 |  | 9139.86 | 9139.86 | 9139.86 | 9139.88 | 91398.64
9 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA | 75166.09 |  |  |  |  | 20% |  | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
[7 empty] | 15033.22 |  | 15033.22 | 15033.22 | 22549.83 | 7516.6 | 75166.09
10 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 82529.91 | 9.22% | 9.67% | 9.48% | 9.48% | 12.53% |  | 12.53% | 12.21% | 12.89% | 11.99% | 100%
|  |  | 7610.57 | 7978.89 | 7822.63 | 7822.63 | 10341.92 |  | 10341.92 | 10078.01 | 10639.69 | 9893.65 | 82529.91
|  | 413576.49 | 38137.39 | 39983.74 | 39200.64 | 39200.64 | 51825.06 |  | 51825.06 | 50504.03 | 53318.99 | 49580.94 | 413576.49
|  |  | 38137.39 | 78121.13 | 117321.77 | 156522.41 | 208347.47 |  | 260172.53 | 310676.56 | 363995.55 | 413576.49
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [11 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | FECHAMENTO E SISTEMAS DE GÁS E EXAUSTÃO NA COZINHA | 7302.34 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 3651.17 | 3651.17 | [8 empty] | 7302.34
2 | REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO NO ATENDIMENTO | 1608.06 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 1608.06 | [9 empty] | 1608.06
3 | PASSA-PRATOS DA COZINHA PARA O SALÃO | 3069.97 | 80% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 2455.98 | 613.99 | [8 empty] | 3069.97
4 | FORRO E LUMINÁRIAS EMBUTIDAS NO REFEITÓRIO | 42117.85 | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% | 10% |  |  | 100%
|  |  | 8423.57 | 4211.79 | 4211.79 | 4211.79 | 8423.57 | 0 | 8423.57 | 4211.77 |  |  | 42117.85
5 | PISO CERâMICO EM ÁREAS DO REFEITÓRIO | 88864.92 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 0 | 8886.49 | 8886.49 | 8886.49 | 17773 | 88864.92
6 | RETIRADA DE BASCULANTES E ABERTURA DE PORTA DO PPCI | 11003.1 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 5501.55 | 5501.55 | [8 empty] | 11003.1
7 | PINTURA DO REFEITÓRIO | 10515.61 | [7 empty] | 30% | 20% | 50% | 100%
[10 empty] | 3154.68 | 2103.12 | 5257.81 | 10515.61
8 | ACESSO E REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS | 91398.64 |  | 10% | 20% | 20% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | 9139.86 | 18279.73 | 18279.73 | 9139.86 | 0 | 9139.86 | 9139.86 | 9139.86 | 9139.88 | 91398.64
9 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA | 75166.09 |  |  |  |  | 20% |  | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
[7 empty] | 15033.22 | 0 | 15033.22 | 15033.22 | 22549.83 | 7516.6 | 75166.09
10 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 82529.91 | 9.22% | 9.67% | 9.48% | 9.48% | 12.53% |  | 12.53% | 12.21% | 12.89% | 11.99% | 100%
|  |  | 7610.57 | 7978.89 | 7822.63 | 7822.63 | 10341.92 | 0 | 10341.92 | 10078.01 | 10639.69 | 9893.65 | 82529.91
|  | 413576.49 | 38137.39 | 39983.74 | 39200.64 | 39200.64 | 51825.06 | 0 | 51825.06 | 50504.03 | 53318.99 | 49580.94 | 413576.49
|  |  | 38137.39 | 78121.13 | 117321.77 | 156522.41 | 208347.47 |  | 260172.53 | 310676.56 | 363995.55 | 413576.49