## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 363881.41
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 21694.17 | 0% | 21694.17
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 567.71 | 1135.42 | 0% | 1135.42
1.2 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 6 | 1543.58 | 9261.48 | 0% | 9261.48
1.3 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 60 | 87.8 | 5268 | 0% | 5268
1.4 | IEQ003150 | Caçamba de aço com 5m³, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel | SCO | un | 3 | 395.49 | 1186.47 | 0% | 1186.47
1.5 | 020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | SEDOP | m² | 100.12 | 48.37 | 4842.8 | 0% | 4842.8
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 7618.01 | 0% | 7618.01
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 8 | 123.37 | 986.96 | 0% | 986.96
2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 5 | 36.55 | 182.75 | 0% | 182.75
2.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 5 | 135.86 | 679.3 | 0% | 679.3
2.4 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 50 | 115.38 | 5769 | 0% | 5769
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 26422.57 | 0% | 26422.57
3.1 | BLOCOS | [5 empty] | 11296.97 | 0% | 11296.97
3.1.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3 | 267.49 | 802.47 | 0% | 802.47
3.1.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 35.68 | 90.47 | 3227.97 | 0% | 3227.97
3.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.17 | 998.09 | 4162.04 | 0% | 4162.04
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 47.7 | 26.14 | 1246.88 | 0% | 1246.88
3.1.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 11.6 | 23.72 | 275.15 | 0% | 275.15
3.1.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 68.7 | 18.85 | 1295 | 0% | 1295
3.1.7 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 14.63 | 0 | 0% | 0
3.1.8 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 20.8 | 13.82 | 287.46 | 0% | 287.46
3.2 | ESTACAS | [5 empty] | 15125.6 | 0% | 15125.6
3.2.1 | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | SINAPI | M | 112 | 135.05 | 15125.6 | 0% | 15125.6
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 87547.84 | 0% | 87547.84
4.1 | VIGAS | [5 empty] | 52991.33 | 0% | 52991.33
4.1.1 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 3126.81 | 0% | 3126.81
4.1.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 11.26 | 78.11 | 879.52 | 0% | 879.52
4.1.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.9 | 955.56 | 860 | 0% | 860
4.1.1.3 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 11.2 | 22.1 | 247.52 | 0% | 247.52
4.1.1.4 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 20.66 | 0 | 0% | 0
4.1.1.5 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 39 | 19.29 | 752.31 | 0% | 752.31
4.1.1.6 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 11.26 | 34.41 | 387.46 | 0% | 387.46
4.1.2 | N60 | [5 empty] | 19392.06 | 0% | 19392.06
4.1.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 50.85 | 193.38 | 9833.37 | 0% | 9833.37
4.1.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 61.8 | 18.74 | 1158.13 | 0% | 1158.13
4.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8.9 | 17.83 | 158.69 | 0% | 158.69
4.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 44.3 | 16.86 | 746.9 | 0% | 746.9
4.1.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 158.1 | 15.08 | 2384.15 | 0% | 2384.15
4.1.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 13 | 12.69 | 164.97 | 0% | 164.97
4.1.2.7 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 4.88 | 887.87 | 4332.81 | 0% | 4332.81
4.1.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 49.8 | 12.31 | 613.04 | 0% | 613.04
4.1.3 | SAÍDA EXTERNA | [5 empty] | 6724.69 | 0% | 6724.69
4.1.3.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 19.51 | 193.38 | 3772.84 | 0% | 3772.84
4.1.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 21.3 | 18.74 | 399.16 | 0% | 399.16
4.1.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.4 | 17.83 | 7.13 | 0% | 7.13
4.1.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 40.6 | 12.69 | 515.21 | 0% | 515.21
4.1.3.5 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.7 | 887.87 | 1509.38 | 0% | 1509.38
4.1.3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30.9 | 16.86 | 520.97 | 0% | 520.97
4.1.4 | COBERTURA | [5 empty] | 13851 | 0% | 13851
4.1.4.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 43.01 | 193.38 | 8317.27 | 0% | 8317.27
4.1.4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 42.7 | 18.74 | 800.2 | 0% | 800.2
4.1.4.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 99.6 | 16.86 | 1679.26 | 0% | 1679.26
4.1.4.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 15.08 | 0 | 0% | 0
4.1.4.5 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 3.44 | 887.87 | 3054.27 | 0% | 3054.27
4.1.5 | PLATIBANDA | [5 empty] | 9896.77 | 0% | 9896.77
4.1.5.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 32.38 | 193.38 | 6261.64 | 0% | 6261.64
4.1.5.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.94 | 887.83 | 1722.39 | 0% | 1722.39
4.1.5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 37.2 | 18.74 | 697.13 | 0% | 697.13
4.1.5.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 72.1 | 16.86 | 1215.61 | 0% | 1215.61
4.2 | LAJES | [5 empty] | 16209.03 | 0% | 16209.03
4.2.1 | TÉRREO | [5 empty] | 16209.03 | 0% | 16209.03
4.2.1.1 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 37.4 | 18.02 | 673.95 | 0% | 673.95
4.2.1.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 22.8 | 17.14 | 390.79 | 0% | 390.79
4.2.1.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 388.6 | 16.24 | 6310.86 | 0% | 6310.86
4.2.1.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 10.68 | 827.1 | 8833.43 | 0% | 8833.43
4.3 | PILARES | [5 empty] | 16272.42 | 0% | 16272.42
4.3.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 66.24 | 88.34 | 5851.64 | 0% | 5851.64
4.3.2 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 4.47 | 887.75 | 3968.24 | 0% | 3968.24
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 112.8 | 18.74 | 2113.87 | 0% | 2113.87
4.3.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 250.4 | 15.08 | 3776.03 | 0% | 3776.03
4.3.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 12.9 | 12.69 | 163.7 | 0% | 163.7
4.3.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 21.4 | 12.31 | 263.43 | 0% | 263.43
4.3.7 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 7.6 | 17.83 | 135.51 | 0% | 135.51
4.4 | ESCADA | [5 empty] | 2075.06 | 0% | 2075.06
4.4.1 | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 2.2 | 28.85 | 63.47 | 0% | 63.47
4.4.2 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 7.3 | 26.35 | 192.36 | 0% | 192.36
4.4.3 | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0.6 | 1050.35 | 630.21 | 0% | 630.21
4.4.4 | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 5.72 | 207.87 | 1189.02 | 0% | 1189.02
5 | ALVENARIAS | [5 empty] | 15007.76 | 0% | 15007.76
5.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 35.5 | 34.12 | 1211.26 | 0% | 1211.26
5.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 12 | 75.39 | 904.68 | 0% | 904.68
5.3 | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 11.36 | 74.56 | 847 | 0% | 847
5.4 | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 112.6 | 106.97 | 12044.82 | 0% | 12044.82
6 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 19166.95 | 0% | 19166.95
6.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 8649.57 | 0% | 8649.57
6.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 103.6 | 6.01 | 622.64 | 0% | 622.64
6.1.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 103.6 | 35.72 | 3700.59 | 0% | 3700.59
6.1.3 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 103.6 | 41.76 | 4326.34 | 0% | 4326.34
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 10517.38 | 0% | 10517.38
6.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 137.5 | 6.01 | 826.38 | 0% | 826.38
6.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 137.5 | 70.48 | 9691 | 0% | 9691
7 | PISO E AZULEJO | [5 empty] | 70161.34 | 0% | 70161.34
7.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 198.23 | 68.42 | 13562.9 | 0% | 13562.9
7.2 | 21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | SP Obras | M | 62 | 69.7 | 4321.4 | 0% | 4321.4
7.3 | M.04.000.033542 | Piso vinílico em manta heterogênea com e= 2mm; ref. Decode Warm Medium Grey, Ligth Grey da Tarkett ou equivalente | SP Obras | M2 | 198.23 | 256.42 | 50830.14 | 0% | 50830.14
7.4 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 8.12 | 178.19 | 1446.9 | 0% | 1446.9
8 | FORRO DE GESSO | [5 empty] | 20893.45 | 0% | 20893.45
8.1 | 13.196.0095-0 | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO | EMOP | M2 | 97.77 | 213.7 | 20893.45 | 0% | 20893.45
9 | ESCADA | [5 empty] | 4298.21 | 0% | 4298.21
9.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 7 | 614.03 | 4298.21 | 0% | 4298.21
10 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 2397.29 | 0% | 2397.29
10.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 3.5 | 152.87 | 535.05 | 0% | 535.05
10.2 | 1100207 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. R_11/2020 | CAERN | M | 10.8 | 172.43 | 1862.24 | 0% | 1862.24
11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 15788.94 | 0% | 15788.94
11.1 | PORTAS | [5 empty] | 7861.76 | 0% | 7861.76
11.1.1 | PORTA DE ACESSO E PORTA INTERNA | [5 empty] | 7861.76 | 0% | 7861.76
11.1.1.1 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 260.19 | 520.38 | 0% | 520.38
11.1.1.2 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 7 | 66.47 | 465.29 | 0% | 465.29
11.1.1.3 | S08965 | Porta em madeira de lei, almofadada, 1,60 x 2.10 m, inclusive batente e dobradiças | ORSE | un | 2 | 2690.07 | 5380.14 | 0% | 5380.14
11.1.1.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1495.95 | 1495.95 | 0% | 1495.95
11.2 | JANELAS | [5 empty] | 7927.18 | 0% | 7927.18
11.2.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 24 | 46.21 | 1109.04 | 0% | 1109.04
11.2.2 | 94569 | [JA-02] JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 5.8 | 1056.99 | 6130.54 | 0% | 6130.54
11.2.3 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 24 | 28.65 | 687.6 | 0% | 687.6
12 | COBERTURA | [5 empty] | 49489.35 | 0% | 49489.35
12.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 100 | 15 | 1500 | 0% | 1500
12.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 96 | 70.36 | 6754.56 | 0% | 6754.56
12.3 | 00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 12 | 124.29 | 1491.48 | 0% | 1491.48
12.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | SINAPI | M | 48.4 | 57.07 | 2762.19 | 0% | 2762.19
12.5 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 1 | 3034.1 | 3034.1 | 0% | 3034.1
12.6 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 5 | 2086.76 | 10433.8 | 0% | 10433.8
12.7 | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 5 | 63.54 | 317.7 | 0% | 317.7
12.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 96 | 241.62 | 23195.52 | 0% | 23195.52
13 | PINTURAS | [5 empty] | 14944.05 | 0% | 14944.05
13.1 | TETO | [5 empty] | 5269.8 | 0% | 5269.8
13.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 97.77 | 27.55 | 2693.56 | 0% | 2693.56
13.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 97.77 | 5.9 | 576.84 | 0% | 576.84
13.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 97.77 | 20.45 | 1999.4 | 0% | 1999.4
13.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 3906.75 | 0% | 3906.75
13.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 103.6 | 4.7 | 486.92 | 0% | 486.92
13.2.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 103.6 | 15.52 | 1607.87 | 0% | 1607.87
13.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 103.6 | 17.49 | 1811.96 | 0% | 1811.96
13.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 5767.5 | 0% | 5767.5
13.3.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 137.5 | 5.09 | 699.88 | 0% | 699.88
13.3.2 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (2 equipamentos simultaneos / 2 meses) | SINAPI | MES | 2 | 1172.56 | 2345.12 | 0% | 2345.12
13.3.3 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 137.5 | 19.8 | 2722.5 | 0% | 2722.5
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [5 empty] | 7914.48 | 0% | 7914.48
14.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 7914.48 | 0% | 7914.48
14.1.1 | S160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | IOPES | und | 3 | 198.66 | 595.98 | 0% | 595.98
14.1.2 | 15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12, 00M DE FIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | EMOP | UN | 15 | 487.9 | 7318.5 | 0% | 7318.5
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 537 | 0% | 537
15.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 | GOINFRA RODOV | m2 | 300 | 1.79 | 537 | 0% | 537
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 69465.32 | 0% | 69465.32
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 294416.09 | 0% | 294416.09
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 363881.41 | 0% | 363881.41

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 21694.17 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 21694.17 | [5 empty] | 21694.17
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7618.01 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4570.81 | 3047.2 |  |  |  |  | 7618.01
3 | INFRAESTRUTURA | 26422.57 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 13211.3 | 13211.27 |  |  |  |  | 26422.57
4 | SUPERESTRUTURA | 87547.84 |  | 21.23% | 30.67% | 48.1% |  |  | 100%
|  |  |  | 38727.9 | 25072.17 | 23747.77 |  |  | 87547.84
5 | ALVENARIAS | 15007.76 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 7503.88 | 7503.88 |  |  | 15007.76
6 | REVESTIMENTOS | 19166.95 |  |  |  |  | 10.97% | 89.03% | 100%
[7 empty] | 19166.95 |  | 19166.95
7 | PISO E AZULEJO | 70161.34 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 70161.34 |  | 70161.34
8 | FORRO DE GESSO | 20893.45 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 20893.45 |  | 20893.45
9 | ESCADA | 4298.21 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4298.21 |  |  |  | 4298.21
10 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 2397.29 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 2397.29 |  | 2397.29
11 | ESQUADRIAS | 15788.94 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 15788.94 | 15788.94
12 | COBERTURA | 49489.35 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 24744.68 | 24744.67 |  | 49489.35
13 | PINTURAS | 14944.05 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 14944.05 |  | 14944.05
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 7914.48 |  |  |  |  | 25% | 75% | 100%
[7 empty] | 1978.62 | 5935.86 | 7914.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 537 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 537 | 537
|  | 363881.41 | 39476.28 | 54986.37 | 36874.26 | 55996.33 | 154286.37 | 22261.8 | 363881.41
|  |  | 39476.28 | 94462.65 | 131336.91 | 187333.24 | 341619.61 | 363881.41
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [8 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 21694.17 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 21694.17 | [5 empty] | 21694.17
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7618.01 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4570.81 | 3047.2 |  |  |  |  | 7618.01
3 | INFRAESTRUTURA | 26422.57 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 13211.3 | 13211.27 |  |  |  |  | 26422.57
4 | SUPERESTRUTURA | 87547.84 |  | 21.23% | 30.67% | 48.1% |  |  | 100%
|  |  |  | 38727.9 | 25072.17 | 23747.77 |  |  | 87547.84
5 | ALVENARIAS | 15007.76 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 7503.88 | 7503.88 |  |  | 15007.76
6 | REVESTIMENTOS | 19166.95 |  |  |  |  | 10.97% | 89.03% | 100%
[7 empty] | 19166.95 |  | 19166.95
7 | PISO E AZULEJO | 70161.34 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 70161.34 |  | 70161.34
8 | FORRO DE GESSO | 20893.45 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 20893.45 |  | 20893.45
9 | ESCADA | 4298.21 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4298.21 |  |  |  | 4298.21
10 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 2397.29 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 2397.29 |  | 2397.29
11 | ESQUADRIAS | 15788.94 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 15788.94 | 15788.94
12 | COBERTURA | 49489.35 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 24744.68 | 24744.67 |  | 49489.35
13 | PINTURAS | 14944.05 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 14944.05 |  | 14944.05
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 7914.48 |  |  |  |  | 25% | 75% | 100%
[7 empty] | 1978.62 | 5935.86 | 7914.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 537 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 537 | 537
|  | 363881.41 | 39476.28 | 54986.37 | 36874.26 | 55996.33 | 154286.37 | 22261.8 | 363881.41
|  |  | 39476.28 | 94462.65 | 131336.91 | 187333.24 | 341619.61 | 363881.41