## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1350025.79
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | QUADRA POLIESPORTIVA FECHADA | [5 empty] | 1350025.79 | 0% | 1350025.79
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 73760.03 | 0% | 73760.03
1.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 129.22 | 80.97 | 10462.94 | 0% | 10462.94
1.1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 577.58 | 1155.16 | 0% | 1155.16
1.1.3 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 12 | 1451.1 | 17413.2 | 0% | 17413.2
1.1.4 | S11123 | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01 | ORSE | un | 1 | 2162.2 | 2162.2 | 0% | 2162.2
1.1.5 | D00321 | Ligação provisoria - agua/esgoto Taxas | SEDOP | un | 1 | 660.83 | 660.83 | 0% | 660.83
1.1.6 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | m² | 10 | 682.37 | 6823.7 | 0% | 6823.7
1.1.7 | 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 155.95 | 15595 | 0% | 15595
1.1.8 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 88.75 | 8875 | 0% | 8875
1.1.9 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 3000 | 0.9 | 2700 | 0% | 2700
1.1.10 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 200 | 4.5 | 900 | 0% | 900
1.1.11 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 200 | 35.06 | 7012 | 0% | 7012
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 16069.42 | 0% | 16069.42
1.2.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - SAPATAS | SINAPI | M3 | 127 | 55.03 | 6988.81 | 0% | 6988.81
1.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SAPATAS | SINAPI | M3 | 8.87 | 38.7 | 343.27 | 0% | 343.27
1.2.3 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 - BALDRAME | SINAPI | M3 | 49 | 74.42 | 3646.58 | 0% | 3646.58
1.2.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - BALDRAME | SINAPI | M3 | 9.5 | 38.7 | 367.65 | 0% | 367.65
1.2.5 | 5502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | SICRO NOVO | m³ | 10 | 11.16 | 111.6 | 0% | 111.6
1.2.6 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - PISO QUADRA | SINAPI | M2 | 1006.88 | 4.58 | 4611.51 | 0% | 4611.51
1.3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 97412.93 | 0% | 97412.93
1.3.1 | FUNDAÇÕES SAPATAS | [5 empty] | 64273.94 | 0% | 64273.94
1.3.1.1 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 102 | 226.57 | 23110.14 | 0% | 23110.14
1.3.1.2 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 19.35 | 1011.03 | 19563.43 | 0% | 19563.43
1.3.1.3 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 715.26 | 14.38 | 10285.44 | 0% | 10285.44
1.3.1.4 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 280.35 | 13.5 | 3784.73 | 0% | 3784.73
1.3.1.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 121.55 | 16.94 | 2059.06 | 0% | 2059.06
1.3.1.6 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 81.63 | 22.2 | 1812.19 | 0% | 1812.19
1.3.1.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 91.7 | 20.56 | 1885.35 | 0% | 1885.35
1.3.1.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 93.2 | 19.03 | 1773.6 | 0% | 1773.6
1.3.2 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 33138.99 | 0% | 33138.99
1.3.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - BALDRAME | SINAPI | M2 | 112.8 | 83.4 | 9407.52 | 0% | 9407.52
1.3.2.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 112.8 | 60.29 | 6800.71 | 0% | 6800.71
1.3.2.3 | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | SICRO NOVO | m³ | 2.1 | 178.11 | 374.03 | 0% | 374.03
1.3.2.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 107 | 22.2 | 2375.4 | 0% | 2375.4
1.3.2.5 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 121.78 | 19.03 | 2317.47 | 0% | 2317.47
1.3.2.6 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 122.29 | 16.94 | 2071.59 | 0% | 2071.59
1.3.2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 15 | 60.29 | 904.35 | 0% | 904.35
1.3.2.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 9.19 | 967.13 | 8887.92 | 0% | 8887.92
1.4 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 40307.65 | 0% | 40307.65
1.4.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 152 | 18.64 | 2833.28 | 0% | 2833.28
1.4.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 79.39 | 17.55 | 1393.29 | 0% | 1393.29
1.4.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 935.17 | 12.32 | 11521.29 | 0% | 11521.29
1.4.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 12.49 | 899.88 | 11239.5 | 0% | 11239.5
1.4.5 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 145.8 | 91.36 | 13320.29 | 0% | 13320.29
1.5 | PISO DA QUADRA | [5 empty] | 187246.18 | 0% | 187246.18
1.5.1 | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico - 5 cm | SICRO NOVO | m³ | 37.6 | 178.11 | 6696.94 | 0% | 6696.94
1.5.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 732.2 | 3.46 | 2533.41 | 0% | 2533.41
1.5.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1633.77 | 22.24 | 36335.04 | 0% | 36335.04
1.5.4 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 11.3 | 80.42 | 908.75 | 0% | 908.75
1.5.5 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 75.3 | 837.29 | 63047.94 | 0% | 63047.94
1.5.6 | I08704 | Polimento de piso | ORSE | m2 | 752.96 | 34.98 | 26338.54 | 0% | 26338.54
1.5.7 | 00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 500 | 1.71 | 855 | 0% | 855
1.5.8 | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 480 | 13.85 | 6648 | 0% | 6648
1.5.9 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 480 | 90.81 | 43588.8 | 0% | 43588.8
1.5.10 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 36.72 | 293.76 | 0% | 293.76
1.6 | COBERTURA | [5 empty] | 317796.06 | 0% | 317796.06
1.6.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1030.4 | 76.29 | 78609.22 | 0% | 78609.22
1.6.2 | C5217 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | SEINFRA | KG | 3800 | 25.35 | 96330 | 0% | 96330
1.6.3 | S100769S | Contraventamento com cantoneiras de aço, abas iguais, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste, para edifícios de 3 a 5 pavimentos - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | ORSE | kg | 400 | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.4 | 00043692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | SINAPI | KG | 2100 | 13.87 | 29127 | 0% | 29127
1.6.5 | 00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | SINAPI | KG | 3100 | 13.16 | 40796 | 0% | 40796
1.6.6 | I100209 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) | IOPES | KG | 2800 | 15.44 | 43232 | 0% | 43232
1.6.7 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 160 | 36.44 | 5830.4 | 0% | 5830.4
1.6.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 160 | 30.37 | 4859.2 | 0% | 4859.2
1.6.9 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 280 | 15.79 | 4421.2 | 0% | 4421.2
1.6.10 | 00011060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM | SINAPI | UN | 1 | 55.04 | 55.04 | 0% | 55.04
1.6.11 | 11.016.0030-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC, CORTEN), PARA TORRES DE ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H", CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM | EMOP | KG | 400 | 36.34 | 14536 | 0% | 14536
1.7 | PINTURA DOS PILARES | [5 empty] | 35010.99 | 0% | 35010.99
1.7.1 | S02296 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | ORSE | m2 | 147 | 54.53 | 8015.91 | 0% | 8015.91
1.7.2 | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 147 | 15.3 | 2249.1 | 0% | 2249.1
1.7.3 | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 147 | 126.82 | 18642.54 | 0% | 18642.54
1.7.4 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 147 | 18.6 | 2734.2 | 0% | 2734.2
1.7.5 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 147 | 5.37 | 789.39 | 0% | 789.39
1.7.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 147 | 17.55 | 2579.85 | 0% | 2579.85
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 82250.54 | 0% | 82250.54
1.8.1 | Entrada de Energia | [5 empty] | 26277.15 | 0% | 26277.15
1.8.1.1 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 91.74 | 91.74 | 0% | 91.74
1.8.1.2 | S07926 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 3.22 | 38.64 | 0% | 38.64
1.8.1.3 | PLEO-173205 | TERMINAL TIPO OLHAL C/SOLDA | Composições Próprias | UN | 4 | 16.05 | 64.2 | 0% | 64.2
1.8.1.4 | 071872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | GOINFRA CIVIL | Un | 8 | 0.71 | 5.68 | 0% | 5.68
1.8.1.5 | MAT106200 | Porca sextavada de Porca sextavada de aço galvanizado, de 1/4" | SCO | un | 8 | 0.15 | 1.2 | 0% | 1.2
1.8.1.6 | 09.005.069 (E) | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | SIURB | UN | 7 | 226.31 | 1584.17 | 0% | 1584.17
1.8.1.7 | S97667S | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½?) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | ORSE | m | 192 | 11.12 | 2135.04 | 0% | 2135.04
1.8.1.8 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 48 | 13.64 | 654.72 | 0% | 654.72
1.8.1.9 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 48 | 30.52 | 1464.96 | 0% | 1464.96
1.8.1.10 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 960 | 21.08 | 20236.8 | 0% | 20236.8
1.8.2 | Instalações Elétricas Internas | [5 empty] | 14730.97 | 0% | 14730.97
1.8.2.1 | 15.018.0498-0 | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 3 | 104.14 | 312.42 | 0% | 312.42
1.8.2.2 | 11028-IFRS | ACOPLAMENTO ELETROCALHA 100X50 EM PAINEL | Composições Próprias | UNID | 1 | 12.88 | 12.88 | 0% | 12.88
1.8.2.3 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 36.89 | 36.89 | 0% | 36.89
1.8.2.4 | 00039756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 489.4 | 489.4 | 0% | 489.4
1.8.2.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 5 | 14.28 | 71.4 | 0% | 71.4
1.8.2.6 | I09332 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v (para-raio) | ORSE | un | 3 | 76.21 | 228.63 | 0% | 228.63
1.8.2.7 | S08006 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 7 | 2.45 | 17.15 | 0% | 17.15
1.8.2.8 | C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | SEINFRA | UN | 14 | 10.79 | 151.06 | 0% | 151.06
1.8.2.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 530 | 5.7 | 3021 | 0% | 3021
1.8.2.10 | 00002504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | SINAPI | M | 110 | 17.05 | 1875.5 | 0% | 1875.5
1.8.2.11 | S11304 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | ORSE | un | 42 | 5.37 | 225.54 | 0% | 225.54
1.8.2.12 | 00002503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | SINAPI | M | 10 | 43.43 | 434.3 | 0% | 434.3
1.8.2.13 | 00002527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | SINAPI | UN | 2 | 11.96 | 23.92 | 0% | 23.92
1.8.2.14 | 00039141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | SINAPI | UN | 5 | 2.46 | 12.3 | 0% | 12.3
1.8.2.15 | 00039138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | SINAPI | UN | 80 | 1.36 | 108.8 | 0% | 108.8
1.8.2.16 | S10275 | Caixa metálica com uma tomada 2P+T para instalação aparente | ORSE | un | 2 | 42.44 | 84.88 | 0% | 84.88
1.8.2.17 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 )(* corrente nominal 10 A) | SINAPI | UN | 2 | 16.78 | 33.56 | 0% | 33.56
1.8.2.18 | 51644 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2" | SIURB | M | 2 | 31.57 | 63.14 | 0% | 63.14
1.8.2.19 | 9182 | Luminária Industrial HIGH BAY LED 150W, 6500K, corpo em alumínio, aberta, bivolt. Ref.: TL8500/150W da Total Light ou equivalente | CPTM | un | 20 | 376.41 | 7528.2 | 0% | 7528.2
1.8.3 | SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA | [5 empty] | 41242.42 | 0% | 41242.42
1.8.3.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | ORSE | m | 786 | 20.81 | 16356.66 | 0% | 16356.66
1.8.3.2 | 00041426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | SINAPI | UN | 54 | 17.19 | 928.26 | 0% | 928.26
1.8.3.3 | 00034359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"x1/8"x300 MM | SINAPI | UN | 16 | 14.74 | 235.84 | 0% | 235.84
1.8.3.4 | S10093 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | ORSE | un | 1286 | 0.07 | 90.02 | 0% | 90.02
1.8.3.5 | I11897 | Terminal a pressão 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixação (caixas inspeção paredes e conexões cabo alumínio com barra chata) | ORSE | un | 21 | 11.62 | 244.02 | 0% | 244.02
1.8.3.6 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 21 | 132.81 | 2789.01 | 0% | 2789.01
1.8.3.7 | I09326 | Caixa de equalização p/aterramento - B.E.P - 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raios) | ORSE | un | 1 | 436.08 | 436.08 | 0% | 436.08
1.8.3.8 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 150 | 73.77 | 11065.5 | 0% | 11065.5
1.8.3.9 |  | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4" |  |  | 21 | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.3.10 | 02.03.13.400.09 | Caixa de Inspeção de Aterramento, tipo solo de pvc de seção circular Ø 300 mm, com tampa de ferro fundido | CPTM | un | 22 | 272.78 | 6001.16 | 0% | 6001.16
1.8.3.11 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 340 | 0.8 | 272 | 0% | 272
1.8.3.12 | S11038 | Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 340 | 0.89 | 302.6 | 0% | 302.6
1.8.3.13 | E.03.000.026548 | Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm | SP Obras | UN | 1286 | 0.57 | 733.02 | 0% | 733.02
1.8.3.14 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 25 | 38.89 | 972.25 | 0% | 972.25
1.8.3.15 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 25 | 32.64 | 816 | 0% | 816
1.9 | FECHAMENTO DA QUADRA | [5 empty] | 212304.18 | 0% | 212304.18
1.9.1 | ESTRUTURA EM H | [5 empty] | 46847.43 | 0% | 46847.43
1.9.1.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(VIGA) | SINAPI | KG | 141.6 | 17.55 | 2485.08 | 0% | 2485.08
1.9.1.2 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGA) | SINAPI | KG | 304.6 | 12.32 | 3752.67 | 0% | 3752.67
1.9.1.3 | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 53.6 | 135.92 | 7285.31 | 0% | 7285.31
1.9.1.4 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 5.06 | 926.96 | 4690.42 | 0% | 4690.42
1.9.1.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARES | SINAPI | KG | 95.8 | 17.55 | 1681.29 | 0% | 1681.29
1.9.1.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 450.8 | 12.32 | 5553.86 | 0% | 5553.86
1.9.1.7 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 60 | 105.17 | 6310.2 | 0% | 6310.2
1.9.1.8 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 5.14 | 899.88 | 4625.38 | 0% | 4625.38
1.9.1.9 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 113.6 | 6.73 | 764.53 | 0% | 764.53
1.9.1.10 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 113.6 | 54.63 | 6205.97 | 0% | 6205.97
1.9.1.11 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 113.6 | 4.87 | 553.23 | 0% | 553.23
1.9.1.12 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 113.6 | 14.23 | 1616.53 | 0% | 1616.53
1.9.1.13 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 8 | 41.68 | 333.44 | 0% | 333.44
1.9.1.14 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 24 | 41.23 | 989.52 | 0% | 989.52
1.9.2 | FECHAMENTO ALVENARIA | [5 empty] | 32961.21 | 0% | 32961.21
1.9.2.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 111.5 | 121.71 | 13570.67 | 0% | 13570.67
1.9.2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 222.9 | 6.73 | 1500.12 | 0% | 1500.12
1.9.2.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 222.9 | 54.63 | 12177.03 | 0% | 12177.03
1.9.2.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 222.9 | 4.87 | 1085.52 | 0% | 1085.52
1.9.2.5 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 222.9 | 14.23 | 3171.87 | 0% | 3171.87
1.9.2.6 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 40 | 36.4 | 1456 | 0% | 1456
1.9.3 | ARQUIBANCADA ALVENARIA | [5 empty] | 75350.32 | 0% | 75350.32
1.9.3.1 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 138 | 171.49 | 23665.62 | 0% | 23665.62
1.9.3.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 256 | 17.86 | 4572.16 | 0% | 4572.16
1.9.3.3 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.5 | 926.96 | 6952.2 | 0% | 6952.2
1.9.3.4 | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 68 | 108.81 | 7399.08 | 0% | 7399.08
1.9.3.5 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 68 | 139.12 | 9460.16 | 0% | 9460.16
1.9.3.6 | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1 | 907.19 | 907.19 | 0% | 907.19
1.9.3.7 | 03.040.070 (E) | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | SIURB | UN | 30 | 16.7 | 501 | 0% | 501
1.9.3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 150 | 6.27 | 940.5 | 0% | 940.5
1.9.3.9 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 150 | 49.1 | 7365 | 0% | 7365
1.9.3.10 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 242.5 | 4.87 | 1180.98 | 0% | 1180.98
1.9.3.11 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 242.5 | 14.23 | 3450.78 | 0% | 3450.78
1.9.3.12 | I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada | ORSE | m3 | 1.39 | 3768.98 | 5238.88 | 0% | 5238.88
1.9.3.13 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24 | 36.17 | 868.08 | 0% | 868.08
1.9.3.14 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 31.78 | 508.48 | 0% | 508.48
1.9.3.15 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 15.44 | 626.86 | 0% | 626.86
1.9.3.16 | 102196 | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 3.56 | 144.54 | 0% | 144.54
1.9.3.17 | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 25.69 | 1043.01 | 0% | 1043.01
1.9.3.18 | 00013279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | KG | 20 | 26.29 | 525.8 | 0% | 525.8
1.9.4 | FECHAMENTO EM POLIPROPILENO | [5 empty] | 43331.45 | 0% | 43331.45
1.9.4.1 | COMP-05 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²) | Composições Próprias | M² | 142 | 111.46 | 15827.32 | 0% | 15827.32
1.9.4.2 | COMP-03 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)(TESOURAS + CANTONEIRAS)) | Composições Próprias | KG | 273.8 | 19.33 | 5292.55 | 0% | 5292.55
1.9.4.3 | COMP-03 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (MONTANTES + CANTONEIRA)) | Composições Próprias | KG | 409.2 | 19.33 | 7909.84 | 0% | 7909.84
1.9.4.4 | COMP-02 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (PERFIL V) | Composições Próprias | KG | 89.7 | 19.65 | 1762.61 | 0% | 1762.61
1.9.4.5 | COMP-06 | TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) | Composições Próprias | KG | 405 | 19.65 | 7958.25 | 0% | 7958.25
1.9.4.6 | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 142.24 | 15.19 | 2160.63 | 0% | 2160.63
1.9.4.7 | 00013279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | KG | 20 | 26.29 | 525.8 | 0% | 525.8
1.9.4.8 | I11296 | Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m | ORSE | mês | 1 | 1894.45 | 1894.45 | 0% | 1894.45
1.9.5 | VEDAÇÃO | [5 empty] | 13813.77 | 0% | 13813.77
1.9.5.1 | 78878 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM (** para vedação das vigas) | SIURB | M | 55 | 174.53 | 9599.15 | 0% | 9599.15
1.9.5.2 | S09433 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm (** para vedação dos pilares) | ORSE | m | 19 | 39.23 | 745.37 | 0% | 745.37
1.9.5.3 | 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 2.05 | 94.56 | 193.85 | 0% | 193.85
1.9.5.4 | 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 34.04 | 44.28 | 1507.29 | 0% | 1507.29
1.9.5.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 35.52 | 30.37 | 1078.74 | 0% | 1078.74
1.9.5.6 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.24 | 35.83 | 689.37 | 0% | 689.37
1.10 | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 128581.89 | 0% | 128581.89
1.10.1 | 00025398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI | UN | 1 | 6287.13 | 6287.13 | 0% | 6287.13
1.10.2 | 00025399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI | UN | 1 | 3816.84 | 3816.84 | 0% | 3816.84
1.10.3 | C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | SEINFRA | CJ | 1 | 6416.55 | 6416.55 | 0% | 6416.55
1.10.4 | 15.80.060 | Esmalte em estrutura metalica inclusive preparo e retoque de zarcao - BDI = 23,00 | SP Educação | M2 | 414 | 25.77 | 10668.78 | 0% | 10668.78
1.10.5 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 2000 | 24.99 | 49980 | 0% | 49980
1.10.6 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 207 | 248.37 | 51412.59 | 0% | 51412.59
1.11 | DRENAGEM | [5 empty] | 50484.12 | 0% | 50484.12
1.11.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 76.4 | 243.31 | 18588.88 | 0% | 18588.88
1.11.2 | 00012626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | SINAPI | UN | 152 | 56.48 | 8584.96 | 0% | 8584.96
1.11.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 40 | 45.39 | 1815.6 | 0% | 1815.6
1.11.4 | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 6 | 362.42 | 2174.52 | 0% | 2174.52
1.11.5 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 2 | 228.5 | 457 | 0% | 457
1.11.6 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 24 | 82 | 1968 | 0% | 1968
1.11.7 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 31.98 | 255.84 | 0% | 255.84
1.11.8 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 36.44 | 291.52 | 0% | 291.52
1.11.9 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 5 | 305.12 | 1525.6 | 0% | 1525.6
1.11.10 | S08579 | Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m | ORSE | m | 145 | 13.9 | 2015.5 | 0% | 2015.5
1.11.11 | 00012583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | SINAPI | M | 145 | 46.59 | 6755.55 | 0% | 6755.55
1.11.12 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 30 | 8.33 | 249.9 | 0% | 249.9
1.11.13 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 9 | 38.7 | 348.3 | 0% | 348.3
1.11.14 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 1255.43 | 2510.86 | 0% | 2510.86
1.11.15 | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | SICRO NOVO | m³ | 2 | 178.11 | 356.22 | 0% | 356.22
1.11.16 | 4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | SICRO NOVO | m³ | 6.6 | 54.18 | 357.59 | 0% | 357.59
1.11.17 | DR 30.20.0050 (A) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SCO | un | 2 | 1114.14 | 2228.28 | 0% | 2228.28
1.12 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 89293.62 | 0% | 89293.62
1.12.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 385 | 57.71 | 22218.35 | 0% | 22218.35
1.12.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 424.5 | 104.83 | 44500.34 | 0% | 44500.34
1.12.3 | S12135 | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | ORSE | m2 | 374 | 39.52 | 14780.48 | 0% | 14780.48
1.12.4 | PJ 20.05.0200 (/) | Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. | SCO | m3 | 15 | 519.63 | 7794.45 | 0% | 7794.45
1.13 | PPCI | [5 empty] | 19508.18 | 0% | 19508.18
1.13.1 | Sinalizações | [5 empty] | 695.37 | 0% | 695.37
1.13.1.1 | S11853 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 19 | 23.29 | 442.51 | 0% | 442.51
1.13.1.2 | I11927 | Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm | ORSE | un | 7 | 26.44 | 185.08 | 0% | 185.08
1.13.1.3 | S88316S | Servente com encargos complementares | ORSE | h | 2.5 | 27.11 | 67.78 | 0% | 67.78
1.13.2 | Esquadrias e Corrimãos | [5 empty] | 17650.01 | 0% | 17650.01
1.13.2.1 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | SINAPI | M2 | 20.24 | 0 | 0 | 0% | 0
1.13.2.2 | 00039620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | UN | 8 | 1287.62 | 10300.96 | 0% | 10300.96
1.13.2.3 | S02311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | ORSE | m2 | 40.48 | 37.72 | 1526.91 | 0% | 1526.91
1.13.2.4 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 8 | 5.25 | 42 | 0% | 42
1.13.2.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 8 | 17.55 | 140.4 | 0% | 140.4
1.13.2.6 | S88251S | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | ORSE | h | 3 | 27.46 | 82.38 | 0% | 82.38
1.13.2.7 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 20 | 140 | 2800 | 0% | 2800
1.13.2.8 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2 | 1378.68 | 2757.36 | 0% | 2757.36
1.13.3 | Extintores | [5 empty] | 1162.8 | 0% | 1162.8
1.13.3.1 | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 5 | 232.56 | 1162.8 | 0% | 1162.8
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 269276.72 | 0% | 269276.72
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1080749.07 | 0% | 1080749.07
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1350025.79 | 0% | 1350025.79

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | QUADRA POLIESPORTIVA FECHADA | 1350025.79 | 4.88% | 7.78% | 12.38% | 8.85% | 5.94% | 5.74% | 9.15% | 17.61% | 15.25% | 4.95% | 4.52% | 2.95% | 100%
|  |  | 65873.82 | 105092.61 | 167125.38 | 119427.97 | 80143.99 | 77545.57 | 123463.71 | 237787.18 | 205831.95 | 66807.86 | 60969.6 | 39956.15 | 1350025.79
|  | 1350025.79 | 65873.82 | 105092.61 | 167125.38 | 119427.97 | 80143.99 | 77545.57 | 123463.71 | 237787.18 | 205831.95 | 66807.86 | 60969.6 | 39956.15 | 1350025.79
|  |  | 65873.82 | 170966.43 | 338091.81 | 457519.78 | 537663.77 | 615209.34 | 738673.05 | 976460.23 | 1182292.18 | 1249100.04 | 1310069.64 | 1350025.79
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [14 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | QUADRA POLIESPORTIVA FECHADA | 1350025.79 | 4.88% | 7.78% | 12.38% | 8.85% | 5.94% | 5.74% | 9.15% | 17.61% | 15.25% | 4.95% | 4.52% | 2.95% | 100%
|  |  | 65873.82 | 105092.61 | 167125.38 | 119427.97 | 80143.99 | 77545.57 | 123463.71 | 237787.18 | 205831.95 | 66807.86 | 60969.6 | 39956.15 | 1350025.79
|  | 1350025.79 | 65873.82 | 105092.61 | 167125.38 | 119427.97 | 80143.99 | 77545.57 | 123463.71 | 237787.18 | 205831.95 | 66807.86 | 60969.6 | 39956.15 | 1350025.79
|  |  | 65873.82 | 170966.43 | 338091.81 | 457519.78 | 537663.77 | 615209.34 | 738673.05 | 976460.23 | 1182292.18 | 1249100.04 | 1310069.64 | 1350025.79