## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | 0% | 632769.67
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1 | 17374.52 | 17374.52 | 0% | 17374.52
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 584 | 1168 | 0% | 1168
1.2 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 6 | 1577.42 | 9464.52 | 0% | 9464.52
1.3 | 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 20 | 157.66 | 3153.2 | 0% | 3153.2
1.4 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 40 | 89.72 | 3588.8 | 0% | 3588.8
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1 | 15083 | 15083 | 0% | 15083
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1.92 | 80.54 | 154.64 | 0% | 154.64
2.2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1.92 | 151.43 | 290.75 | 0% | 290.75
2.3 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 210 | 3.69 | 774.9 | 0% | 774.9
2.4 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 72 | 11.32 | 815.04 | 0% | 815.04
2.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 20.16 | 13.46 | 271.35 | 0% | 271.35
2.6 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1.95 | 34.77 | 67.8 | 0% | 67.8
2.7 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 300 | 0.95 | 285 | 0% | 285
2.8 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 4300 | 0.77 | 3311 | 0% | 3311
2.9 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 200 | 0.71 | 142 | 0% | 142
2.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 1 | 17.82 | 17.82 | 0% | 17.82
2.11 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.98 | 12.98 | 0% | 12.98
2.12 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 240 | 4.27 | 1024.8 | 0% | 1024.8
2.13 | 05.001.0065-0 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO | EMOP | M2 | 240 | 12.47 | 2992.8 | 0% | 2992.8
2.14 | SC 04.05.2500 (/) | Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, Duratex ou similar.(desonerado) | SCO | m2 | 20 | 15.55 | 311 | 0% | 311
2.15 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 78 | 35.64 | 2779.92 | 0% | 2779.92
2.16 | 05.001.0075-A | REMOCAO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | EMOP | M2 | 105 | 17.44 | 1831.2 | 0% | 1831.2
3 | ALVENARIAS |  |  |  | 1 | 492.28 | 492.28 | 0% | 492.28
3.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 4 | 123.07 | 492.28 | 0% | 492.28
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1 | 722.92 | 722.92 | 0% | 722.92
4.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  | 1 | 398.36 | 398.36 | 0% | 398.36
4.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 4 | 6.32 | 25.28 | 0% | 25.28
4.1.2 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 4 | 48.81 | 195.24 | 0% | 195.24
4.1.3 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 4 | 44.46 | 177.84 | 0% | 177.84
4.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 1 | 324.56 | 324.56 | 0% | 324.56
4.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 4 | 6.32 | 25.28 | 0% | 25.28
4.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 4 | 74.82 | 299.28 | 0% | 299.28
5 | PISO E AZULEJO |  |  |  | 1 | 104941.89 | 104941.89 | 0% | 104941.89
5.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 254.74 | 68.72 | 17505.73 | 0% | 17505.73
5.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 17.64 | 60.95 | 1075.16 | 0% | 1075.16
5.3 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE(*** 90x90 cm) | SINAPI | M2 | 17.64 | 123.99 | 2187.18 | 0% | 2187.18
5.4 | S13653 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 123 x 123 cm, porcelanato PEI 5 acetinado, Embramaco, linha master onix cream premium ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m2 | 254.74 | 251.06 | 63955.02 | 0% | 63955.02
5.5 | S12443 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m2 | 9.25 | 181.54 | 1679.25 | 0% | 1679.25
5.6 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 (** ALTURA 10 CM, COEFICIENTES DOBRADOS) | SINAPI | M | 209.25 | 88.6 | 18539.55 | 0% | 18539.55
6 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS |  |  |  | 1 | 1027.99 | 1027.99 | 0% | 1027.99
6.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020(**LARGURA DE 30 CM, COEFICIENTES DOBRADOS) | SINAPI | M | 3.5 | 293.71 | 1027.99 | 0% | 1027.99
7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1 | 43912.67 | 43912.67 | 0% | 43912.67
7.1 | JANELAS |  |  |  | 1 | 5705.16 | 5705.16 | 0% | 5705.16
7.1.1 | 94573 | *(J1) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 5.28 | 549.27 | 2900.15 | 0% | 2900.15
7.1.2 | 94569 | *[J2] JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.47 | 928.94 | 1365.54 | 0% | 1365.54
7.1.3 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 16.8 | 40.05 | 672.84 | 0% | 672.84
7.1.4 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 16.8 | 28.09 | 471.91 | 0% | 471.91
7.1.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 36.84 | 294.72 | 0% | 294.72
7.2 | PORTAS |  |  |  | 1 | 38207.51 | 38207.51 | 0% | 38207.51
7.2.1 | PORTA DE ACESSO |  |  |  | 1 | 1218.72 | 1218.72 | 0% | 1218.72
7.2.1.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 12 | 13.39 | 160.68 | 0% | 160.68
7.2.1.2 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 12 | 20.74 | 248.88 | 0% | 248.88
7.2.1.3 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 12 | 67.43 | 809.16 | 0% | 809.16
7.2.2 | PORTAS INTERNAS |  |  |  | 1 | 36988.79 | 36988.79 | 0% | 36988.79
7.2.2.1 | 90843 | [P1] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 1766.05 | 14128.4 | 0% | 14128.4
7.2.2.2 | 90841 | [P2] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 1678.41 | 3356.82 | 0% | 3356.82
7.2.2.3 | 100674 | [P3] CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 13.02 | 1071.59 | 13952.1 | 0% | 13952.1
7.2.2.4 | S01883 | [P3] Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | ORSE | m2 | 13.02 | 183.65 | 2391.12 | 0% | 2391.12
7.2.2.5 | 102184 | [P4] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1.21 | 2611.86 | 3160.35 | 0% | 3160.35
8 | FORRO |  |  |  | 1 | 27646.93 | 27646.93 | 0% | 27646.93
8.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 254.74 | 108.53 | 27646.93 | 0% | 27646.93
9 | PINTURAS |  |  |  | 1 | 32411.91 | 32411.91 | 0% | 32411.91
9.1 | TETO |  |  |  | 1 | 14504.9 | 14504.9 | 0% | 14504.9
9.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 254.74 | 29.09 | 7410.39 | 0% | 7410.39
9.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 254.74 | 6.32 | 1609.96 | 0% | 1609.96
9.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 254.74 | 21.53 | 5484.55 | 0% | 5484.55
9.2 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1 | 4027.76 | 4027.76 | 0% | 4027.76
9.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 172.2 | 5.01 | 862.72 | 0% | 862.72
9.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 172.2 | 18.38 | 3165.04 | 0% | 3165.04
9.3 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 1 | 10919.89 | 10919.89 | 0% | 10919.89
9.3.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 396.51 | 5.58 | 2212.53 | 0% | 2212.53
9.3.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 396.51 | 21.96 | 8707.36 | 0% | 8707.36
9.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 1 | 884.86 | 884.86 | 0% | 884.86
9.4.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 38.64 | 22.9 | 884.86 | 0% | 884.86
9.5 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 1 | 2074.5 | 2074.5 | 0% | 2074.5
9.5.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 13.39 | 669.5 | 0% | 669.5
9.5.2 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 14.71 | 735.5 | 0% | 735.5
9.5.3 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 13.39 | 669.5 | 0% | 669.5
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1 | 194266.23 | 194266.23 | 0% | 194266.23
10.1 | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1 | 72344.36 | 72344.36 | 0% | 72344.36
10.1.1 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (FASES + NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 300 | 131.05 | 39315 | 0% | 39315
10.1.2 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEUTRO+TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 200 | 73.28 | 14656 | 0% | 14656
10.1.3 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (2X4" PARALELOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 200 | 38.76 | 7752 | 0% | 7752
10.1.4 | S09240 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXÍVEL - DIAM 4", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS | ORSE | m | 100 | 28.54 | 2854 | 0% | 2854
10.1.5 | S08343 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m com TAMPA de concreto | ORSE | un | 8 | 831.87 | 6654.96 | 0% | 6654.96
10.1.6 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos | SP Educação | M | 40 | 27.81 | 1112.4 | 0% | 1112.4
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 1 | 77725.3 | 77725.3 | 0% | 77725.3
10.2.1 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |  |  |  | 1 | 11862.38 | 11862.38 | 0% | 11862.38
10.2.1.1 | S08343 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | ORSE | un | 1 | 831.87 | 831.87 | 0% | 831.87
10.2.1.2 | S09688 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 2 | 716.97 | 1433.94 | 0% | 1433.94
10.2.1.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 12 | 14.47 | 173.64 | 0% | 173.64
10.2.1.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 14.47 | 86.82 | 0% | 86.82
10.2.1.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 15.76 | 78.8 | 0% | 78.8
10.2.1.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (proteção dps) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 17.01 | 68.04 | 0% | 68.04
10.2.1.7 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (1X16A e 1x32A) | SEINFRA | UN | 2 | 202.26 | 404.52 | 0% | 404.52
10.2.1.8 | 00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 119.78 | 479.12 | 0% | 479.12
10.2.1.9 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 6 | 2.83 | 16.98 | 0% | 16.98
10.2.1.10 | S07925 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 3.12 | 37.44 | 0% | 37.44
10.2.1.11 | S07927 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 3 | 3.65 | 10.95 | 0% | 10.95
10.2.1.12 | S12889 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | ORSE | un | 2 | 22.86 | 45.72 | 0% | 45.72
10.2.1.13 | S09530 | Quadro de distribuição para pelo menos 50 espaços para disjuntores, barramento trifásico de 160A, barramento de neutro e de terra separados, incluindo acessórios, proteção de acrílico para os barramentos e porta com chave, medidas sugeridas 800x600x150 mm. | ORSE | un | 1 | 3784.58 | 3784.58 | 0% | 3784.58
10.2.1.14 | 00039471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 119.78 | 479.12 | 0% | 479.12
10.2.1.15 | I03607 | Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar. | ORSE | un | 1 | 402.39 | 402.39 | 0% | 402.39
10.2.1.16 | S13457 | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 1 | 443.05 | 443.05 | 0% | 443.05
10.2.1.17 | S08001 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | ORSE | un | 1 | 143.72 | 143.72 | 0% | 143.72
10.2.1.18 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (proteção dps) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 19.12 | 76.48 | 0% | 76.48
10.2.1.19 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 14.47 | 115.76 | 0% | 115.76
10.2.1.20 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 14.47 | 28.94 | 0% | 28.94
10.2.1.21 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 15.76 | 47.28 | 0% | 47.28
10.2.1.22 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 13 | 202.26 | 2629.38 | 0% | 2629.38
10.2.1.23 | S07928 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 8 | 5.48 | 43.84 | 0% | 43.84
10.2.2 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 1 | 23909.31 | 23909.31 | 0% | 23909.31
10.2.2.1 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 25 | 36.35 | 908.75 | 0% | 908.75
10.2.2.2 | 4002 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 63.36 | 63.36 | 0% | 63.36
10.2.2.3 | COM-54471556 | SINPI (105546) LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Composições Próprias | un | 48 | 148.25 | 7116 | 0% | 7116
10.2.2.4 | S12097 | Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br | ORSE | un | 39 | 81.35 | 3172.65 | 0% | 3172.65
10.2.2.5 | S13716 | Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte | ORSE | un | 6 | 20.46 | 122.76 | 0% | 122.76
10.2.2.6 | COM-59497378 | SINAPE (105548) PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024 | Composições Próprias | un | 6 | 37.86 | 227.16 | 0% | 227.16
10.2.2.7 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 5 | 36.35 | 181.75 | 0% | 181.75
10.2.2.8 | S13517 | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20 | ORSE | un | 1 | 578.53 | 578.53 | 0% | 578.53
10.2.2.9 | COM-63233556 | ORSE (I14706) - Luminária pendente retangular com led integrado,3000x40x50mm, branco, 3000k, bivolt, cabo com 1,50m, ref.: new fit40, Newline ou similar - COM INSTALAÇÃO | Composições Próprias | un | 1 | 955.6 | 955.6 | 0% | 955.6
10.2.2.10 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 27.38 | 136.9 | 0% | 136.9
10.2.2.11 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 66.33 | 464.31 | 0% | 464.31
10.2.2.12 | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 73.14 | 292.56 | 0% | 292.56
10.2.2.13 | COM-02868854 | SP Educação 09.06.053 - Caixas de passagem - MATERIAL E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 106 | 52 | 5512 | 0% | 5512
10.2.2.14 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 54.42 | 380.94 | 0% | 380.94
10.2.2.15 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 43 | 88.28 | 3796.04 | 0% | 3796.04
10.2.3 | ATERRAMENTO |  |  |  | 1 | 706.81 | 706.81 | 0% | 706.81
10.2.3.1 | S13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | ORSE | un | 1 | 706.81 | 706.81 | 0% | 706.81
10.2.4 | CONDUTOS E CONDUTORES |  |  |  | 1 | 41246.8 | 41246.8 | 0% | 41246.8
10.2.4.1 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 450 | 28.63 | 12883.5 | 0% | 12883.5
10.2.4.2 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 700 | 4.82 | 3374 | 0% | 3374
10.2.4.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3500 | 6.49 | 22715 | 0% | 22715
10.2.4.4 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100 | 21.51 | 2151 | 0% | 2151
10.2.4.5 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 10 | 12.33 | 123.3 | 0% | 123.3
10.3 | SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  | 1 | 23229.56 | 23229.56 | 0% | 23229.56
10.3.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | ORSE | m | 200 | 21.04 | 4208 | 0% | 4208
10.3.2 | COM-22726639 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | Composições Próprias | un | 16 | 42.55 | 680.8 | 0% | 680.8
10.3.3 | S04266 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | ORSE | m | 1 | 93.22 | 93.22 | 0% | 93.22
10.3.4 | S02850 | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg (272 Kg/km) - fornecimento (50 metros) | ORSE | kg | 14 | 75.73 | 1060.22 | 0% | 1060.22
10.3.5 | S10271 | Fixador universal estanhado para cabo 70mm2 - fornecimento | ORSE | un | 16 | 50.52 | 808.32 | 0% | 808.32
10.3.6 | S10093 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | ORSE | un | 92 | 0.08 | 7.36 | 0% | 7.36
10.3.7 | S91872S | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | ORSE | m | 24 | 23.21 | 557.04 | 0% | 557.04
10.3.8 | S10728 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) - Instalada em parede | ORSE | un | 8 | 109.88 | 879.04 | 0% | 879.04
10.3.9 | COM-26475176 | Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao | Composições Próprias | un | 24 | 24.39 | 585.36 | 0% | 585.36
10.3.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 128.12 | 1024.96 | 0% | 1024.96
10.3.11 | S09051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | ORSE | un | 1 | 457.7 | 457.7 | 0% | 457.7
10.3.12 | S09902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | ORSE | un | 1 | 270.4 | 270.4 | 0% | 270.4
10.3.13 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 150 | 75.51 | 11326.5 | 0% | 11326.5
10.3.14 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (VERDE - LIGAÇÃO BEP ao QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 10 | 73.28 | 732.8 | 0% | 732.8
10.3.15 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | SINAPI | UN | 8 | 67.23 | 537.84 | 0% | 537.84
10.4 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 1 | 20967.01 | 20967.01 | 0% | 20967.01
10.4.1 | S06386 | Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | ORSE | un | 5 | 429.28 | 2146.4 | 0% | 2146.4
10.4.2 | 29.02.09U | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | COMPESA | UN | 2 | 137.26 | 274.52 | 0% | 274.52
10.4.3 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 12 | 53.54 | 642.48 | 0% | 642.48
10.4.4 | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 350 | 5.72 | 2002 | 0% | 2002
10.4.5 | S13579 | Cabo de fibra ótica de 2 vias | ORSE | m | 60 | 36.18 | 2170.8 | 0% | 2170.8
10.4.6 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 50 | 20.3 | 1015 | 0% | 1015
10.4.7 | S09240 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXÍVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS | ORSE | m | 50 | 28.54 | 1427 | 0% | 1427
10.4.8 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 40 | 21.42 | 856.8 | 0% | 856.8
10.4.9 | 11.07.07 | ELETRODUTO RÍGIDO, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, DN 40MM (1 1/2"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 104409 | SUDECAP | M | 1 | 88.83 | 88.83 | 0% | 88.83
10.4.10 | I08891 | Mini Rack de parede 19" x 4u x 470mm | ORSE | un | 1 | 524.15 | 524.15 | 0% | 524.15
10.4.11 | 3001 | Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo categoria 6 (ref.: Furukawa 1864, Sohoplus patch panel CAT.6, Nexans N500.206-B ou equivalente) | CPTM | un | 1 | 1152.97 | 1152.97 | 0% | 1152.97
10.4.12 | I12167 | Distribuidor interno óptico - D.I.O ((modelo deve ser consultado junto a T.I do campus) | ORSE | un | 1 | 1306.43 | 1306.43 | 0% | 1306.43
10.4.13 | S07866 | Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento | ORSE | un | 1 | 290.49 | 290.49 | 0% | 290.49
10.4.14 | 00039606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | SINAPI | UN | 8 | 31.51 | 252.08 | 0% | 252.08
10.4.15 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 10 | 82.55 | 825.5 | 0% | 825.5
10.4.16 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1 | 112.98 | 112.98 | 0% | 112.98
10.4.17 | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 50 | 4.88 | 244 | 0% | 244
10.4.18 | 88264 | INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Fusão de fibra óptica (até 04 pontos) , montagem interna do rack, inicialização de equipamentos e rede) | SINAPI | H | 20 | 39.72 | 794.4 | 0% | 794.4
10.4.19 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | ORSE | un | 8 | 29.91 | 239.28 | 0% | 239.28
10.4.20 | I00049 | Cabista para instalação telefônica (passagem fibra óptica) | ORSE | h | 20 | 25.82 | 516.4 | 0% | 516.4
10.4.21 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 350 | 11.67 | 4084.5 | 0% | 4084.5
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1 | 9475.24 | 9475.24 | 0% | 9475.24
11.1 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 1 | 1200.44 | 1200.44 | 0% | 1200.44
11.1.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S1 À DIREITA *** | SINAPI | UN | 3 | 20.84 | 62.52 | 0% | 62.52
11.1.2 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S2 À ESQUERDA *** | SINAPI | UN | 3 | 20.84 | 62.52 | 0% | 62.52
11.1.3 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S12 *** | SINAPI | UN | 10 | 20.84 | 208.4 | 0% | 208.4
11.1.4 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** EXTINTOR E5 *** | SINAPI | UN | 5 | 24.1 | 120.5 | 0% | 120.5
11.1.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA S18 BARRA ANTIPÂNICO *** | SINAPI | UN | 2 | 20.84 | 41.68 | 0% | 41.68
11.1.6 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA A2 CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO *** | SINAPI | UN | 1 | 41.02 | 41.02 | 0% | 41.02
11.1.7 | 00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA P1 PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 4 | 12.45 | 49.8 | 0% | 49.8
11.1.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 20 | 30.7 | 614 | 0% | 614
11.2 | EXTINTOR |  |  |  | 1 | 2311.73 | 2311.73 | 0% | 2311.73
11.2.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 4 | 284.2 | 1136.8 | 0% | 1136.8
11.2.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1 | 856.07 | 856.07 | 0% | 856.07
11.2.3 | 18.032.0042-0 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 318.86 | 318.86 | 0% | 318.86
11.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1 | 5963.07 | 5963.07 | 0% | 5963.07
11.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 9 | 22.15 | 199.35 | 0% | 199.35
11.3.2 | I13642 | Iluminação de balizamento face única *** SAÍDA S12 *** | ORSE | un | 2 | 127.29 | 254.58 | 0% | 254.58
11.3.3 | S11866 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | ORSE | un | 2 | 293.91 | 587.82 | 0% | 587.82
11.3.4 | S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 13 | 377.45 | 4906.85 | 0% | 4906.85
11.3.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 14.47 | 14.47 | 0% | 14.47
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 1 | 76443.66 | 76443.66 | 0% | 76443.66
12.1 | IMPLANTAÇÃO REDES |  |  |  | 1 | 999.39 | 999.39 | 0% | 999.39
12.1.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 21 | 8.39 | 176.19 | 0% | 176.19
12.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 21 | 39.2 | 823.2 | 0% | 823.2
12.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1 | 4414.53 | 4414.53 | 0% | 4414.53
12.2.1 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 8 | 4.94 | 39.52 | 0% | 39.52
12.2.2 | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 36.05 | 36.05 | 0% | 36.05
12.2.3 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 14.47 | 14.47 | 0% | 14.47
12.2.4 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 19.8 | 39.6 | 0% | 39.6
12.2.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 13.3 | 186.2 | 0% | 186.2
12.2.6 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 18.52 | 111.12 | 0% | 111.12
12.2.7 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 23.43 | 164.01 | 0% | 164.01
12.2.8 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 60.25 | 60.25 | 0% | 60.25
12.2.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 26.91 | 80.73 | 0% | 80.73
12.2.10 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 16.94 | 50.82 | 0% | 50.82
12.2.11 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 69.73 | 69.73 | 0% | 69.73
12.2.12 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 84.62 | 253.86 | 0% | 253.86
12.2.13 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 152.12 | 608.48 | 0% | 608.48
12.2.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 217.01 | 217.01 | 0% | 217.01
12.2.15 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 38.61 | 77.22 | 0% | 77.22
12.2.16 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 102.86 | 102.86 | 0% | 102.86
12.2.17 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 55 | 27.22 | 1497.1 | 0% | 1497.1
12.2.18 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 20 | 32.67 | 653.4 | 0% | 653.4
12.2.19 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | M | 3 | 50.7 | 152.1 | 0% | 152.1
12.3 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 1 | 12049.03 | 12049.03 | 0% | 12049.03
12.3.1 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 16.1 | 64.4 | 0% | 64.4
12.3.2 | S01572 | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | ORSE | un | 3 | 32.77 | 98.31 | 0% | 98.31
12.3.3 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 72.08 | 576.64 | 0% | 576.64
12.3.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 21.67 | 86.68 | 0% | 86.68
12.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 14.98 | 59.92 | 0% | 59.92
12.3.6 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 39.6 | 79.2 | 0% | 79.2
12.3.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 39 | 52.92 | 2063.88 | 0% | 2063.88
12.3.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 25 | 38 | 950 | 0% | 950
12.3.9 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 93.54 | 280.62 | 0% | 280.62
12.3.10 | 75281 | CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR | SIURB | Un | 1 | 461.44 | 461.44 | 0% | 461.44
12.3.11 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 887.26 | 2661.78 | 0% | 2661.78
12.3.12 | S06415 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | ORSE | un | 25 | 137.14 | 3428.5 | 0% | 3428.5
12.3.13 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 38.4 | 115.2 | 0% | 115.2
12.3.14 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3 | 60.06 | 180.18 | 0% | 180.18
12.3.15 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 11 | 36.98 | 406.78 | 0% | 406.78
12.3.16 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 | 20.62 | 206.2 | 0% | 206.2
12.3.17 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 14.65 | 87.9 | 0% | 87.9
12.3.18 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 33.61 | 134.44 | 0% | 134.44
12.3.19 | S13557 | Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar | ORSE | un | 3 | 9.3 | 27.9 | 0% | 27.9
12.3.20 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 79.06 | 79.06 | 0% | 79.06
12.4 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 1 | 21885.6 | 21885.6 | 0% | 21885.6
12.4.1 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2.05 | 768.33 | 1575.08 | 0% | 1575.08
12.4.2 | 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 2.75 | 434.47 | 1194.79 | 0% | 1194.79
12.4.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 785.56 | 3142.24 | 0% | 3142.24
12.4.4 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 355.12 | 1065.36 | 0% | 1065.36
12.4.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 54.66 | 163.98 | 0% | 163.98
12.4.6 | I8634 | ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm | SEINFRA | M | 5.01 | 39.22 | 196.49 | 0% | 196.49
12.4.7 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 840.41 | 840.41 | 0% | 840.41
12.4.8 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 321.77 | 965.31 | 0% | 965.31
12.4.9 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 286.54 | 286.54 | 0% | 286.54
12.4.10 | 251463 | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | SEDOP | m² | 6 | 2075.9 | 12455.4 | 0% | 12455.4
12.5 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 1 | 37095.11 | 37095.11 | 0% | 37095.11
12.5.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 80 | 97.5 | 7800 | 0% | 7800
12.5.2 | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 219.08 | 1752.64 | 0% | 1752.64
12.5.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 24 | 47.11 | 1130.64 | 0% | 1130.64
12.5.4 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 84.37 | 674.96 | 0% | 674.96
12.5.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 80 | 247.98 | 19838.4 | 0% | 19838.4
12.5.6 | 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 8 | 9.45 | 75.6 | 0% | 75.6
12.5.7 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 20 | 14.95 | 299 | 0% | 299
12.5.8 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 8 | 383.66 | 3069.28 | 0% | 3069.28
12.5.9 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2454.59 | 2454.59 | 0% | 2454.59
13 | COBERTURA |  |  |  | 1 | 32265.55 | 32265.55 | 0% | 32265.55
13.1 | S04943 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | ORSE | m2 | 321 | 12.39 | 3977.19 | 0% | 3977.19
13.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 321 | 76.18 | 24453.78 | 0% | 24453.78
13.3 | 160965 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM | GOINFRA CIVIL | m | 70 | 52.36 | 3665.2 | 0% | 3665.2
13.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1 | 63.04 | 63.04 | 0% | 63.04
13.5 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 1 | 106.34 | 106.34 | 0% | 106.34
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 386.27 | 386.27 | 0% | 386.27
14.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 | GOINFRA RODOV | m2 | 66.37 | 5.82 | 386.27 | 0% | 386.27
15 | SALA 114 IFRS |  |  |  | 1 | 76318.61 | 76318.61 | 0% | 76318.61
15.1 | Serviços Diversos |  |  |  | 1 | 58122.92 | 58122.92 | 0% | 58122.92
15.1.1 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 64 | 30.36 | 1943.04 | 0% | 1943.04
15.1.2 | 21.02.291 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico | SP Obras | M2 | 64 | 356.75 | 22832 | 0% | 22832
15.1.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85 | 5.01 | 425.85 | 0% | 425.85
15.1.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 85 | 18.38 | 1562.3 | 0% | 1562.3
15.1.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 64 | 108.53 | 6945.92 | 0% | 6945.92
15.1.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 64 | 29.09 | 1861.76 | 0% | 1861.76
15.1.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 64 | 18.38 | 1176.32 | 0% | 1176.32
15.1.8 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 64 | 21.53 | 1377.92 | 0% | 1377.92
15.1.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 9.72 | 80.54 | 782.85 | 0% | 782.85
15.1.10 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 3.82 | 34.77 | 132.82 | 0% | 132.82
15.1.11 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 3.82 | 123.07 | 470.13 | 0% | 470.13
15.1.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 7.64 | 6.32 | 48.28 | 0% | 48.28
15.1.13 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 7.64 | 48.81 | 372.91 | 0% | 372.91
15.1.14 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 7.64 | 16.25 | 124.15 | 0% | 124.15
15.1.15 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 7.64 | 25.41 | 194.13 | 0% | 194.13
15.1.16 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 3.82 | 5.01 | 19.14 | 0% | 19.14
15.1.17 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 75.91 | 18.38 | 1395.23 | 0% | 1395.23
15.1.18 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 7.56 | 98.01 | 740.96 | 0% | 740.96
15.1.19 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 7.56 | 70.18 | 530.56 | 0% | 530.56
15.1.20 | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 9.72 | 1071.59 | 10415.85 | 0% | 10415.85
15.1.21 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (*1,05x2,10) | SINAPI | UN | 1.17 | 2611.86 | 3055.88 | 0% | 3055.88
15.1.22 | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 2.37 | 81.72 | 193.68 | 0% | 193.68
15.1.23 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 18 | 40.05 | 720.9 | 0% | 720.9
15.1.24 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 18 | 28.09 | 505.62 | 0% | 505.62
15.1.25 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 36.84 | 294.72 | 0% | 294.72
15.2 | Instalaçoes Elétricas |  |  |  | 1 | 15902.99 | 15902.99 | 0% | 15902.99
15.2.1 | Circuito de Iluminação |  |  |  | 1 | 7733.94 | 7733.94 | 0% | 7733.94
15.2.1.1 | S14072 | Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm | ORSE | m | 60 | 36.87 | 2212.2 | 0% | 2212.2
15.2.1.2 | S13716 | Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte | ORSE | un | 60 | 20.46 | 1227.6 | 0% | 1227.6
15.2.1.3 | S13681 | Luminária tipo spot plafon sobrepor de teto direcionável quadrado, cor preta, para lâmpada Ar70 | ORSE | un | 18 | 227.35 | 4092.3 | 0% | 4092.3
15.2.1.4 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 44.44 | 88.88 | 0% | 88.88
15.2.1.5 | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 56.48 | 112.96 | 0% | 112.96
15.2.2 | Circuito de Força |  |  |  | 1 | 1210.92 | 1210.92 | 0% | 1210.92
15.2.2.1 | S08818 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | ORSE | un | 20 | 31.02 | 620.4 | 0% | 620.4
15.2.2.2 | S11316 | Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 1 | 590.52 | 590.52 | 0% | 590.52
15.2.3 | Dutos e condutores |  |  |  | 1 | 6133.05 | 6133.05 | 0% | 6133.05
15.2.3.1 | S00353 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | m | 60 | 17.83 | 1069.8 | 0% | 1069.8
15.2.3.2 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 20.59 | 308.85 | 0% | 308.85
15.2.3.3 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 20 | 24.11 | 482.2 | 0% | 482.2
15.2.3.4 | S00362 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | un | 10 | 8.06 | 80.6 | 0% | 80.6
15.2.3.5 | S09924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | ORSE | un | 50 | 1.36 | 68 | 0% | 68
15.2.3.6 | S11186 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | ORSE | m | 400 | 10.17 | 4068 | 0% | 4068
15.2.3.7 | S00371 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | un | 20 | 2.78 | 55.6 | 0% | 55.6
15.2.4 | Quadro de Disjuntores |  |  |  | 1 | 755.28 | 755.28 | 0% | 755.28
15.2.4.1 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | SP Obras | UN | 5 | 27.75 | 138.75 | 0% | 138.75
15.2.4.2 | S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 | 181.96 | 181.96 | 0% | 181.96
15.2.4.3 | S08006 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 100 | 2.48 | 248 | 0% | 248
15.2.4.4 | 93675 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 186.57 | 186.57 | 0% | 186.57
15.2.5 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 20 | 1.78 | 35.6 | 0% | 35.6
15.2.5.1 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 33 | 0.99 | 0% | 0.99
15.2.5.2 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.02 | 39.72 | 0.79 | 0% | 0.79
15.2.6 | S03025 | Remoção e rebobinamento de condutores até bitola 477mcm | ORSE | km | 60 | 0.57 | 34.2 | 0% | 34.2
15.3 | Logica e telefonia |  |  |  | 1 | 2292.7 | 2292.7 | 0% | 2292.7
15.3.1 | S07817 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | ORSE | un | 20 | 94.96 | 1899.2 | 0% | 1899.2
15.3.2 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 50 | 7.87 | 393.5 | 0% | 393.5
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 131754.55 | 0% | 131754.55
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 501015.12 | 0% | 501015.12
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 632769.67 | 0% | 632769.67

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17374.52 | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 3474.9 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 868.73 | 868.74 | 17374.52
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 15083 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 7541.5 | 7541.5 | [8 empty] | 15083
3 | ALVENARIAS | 492.28 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 492.28 | [8 empty] | 492.28
4 | REVESTIMENTOS | 722.92 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 722.92 | [8 empty] | 722.92
5 | PISO E AZULEJO | 104941.89 |  |  | 20% | 30% | 50% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 20988.38 | 31482.57 | 52470.94 | [5 empty] | 104941.89
6 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 1027.99 |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 514 | 513.99 |  |  |  |  | 1027.99
7 | ESQUADRIAS | 43912.67 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 43912.67 |  |  |  |  | 43912.67
8 | FORRO | 27646.93 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 13823.47 | 13823.46 |  |  |  | 27646.93
9 | PINTURAS | 32411.91 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 16205.96 | 16205.95 | 32411.91
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 194266.23 | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[9 empty] | 38853.25 | 58279.87 | 58279.87 | 38853.24 | 194266.23
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 9475.24 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 9475.24 | 9475.24
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 76443.66 |  |  | 50% | 30% | 20% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 38221.83 | 22933.1 | 15288.73 | [5 empty] | 76443.66
13 | COBERTURA | 32265.55 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 16132.78 | 16132.77 | 32265.55
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 386.27 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 386.27 | 386.27
15 | SALA 114 IFRS | 76318.61 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 38159.31 | 38159.3 | [8 empty] | 76318.61
|  | 632769.67 | 49175.71 | 48653.45 | 60947.66 | 56153.12 | 70011.12 | 59987.58 | 54414.16 | 60017.32 | 91487.34 | 81922.21 | 632769.67
|  |  | 49175.71 | 97829.16 | 158776.82 | 214929.94 | 284941.06 | 344928.64 | 399342.8 | 459360.12 | 550847.46 | 632769.67
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [12 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17374.52 | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 3474.9 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 1737.45 | 868.73 | 868.74 | 17374.52
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 15083 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 7541.5 | 7541.5 | [8 empty] | 15083
3 | ALVENARIAS | 492.28 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 492.28 | [8 empty] | 492.28
4 | REVESTIMENTOS | 722.92 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 722.92 | [8 empty] | 722.92
5 | PISO E AZULEJO | 104941.89 |  |  | 20% | 30% | 50% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 20988.38 | 31482.57 | 52470.94 | [5 empty] | 104941.89
6 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 1027.99 |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 514 | 513.99 |  |  |  |  | 1027.99
7 | ESQUADRIAS | 43912.67 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 43912.67 |  |  |  |  | 43912.67
8 | FORRO | 27646.93 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 13823.47 | 13823.46 |  |  |  | 27646.93
9 | PINTURAS | 32411.91 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 16205.96 | 16205.95 | 32411.91
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 194266.23 | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[9 empty] | 38853.25 | 58279.87 | 58279.87 | 38853.24 | 194266.23
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 9475.24 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 9475.24 | 9475.24
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 76443.66 |  |  | 50% | 30% | 20% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 38221.83 | 22933.1 | 15288.73 | [5 empty] | 76443.66
13 | COBERTURA | 32265.55 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 16132.78 | 16132.77 | 32265.55
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 386.27 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 386.27 | 386.27
15 | SALA 114 IFRS | 76318.61 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 38159.31 | 38159.3 | [8 empty] | 76318.61
|  | 632769.67 | 49175.71 | 48653.45 | 60947.66 | 56153.12 | 70011.12 | 59987.58 | 54414.16 | 60017.32 | 91487.34 | 81922.21 | 632769.67
|  |  | 49175.71 | 97829.16 | 158776.82 | 214929.94 | 284941.06 | 344928.64 | 399342.8 | 459360.12 | 550847.46 | 632769.67