## orçamento
[10 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[10 empty] | 10% | 295940.214
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO C/BDI (R$ |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 35166.75 | 10% | 31650.075
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 43.21 | 582.7 | 625.9 | 1251.8 | 10% | 1126.62
1.2 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 4 | 0 | 1577.42 | 1577.42 | 6309.68 | 10% | 5678.712
1.3 | D00321 | Ligação provisoria - agua/esgoto | SEDOP | un | 1 | 0 | 697.87 | 697.87 | 697.87 | 10% | 628.083
1.4 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | m² | 10 | 344.57 | 414.49 | 759.04 | 7590.4 | 10% | 6831.36
1.5 | 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 50 | 167.65 | 0 | 167.65 | 8382.5 | 10% | 7544.25
1.6 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 89.34 | 0 | 89.34 | 8934 | 10% | 8040.6
1.7 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 50 | 0 | 4.17 | 4.17 | 208.5 | 10% | 187.65
1.8 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 50 | 19 | 16.84 | 35.84 | 1792 | 10% | 1612.8
2 | FECHAMENTO DA QUADRA | [7 empty] | 293053.31 | 10% | 263747.979
2.1 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 2900 | 10% | 2610
2.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 32 | 18.05 | 38.59 | 56.65 | 1812.8 | 10% | 1631.52
2.1.2 | 03.040.070 (E) | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | SIURB | UN | 60 | 15.24 | 2.89 | 18.12 | 1087.2 | 10% | 978.48
2.2 | ALAMBRADO | [7 empty] | 7982 | 10% | 7183.8
2.2.1 | 02.23.03 | ALAMBRADO - INSTALAÇÃO | SUDECAP | M2 | 200 | 22.61 | 0 | 22.61 | 4522 | 10% | 4069.8
2.2.2 | S010224 | Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas | IOPES | m2 | 200 | 17.32 | 0 | 17.3 | 3460 | 10% | 3114
2.3 | ESTRUTURA EM H | [7 empty] | 53337.28 | 10% | 48003.552
2.3.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 50 | 18.05 | 38.59 | 56.65 | 2832.5 | 10% | 2549.25
2.3.2 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 50 | 24.7 | 49.42 | 74.13 | 3706.5 | 10% | 3335.85
2.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(VIGA) | SINAPI | KG | 141.6 | 3.61 | 13.55 | 17.16 | 2429.86 | 10% | 2186.874
2.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGA) | SINAPI | KG | 304.6 | 1 | 10.94 | 11.94 | 3636.92 | 10% | 3273.228
2.3.5 | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 53.6 | 44.41 | 95.17 | 139.59 | 7482.02 | 10% | 6733.818
2.3.6 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 5.06 | 65.71 | 880.93 | 946.69 | 4790.25 | 10% | 4311.225
2.3.7 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARES | SINAPI | KG | 95.8 | 3.61 | 13.55 | 17.16 | 1643.93 | 10% | 1479.537
2.3.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 450.8 | 1 | 10.94 | 11.94 | 5382.55 | 10% | 4844.295
2.3.9 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 60 | 42.16 | 62.93 | 105.08 | 6304.8 | 10% | 5674.32
2.3.10 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 5.14 | 44.07 | 874.78 | 918.88 | 4723.04 | 10% | 4250.736
2.3.11 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 113.6 | 3.51 | 3.25 | 6.77 | 769.07 | 10% | 692.163
2.3.12 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 113.6 | 26.08 | 28.46 | 54.55 | 6196.88 | 10% | 5577.192
2.3.13 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 113.6 | 2.44 | 2.64 | 5.08 | 577.09 | 10% | 519.381
2.3.14 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 113.6 | 4.43 | 9.99 | 14.42 | 1638.11 | 10% | 1474.299
2.3.15 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 8 | 31.42 | 7.88 | 39.3 | 314.4 | 10% | 282.96
2.3.16 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 24 | 0 | 37.89 | 37.89 | 909.36 | 10% | 818.424
2.4 | ARQUIBANCADA ALVENARIA | [7 empty] | 76403.72 | 10% | 68763.348
2.4.1 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 138 | 48.22 | 129.56 | 177.77 | 24532.26 | 10% | 22079.034
2.4.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 256 | 4.66 | 12.86 | 17.52 | 4485.12 | 10% | 4036.608
2.4.3 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.5 | 65.71 | 880.93 | 946.69 | 7100.18 | 10% | 6390.162
2.4.4 | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 68 | 35.84 | 76.12 | 111.96 | 7613.28 | 10% | 6851.952
2.4.5 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 68 | 36.18 | 98.83 | 135.01 | 9180.68 | 10% | 8262.612
2.4.6 | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1 | 111.5 | 765.2 | 876.7 | 876.7 | 10% | 789.03
2.4.7 | 03.040.070 (E) | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | SIURB | UN | 30 | 15.24 | 2.89 | 18.12 | 543.6 | 10% | 489.24
2.4.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 150 | 3.13 | 3.07 | 6.2 | 930 | 10% | 837
2.4.9 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 150 | 24.12 | 24.56 | 48.69 | 7303.5 | 10% | 6573.15
2.4.10 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 242.5 | 2.44 | 2.64 | 5.08 | 1231.9 | 10% | 1108.71
2.4.11 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 242.5 | 4.43 | 9.99 | 14.42 | 3496.85 | 10% | 3147.165
2.4.12 | I02847 | Madeira angelin vermelho, aparelhada | ORSE | m3 | 1.39 | 0 | 3855.31 | 3855.31 | 5358.88 | 10% | 4822.992
2.4.13 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24 | 29.07 | 7.84 | 36.92 | 886.08 | 10% | 797.472
2.4.14 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 24.65 | 7.84 | 32.5 | 520 | 10% | 468
2.4.15 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 6.59 | 9.35 | 15.94 | 647.16 | 10% | 582.444
2.4.16 | 102196 | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 142.1 | 10% | 127.89
2.4.17 | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 40.6 | 13.75 | 12.95 | 26.71 | 1084.43 | 10% | 975.987
2.4.18 | 00013279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | KG | 20 | 0 | 23.55 | 23.55 | 471 | 10% | 423.9
2.5 | FECHAMENTO ALVENARIA | [7 empty] | 33043.5 | 10% | 29739.15
2.5.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 111.5 | 42.64 | 78.98 | 121.61 | 13559.52 | 10% | 12203.568
2.5.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 222.9 | 3.51 | 3.25 | 6.77 | 1509.03 | 10% | 1358.127
2.5.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 222.9 | 26.08 | 28.46 | 54.55 | 12159.2 | 10% | 10943.28
2.5.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 222.9 | 2.44 | 2.64 | 5.08 | 1132.33 | 10% | 1019.097
2.5.5 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 222.9 | 4.43 | 9.99 | 14.42 | 3214.22 | 10% | 2892.798
2.5.6 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 40 | 19.6 | 17.13 | 36.73 | 1469.2 | 10% | 1322.28
2.6 | FECHAMENTO ALVENARIA - VÃO LATERAL (1,10m) | [7 empty] | 18532.86 | 10% | 16679.574
2.6.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 66 | 42.64 | 78.98 | 121.61 | 8026.26 | 10% | 7223.634
2.6.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 130 | 3.51 | 3.25 | 6.77 | 880.1 | 10% | 792.09
2.6.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 130 | 26.08 | 28.46 | 54.55 | 7091.5 | 10% | 6382.35
2.6.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 130 | 2.44 | 2.64 | 5.08 | 660.4 | 10% | 594.36
2.6.5 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 130 | 4.43 | 9.99 | 14.42 | 1874.6 | 10% | 1687.14
2.7 | FECHAMENTO EM POLIPROPILENO | [7 empty] | 40688.15 | 10% | 36619.335
2.7.1 | COMP-05 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA EM POLIPROPILENO (BRANCA LEITOSA), INCLUSO IÇAMENTO (M²) | Composições Próprias | M² | 142 | 25.53 | 85 | 110.53 | 15695.26 | 10% | 14125.734
2.7.2 | COMP-03 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)(TESOURAS + CANTONEIRAS)) | Composições Próprias | KG | 273.8 | 1.89 | 15.46 | 17.34 | 4747.69 | 10% | 4272.921
2.7.3 | COMP-03 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO SIMPLES , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (MONTANTES + CANTONEIRA)) | Composições Próprias | KG | 409.2 | 1.89 | 15.46 | 17.34 | 7095.53 | 10% | 6385.977
2.7.4 | COMP-02 | VIGA METÁLICA EM PERFIL DOBRADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) (PERFIL V) | Composições Próprias | KG | 89.7 | 1.89 | 15.73 | 17.62 | 1580.51 | 10% | 1422.459
2.7.5 | COMP-06 | TERÇA METÁLICA EM AÇO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG) | Composições Próprias | KG | 405 | 1.89 | 15.73 | 17.62 | 7136.1 | 10% | 6422.49
2.7.6 | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 142.24 | 1.84 | 12.54 | 14.39 | 2046.83 | 10% | 1842.147
2.7.7 | 00013279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | KG | 20 | 0 | 23.55 | 23.55 | 471 | 10% | 423.9
2.7.8 | I11296 | Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m | ORSE | mês | 1 | 0 | 1915.23 | 1915.23 | 1915.23 | 10% | 1723.707
2.8 | PINTURAS PILARES existentes | [7 empty] | 3364.83 | 10% | 3028.347
2.8.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 147 | 2.44 | 2.64 | 5.08 | 746.76 | 10% | 672.084
2.8.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 147 | 6 | 11.81 | 17.81 | 2618.07 | 10% | 2356.263
2.9 | VEDAÇÃO | [7 empty] | 13022.58 | 10% | 11720.322
2.9.1 | 78878 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM (** para vedação das vigas) | SIURB | M | 55 | 0 | 158.76 | 158.76 | 8731.8 | 10% | 7858.62
2.9.2 | S09433 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm (** para vedação dos pilares) | ORSE | m | 19 | 9.09 | 31.65 | 40.73 | 773.87 | 10% | 696.483
2.9.3 | 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 2.05 | 0 | 98.05 | 98.05 | 201 | 10% | 180.9
2.9.4 | 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 34.04 | 0 | 44.03 | 44.03 | 1498.78 | 10% | 1348.902
2.9.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 35.52 | 23.05 | 8.31 | 31.36 | 1113.91 | 10% | 1002.519
2.9.6 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.24 | 28.71 | 7.84 | 36.55 | 703.22 | 10% | 632.898
2.10 | INSTALAÇÕES PPCI | [7 empty] | 39049.13 | 10% | 35144.217
2.10.1 | MANGOTINHO | [7 empty] | 13094 | 10% | 11784.6
2.10.1.1 | 00021032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO *** USAR MANGOTINHO 1" 30M *** | SINAPI | UN | 4 | 0 | 746.64 | 746.64 | 2986.56 | 10% | 2687.904
2.10.1.2 | 00037554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO *** USAR ESGUICHO DE NEBLINA 1" PARA MANGOTINHO *** | SINAPI | UN | 4 | 0 | 244.73 | 244.73 | 978.92 | 10% | 881.028
2.10.1.3 | 00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | SINAPI | UN | 4 | 0 | 132.99 | 132.99 | 531.96 | 10% | 478.764
2.10.1.4 | 00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | SINAPI | UN | 2 | 0 | 208.4 | 208.4 | 416.8 | 10% | 375.12
2.10.1.5 | 00020972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 0 | 148.84 | 148.84 | 297.68 | 10% | 267.912
2.10.1.6 | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 36 | 0 | 0.72 | 0.72 | 25.92 | 10% | 23.328
2.10.1.7 | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 18 | 15.23 | 19.66 | 34.9 | 628.2 | 10% | 565.38
2.10.1.8 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 4 | 23.97 | 77.12 | 101.09 | 404.36 | 10% | 363.924
2.10.1.9 | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 5 | 35.96 | 128.21 | 164.16 | 820.8 | 10% | 738.72
2.10.1.10 | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 9 | 36.92 | 31.05 | 67.97 | 611.73 | 10% | 550.557
2.10.1.11 | 00020964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 0 | 81.36 | 81.36 | 325.44 | 10% | 292.896
2.10.1.12 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31.5 | 24.73 | 7.75 | 32.48 | 1023.12 | 10% | 920.808
2.10.1.13 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31.5 | 29.39 | 7.75 | 37.14 | 1169.91 | 10% | 1052.919
2.10.1.14 | 00010885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA *** USAR PROFUNDIDADE DE 30 CM *** | SINAPI | UN | 4 | 0 | 542.86 | 542.86 | 2171.44 | 10% | 1954.296
2.10.1.15 | 00006308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | SINAPI | UN | 4 | 0 | 175.29 | 175.29 | 701.16 | 10% | 631.044
2.10.2 | HIDRANTE | [7 empty] | 25955.13 | 10% | 23359.617
2.10.2.1 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 50 | 14.13 | 125.79 | 139.93 | 6996.5 | 10% | 6296.85
2.10.2.2 | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 15 | 35.96 | 128.21 | 164.16 | 2462.4 | 10% | 2216.16
2.10.2.3 | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 15 | 23.97 | 90.35 | 114.33 | 1714.95 | 10% | 1543.455
2.10.2.4 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 8 | 77.5 | 185.87 | 263.36 | 2106.88 | 10% | 1896.192
2.10.2.5 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 8 | 23.97 | 77.12 | 101.09 | 808.72 | 10% | 727.848
2.10.2.6 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 38.75 | 229.04 | 267.79 | 535.58 | 10% | 482.022
2.10.2.7 | C2162 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 2 | 61.84 | 342.46 | 404.3 | 808.6 | 10% | 727.74
2.10.2.8 | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 24.6 | 50.31 | 74.91 | 149.82 | 10% | 134.838
2.10.2.9 | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 *** USAR DE 2 1/2" *** | SINAPI | UN | 1 | 18.38 | 297.71 | 316.08 | 316.08 | 10% | 284.472
2.10.2.10 | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 8.02 | 118.5 | 126.51 | 126.51 | 10% | 113.859
2.10.2.11 | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 10 | 23.53 | 22.03 | 45.57 | 455.7 | 10% | 410.13
2.10.2.12 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 8.02 | 135.55 | 143.57 | 143.57 | 10% | 129.213
2.10.2.13 | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 1 | 8.58 | 48.9 | 57.48 | 57.48 | 10% | 51.732
2.10.2.14 | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 36.92 | 31.05 | 67.97 | 135.94 | 10% | 122.346
2.10.2.15 | 10.90.32 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 | SUDECAP | UN | 2 | 18.84 | 296.57 | 315.41 | 630.82 | 10% | 567.738
2.10.2.16 | 00012899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | SINAPI | UN | 1 | 0 | 173.76 | 173.76 | 173.76 | 10% | 156.384
2.10.2.17 | 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 18 | 0 | 54.83 | 54.83 | 986.94 | 10% | 888.246
2.10.2.18 | 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO *** COR VERMELHO INCÊNDIO *** | SINAPI | L | 18 | 0 | 52.5 | 52.5 | 945 | 10% | 850.5
2.10.2.19 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 29.16 | 10.74 | 39.9 | 638.4 | 10% | 574.56
2.10.2.20 | 00001791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | SINAPI | UN | 1 | 0 | 295.3 | 295.3 | 295.3 | 10% | 265.77
2.10.2.21 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | SINAPI | UN | 1 | 38.75 | 229.04 | 267.79 | 267.79 | 10% | 241.011
2.10.2.22 | 00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI ***HIDRANTE DE RECALQUE*** | SINAPI | UN | 1 | 0 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 10% | 187.56
2.10.2.23 | S01510 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | ORSE | un | 1 | 52.33 | 618.96 | 671.32 | 671.32 | 10% | 604.188
2.10.2.24 | 00006308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" *** USAR DE 2 1/2" X 1" *** | SINAPI | UN | 2 | 0 | 175.29 | 175.29 | 350.58 | 10% | 315.522
2.10.2.25 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***HIDRANTE*** | SINAPI | UN | 9 | 0 | 26.3 | 26.3 | 236.7 | 10% | 213.03
2.10.2.26 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***MANGOTE*** | SINAPI | UN | 9 | 0 | 26.3 | 26.3 | 236.7 | 10% | 213.03
2.10.2.27 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** | SINAPI | UN | 20 | 21.56 | 33.92 | 55.47 | 1109.4 | 10% | 998.46
2.10.2.28 | 070356 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** | GOINFRA CIVIL | Un | 40 | 7.83 | 2.12 | 9.95 | 398 | 10% | 358.2
2.10.2.29 | 00011964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 100 | 0 | 2.72 | 2.72 | 272 | 10% | 244.8
2.10.2.30 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10 | 29.39 | 7.75 | 37.14 | 371.4 | 10% | 334.26
2.10.2.31 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30 | 24.73 | 7.75 | 32.48 | 974.4 | 10% | 876.96
2.10.2.32 | I1799 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | SEINFRA | UN | 2 | 0 | 68.64 | 68.64 | 137.28 | 10% | 123.552
2.10.2.33 | 00000770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | SINAPI | UN | 3 | 0 | 7.39 | 7.39 | 22.17 | 10% | 19.953
2.10.2.34 | 00006320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | SINAPI | UN | 3 | 0 | 32.62 | 32.62 | 97.86 | 10% | 88.074
2.10.2.35 | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 6.95 | 49.14 | 56.09 | 112.18 | 10% | 100.962
2.11 | SERVIÇOS EXTRAS | [7 empty] | 4729.26 | 10% | 4256.334
2.11.1 | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | SP Obras | UNMES | 0.1 | 4877.58 | 11987.01 | 16864.59 | 1686.46 | 10% | 1517.814
2.11.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 20 | 29.35 | 8.39 | 37.74 | 754.8 | 10% | 679.32
2.11.3 | S03642 | Lona plástica preta | ORSE | m2 | 150 | 3.93 | 3.3 | 7.22 | 1083 | 10% | 974.7
2.11.4 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | SP Obras | M2 | 100 | 5.73 | 6.32 | 12.05 | 1205 | 10% | 1084.5
3 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 602.4 | 10% | 542.16
3.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | SP Obras | M2 | 30 | 20.08 | 0 | 20.08 | 602.4 | 10% | 542.16
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 68474.48 | 10% | 61627.032
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 260347.98 | 10% | 234313.182
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 328822.46 | 10% | 295940.214

## cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35166.75 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100%
|  |  | 5862.3 | 5862.3 | 5862.3 | 5862.3 | 5862.3 | 5855.25 | 35166.75
2 | FECHAMENTO DA QUADRA | 293053.31 | 7.35% | 13.91% | 19.37% | 24.3% | 21.54% | 13.53% | 100%
|  |  | 26819.34 | 67576.47 | 47793.93 | 63467.84 | 53900.57 | 33495.16 | 293053.31
3 | SERVIÇOS FINAIS | 602.4 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 602.4 | 602.4
|  | 328822.46 | 32681.64 | 73438.77 | 53656.23 | 69330.14 | 59762.87 | 39952.81 | 328822.46
|  |  | 32681.64 | 106120.41 | 159776.64 | 229106.78 | 288869.65 | 328822.46
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO, OFERTADO NA LICITAÇÃO, DE: | [8 empty] | 10%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31650.075 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100%
|  |  | 5276.07 | 5276.07 | 5276.07 | 5276.07 | 5276.07 | 5269.725 | 31650.075
2 | FECHAMENTO DA QUADRA | 263747.979 | 7.35% | 13.91% | 19.37% | 24.3% | 21.54% | 13.53% | 100%
|  |  | 24137.406 | 60818.823 | 43014.537 | 57121.056 | 48510.513 | 30145.644 | 263747.979
3 | SERVIÇOS FINAIS | 542.16 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 542.16 | 542.16
|  | 295940.214 | 29413.476 | 66094.893 | 48290.607 | 62397.126 | 53786.583 | 35957.529 | 295940.214
|  |  | 29413.476 | 95508.369 | 143798.976 | 206196.102 | 259982.685 | 295940.214