## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1330758.13
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 60547.82 | 0% | 60547.82
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 614.14 | 1228.28 | 0% | 1228.28
1.2 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | SUDECAP | UN | 1 | 438.94 | 438.94 | 0% | 438.94
1.3 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | m² | 15 | 742.75 | 11141.25 | 0% | 11141.25
1.4 | 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 164.05 | 16405 | 0% | 16405
1.5 | 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 150 | 75.88 | 11382 | 0% | 11382
1.6 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 109 | 84.35 | 9194.15 | 0% | 9194.15
1.7 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 20 | 35.99 | 719.8 | 0% | 719.8
1.8 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 130 | 4.08 | 530.4 | 0% | 530.4
1.9 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 700 | 0.85 | 595 | 0% | 595
1.10 | 010005 | Barracão de madeira/Banheiro | SEDOP | m² | 12 | 742.75 | 8913 | 0% | 8913
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 7788.8 | 0% | 7788.8
2.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 500 | 13.27 | 6635 | 0% | 6635
2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 30 | 38.46 | 1153.8 | 0% | 1153.8
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 65586.19 | 0% | 65586.19
3.1 | SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 65586.19 | 0% | 65586.19
3.1.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2 | 295.12 | 590.24 | 0% | 590.24
3.1.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 96 | 99.03 | 9506.88 | 0% | 9506.88
3.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 35 | 1148.79 | 40207.65 | 0% | 40207.65
3.1.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 994 | 12.61 | 12534.34 | 0% | 12534.34
3.1.5 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 60 | 18.67 | 1120.2 | 0% | 1120.2
3.1.6 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 128 | 12.71 | 1626.88 | 0% | 1626.88
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 505586.62 | 0% | 505586.62
4.1 | VIGAS | [5 empty] | 235034.57 | 0% | 235034.57
4.1.1 | VIGAS BALDRAME (SUBSOLO) | [5 empty] | 71580.27 | 0% | 71580.27
4.1.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 216 | 85.28 | 18420.48 | 0% | 18420.48
4.1.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 18.5 | 1100.66 | 20362.21 | 0% | 20362.21
4.1.1.3 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 366 | 18.67 | 6833.22 | 0% | 6833.22
4.1.1.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 284 | 16.96 | 4816.64 | 0% | 4816.64
4.1.1.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1012 | 12.61 | 12761.32 | 0% | 12761.32
4.1.1.6 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 64 | 12.71 | 813.44 | 0% | 813.44
4.1.1.7 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 216 | 35.06 | 7572.96 | 0% | 7572.96
4.1.2 | PAV 1 (TERREO) | [5 empty] | 82336.31 | 0% | 82336.31
4.1.2.1 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 22 | 1021.25 | 22467.5 | 0% | 22467.5
4.1.2.2 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 435 | 18.67 | 8121.45 | 0% | 8121.45
4.1.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 338 | 14.26 | 4819.88 | 0% | 4819.88
4.1.2.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1234 | 10.47 | 12919.98 | 0% | 12919.98
4.1.2.5 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 280 | 11.35 | 3178 | 0% | 3178
4.1.2.6 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 255 | 120.9 | 30829.5 | 0% | 30829.5
4.1.3 | PAV 2 | [5 empty] | 81117.99 | 0% | 81117.99
4.1.3.1 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 22 | 1021.25 | 22467.5 | 0% | 22467.5
4.1.3.2 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 434 | 18.67 | 8102.78 | 0% | 8102.78
4.1.3.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 338 | 14.26 | 4819.88 | 0% | 4819.88
4.1.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1243 | 10.47 | 13014.21 | 0% | 13014.21
4.1.3.5 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 137 | 11.35 | 1554.95 | 0% | 1554.95
4.1.3.6 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 1 | 208.27 | 208.27 | 0% | 208.27
4.1.3.7 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 256 | 120.9 | 30950.4 | 0% | 30950.4
4.2 | LAJES | [5 empty] | 217389.53 | 0% | 217389.53
4.2.1 | PAV 01 (TÉRREO) | [5 empty] | 103933.06 | 0% | 103933.06
4.2.1.1 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm - BDI = 19,50 | SP Educação | M2 | 100 | 14.56 | 1456 | 0% | 1456
4.2.1.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | SINAPI | M3 | 40 | 998.08 | 39923.2 | 0% | 39923.2
4.2.1.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 310 | 13.57 | 4206.7 | 0% | 4206.7
4.2.1.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2571 | 14.76 | 37947.96 | 0% | 37947.96
4.2.1.5 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 344 | 59.3 | 20399.2 | 0% | 20399.2
4.2.2 | PAV 02 | [5 empty] | 113456.47 | 0% | 113456.47
4.2.2.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 344 | 59.3 | 20399.2 | 0% | 20399.2
4.2.2.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 40 | 1021.25 | 40850 | 0% | 40850
4.2.2.3 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 2571 | 18.67 | 48000.57 | 0% | 48000.57
4.2.2.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 310 | 13.57 | 4206.7 | 0% | 4206.7
4.3 | PILARES | [5 empty] | 52989.16 | 0% | 52989.16
4.3.1 | PAV 01 (TÉRREO) | [5 empty] | 26784.49 | 0% | 26784.49
4.3.1.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 98 | 90.23 | 8842.54 | 0% | 8842.54
4.3.1.2 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7 | 1021.15 | 7148.05 | 0% | 7148.05
4.3.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 155 | 15.51 | 2404.05 | 0% | 2404.05
4.3.1.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 565 | 10.47 | 5915.55 | 0% | 5915.55
4.3.1.5 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 218 | 11.35 | 2474.3 | 0% | 2474.3
4.3.2 | PAV 02 | [5 empty] | 26204.67 | 0% | 26204.67
4.3.2.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 100 | 90.23 | 9023 | 0% | 9023
4.3.2.2 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.5 | 1021.15 | 7658.63 | 0% | 7658.63
4.3.2.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 553 | 10.47 | 5789.91 | 0% | 5789.91
4.3.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 158 | 15.51 | 2450.58 | 0% | 2450.58
4.3.2.5 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 113 | 11.35 | 1282.55 | 0% | 1282.55
4.4 | PLATIBANDAS | [5 empty] | 0 | 0% | 0
4.4.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 208.27 | 0 | 0% | 0
4.4.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0 | 1021.25 | 0 | 0% | 0
4.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 16.97 | 0 | 0% | 0
4.4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 14.26 | 0 | 0% | 0
4.5 | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 173.36 | 0% | 173.36
4.5.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 1 | 99.26 | 99.26 | 0% | 99.26
4.5.2 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 1 | 74.1 | 74.1 | 0% | 74.1
5 | ALVENARIAS | [5 empty] | 51720.8 | 0% | 51720.8
5.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 207.08 | 38.87 | 8049.2 | 0% | 8049.2
5.2 | 103330 | (PAREDE INTERNA)-ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 122.02 | 120.76 | 14735.14 | 0% | 14735.14
5.3 | 103326 | (PAREDE EXTERNA)-ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 197.38 | 126.78 | 25023.84 | 0% | 25023.84
5.4 | 103330 | (PLATIBANDA)-ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 32.4 | 120.76 | 3912.62 | 0% | 3912.62
6 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 75168.96 | 0% | 75168.96
6.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 58629.2 | 0% | 58629.2
6.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 586.86 | 6.32 | 3708.96 | 0% | 3708.96
6.1.2 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 586.86 | 50.75 | 29783.15 | 0% | 29783.15
6.1.3 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 315.08 | 20.57 | 6481.2 | 0% | 6481.2
6.1.4 | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 315.08 | 59.21 | 18655.89 | 0% | 18655.89
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 16539.76 | 0% | 16539.76
6.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 202 | 6.32 | 1276.64 | 0% | 1276.64
6.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 202 | 75.56 | 15263.12 | 0% | 15263.12
7 | PISO E AZULEJO | [5 empty] | 93313.28 | 0% | 93313.28
7.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 315.08 | 69.8 | 21992.58 | 0% | 21992.58
7.2 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 315.08 | 149 | 46946.92 | 0% | 46946.92
7.3 | 13.331.0051-A | RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1, 00M2 | EMOP | M | 185.42 | 54.86 | 10172.14 | 0% | 10172.14
7.4 | 98557 | (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS h=60CM DUAS FACES+BASE)-IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 164.87 | 58.75 | 9686.11 | 0% | 9686.11
7.5 | 98557 | (MARQUISE)-IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 76.86 | 58.75 | 4515.53 | 0% | 4515.53
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 10889.59 | 0% | 10889.59
8.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | SINAPI | M | 7.2 | 175.82 | 1265.9 | 0% | 1265.9
8.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 41.58 | 231.45 | 9623.69 | 0% | 9623.69
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 108269.7 | 0% | 108269.7
9.1 | JANELAS | [5 empty] | 86980.32 | 0% | 86980.32
9.1.1 | JA 01 | [5 empty] | 45166.67 | 0% | 45166.67
9.1.1.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 80 | 39.86 | 3188.8 | 0% | 3188.8
9.1.1.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 80 | 28.83 | 2306.4 | 0% | 2306.4
9.1.1.3 | 02.01.08.101.117 | NEJ 175_Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (alumínio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm | CPTM | m² | 14.4 | 1525.76 | 21970.94 | 0% | 21970.94
9.1.1.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 33.6 | 492.73 | 16555.73 | 0% | 16555.73
9.1.1.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30 | 38.16 | 1144.8 | 0% | 1144.8
9.1.2 | JA 02 | [5 empty] | 3775.11 | 0% | 3775.11
9.1.2.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 11.2 | 39.86 | 446.43 | 0% | 446.43
9.1.2.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 11.2 | 28.83 | 322.9 | 0% | 322.9
9.1.2.3 | 02.01.08.101.117 | NEJ 175_Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (alumínio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm | CPTM | m² | 1.92 | 1525.76 | 2929.46 | 0% | 2929.46
9.1.2.4 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 38.16 | 76.32 | 0% | 76.32
9.1.3 | JA 03 | [5 empty] | 13230.86 | 0% | 13230.86
9.1.3.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 28.8 | 39.86 | 1147.97 | 0% | 1147.97
9.1.3.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 28.8 | 28.83 | 830.3 | 0% | 830.3
9.1.3.3 | 02.01.08.101.117 | NEJ 175_Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (alumínio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm | CPTM | m² | 7.2 | 1525.76 | 10985.47 | 0% | 10985.47
9.1.3.4 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 38.16 | 267.12 | 0% | 267.12
9.1.4 | JA 04 | [5 empty] | 23830.44 | 0% | 23830.44
9.1.4.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 57.6 | 39.86 | 2295.94 | 0% | 2295.94
9.1.4.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 57.6 | 28.83 | 1660.61 | 0% | 1660.61
9.1.4.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 16.8 | 492.73 | 8277.86 | 0% | 8277.86
9.1.4.4 | 02.01.08.101.117 | NEJ 175_Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (alumínio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm | CPTM | m² | 7.2 | 1525.76 | 10985.47 | 0% | 10985.47
9.1.4.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 38.16 | 610.56 | 0% | 610.56
9.1.5 | JA E1 | [5 empty] | 977.24 | 0% | 977.24
9.1.5.1 | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | SEINFRA | M2 | 1.2 | 814.37 | 977.24 | 0% | 977.24
9.2 | PORTAS | [5 empty] | 21289.38 | 0% | 21289.38
9.2.1 | PORTA DE ACESSO | [5 empty] | 3602.3 | 0% | 3602.3
9.2.1.1 | 102181 | [PF01] INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 5.4 | 541.51 | 2924.15 | 0% | 2924.15
9.2.1.2 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 9.6 | 39.86 | 382.66 | 0% | 382.66
9.2.1.3 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 1 | 295.49 | 295.49 | 0% | 295.49
9.2.2 | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 17687.08 | 0% | 17687.08
9.2.2.1 | PM 01 | [5 empty] | 7220.76 | 0% | 7220.76
9.2.2.1.1 | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 | 1358.2 | 5432.8 | 0% | 5432.8
9.2.2.1.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 6 | 258.59 | 1551.54 | 0% | 1551.54
9.2.2.1.3 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | SINAPI | M2 | 1.15 | 205.58 | 236.42 | 0% | 236.42
9.2.2.2 | PM 02 | [5 empty] | 3122.5 | 0% | 3122.5
9.2.2.2.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 1561.25 | 3122.5 | 0% | 3122.5
9.2.2.3 | PCF 01 | [5 empty] | 4444.32 | 0% | 4444.32
9.2.2.3.1 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 2222.16 | 4444.32 | 0% | 4444.32
9.2.2.4 | P PNE 03 | [5 empty] | 2899.5 | 0% | 2899.5
9.2.2.4.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1561.25 | 1561.25 | 0% | 1561.25
9.2.2.4.2 | 2.66.40 | CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM | SP Educação | M2 | 0.72 | 228.27 | 164.35 | 0% | 164.35
9.2.2.4.3 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 2 | 586.95 | 1173.9 | 0% | 1173.9
10 | SANITÁRIOS | [5 empty] | 50026.92 | 0% | 50026.92
10.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 18162.62 | 0% | 18162.62
10.1.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 8.52 | 38.87 | 331.17 | 0% | 331.17
10.1.2 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | SINAPI | M2 | 73.87 | 120.76 | 8920.54 | 0% | 8920.54
10.1.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 156.14 | 6.32 | 986.8 | 0% | 986.8
10.1.4 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 156.14 | 50.75 | 7924.11 | 0% | 7924.11
10.2 | PISO | [5 empty] | 11279.14 | 0% | 11279.14
10.2.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 51.55 | 69.8 | 3598.19 | 0% | 3598.19
10.2.2 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 51.55 | 149 | 7680.95 | 0% | 7680.95
10.3 | AZULEJO | [5 empty] | 13721.58 | 0% | 13721.58
10.3.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - AZULEJO | SINAPI | M2 | 156.14 | 87.88 | 13721.58 | 0% | 13721.58
10.4 | FORRO | [5 empty] | 6863.58 | 0% | 6863.58
10.4.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 51 | 107.03 | 5458.53 | 0% | 5458.53
10.4.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 51 | 6.55 | 334.05 | 0% | 334.05
10.4.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 51 | 21 | 1071 | 0% | 1071
11 | COBERTURA | [5 empty] | 90635.71 | 0% | 90635.71
11.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 348 | 14.82 | 5157.36 | 0% | 5157.36
11.2 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,66 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 7 | 2958.49 | 20709.43 | 0% | 20709.43
11.3 | 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO (contraventamento) | SINAPI | KG | 16.8 | 8.79 | 147.67 | 0% | 147.67
11.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | SINAPI | M2 | 348 | 86.65 | 30154.2 | 0% | 30154.2
11.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | SINAPI | M | 33 | 227.79 | 7517.07 | 0% | 7517.07
11.6 | 10.011.033 (E) | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | SIURB | M | 53.18 | 130.63 | 6946.9 | 0% | 6946.9
11.7 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 48 | 52.81 | 2534.88 | 0% | 2534.88
11.8 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 64.92 | 649.2 | 0% | 649.2
11.9 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | KG | 1100 | 15.29 | 16819 | 0% | 16819
12 | PINTURAS | [5 empty] | 59993.08 | 0% | 59993.08
12.1 | TETO | [5 empty] | 18025.72 | 0% | 18025.72
12.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 315.08 | 29.66 | 9345.27 | 0% | 9345.27
12.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 315.08 | 6.55 | 2063.77 | 0% | 2063.77
12.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 315.08 | 21 | 6616.68 | 0% | 6616.68
12.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 23081.21 | 0% | 23081.21
12.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 586.86 | 5.22 | 3063.41 | 0% | 3063.41
12.2.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 586.86 | 16.39 | 9618.64 | 0% | 9618.64
12.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 586.86 | 17.72 | 10399.16 | 0% | 10399.16
12.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 18055.64 | 0% | 18055.64
12.3.1 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (2 equipamentos simultaneos / 2 meses) | SINAPI | MES | 12 | 1065.96 | 12791.52 | 0% | 12791.52
12.3.2 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 202 | 5.66 | 1143.32 | 0% | 1143.32
12.3.3 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 202 | 20.4 | 4120.8 | 0% | 4120.8
12.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 830.51 | 0% | 830.51
12.4.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 35.69 | 23.27 | 830.51 | 0% | 830.51
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 96029.51 | 0% | 96029.51
13.1 | DUTOS E CONDUTORES | [5 empty] | 56245.65 | 0% | 56245.65
13.1.1 | S09925 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | ORSE | un | 18 | 2.51 | 45.18 | 0% | 45.18
13.1.2 | S09924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | ORSE | un | 2 | 1.35 | 2.7 | 0% | 2.7
13.1.3 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 26.07 | 182.49 | 0% | 182.49
13.1.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 61 | 42.45 | 2589.45 | 0% | 2589.45
13.1.5 | S01118 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | ORSE | un | 3 | 19.09 | 57.27 | 0% | 57.27
13.1.6 | S01116 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | ORSE | un | 1 | 13 | 13 | 0% | 13
13.1.7 | S00371 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | un | 3 | 3.08 | 9.24 | 0% | 9.24
13.1.8 | S91886S | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | ORSE | un | 7 | 18.79 | 131.53 | 0% | 131.53
13.1.9 | S09524 | Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | ORSE | un | 48 | 7.49 | 359.52 | 0% | 359.52
13.1.10 | S09988 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | ORSE | un | 16 | 7.18 | 114.88 | 0% | 114.88
13.1.11 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 16 | 12.25 | 196 | 0% | 196
13.1.12 | 00004299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 1/4"x1.3/4" | SINAPI | UN | 160 | 1.43 | 228.8 | 0% | 228.8
13.1.13 | 00004332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | SINAPI | UN | 80 | 1.17 | 93.6 | 0% | 93.6
13.1.14 | 00043965 | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | SINAPI | UN | 240 | 0.49 | 117.6 | 0% | 117.6
13.1.15 | 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 617 | 0.32 | 197.44 | 0% | 197.44
13.1.16 | 00004342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | SINAPI | UN | 80 | 0.23 | 18.4 | 0% | 18.4
13.1.17 | 00007581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | SINAPI | UN | 80 | 4.54 | 363.2 | 0% | 363.2
13.1.18 | 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 240 | 5.25 | 1260 | 0% | 1260
13.1.19 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 880 | 4.33 | 3810.4 | 0% | 3810.4
13.1.20 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | M | 100 | 23.8 | 2380 | 0% | 2380
13.1.21 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1000 | 6.29 | 6290 | 0% | 6290
13.1.22 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 750 | 9.73 | 7297.5 | 0% | 7297.5
13.1.23 | 97236 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M | 90 | 101.88 | 9169.2 | 0% | 9169.2
13.1.24 | S09527 | Tampa de encaixe 50mm para perfilado | ORSE | m | 90 | 23.26 | 2093.4 | 0% | 2093.4
13.1.25 | S09669 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | ORSE | un | 145 | 94.93 | 13764.85 | 0% | 13764.85
13.1.26 | 4.60.27 | GANCHO CURTO H=100MM PARA LUMINARIA /PERFILADO 38X38 COM PARAFUSOS | SP Educação | UN | 160 | 8.61 | 1377.6 | 0% | 1377.6
13.1.27 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 180 | 22.68 | 4082.4 | 0% | 4082.4
13.2 | DISPOSITIVOS DE COMANDO, PROTEÇÃO E FORÇA | [5 empty] | 6082.2 | 0% | 6082.2
13.2.1 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 14 | 50.94 | 713.16 | 0% | 713.16
13.2.2 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12 | 81.33 | 975.96 | 0% | 975.96
13.2.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 43.26 | 346.08 | 0% | 346.08
13.2.4 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 54.17 | 433.36 | 0% | 433.36
13.2.5 | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 4 | 77.52 | 310.08 | 0% | 310.08
13.2.6 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 27 | 13.38 | 361.26 | 0% | 361.26
13.2.7 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 100.8 | 100.8 | 0% | 100.8
13.2.8 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 5 | 568.3 | 2841.5 | 0% | 2841.5
13.3 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 33701.66 | 0% | 33701.66
13.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 7 | 22.83 | 159.81 | 0% | 159.81
13.3.2 | S12022 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01 | ORSE | un | 85 | 394.61 | 33541.85 | 0% | 33541.85
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 9464.8 | 0% | 9464.8
14.1 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1233.46 | 0% | 1233.46
14.1.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S1 À DIREITA *** | SINAPI | UN | 5 | 26.57 | 132.85 | 0% | 132.85
14.1.2 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S2 À ESQUERDA *** | SINAPI | UN | 5 | 26.57 | 132.85 | 0% | 132.85
14.1.3 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA S12 *** | SINAPI | UN | 5 | 26.57 | 132.85 | 0% | 132.85
14.1.4 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** EXTINTOR E5 *** | SINAPI | UN | 5 | 30.72 | 153.6 | 0% | 153.6
14.1.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA S18 BARRA ANTIPÂNICO *** | SINAPI | UN | 5 | 26.57 | 132.85 | 0% | 132.85
14.1.6 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA A2 CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO *** | SINAPI | UN | 5 | 52.3 | 261.5 | 0% | 261.5
14.1.7 | 00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA P1 PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 15.88 | 31.76 | 0% | 31.76
14.1.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 31.9 | 255.2 | 0% | 255.2
14.2 | EXTINTOR | [5 empty] | 1978.24 | 0% | 1978.24
14.2.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 2 | 270.14 | 540.28 | 0% | 540.28
14.2.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 1 | 811.06 | 811.06 | 0% | 811.06
14.2.3 | 18.032.0042-0 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 313.45 | 626.9 | 0% | 626.9
14.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 2182.4 | 0% | 2182.4
14.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 4 | 22.83 | 91.32 | 0% | 91.32
14.3.2 | I13642 | Iluminação de balizamento face única *** SAÍDA S12 *** | ORSE | un | 4 | 123.79 | 495.16 | 0% | 495.16
14.3.3 | S11866 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | ORSE | un | 0 | 286.63 | 0 | 0% | 0
14.3.4 | S03300 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 4 | 385.6 | 1542.4 | 0% | 1542.4
14.3.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 13.38 | 53.52 | 0% | 53.52
14.4 | HIDRANTE | [5 empty] | 4070.7 | 0% | 4070.7
14.4.1 | 3253 | CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" | GOINFRA CIVIL | un | 2 | 127.78 | 255.56 | 0% | 255.56
14.4.2 | 00006299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 2 | 123.07 | 246.14 | 0% | 246.14
14.4.3 | I1388 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | SEINFRA | UN | 2 | 88.4 | 176.8 | 0% | 176.8
14.4.4 | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 6 | 182.96 | 1097.76 | 0% | 1097.76
14.4.5 | 11105-IFRS | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X28CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1 / 2 X 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UNID | 1 | 2294.44 | 2294.44 | 0% | 2294.44
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 36686.39 | 0% | 36686.39
15.1 | INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA | [5 empty] | 13463.83 | 0% | 13463.83
15.1.1 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 19.6 | 58.8 | 0% | 58.8
15.1.2 | S89448S | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 81.81 | 20.07 | 1641.93 | 0% | 1641.93
15.1.3 | I02112 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | ORSE | un | 39 | 11.44 | 446.16 | 0% | 446.16
15.1.4 | AP 04.15.0415 (/) | Registro de esfera de PVC rígido, soldável, diâmetro de 40mm. Fornecimento e instalação.(desonerado) | SCO | un | 18 | 37.4 | 673.2 | 0% | 673.2
15.1.5 | I01442 | Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | ORSE | un | 36 | 5.28 | 190.08 | 0% | 190.08
15.1.6 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 15 | 207.73 | 3115.95 | 0% | 3115.95
15.1.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 170.34 | 511.02 | 0% | 511.02
15.1.8 | I056532 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 30cm | INDISPONÍVEL | UN | 33 | 0 | 0 | 0% | 0
15.1.9 | 052139 | ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4" | INDISPONÍVEL | UN | 6 | 0 | 0 | 0% | 0
15.1.10 | 15.038.0202-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | EMOP | UN | 30 | 2.42 | 72.6 | 0% | 72.6
15.1.11 | 15.038.0203-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | EMOP | UN | 36 | 5.71 | 205.56 | 0% | 205.56
15.1.12 | S01072 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | ORSE | un | 39 | 7.43 | 289.77 | 0% | 289.77
15.1.13 | S01081 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | ORSE | un | 15 | 19.55 | 293.25 | 0% | 293.25
15.1.14 | S01073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | ORSE | un | 15 | 12.11 | 181.65 | 0% | 181.65
15.1.15 | I10358 | Registro esfera PVC soldável Ø 32mm | ORSE | un | 4 | 39.05 | 156.2 | 0% | 156.2
15.1.16 | S89481S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 18 | 6.5 | 117 | 0% | 117
15.1.17 | S89492S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 21 | 9.97 | 209.37 | 0% | 209.37
15.1.18 | S89424S | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 24 | 7.9 | 189.6 | 0% | 189.6
15.1.19 | S89431S | Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 15 | 10.89 | 163.35 | 0% | 163.35
15.1.20 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 93.96 | 8.03 | 754.5 | 0% | 754.5
15.1.21 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 22.38 | 15.99 | 357.86 | 0% | 357.86
15.1.22 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 45 | 17.57 | 790.65 | 0% | 790.65
15.1.23 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 | 17.69 | 159.21 | 0% | 159.21
15.1.24 | C1562 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" | SEINFRA | UN | 90 | 17.34 | 1560.6 | 0% | 1560.6
15.1.25 | 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 24 | 25.04 | 600.96 | 0% | 600.96
15.1.26 | 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 24 | 30.19 | 724.56 | 0% | 724.56
15.2 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 18614.99 | 0% | 18614.99
15.2.1 | 15.03.06 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm | DEOSP | unid | 9 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.2 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 9 | 73.61 | 662.49 | 0% | 662.49
15.2.3 | O.02.000.064510 | Sifão de PVC rígido tipo copo 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Akros 43.003-2 ou equivalente | SP Obras | UN | 21 | 21.94 | 460.74 | 0% | 460.74
15.2.4 | 00001964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 6 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.5 | I00801 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 100mm | ORSE | un | 42 | 29.01 | 1218.42 | 0% | 1218.42
15.2.6 | S01600 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 21 | 16.05 | 337.05 | 0% | 337.05
15.2.7 | I00799 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm | ORSE | un | 3 | 14.3 | 42.9 | 0% | 42.9
15.2.8 | 053324 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm | INDISPONÍVEL | UN | 9 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.9 | S01672 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 36 | 20.73 | 746.28 | 0% | 746.28
15.2.10 | C2145 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") | SEINFRA | UN | 6 | 21.1 | 126.6 | 0% | 126.6
15.2.11 | S01667 | Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | ORSE | un | 6 | 14.19 | 85.14 | 0% | 85.14
15.2.12 | S01638 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | ORSE | un | 30 | 69.4 | 2082 | 0% | 2082
15.2.13 | S01633 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | ORSE | un | 9 | 35.52 | 319.68 | 0% | 319.68
15.2.14 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 3 | 61.4 | 184.2 | 0% | 184.2
15.2.15 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 82.62 | 73.34 | 6059.35 | 0% | 6059.35
15.2.16 | 15.01.01 | Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=40mm - ref.: tigre ou equivalente | DEOSP | m | 67.8 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.17 | IT 14.05.0103 (/) | Tubo de PVC rígido para esgoto, com diâmetro de 50mm. Fornecimento e instalação.(desonerado) | SCO | m | 32.22 | 43.9 | 1414.46 | 0% | 1414.46
15.2.18 | 053053 | COLUNA DE VENTILACAO TUBO PVC RIGIDO 75mm | INDISPONÍVEL | M | 8.36 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.19 | 053404 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 50x50mm | INDISPONÍVEL | UN | 12 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.20 | 053405 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x75mm | INDISPONÍVEL | UN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.21 | S01670 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 21 | 20.86 | 438.06 | 0% | 438.06
15.2.22 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 30 | 22.77 | 683.1 | 0% | 683.1
15.2.23 | I01428 | Luva simples pvc p/esgoto secundario, d = 40mm | ORSE | un | 15 | 1.99 | 29.85 | 0% | 29.85
15.2.24 | S01646 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 21 | 15.84 | 332.64 | 0% | 332.64
15.2.25 | S01648 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | ORSE | un | 39 | 28.83 | 1124.37 | 0% | 1124.37
15.2.26 | S01629 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | ORSE | un | 4 | 24.57 | 98.28 | 0% | 98.28
15.2.27 | S01647 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm | ORSE | un | 3 | 24.26 | 72.78 | 0% | 72.78
15.2.28 | S07594 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | ORSE | un | 3 | 31.95 | 95.85 | 0% | 95.85
15.2.29 | I00800 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 75mm | ORSE | un | 6 | 29.85 | 179.1 | 0% | 179.1
15.2.30 | I00803 | Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm | ORSE | un | 9 | 18.16 | 163.44 | 0% | 163.44
15.2.31 | P03002 | Sifão cromado,Ø=(1"x2") , para mictório | DEOSP | un | 6 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.32 | S07596 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm | ORSE | un | 3 | 25.34 | 76.02 | 0% | 76.02
15.2.33 | I001262 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 50x40mm | INDISPONÍVEL | UN | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
15.2.34 | S05159 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 50mm - Rev 01 | ORSE | m | 17.93 | 23.23 | 416.51 | 0% | 416.51
15.2.35 | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | GOINFRA CIVIL | Un | 6 | 47 | 282 | 0% | 282
15.2.36 | 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 16 | 25.04 | 400.64 | 0% | 400.64
15.2.37 | 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 16 | 30.19 | 483.04 | 0% | 483.04
15.3 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | [5 empty] | 4607.57 | 0% | 4607.57
15.3.1 | IT 15.10.0256 (/) | Joelho de PVC rígido, 90°, série R, ponta e bolsa, diâmetro de 100mm. Fornecimento e instalação. | SCO | un | 6 | 44.42 | 266.52 | 0% | 266.52
15.3.2 | S01638 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | ORSE | un | 3 | 69.4 | 208.2 | 0% | 208.2
15.3.3 | S07595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | ORSE | un | 2 | 298 | 596 | 0% | 596
15.3.4 | IT 14.05.0109 (A) | Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) | SCO | m | 15 | 48.79 | 731.85 | 0% | 731.85
15.3.5 | IT 14.05.0112 (B) | Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) | SCO | m | 15 | 76.14 | 1142.1 | 0% | 1142.1
15.3.6 | S06337 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | ORSE | m | 10 | 166.29 | 1662.9 | 0% | 1662.9
16 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 6304 | 0% | 6304
16.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 20 | 105.53 | 2110.6 | 0% | 2110.6
16.2 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 10 | 69.8 | 698 | 0% | 698
16.3 | 00010737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | SINAPI | M2 | 20 | 174.77 | 3495.4 | 0% | 3495.4
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2745.96 | 0% | 2745.96
17.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 | GOINFRA RODOV | m2 | 464.63 | 5.91 | 2745.96 | 0% | 2745.96
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 254027.06 | 0% | 254027.06
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1076731.07 | 0% | 1076731.07
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1330758.13 | 0% | 1330758.13

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60547.82 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 18164.35 | 6054.78 | 6054.78 | 6054.78 | 6054.78 | 3027.39 | 3027.39 |  | 3027.39 | 3027.39 | 3027.39 | 3027.4 | 60547.82
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7788.8 | 60% | 40% | [10 empty] | 100%
|  |  | 4673.28 | 3115.52 | [10 empty] | 7788.8
3 | INFRAESTRUTURA | 65586.19 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 32793.1 | 32793.09 | [10 empty] | 65586.19
4 | SUPERESTRUTURA | 505586.62 |  | 30% | 40% | 30% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 151675.99 | 202234.65 | 151675.98 | [8 empty] | 505586.62
5 | ALVENARIAS | 51720.8 |  |  | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | 100%
[5 empty] | 10344.16 | 20688.32 | 20688.32 | [7 empty] | 51720.8
6 | REVESTIMENTOS | 75168.96 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 15033.79 | 37584.48 | 22550.69 | [5 empty] | 75168.96
7 | PISO E AZULEJO | 93313.28 |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 18662.66 | 37325.31 | 37325.31 | [5 empty] | 93313.28
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10889.59 |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 3266.88 | 3266.88 | 4355.83 | [5 empty] | 10889.59
9 | ESQUADRIAS | 108269.7 | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
[8 empty] | 10826.97 | 21653.94 | 21653.94 | 43307.88 | 10826.97 |  |  | 108269.7
10 | SANITÁRIOS | 50026.92 |  |  |  | 17.38% | 29.02% | 18.72% | 7.08% | 7.08% | 8.44% | 4.09% | 4.09% | 4.1% | 100%
[6 empty] | 9081.31 | 14720.88 | 9069.97 | 3430.4 | 3430.4 | 4116.74 | 2059.07 | 2059.07 | 2059.08 | 50026.92
11 | COBERTURA | 90635.71 |  |  | 70% | 30% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 63445 | 27190.71 | [8 empty] | 90635.71
12 | PINTURAS | 59993.08 | [6 empty] | 3.86% | 10.72% | 27.43% | 30.24% | 18.06% | 9.69% | 100%
[9 empty] | 2308.12 | 6418.81 | 16448.75 | 18143.01 | 10842.45 | 5831.94 | 59993.08
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 96029.51 | 3.21% | 3.21% |  |  | 4.82% | 15.61% | 15.13% | 17.2% | 23.92% | 13.73% | 2.45% | 0.72% | 100%
|  |  | 3082.55 | 3082.55 |  |  | 4628.62 | 14990.21 | 14529.26 | 16517.08 | 22970.26 | 13184.85 | 2352.72 | 691.41 | 96029.51
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 9464.8 | [5 empty] | 21.41% | 21.41% |  |  |  |  | 57.18% | 100%
[8 empty] | 2035.35 | 2035.35 |  |  |  |  | 5394.1 | 9464.8
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 36686.39 | 8.74% | 33.56% | 34.97% |  |  |  | 5.07% | 5.07% |  |  | 6.29% | 6.3% | 100%
|  |  | 3207.88 | 12316.42 | 12831.53 |  |  |  | 1861.5 | 1861.49 |  |  | 2303.79 | 2303.78 | 36686.39
16 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 6304 | [9 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
[12 empty] | 630.4 | 2521.6 | 3152 | 6304
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2745.96 | [11 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 2745.96 | 2745.96
|  | 1330758.13 | 61921.16 | 209038.35 | 294910.12 | 214691.1 | 83055.93 | 118126.56 | 113077.79 | 49881.72 | 89871.02 | 47871.69 | 23107.02 | 25205.67 | 1330758.13
|  |  | 61921.16 | 270959.51 | 565869.63 | 780560.73 | 863616.66 | 981743.22 | 1094821.01 | 1144702.73 | 1234573.75 | 1282445.44 | 1305552.46 | 1330758.13
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [12 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60547.82 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 18164.35 | 6054.78 | 6054.78 | 6054.78 | 6054.78 | 3027.39 | 3027.39 | 0 | 3027.39 | 3027.39 | 3027.39 | 3027.4 | 60547.82
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7788.8 | 60% | 40% | [10 empty] | 100%
|  |  | 4673.28 | 3115.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788.8
3 | INFRAESTRUTURA | 65586.19 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 32793.1 | 32793.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65586.19
4 | SUPERESTRUTURA | 505586.62 |  | 30% | 40% | 30% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 151675.99 | 202234.65 | 151675.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505586.62
5 | ALVENARIAS | 51720.8 |  |  | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 10344.16 | 20688.32 | 20688.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51720.8
6 | REVESTIMENTOS | 75168.96 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033.79 | 37584.48 | 22550.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75168.96
7 | PISO E AZULEJO | 93313.28 |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18662.66 | 37325.31 | 37325.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93313.28
8 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10889.59 |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.88 | 3266.88 | 4355.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10889.59
9 | ESQUADRIAS | 108269.7 | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10826.97 | 21653.94 | 21653.94 | 43307.88 | 10826.97 | 0 | 0 | 108269.7
10 | SANITÁRIOS | 50026.92 |  |  |  | 17.38% | 29.02% | 18.72% | 7.08% | 7.08% | 8.44% | 4.09% | 4.09% | 4.1% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9081.31 | 14720.88 | 9069.97 | 3430.4 | 3430.4 | 4116.74 | 2059.07 | 2059.07 | 2059.08 | 50026.92
11 | COBERTURA | 90635.71 |  |  | 70% | 30% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 63445 | 27190.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90635.71
12 | PINTURAS | 59993.08 | [6 empty] | 3.86% | 10.72% | 27.43% | 30.24% | 18.06% | 9.69% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.12 | 6418.81 | 16448.75 | 18143.01 | 10842.45 | 5831.94 | 59993.08
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 96029.51 | 3.21% | 3.21% |  |  | 4.82% | 15.61% | 15.13% | 17.2% | 23.92% | 13.73% | 2.45% | 0.72% | 100%
|  |  | 3082.55 | 3082.55 | 0 | 0 | 4628.62 | 14990.21 | 14529.26 | 16517.08 | 22970.26 | 13184.85 | 2352.72 | 691.41 | 96029.51
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 9464.8 | [5 empty] | 21.41% | 21.41% |  |  |  |  | 57.18% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.35 | 2035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.1 | 9464.8
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 36686.39 | 8.74% | 33.56% | 34.97% |  |  |  | 5.07% | 5.07% |  |  | 6.29% | 6.3% | 100%
|  |  | 3207.88 | 12316.42 | 12831.53 | 0 | 0 | 0 | 1861.5 | 1861.49 | 0 | 0 | 2303.79 | 2303.78 | 36686.39
16 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 6304 | [9 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4 | 2521.6 | 3152 | 6304
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2745.96 | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.96 | 2745.96
|  | 1330758.13 | 61921.16 | 209038.35 | 294910.12 | 214691.1 | 83055.93 | 118126.56 | 113077.79 | 49881.72 | 89871.02 | 47871.69 | 23107.02 | 25205.67 | 1330758.13
|  |  | 61921.16 | 270959.51 | 565869.63 | 780560.73 | 863616.66 | 981743.22 | 1094821.01 | 1144702.73 | 1234573.75 | 1282445.44 | 1305552.46 | 1330758.13